## Sheet1
| work_Id | nom projet | permalink | Date de création | *SPV | Puissance MWc (Prev) | Longitude DD (Projet) | Latitude DD (Projet) | Adresse (Projet) | Code Postal (Projet) | Commune (Projet) | Période (Dépôt CRE) | 📆 Date (T0) | Date (Limite MES) | Type (Tarif)-V2 | FIT €/MWh (déf) | 📅 Signature PMBAIL | Commercial | 📆 Date (Demande Racco) | Région (Projet) | Date (MES prev) | Puissance (MWc Déf) | 📆 Date réception CR(D) | Montant HT CR(D) | Estimatif cout Racco (HT) | Productible kWh/kWc (V1) | Responsable Dev | Date paiement acompte ( CR(D) ) | Date (envoi dossier notaire) | Productible kWh/kWc (V4 Solargis) | Type (AU) | Lauréat AO | 📆 Signature Bail | Date (Signature Procuration) | Réception DAACT | Pipeline (HS) | 📆 GO RACCO | Accord | 📆 GO URBA | 📆 Prev Accord | Validité | Date dépôt AO | 📅 GO TARIF | Date (Fin Chantier) | Date MES | 📅 GO CONSTRUCTION | Date accord (PCM1) | 📆 Dépôt | Hypothèque | CAPEX - V3 (K€) | Productible kWh/kWc (V3 Solargis) | Date accord (PCM2) | 📆 COMPLETUDE OK | Date accord (Transf PC) | Productible kWh/kWc (V2 Solargis) | CAPEX - V1 (K€) | Marge K€ (V1) | Marge (V1) | CAPEX - V2 (K€) | Marge K€ (V2) | 📅 Date R1 fixée | Marge (V2) | Date accord (PCM3) | Marge K€ (V3) | 📅 Date accord (Transf DP) | Marge (V3) | Responsable Dev ID
0 | IEACTCKNI4LT6Q7B | Auque | https://www.wrike.com/open.htm?id=390022113 | 2019-08-25T17:21:48Z | ENOE PV01 | 0.189 | 2.269583 | 43.861653 | Lieu-dit La Flourié | 81430 | MOUZIEYS-TEULET | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2023-07-08 | AO CRE | 98.5 | 2018-11-30 | KUAGPU2M | 2019-12-07 | Occitanie (11) | 2022-05-09 | 0.2074 | 2020-03-23 | 25115.16 | 0 | 1137 | CONGARD Kévin | 2020-06-12 | 2020-07-15 | 1212 | PC | true | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-02-25 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-07 | 2019-05-15 | 2018-11-30 | 2019-05-15 | 2022-05-15 | 2019-07-05 | 2019-11-07 | 2022-02-18 | 2022-11-22 | 2021-06-03 | [20 empty] | KUAJBVJC
1 | IEACTCKNI4LUAX5T | Barras | https://www.wrike.com/open.htm?id=390094771 | 2019-08-26T04:31:38Z | ENOE PV01 | 0.212 | 5.428072 | 43.670506 | 395 Traverse Régine, RD 561 | 13610 | PUY-SAINTE-REPARADE | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2023-07-08 | AO CRE | 96.9 | 2019-03-06 | KUAGEAKU | 2019-12-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-10 | 0.20944 | 2020-06-08 | 15063.16 |  | 1272 | CONGARD Kévin | 2020-09-16 | 2020-07-02 | 1250 | DP | true | 2021-03-24 | 2021-02-24 | 2022-09-13 | ["Location Toiture"] | 2019-12-07 | 2019-05-06 | 2019-03-06 | 2019-05-06 | 2022-05-06 | 2019-07-05 | 2019-11-07 | 2022-04-13 | 2022-11-18 | 2021-03-24 | [20 empty] | KUAJBVJC
2 | IEACTCKNI4LUBBRP | Gauthier | https://www.wrike.com/open.htm?id=390104623 | 2019-08-26T05:51:28Z | ENOE PV01 | 0.215 | 5.769708 | 44.995597 | Chemin des Vagnoux | 38119 | SAINT THEOFFREY | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2023-07-08 | AO CRE | 98.5 | 2018-05-22 | KUAGPU2V | 2019-12-07 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2021-05-03 | 0.2363 | 2020-11-25 | 38533.81 |  | 1183 | CONGARD Kévin | 2020-12-22 | 2020-07-02 | 1222 | PC | true | 2021-07-08 | 2021-06-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-07 | 2019-05-21 | 2018-05-22 | 2019-05-21 | 2022-05-21 | 2019-07-05 | 2019-11-07 |  |  | 2021-06-02 | [20 empty] | KUAJBVJC
3 | IEACTCKNI4LUCIE4 | Dupont | https://www.wrike.com/open.htm?id=390144156 | 2019-08-26T08:03:52Z | ENOE PV01 | 0.175 | 5.959822 | 44.569867 | Lieu-dit Le Roure | 05400 | LA ROCHE DES ARNAUDS | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2022-01-08 | AO CRE | 97.9 | 2019-06-14 | KUAFV42T | 2019-12-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-10 | 0.17464 | 2020-05-27 | 33405.91 | 0 | 1320 | GAUBERTI Anansa | 2020-07-28 | 2020-07-02 | 1456 | PC | true | 2021-01-26 | 2021-01-08 | 2020-10-02 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-07 | 2019-05-15 | 2019-06-14 | 2019-05-15 | 2022-05-15 | 2019-07-05 | 2019-11-07 | 2022-05-05 | 2022-08-09 | 2021-01-26 | 2020-08-27 | [19 empty] | KUAI73UW
4 | IEACTCKNI4LUCO67 | Mouro | https://www.wrike.com/open.htm?id=390151135 | 2019-08-26T08:32:45Z | ENOE PV01 | 0.241 | 2.192986 | 43.977644 | Lieu-dit Bellerive | 81380 | LESCURE D'ALBIGEOIS | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2023-07-08 | AO CRE | 98.5 | 2018-11-30 | KUAGPU2M | 2019-12-07 | Occitanie (11) | 2022-01-08 | 0.24072 | 2020-03-12 | 26316.39 | 0 | 1134 | CONGARD Kévin | 2020-06-03 | 2020-10-21 | 1234 | PC | true | 2022-03-01 | 2022-02-17 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-07 | 2019-04-12 | 2018-11-30 | 2019-04-12 | 2022-04-12 | 2019-07-05 | 2019-11-07 |  |  | 2022-02-17 | [20 empty] | KUAJBVJC
5 | IEACTCKNI4LUCRPV | Pomarede-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=390153717 | 2019-08-26T08:42:49Z | ENOE PV01 | 0.099 | 2.673339 | 44.078894 | Lieu-dit La Sarette | 12430 | LESTRADE ET THOUELS | SANS OBJET | 2020-06-22 | 2022-07-22 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2018-11-01 | KUAGEAKU | 2020-03-25 | Occitanie (11) | 2021-11-01 | 0.09999 | 2020-10-29 | 12395.48 |  | 1094 | CONGARD Kévin | 2021-01-21 | 2020-10-21 | 1158 | DP |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-08-26 | ["Location Toiture"] | 2020-03-25 | 2019-07-02 | 2018-11-01 | 2019-07-02 | 2022-07-02 |  | 2020-02-25 | 2022-05-06 | 2022-10-28 | 2021-09-30 | [20 empty] | KUAJBVJC
6 | IEACTCKNI4LVGTMZ | Bony | https://www.wrike.com/open.htm?id=391335321 | 2019-08-28T13:34:17Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.158289 | 43.603042 | Chemin des Sabouillons, Puits de Castillon | 13680 | LANCON DE PROVENCE | SANS OBJET | 2019-12-12 | 2022-01-12 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2018-11-14 | KUAFV42T | 2019-09-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-12 | 0.09999 | 2020-04-07 | 14330.28 | 0 | 1228 | CONGARD Kévin | 2020-07-03 | 2021-04-16 | 1182 | PC |  | 2021-09-10 | 2021-08-27 | 2022-05-05 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-09-27 | 2015-10-27 | 2018-11-14 | 2015-10-27 | 2018-10-27 |  | 2019-08-27 | 2022-05-11 | 2022-06-17 | 2021-09-10 | 2019-06-29 | [19 empty] | KUAJBVJC
7 | IEACTCKNI4LVGZF2 | Lescot | https://www.wrike.com/open.htm?id=391341242 | 2019-08-28T13:44:19Z | ENOE PV01 | 0.099 | 4.809817 | 43.576474 | Mas du Village | 13310 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | SANS OBJET | 2019-10-18 | 2021-11-18 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2019-02-04 | KUAGEAKU | 2019-10-01 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-18 | 0.09999 | 2020-02-07 | 4992.64 | 0 | 1421 | CONGARD Kévin | 2020-05-12 | 2020-07-13 | 1419 | PC |  | 2022-03-01 | 2022-02-10 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-10-01 | 2019-07-23 | 2019-02-04 | 2019-07-23 | 2022-07-23 |  | 2019-09-01 | 2022-10-06 | 2022-11-22 | 2022-03-01 | [20 empty] | KUAJBVJC
8 | IEACTCKNI4LVTN7O | Leautier-G | https://www.wrike.com/open.htm?id=391755758 | 2019-08-29T08:16:17Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.876633 | 44.335583 | Lieu-dit Les Longs | 05300 | UPAIX | SANS OBJET | 2019-10-18 | 2021-11-18 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2018-10-06 | KUAFV42T | 2019-09-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-19 | 0.0992 | 2020-02-17 | 17591.19 | 0 | 1453 | GAUBERTI Anansa | 2020-05-18 | 2020-10-21 | 1515 | PC |  | 2021-03-17 | 2021-02-10 | 2020-09-21 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2018-10-06 | 2019-07-01 | 2022-07-01 |  | 2019-08-30 | 2021-10-01 | 2022-05-24 | 2021-03-17 | 2021-09-21 | [19 empty] | KUAI73UW
9 | IEACTCKNI4LVUN4Y | SCI-Voleda-Immo | https://www.wrike.com/open.htm?id=391788440 | 2019-08-29T09:37:25Z | A DETERMINER BAT | 1.016 | 2.273162 | 44.521551 | Lieu-dit Les Clots | 12110 | CRANSAC | Bat-9 : nov 2019 | 2020-02-06 | 2022-05-06 | AO CRE | 86 | 2019-07-18 | KUAGEAKU | 2019-12-26 | Occitanie (11) | 2021-10-06 | 1.016 | 2020-11-27 | 80117.35 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2020-07-23 | 2021-03-09 |  | DP | true |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2019-12-26 | 2019-08-26 |  |  | 2022-08-26 | 2019-11-04 | 2019-11-26 |  |  |  |  | 2019-08-05 | [18 empty] | KUAI73UW
10 | IEACTCKNI4LVU7BC | Lapeyre-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=391805986 | 2019-08-29T10:22:13Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.905183 | 44.706404 | Lieu-dit Rioupes | 05250 | LE DEVOLUY | SANS OBJET | 2019-10-18 | 2021-11-18 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2018-10-19 | KUAFV42T | 2019-09-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-18 | 0.09999 | 2020-02-10 | 7184.56 | 0 | 1319 | GAUBERTI Anansa | 2020-05-12 | 2020-01-31 | 1303 | PC |  | 2020-09-09 | 2020-07-09 | 2022-03-15 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-09-17 | 2019-07-02 | 2018-10-19 | 2019-07-02 | 2022-07-02 |  | 2019-08-17 | 2021-12-10 | 2022-06-15 | 2020-12-03 | [20 empty] | KUAI73UW
11 | IEACTCKNI4LVXMNS | Motte-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=391885234 | 2019-08-29T13:57:36Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.856741 | 43.87821 | Lieu-dit La Tour de Franque | 04180 | VILLENEUVE | SANS OBJET | 2019-09-30 | 2021-10-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-10-05 | KUAFV42T | 2019-09-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-01 | 0.09999 | 2020-02-04 | 5155.84 | 0 | 1405 | GAUBERTI Anansa | 2020-05-04 | 2020-01-23 | 1413 | PC |  | 2021-05-27 | 2021-04-13 | 2022-03-18 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-09-27 | 2019-07-19 | 2018-10-05 | 2019-07-19 | 2022-07-19 |  | 2019-08-27 | 2022-02-25 | 2022-10-13 | 2021-05-27 | [20 empty] | KUAI73UW
12 | IEACTCKNI4LWZUZF | Michellon | https://www.wrike.com/open.htm?id=393007909 | 2019-09-02T14:38:58Z | ENOE PV01 | 0.099 | 6.189361 | 44.469336 | Lieu-dit Les Mûriers | 05190 | THEUS | SANS OBJET | 2020-02-06 | 2022-03-06 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2018-09-11 | KUAFV42T | 2019-12-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-06 | 0.099 | 2020-04-24 | 23929.65 |  | 1426 | GAUBERTI Anansa | 2020-11-30 | 2020-10-21 | 1427 | PC |  | 2022-01-11 | 2021-12-30 | 2022-05-05 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-29 | 2019-07-12 | 2018-09-11 | 2019-07-12 | 2022-07-12 |  | 2019-11-29 | 2022-03-24 | 2022-08-11 | 2022-01-11 | [20 empty] | KUAI73UW
13 | IEACTCKNI4LXV3QB | Amat-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=393932289 | 2019-09-04T15:07:29Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.904689 | 44.705622 | Lieu-dit Rioupes | 05250 | LE DEVOLUY | SANS OBJET | 2019-09-30 | 2021-10-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-10-19 | KUAFV42T | 2019-09-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-01 | 0.09999 | 2020-02-10 | 10321.45 | 0 | 1290 | GAUBERTI Anansa | 2020-06-23 | 2020-01-23 | 1160 | PC |  | 2020-09-07 | 2020-07-09 | 2022-03-15 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-09-27 | 2019-08-19 | 2018-10-19 | 2019-08-19 | 2022-08-19 |  | 2019-08-27 | 2022-03-24 | 2022-06-15 | 2020-12-03 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAI73UW
14 | IEACTCKNI4LYB6HH | Billaud-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=394328295 | 2019-09-05T10:09:50Z | ENOE PV10 | 0.099 | 4.686561 | 43.794721 | ZA le Grand Roubian | 13150 | TARASCON | SANS OBJET | 2020-05-05 | 2022-06-05 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2018-10-13 | KUAGEAKU | 2020-02-13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-05 | 0.099 | 2020-07-17 | 2913.34 |  |  | CONGARD Kévin | 2020-09-16 | 2020-06-30 | 1454 | PC |  | 2022-01-12 | 2021-12-17 | 2022-12-23 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-02-13 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2022-05-15 |  | 2020-01-13 |  |  | 2021-12-17 | 2019-05-04 23:00:00.000 | 2019-03-12 |  | 120 | [16 empty] | KUAJBVJC
15 | IEACTCKNI4MA7S2C | Allard-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688258 | 2020-09-26T10:23:25Z | ECO-18 | 0.099 | 4.717550 | 43.525220 | Mas les 2 Verdiers Chemin de cazeau Le Sambuc | 13200 | ARLES | SANS OBJET | 2019-03-29 | 2021-04-29 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-02-05 | KUAGEAKU | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-02-18 | 0.0999 | 2019-06-27 | 15579.98 | 0 | 1422 | CONGARD Kévin | 2019-09-02 | 2020-01-28 | 1369 | PC |  | 2020-07-24 | 2020-06-30 | 2022-12-01 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-03-29 | 2018-12-24 | 2018-02-05 | 2018-12-24 | 2021-12-24 |  | 2019-02-26 | 2021-06-14 | 2022-01-05 | 2020-08-26 |  | 2018-06-18 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
16 | IEACTCKNI4MA7S2D | Arnaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688259 | 2019-09-29T13:17:29Z | ECO-18 | 0.099 | 5.581214 | 44.413029 | Lieu-dit Ribeyret Col de la Saulce | 05150 | RIBEYRET | SANS OBJET | 2018-09-28 | 2020-10-28 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2018-02-15 | KUAFV42T | 2018-09-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-28 | 0.09999 | 2018-12-11 | 7289.82 | 0 | 1426 | CONGARD Kévin | 2019-02-28 | 2020-01-08 | 1445 | PC |  | 2020-09-30 | 2020-05-20 | 2022-03-16 | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-04 | 2018-07-16 | 2018-02-15 | 2018-07-16 | 2021-07-16 |  | 2018-08-27 | 2020-10-19 | 2021-01-04 | 2020-08-26 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
17 | IEACTCKNI4MA7S2E | Billaud-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688260 | 2019-09-29T13:17:29Z | ECO-18 | 0.099 | 4.686604 | 43.794998 | ZA le Grand Roubian | 13150 | TARASCON | SANS OBJET | 2020-05-05 | 2022-06-05 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2018-10-12 | KUAGEAKU | 2019-12-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-04 | 0.1 | 2020-07-17 | 2913.34 | 8000 | 1461 | CONGARD Kévin | 2020-07-28 | 2020-03-13 | 1465 | PC |  | 2022-01-12 | 2021-12-17 | 2022-12-23 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-05-14 | 2018-10-12 | 2019-05-14 | 2022-05-14 |  | 2019-11-30 | 2022-10-10 | 2022-11-17 | 2022-01-12 | 2020-08-28 |  | Oui | [17 empty] | KUAJBVJC
18 | IEACTCKNI4MA7S2F | Blanc-A | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688261 | 2019-09-29T13:17:29Z | ECO-18 | 0.099 | 5.901667 | 44.139145 | Lieu-dit La Grand Piece | 04200 | VALBELLE | SANS OBJET | 2019-07-24 | 2022-06-05 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-09-11 | KUAFV42T | 2019-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-24 | 0.09999 | 2019-12-12 | 13627.84 | 0 | 1352 | CONGARD Kévin | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 1163 | PC |  | 2021-01-28 | 2020-12-08 | 2022-02-07 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-04-22 | 2018-09-11 | 2019-04-22 | 2022-04-22 |  | 2019-05-26 | 2021-04-20 | 2022-01-14 | 2021-01-28 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
19 | IEACTCKNI4MA7S2G | Blanc-Gras-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688262 | 2019-09-29T13:17:29Z | ECO-18 | 0.099 | 6.180994 | 44.574306 | Lieu-dit Les Fauries | 05230 | LA BATIE NEUVE | SANS OBJET | 2020-02-10 | 2022-03-10 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2018-01-29 | KUAGEAKU | 2020-02-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-10-11 | 0.09999 | 2020-03-05 | 14267.75 | 0 | 1338 | CONGARD Kévin | 2020-05-27 | 2019-12-12 | 1456 | PC |  | 2021-06-23 | 2021-03-10 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-04-09 | 2018-01-29 | 2019-04-09 | 2022-04-09 |  | 2020-01-10 |  |  | 2021-03-10 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
20 | IEACTCKNI4MA7S2H | Blanc-M-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688263 | 2019-09-29T13:17:29Z | ECO-18 | 0.099 | 6.144779 | 44.67066 | Lieu-dit Les Combettes | 05500 | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2018-09-29 | 2020-10-29 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2018-02-07 | KUAFV42T | 2018-09-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-29 | 0.0999 | 2018-12-12 | 21090.19 | 0 | 1616 | CONGARD Kévin | 2018-02-28 | 2020-01-10 | 1403 | PC |  | 2020-08-30 | 2020-06-11 | 2022-02-07 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-09-05 | 2018-02-07 | 2018-09-05 | 2021-09-05 |  | 2018-08-29 | 2021-11-30 | 2022-03-07 | 2020-06-18 |  |  | Oui | [17 empty] | KUAJBVJC
21 | IEACTCKNI4MA7S2J | Boyer-M | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688265 | 2019-09-29T13:17:30Z | ECO-18 | 0.099 | 2.250820 | 44.362796 | Lieu-Dit Le Bouissou | 12350 | PREVINQUIERES | SANS OBJET | 2019-09-04 | 2021-10-04 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2017-11-20 | KUAGPU2M | 2019-03-25 | Occitanie (11) | 2021-10-04 | 0.09999 | 2019-12-04 | 3658.24 | 0 | 1156 | CONGARD Kévin | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 1241 | PC |  | 2021-01-26 | 2021-01-06 | 2022-03-18 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-08-29 | 2017-11-20 | 2018-08-29 | 2021-08-29 |  | 2019-02-25 | 2022-03-04 | 2022-04-14 | 2021-01-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
22 | IEACTCKNI4MA7S2L | Clary | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688267 | 2019-09-29T13:17:30Z | ECO-18 | 0.099 | 6.007528 | 44.486707 | Lieu-dit La cote | 05000 | NEFFES | SANS OBJET | 2019-07-03 | 2021-08-03 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-05-03 | KUAFV42T | 2019-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-03 | 0.09999 | 2019-12-12 | 4906.84 | 0 | 1451 | CONGARD Kévin | 2020-03-12 | 2020-04-20 | 1388 | PC |  | 2021-01-29 | 2021-01-04 | 2022-03-17 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-05-03 | 2018-05-03 | 2019-05-03 | 2022-05-03 |  | 2019-05-26 | 2021-05-20 | 2021-09-10 | 2021-01-29 | 2020-03-06 |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
23 | IEACTCKNI4MA7S2M | Eymery-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688268 | 2019-09-29T13:17:30Z | ECO-18 | 0.099 | 5.754535 | 44.566307 | Lieu-dit La Valette | 05140 | LA FAURIE | SANS OBJET | 2019-07-24 | 2021-08-24 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-06-20 | KUAFV42T | 2019-06-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-24 | 0.0996 | 2019-12-23 | 15807.44 | 0 | 1460 | CONGARD Kévin | 2020-04-01 | 2020-01-28 | 1381 | PC |  | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2022-08-29 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-06-06 | 2018-06-20 | 2019-06-06 | 2022-06-06 |  | 2019-05-28 | 2021-04-08 | 2022-05-18 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
24 | IEACTCKNI4MA7S2N | Fanguiaire-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688269 | 2019-09-29T13:17:30Z | ECO-18 | 0.099 | 6.131216 | 43.796294 | Lieu-dit Plaine des bois | 04500 | ROUMOULES | SANS OBJET | 2018-06-29 | 2020-07-29 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2017-11-02 | KUAGEAKU | 2018-06-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2019-12-30 | 0.0999 | 2018-10-02 | 5052.93 | 0 | 1537 | CONGARD Kévin | 2018-12-15 | 2019-10-21 | 1521 | PC |  | 2020-01-07 | 2019-12-05 | 2021-10-25 | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-04 | 2018-05-24 | 2017-11-02 | 2018-05-24 | 2021-05-24 |  | 2018-05-28 | 2020-06-30 | 2021-11-04 | 2020-04-24 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
25 | IEACTCKNI4MA7S2O | Favre | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688270 | 2019-09-29T13:17:31Z | ECO-18 | 0.099 | 5.979924 | 43.779445 | Quartier Saint Pierre | 04800 | SAINT MARTIN DE BROME | SANS OBJET | 2019-03-25 | 2021-04-25 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-02-28 | KUAFV42T | 2019-03-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-26 | 0.0999 | 2020-03-12 | 8044 | 0 | 1518 | CONGARD Kévin | 2019-08-29 | 2020-01-23 | 1422 | PC |  | 2020-07-24 | 2020-07-09 | 2022-03-15 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-01-15 | 2018-02-28 | 2019-01-15 | 2022-01-15 |  | 2019-02-22 | 2022-03-25 | 2022-01-19 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
26 | IEACTCKNI4MA7S2P | Gillet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688271 | 2019-09-29T13:17:31Z | ECO-18 | 0.099 | 4.936147 | 43.677717 | Lieu-dit les Fiolles | 13930 | AUREILLE | SANS OBJET | 2019-08-30 | 2021-09-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2017-08-28 | KUAGEAKU | 2019-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-30 | 0.099 | 2019-12-30 | 30714.73 | 0 | 1482 | CONGARD Kévin | 2020-03-30 | 2021-02-26 | 1311 | PC |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-12-27 | Bâtiment Neuf | 2022-07-06 | 2018-10-02 | 2017-08-28 | 2018-10-02 | 2022-10-02 |  | 2019-05-26 |  |  | 2021-12-06 | [20 empty] | KUAJBVJC
27 | IEACTCKNI4MA7S2R | Guillot | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688273 | 2019-09-29T13:17:31Z | ECO-18 | 0.099 | 5.212925 | 44.24793 | Lieu-dit Les Grandes Terres | 26170 | PIERRELONGUE | SANS OBJET | 2019-08-12 | 2021-09-12 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-05-11 | KUAFV42T | 2019-03-25 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-02-15 | 0.0999 | 2019-10-03 | 38823.82 | 0 | 1398 | CONGARD Kévin | 2019-12-20 | 2020-05-11 | 1395 | PC |  | 2020-09-29 | 2020-07-07 | 2022-03-17 | Bâtiment Neuf | 2022-07-06 | 2018-12-11 | 2018-05-11 | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  | 2019-02-25 | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 2020-08-26 | [20 empty] | KUAJBVJC
28 | IEACTCKNI4MA7S2S | Allard-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688274 | 2019-09-29T13:17:31Z | ECO-18 | 0.099 | 4.717829 | 43.525305 | Mas les 2 Verdiers Chemin de cazeau Le Sambuc | 13200 | ARLES | SANS OBJET | 2019-03-29 | 2021-04-29 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-02-05 | KUAGEAKU | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-02-18 | 0.0999 | 2019-06-27 | 15579.98 | 0 | 1334 | CONGARD Kévin | 2019-09-02 | 2020-01-28 | 1209 | DP |  | 2020-07-24 | 2020-06-30 | 2022-12-01 | ["Location Toiture"] | 2019-03-29 | 2018-10-15 | 2018-02-05 | 2018-10-15 | 2021-10-15 |  | 2019-02-26 | 2021-06-11 | 2022-01-05 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
29 | IEACTCKNI4MA7S2T | Amat-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688275 | 2019-09-29T13:17:31Z | ECO-18 | 0.099 | 5.904653 | 44.705164 | Lieu-dit Rioupes | 05250 | SAINT ETIENNE EN DEVOLUY | SANS OBJET | 2019-03-29 | 2021-04-29 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-10-19 | KUAFV42T | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-29 | 0.0999 | 2019-06-20 | 12143 | 0 | 1299 | GAUBERTI Anansa | 2019-09-02 | 2020-01-23 | 1174 | DP |  | 2020-07-24 | 2020-07-09 | 2022-03-15 | ["Location Toiture"] | 2019-03-29 | 2018-12-18 | 2018-10-19 | 2018-12-18 | 2021-12-18 |  | 2019-02-26 | 2021-08-16 | 2022-06-15 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAI73UW
30 | IEACTCKNI4MA7S2U | Astier | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688276 | 2019-09-29T13:17:31Z | ECO-18 | 0.099 | 5.761070 | 44.396621 | Lieu-dit Les Mourmourières | 05700 | LE BERSAC | SANS OBJET | 2019-07-29 | 2021-08-29 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2019-03-14 | KUAFV42T | 2019-06-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-30 | 0.0996 | 2019-12-23 | 22730.12 | 0 | 1329 | CONGARD Kévin | 2020-03-24 | 2020-04-20 | 1198 | DP |  | 2021-03-19 | 2021-02-11 | 2022-03-16 | ["Location Toiture"] | 2019-03-29 | 2019-04-23 | 2019-03-14 | 2019-04-23 | 2022-04-23 |  | 2019-05-27 | 2021-09-21 | 2022-01-14 | 2021-03-19 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
31 | IEACTCKNI4MA7S2V | Bacconnier-D | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688277 | 2019-09-29T13:17:32Z | ECO-18 | 0.099 | 4.7797 | 44.5292 | Chemin des Bondonneaux | 26200 | MONTELIMAR | SANS OBJET | 2020-05-20 | 2022-06-20 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-02-14 | KUAGEAKU | 2019-12-30 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-06-17 | 0.1 | 2020-08-10 | 16080.6 | 70000 | 1211 | CONGARD Kévin | 2020-09-16 | 2020-05-04 | 1214 | DP |  | 2021-11-15 | 2021-09-01 | 2023-01-09 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2019-04-05 | 2019-02-14 | 2019-04-05 | 2023-04-05 |  | 2019-11-30 | 2022-06-30 |  | 2021-09-01 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
32 | IEACTCKNI4MA7S2W | Blanc-Gras-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688278 | 2019-09-29T13:17:32Z | ECO-18 | 0.099 | 6.179492 | 44.574050 | Lieu-dit Les Fauries | 05230 | LA BATIE NEUVE | SANS OBJET | 2018-06-29 | 2020-07-29 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2018-01-29 | KUAGEAKU | 2018-06-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2019-12-30 | 0.0999 | 2018-09-20 | 14267.2 | 0 | 1344 | CONGARD Kévin | 2018-12-10 | 2019-12-12 | 1323 | DP |  | 2020-03-13 | 2020-02-24 | 2023-02-13 | ["Location Toiture"] | 2020-12-21 | 2018-03-15 | 2018-01-29 | 2018-03-15 | 2021-03-15 |  | 2018-05-28 | 2022-06-30 | 2020-12-21 | 2020-04-24 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
33 | IEACTCKNI4MA7S2X | Blanc-M-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688279 | 2019-09-29T13:17:32Z | ECO-18 | 0.099 | 6.145444 | 44.670355 | Lieu-dit Les Combettes | 05500 | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2018-09-29 | 2020-10-29 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2018-02-07 | KUAFV42T | 2018-09-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-29 | 0.0999 | 2018-12-12 | 21090.19 | 0 | 1512 | CONGARD Kévin | 2019-02-28 | 2020-01-10 | 1425 | DP |  | 2020-08-30 | 2020-06-11 | 2022-02-07 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-03-30 | 2018-02-07 | 2018-03-30 | 2021-03-30 |  | 2018-08-29 | 2021-08-27 | 2021-08-25 | 2020-08-18 |  |  | Oui | [17 empty] | KUAJBVJC
34 | IEACTCKNI4MA7S2Z | Bourguet-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688281 | 2019-09-29T13:17:32Z | ENOE PV03 | 0.099 | 4.328175 | 43.982919 | Lieu-dit Faisse Longue, Place du Verger | 30190 | BOURDIC | SANS OBJET | 2019-07-24 | 2021-08-24 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-11-09 | KUAFV42T | 2019-06-26 | Occitanie (11) | 2021-08-24 | 0.0864 | 2021-07-20 | 2684.07 | 0 | 1303 | CONGARD Kévin | 2020-01-21 | 2020-03-13 | 1275 | DP |  | 2021-09-08 | 2021-06-21 | 2022-05-24 | ["Location Toiture"] | 2019-06-26 | 2019-05-13 | 2018-11-09 | 2019-05-13 | 2022-05-13 |  | 2019-05-26 | 2022-04-25 | 2022-07-07 | 2021-09-08 |  |  | A déterminer |  | 1275 | [15 empty] | KUAJBVJC
35 | IEACTCKNI4MA7S24 | Eymery-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688284 | 2019-09-29T13:17:32Z | ECO-18 | 0.099 | 5.756876 | 44.565320 | Lieu-dit La Valette | 05140 | LA FAURIE | SANS OBJET | 2019-03-27 | 2021-04-27 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-06-20 | KUAFV42T | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-27 | 0.1 | 2019-12-23 | 15807.42 | 0 | 1341 | CONGARD Kévin | 2020-03-23 | 2020-01-28 | 1146 | DP |  | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2022-08-29 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-07-31 | 2018-06-20 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  | 2019-02-26 | 2022-06-14 | 2022-06-24 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
36 | IEACTCKNI4MA7S26 | Favier-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688286 | 2019-09-29T13:17:32Z | ECO-18 | 0.099 | 6.017369 | 44.421670 | Route de Curbans | 05110 | LA SAULCE | SANS OBJET | 2019-07-08 | 2021-08-08 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2019-05-06 | KUAGEAKU | 2019-07-04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-09 | 0.0996 | 2020-01-08 | 5562.64 | 0 | 1282 | GAUBERTI Anansa | 2020-05-28 | 2020-04-20 | 1519 | DP |  | 2022-02-22 | 2022-02-01 |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2019-06-14 | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 2023-06-14 |  | 2019-06-04 |  |  | 2022-02-01 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAI73UW
37 | IEACTCKNI4MA7S3E | Gras-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688292 | 2019-09-29T13:17:33Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.109795 | 44.595413 | Lieu-dit Les Bellons | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2018-12-13 | KUAGEAKU | 2020-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-25 | 0.1 | 2021-06-26 | 34299.87 | 27000 | 1305 | CONGARD Kévin | 2021-02-10 | 2020-10-05 | 1431 | DP |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-04-28 | ["Location Toiture"] | 2020-06-26 | 2019-05-15 | 2018-12-13 | 2019-05-15 | 2023-05-13 |  | 2020-05-26 | 2022-04-12 | 2022-07-05 | 2021-10-11 |  |  | A déterminer |  | 1431 | [15 empty] | KUAJBVJC
38 | IEACTCKNI4MA7S3F | Grillon-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=403688293 | 2019-09-29T13:17:33Z | ECO-18 | 0.036 | 6.069116 | 43.726440 | Lieu-dit Belle Vue | 04500 | SAINT LAURENT DU VERDON | SANS OBJET | 2019-08-01 | 2021-09-01 | Obligation d'achat S17 | 120.7 | 2018-03-15 | KUAGEAKU | 2019-07-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-01 | 0.036 | 2020-02-04 | 1127.15 | 0 | 1389 | CONGARD Kévin | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 1388 | DP |  | 2021-04-30 | 2021-04-05 |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-05-04 | 2018-03-15 | 2018-05-04 | 2022-05-04 |  | 2019-06-03 |  |  | 2021-04-05 | [20 empty] | KUAJBVJC
39 | IEACTCKNI4MA7XBC | Jaume | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692578 | 2019-09-29T13:36:10Z | ECO-18 | 0.099 | 5.04798 | 43.669264 | Chemin du Regirau | 13300 | SALON DE PROVENCE | SANS OBJET | 2018-09-29 | 2020-10-29 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2018-03-13 | KUAFWDD6 | 2018-09-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-29 | 0.0999 | 2019-01-09 | 24307.9 | 0 | 1311 | CONGARD Kévin | 2019-03-25 | 2020-01-10 | 1449 | PC |  | 2020-03-13 | 2020-03-06 | 2022-05-17 | Bâtiment Neuf | 2020-12-09 | 2017-06-21 | 2018-03-13 | 2017-06-21 | 2020-06-21 |  | 2018-08-29 | 2020-10-09 | 2020-12-09 | 2020-04-24 | 2018-09-05 |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
40 | IEACTCKNI4MA7XBE | Leautier-S | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692580 | 2019-09-29T13:36:11Z | ECO-18 | 0.099 | 5.885294 | 44.331549 | Quartier Les longs | 05300 | UPAIX | SANS OBJET | 2018-09-26 | 2020-10-26 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2017-11-30 | KUAFV42T | 2018-06-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-26 | 0.0999 | 2018-12-19 | 6963.42 | 0 | 1414 | CONGARD Kévin | 2019-03-05 | 2020-01-07 | 1421 | PC |  | 2020-05-13 | 2020-03-16 | 2020-09-25 | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-05 | 2018-06-13 | 2017-11-30 | 2018-06-13 | 2021-06-13 |  | 2018-05-28 | 2020-10-19 | 2021-01-05 | 2020-04-24 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
41 | IEACTCKNI4MA7XBF | Lesbros-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692581 | 2019-09-29T13:36:11Z | ECO-18 | 0.099 | 6.188555 | 44.559970 | Lieu-dit Saint Roman | 05230 | AVANCON | SANS OBJET | 2019-03-27 | 2021-04-27 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-03-23 | KUAGEAKU | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-27 | 0.0999 | 2019-09-23 | 6112.66 | 0 | 1485 | CONGARD Kévin | 2019-12-20 | 2020-01-29 | 1447 | PC |  | 2020-07-24 | 2020-06-29 | 2022-03-15 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-11-09 | 2018-03-23 | 2018-11-09 | 2021-11-09 |  | 2019-02-26 | 2021-10-08 | 2022-10-05 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
42 | IEACTCKNI4MA7XBG | Lingua | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692582 | 2019-09-29T13:36:11Z | ECO-18 | 0.099 | 6.136890 | 43.465744 | 4311 Route de Brignoles | 83570 | CARCES | SANS OBJET | 2019-07-24 | 2021-08-24 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-08-09 | KUAFV42T | 2019-06-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-24 | 0.09999 | 2019-11-20 | 39401.4 | 0 | 1406 | CONGARD Kévin | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 1454 | PC |  | 2020-07-15 | 2020-06-26 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-06-21 | 2018-08-09 | 2019-06-21 | 2022-06-21 |  | 2019-05-27 | 2021-02-05 |  | 2020-08-26 |  |  | A déterminer |  |  | 2022-06-13 | [14 empty] | KUAJBVJC
43 | IEACTCKNI4MA7XBH | Long-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692583 | 2019-09-29T13:36:11Z | ECO-18 | 0.099 | 5.835839 | 44.303315 | Lieu-dit Les Fourches, route de Sisteron | 05300 | LARAGNE-MONTEGLIN | SANS OBJET | 2018-09-29 | 2020-10-29 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2018-02-07 | KUAFV42T | 2018-09-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-29 | 0.0999 | 2018-12-18 | 10289.5 | 0 | 1306 | CONGARD Kévin | 2019-03-02 | 2020-01-10 | 1312 | PC |  | 2020-05-19 | 2020-03-27 | 2022-03-18 | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-13 | 2018-07-22 | 2018-02-07 | 2018-07-22 | 2021-07-22 |  | 2018-08-29 | 2021-03-15 | 2021-01-13 | 2020-04-24 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
44 | IEACTCKNI4MA7XBI | Manent-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692584 | 2019-09-29T13:36:11Z | ECO-18 | 0.099 | 6.121880 | 43.987004 | Campagne VAUMENE | 04270 | ST JEANNET | SANS OBJET | 2018-10-31 | 2020-11-30 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-02-15 | KUAFV42T | 2018-10-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-12-01 | 0.0999 | 2019-02-04 | 16484.72 | 0 | 1506 | CONGARD Kévin | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 1423 | PC |  | 2020-03-13 | 2020-02-10 | 2020-10-08 | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-01 | 2018-07-16 | 2018-02-15 | 2018-07-16 | 2021-07-16 |  | 2018-09-23 | 2020-10-19 | 2021-03-01 | 2020-04-24 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
45 | IEACTCKNI4MA7XBJ | Mendez | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692585 | 2019-09-29T13:36:11Z | ECO-18 | 0.099 | 3.787367 | 43.574711 | Chemin de Tourtourel , Rucher de L'Estagnol | 34570 | SAUSSAN | SANS OBJET | 2019-07-24 | 2021-08-24 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-11-09 | KUAFV42T | 2019-06-26 | Occitanie (11) | 2021-02-01 | 0.0996 | 2020-01-17 | 12020.98 | 0 | 1401 | CONGARD Kévin | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 1365 | PC |  | 2020-07-15 | 2020-06-30 | 2021-06-11 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-05-17 | 2018-11-09 | 2019-05-17 | 2022-05-17 |  | 2019-05-26 | 2021-01-14 | 2022-12-02 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
46 | IEACTCKNI4MA7XBK | Oddou-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692586 | 2019-09-29T13:36:12Z | ECO-18 | 0.099 | 5.947673 | 44.684854 | Lieu-dit Les Auches | 05250 | SAINT ETIENNE EN DEVOLUY | SANS OBJET | 2019-09-02 | 2021-10-02 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2017-04-26 | KUAMTNDK | 2019-09-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-10-02 | 0.09999 | 2019-12-04 | 12595.66 | 0 | 1310 | GAUBERTI Anansa | 2020-03-05 | 2020-05-15 | 1025 | PC |  | 2020-12-16 | 2020-11-18 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-06-23 | 2017-04-26 | 2018-06-23 | 2021-06-23 |  | 2019-08-27 |  |  | 2020-12-03 | 2021-04-12 | [19 empty] | KUAI73UW
47 | IEACTCKNI4MA7XBL | Pantagene-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692587 | 2019-09-29T13:36:12Z | ECO-18 | 0.099 | 5.009091 | 43.999463 | 3339 Route d'Althen | 84210 | PERNES LES FONTAINES | SANS OBJET | 2018-09-20 | 2020-10-20 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2018-01-10 | KUAFWDD6 | 2018-06-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-20 | 0.0999 | 2018-12-21 | 20951.82 | 0 | 1348 | CONGARD Kévin | 2019-03-05 | 2020-02-17 | 1352 | PC |  | 2020-10-12 | 2020-06-16 | 2022-05-13 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-04-25 | 2018-01-10 | 2018-04-25 | 2021-04-25 |  | 2018-05-28 | 2020-09-11 | 2021-01-08 | 2020-06-18 |  | 2018-02-09 | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
48 | IEACTCKNI4MA7XBN | Ribotta | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692589 | 2019-09-29T13:36:12Z | ECO-18 | 0.099 | 5.891035 | 44.387263 | Lieu-dit Dessous de Pigrager | 05300 | VENTAVON | SANS OBJET | 2018-06-30 | 2020-07-30 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2017-11-09 | KUAFV42T | 2018-06-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2019-12-30 | 0.1 | 2018-09-28 | 12880.8 | 0 | 1460 | GAUBERTI Anansa | 2018-12-10 | 2019-10-14 | 1486 | PC |  | 2020-01-14 | 2019-12-05 | 2022-11-07 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-03-09 | 2017-11-09 | 2018-03-09 | 2021-03-09 |  | 2018-05-29 | 2020-06-30 | 2021-03-15 | 2020-04-24 |  |  | Oui | [17 empty] | KUAI73UW
49 | IEACTCKNI4MA7XBO | Rigaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692590 | 2019-09-29T13:36:12Z | ECO-18 | 0.099 | 4.484455 | 44.570055 | Lieu-dit La Phaline | 07170 | MIRABEL | SANS OBJET | 2019-08-19 | 2021-09-19 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-02-20 | KUAGPU2Q | 2019-08-14 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-03-15 | 0.0999 | 2019-11-07 | 7300.35 | 0 | 1279 | CONGARD Kévin | 2020-02-06 | 2020-01-22 | 1334 | PC |  | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 2022-03-16 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-09-17 | 2018-02-20 | 2018-09-17 | 2021-09-17 |  | 2019-07-14 | 2021-03-03 | 2021-07-08 | 2020-12-03 |  | 2018-07-23 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
50 | IEACTCKNI4MA7XBP | Teissier-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692591 | 2019-10-01T12:01:49Z | ECO-18 | 0.099 | 6.694861 | 44.404926 | Lieu-dit le Bourget | 04400 | FAUCON DE BARCELONETTE | SANS OBJET | 2019-03-26 | 2021-04-26 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-06-01 | KUAGEAKU | 2019-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-26 | 0.0999 | 2019-08-06 | 10029.51 | 0 | 1500 | CONGARD Kévin | 2019-10-30 | 2020-01-24 | 1369 | PC |  | 2020-07-24 | 2020-06-29 | 2022-03-15 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-03-07 | 2018-06-01 | 2019-03-07 | 2022-03-07 |  | 2019-02-25 | 2021-10-06 | 2022-04-04 | 2020-08-26 |  | 2018-09-20 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
51 | IEACTCKNI4MA7XBR | Toselli | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692593 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 6.085419 | 43.497821 | Lieu-dit les Couastes Belles | 83570 | CORRENS | SANS OBJET | 2019-09-19 | 2021-10-19 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-03-13 | KUAFV42T | 2019-09-16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-10-19 | 0.09999 | 2020-05-15 | 18080.82 | 0 | 1388 | CONGARD Kévin | 2020-07-28 | 2020-03-13 | 1365 | PC |  | 2020-07-15 | 2020-06-25 | 2021-09-09 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2018-10-30 | 2018-03-13 | 2018-10-30 | 2021-10-30 |  | 2019-08-16 | 2022-06-29 | 2022-05-30 | 2020-08-26 |  | 2018-06-05 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
52 | IEACTCKNI4MA7XBS | Trouillard | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692594 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 4.819910 | 43.578203 | Lieu-dit Vergières | 13310 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | SANS OBJET | 2019-07-03 | 2021-08-03 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-03-22 | KUAGEAKU | 2019-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-01 | 0.0996 | 2020-03-26 | 33236.66 | 0 | 1370 | CONGARD Kévin | 2020-06-19 | 2020-03-13 | 1378 | PC |  | 2021-03-24 | 2021-03-02 | 2022-03-16 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-12-11 | 2018-03-22 | 2018-12-11 | 2021-12-11 |  | 2019-05-26 | 2021-06-18 | 2022-02-03 | 2021-03-24 |  | 2018-05-28 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
53 | IEACTCKNI4MA7XBT | Vallon-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692595 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 6.173428 | 44.554103 | Lieu-dit Les Taburles | 05230 | AVANÇON | SANS OBJET | 2019-07-24 | 2021-08-24 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-09-13 | KUAGEAKU | 2019-06-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-24 | 0.0996 | 2020-03-05 | 31188.22 | 0 | 1370 | CONGARD Kévin | 2020-05-28 | 2020-05-05 | 1450 | PC |  | 2021-03-04 | 2021-01-28 | 2022-09-26 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-05-23 | 2018-09-13 | 2019-05-23 | 2022-05-23 |  | 2019-05-28 | 2022-03-15 |  | 2021-01-28 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
54 | IEACTCKNI4MA7XBU | Lapeyre-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692596 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 5.905481 | 44.706263 | Lieu-dit Rioupes | 05250 | DEVOLUY | SANS OBJET | 2019-03-27 | 2021-04-27 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-10-19 | KUAFWDD6 | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-27 | 0.0999 | 2019-10-04 | 46515.06 | 0 | 1289 | GAUBERTI Anansa | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 1139 | DP |  | 2020-07-24 | 2020-07-09 | 2022-03-15 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-12-18 | 2018-10-19 | 2018-12-18 | 2021-12-18 |  | 2019-02-26 | 2021-05-17 | 2022-03-23 | 2020-08-26 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAI73UW
55 | IEACTCKNI4MA7XBV | Long-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692597 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.036 | 5.835837 | 44.303313 | Lieu-dit Les Fourches, route de Sisteron | 05300 | LARAGNE MONTEGLIN | SANS OBJET | 2020-08-18 | 2022-02-18 | Obligation d'achat S17 | 120.7 | 2018-02-07 | KUAFV42T | 2020-08-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-07-14 | 0.036 | 2020-09-29 | 1127.53 | 0 | 1356 | CONGARD Kévin | 2020-10-08 | 2020-01-10 | 1372 | DP |  | 2020-05-19 | 2020-03-27 |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-04-20 | 2018-02-07 | 2018-04-20 | 2022-04-20 |  | 2020-07-18 | 2022-11-18 |  | 2020-12-03 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
56 | IEACTCKNI4MA7XBW | Mairie-Uvernet-Fours | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692598 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 6.627188 | 44.374034 | 11 Lot le Bachelard | 04400 | UVERNET-FOURS | SANS OBJET | 2019-09-19 | 2021-08-03 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-09-17 | KUAFV42T | 2019-06-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-03 | 0.099 | 2019-12-13 | 3391.24 | 0 | 1123 | CONGARD Kévin | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 1405 | PC |  | 2021-03-30 | 2021-02-19 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2020-05-14 | 2018-09-17 | 2020-05-14 | 2023-05-15 |  | 2019-05-27 | 2022-03-23 | 2022-11-15 | 2021-03-30 |  | 2020-03-17 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
57 | IEACTCKNI4MA7XBX | Mallet | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692599 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 4.75342 | 43.636332 | 62 St HYPPOLITE | 13280 | RAPHELES LES ARLES | SANS OBJET | 2019-03-26 | 2021-04-26 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-05-25 | KUAFWDD6 | 2019-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-26 | 0.0999 | 2019-09-10 | 4309.94 | 0 | 1375 | CONGARD Kévin | 2019-12-06 | 2021-03-26 | 1252 | DP |  | 2021-09-16 | 2021-09-10 | 2022-12-01 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2019-02-25 | 2018-05-25 | 2019-02-25 | 2022-02-25 |  | 2019-02-25 | 2022-06-29 | 2022-10-18 | 2021-09-16 |  |  | Oui | [17 empty] | KUAJBVJC
58 | IEACTCKNI4MA7XBY | Manent-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692600 | 2019-09-29T13:36:13Z | ECO-18 | 0.099 | 6.121167 | 43.987144 | Campagne VAUMENE | 04270 | ST JEANNET | SANS OBJET | 2018-10-31 | 2020-11-30 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-02-15 | KUAFV42T | 2018-10-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-12-01 | 0.0999 | 2019-02-04 | 16484.72 | 0 | 1338 | CONGARD Kévin | 2019-04-20 | 2020-01-07 | 1261 | DP |  | 2020-03-13 | 2020-02-10 | 2020-10-08 | ["Location Toiture"] | 2021-03-01 | 2018-04-09 | 2018-02-15 | 2018-04-09 | 2021-04-09 |  | 2018-09-23 | 2020-10-19 | 2021-03-01 | 2020-04-24 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
59 | IEACTCKNI4MA7XBZ | Motte-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692601 | 2019-09-29T13:36:14Z | ECO-18 | 0.099 | 5.856376 | 43.877729 | Lieu-dit La Tour de Franque | 04180 | VILLENEUVE | SANS OBJET | 2019-03-22 | 2021-04-22 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-10-05 | KUAFV42T | 2019-03-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-22 | 0.09999 | 2019-09-16 | 41562.58 | 0 | 1402 | GAUBERTI Anansa | 2019-12-13 | 2020-01-22 | 1381 | DP |  | 2021-05-27 | 2021-04-13 | 2022-03-18 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-12-22 | 2018-10-05 | 2018-12-22 | 2022-12-22 |  | 2019-02-22 | 2022-03-04 | 2022-10-13 | 2021-05-27 |  |  | Oui | [17 empty] | KUAI73UW
60 | IEACTCKNI4MA7XB2 | Pantagene-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692602 | 2019-09-29T13:36:14Z | ECO-18 | 0.036 | 5.010148 | 43.999135 | 3339 Route d'Althen | 84210 | PERNES LES FONTAINES | SANS OBJET | 2019-01-25 | 2021-02-25 | Obligation d'achat S17 | 120.7 | 2018-01-10 | KUAFWDD6 | 2018-12-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-02-25 | 0.036 | 2019-04-19 | 5415.89 | 0 | 1217 | CONGARD Kévin | 2020-03-10 | 2020-02-17 | 1207 | DP |  | 2021-01-08 | 2021-01-07 |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-02-19 | 2018-01-10 | 2018-02-19 | 2022-02-19 |  | 2018-11-18 |  |  | 2020-12-03 | [20 empty] | KUAJBVJC
61 | IEACTCKNI4MA7XB3 | Teissier-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692603 | 2019-09-29T13:36:14Z | ECO-18 | 0.099 | 6.695057 | 44.404380 | Lieu-dit le Bourget | 04400 | FAUCON DE BARCELONETTE | SANS OBJET | 2019-03-26 | 2021-04-26 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2018-06-01 | KUAGEAKU | 2019-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-04-26 | 0.0999 | 2019-08-06 | 10029.51 | 0 | 1368 | CONGARD Kévin | 2019-10-30 | 2020-01-24 | 1227 | DP |  | 2020-07-24 | 2020-06-29 | 2022-03-18 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-07-23 | 2018-06-01 | 2018-07-23 | 2022-07-23 |  | 2019-02-25 | 2021-10-06 | 2022-04-04 | 2020-08-26 |  | 2018-06-19 | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
62 | IEACTCKNI4MA7XB4 | Vallon-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692604 | 2019-09-29T13:36:14Z | ECO-18 | 0.036 | 6.173433 | 44.554321 | Lieu-dit Les Taburles | 05230 | AVANÇON | SANS OBJET | 2020-06-15 | 2021-07-19 | Obligation d'achat S17 | 120.7 | 2018-09-13 | KUAGEAKU | 2021-06-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-07-19 | 0.03465 | 2022-04-05 | 781.8083 | 0 | 1378 | CONGARD Kévin | 2022-05-23 | 2020-05-05 | 1229 | DP |  | 2021-03-04 | 2021-01-28 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2018-12-06 | 2018-09-13 | 2018-12-06 | 2021-12-06 |  | 2021-05-15 |  |  | 2021-01-28 |  |  | A déterminer | [17 empty] | KUAJBVJC
63 | IEACTCKNI4MA7XB5 | Troja-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403692605 | 2019-09-29T13:36:14Z | ECO-18 | 0.099 | 5.923041 | 44.376192 | Lieu-dit La condamine | 05300 | VENTAVON | SANS OBJET | 2019-08-30 | 2021-09-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-04-11 | KUAFV42T | 2019-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-30 | 0.1 | 2020-03-10 | 9025.38 | 0 | 1232 | CONGARD Kévin | 2020-06-03 | 2020-05-28 | 1369 | PC+DP |  | 2021-05-28 | 2021-05-17 | 2022-08-26 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-01-14 | 2018-04-11 | 2019-01-14 | 2022-01-14 |  | 2019-02-26 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 2021-05-28 | 2020-08-14 | 2018-11-06 | [18 empty] | KUAJBVJC
64 | IEACTCKNI4MBABG4 | Gaec-Beridon-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403703004 | 2020-07-20T07:28:25Z | ECO-18 | 0.099 | 6.322601 | 44.313404 | Lieu-dit L'infernet | 04140 | AUZET | SANS OBJET | 2019-07-17 | 2021-08-17 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2018-10-16 | KUAGPU2V | 2019-07-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-09 | 0.09999 | 2021-02-22 | 19636.32 | 0 | 1312 | CONGARD Kévin | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 1121 | DP |  | 2021-04-06 | 2021-03-23 |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2019-03-28 | 2018-10-16 | 2019-03-28 | 2022-03-28 |  | 2019-06-11 | [23 empty] | KUAJBVJC
65 | IEACTCKNI4MBA3UW | Varry | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730070 | 2019-09-29T21:17:10Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.685496 | 44.587146 | Lieu-dit L'Eglise | 05140 | MONTBRAND | SANS OBJET | 2018-09-17 | 2020-10-17 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2017-05-25 | KUAGEAKU |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-02-17 | 0.099 | 2018-12-05 | 15459.13 | 15459.13 |  | CONGARD Kévin | 2019-03-03 | 2020-12-31 |  | PC |  | 2020-06-10 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2018-09-17 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  | 2020-10-19 |  | 2017-10-19 |  | 2021-10-06 | 2021-02-08 | 2018-07-02 | [19 empty] | KUAJBVJC
66 | IEACTCKNI4MBA3UY | Trotabas | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730072 | 2019-09-29T21:17:10Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.238802 | 43.731446 | Quartier La Joliette | 13350 | CHARLEVAL | SANS OBJET | 2018-09-26 | 2020-10-26 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2017-03-14 | KUAFWDD6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2020-10-29 | 0.09999 | 2018-12-27 | 3430.03 | 3430.03 |  | CONGARD Kévin | 2019-03-27 | 2020-12-31 |  | PC |  | 2020-01-07 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-10-29 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  | 2021-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2020-10-29 | 2020-03-03 | 2019-07-18 | [19 empty] | KUAJBVJC
67 | IEACTCKNI4MBA3U2 | Rouit-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730074 | 2019-09-29T21:17:10Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.386754 | 43.711704 | Les Roches | 84160 | CADENET | SANS OBJET | 2018-06-22 | 2019-12-22 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2017-01-12 | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-06-09 | 0.09999 | 2018-10-04 | 11406.14 | 25564.78 |  | CONGARD Kévin | 2018-12-29 | 2020-12-31 |  | PC |  | 2020-01-27 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2018-06-22 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  | 2021-02-15 |  | 2018-02-15 |  | 2021-06-09 | 2020-10-12 | [20 empty] | KUAJBVJC
68 | IEACTCKNI4MBA3U3 | Oddou-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730075 | 2019-09-29T21:17:10Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.947673 | 44.684854 | Les Auches | 05250 | SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY | SANS OBJET | 2019-09-02 | 2021-10-02 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2017-04-26 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-10-02 | 0.09966 | 2019-12-04 | 12595.66 |  | 1310 | GAUBERTI Anansa | 2020-03-25 | 2020-11-01 | 1185 | PC |  | 2020-12-16 | 2020-11-18 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-09-02 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | 2021-07-23 |  | 2018-07-23 |  |  | 2020-12-03 | 2021-04-12 | [19 empty] | KUAI73UW
69 | IEACTCKNI4MBA3U4 | Fanguiaire-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730076 | 2019-09-29T21:17:11Z | COLDECINE | 0.099 | 6.130666 | 43.795432 | Plaine des bois | 04500 | ROUMOULES | SANS OBJET | 2018-06-29 | 2019-12-29 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2017-11-02 | KUAGEAKU |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2019-12-29 | 0.09999 | 2018-10-02 | 5101.31 |  |  | CONGARD Kévin | 2018-12-29 | 2020-12-31 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-20 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  | 2021-05-24 |  | 2018-05-24 |  | 2021-07-20 | 2020-11-22 | [20 empty] | KUAJBVJC
70 | IEACTCKNI4MBA3U5 | Eyffred | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730077 | 2019-09-29T21:17:11Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 6.695326 | 43.911599 | Le Village | 04240 | UBRAYE | SANS OBJET | 2018-06-29 | 2020-07-29 | Obligation d'achat S17 | 112.4 | 2017-09-04 | KUAGEAKU |  |  | 2019-12-29 | 0.09966 | 2019-01-04 | 13700.71 | 13700.71 |  | CONGARD Kévin | 2019-01-05 | 2020-12-31 | 1324 | PC |  | 2021-09-22 |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | 2021-04-03 |  | 2018-04-03 |  | 2022-10-19 | 2022-02-21 | [20 empty] | KUAJBVJC
71 | IEACTCKNI4MBA3U7 | Dumoulin | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730079 | 2019-09-29T21:17:11Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.128601 | 45.209103 | 925 Route de Romans, lieu-dit Le Martinet | 26350 | MONTRIGAUD | SANS OBJET | 2018-09-14 | 2020-10-14 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2017-05-15 | KUAGEAKU |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-02-12 | 0.099 | 2018-11-29 | 1996.59 | 1996.59 |  | CONGARD Kévin | 2019-02-25 | 2020-12-31 |  | PC |  | 2020-02-13 |  | 2022-12-20 |  | 2018-09-14 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  | 2020-08-11 |  | 2017-08-11 |  | 2022-10-18 | 2022-02-20 | 2018-03-01 | [19 empty] | KUAJBVJC
72 | IEACTCKNI4MBA3VB | Cuma-la-Montfalconnaise | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730081 | 2019-09-29T21:17:11Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.154234 | 45.258472 | Mairie de Montfalconnais | 38940 | MONTFALCON | SANS OBJET |  | 2022-04-22 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2017-07-02 | KUAGEAKU |  |  | 2021-10-05 | 0.099 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-05-22 |  |  |  | 2022-04-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | 2021-03-21 |  | 2018-03-21 |  | 2022-04-19 | 2021-08-22 | [20 empty] | KUAJBVJC
73 | IEACTCKNI4MBA3VC | Brunet | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730082 | 2019-09-29T21:17:11Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.751243 | 44.371879 | Quartier La Broue | 05300 | GARDE COMBE ( SAINT GENIS) | SANS OBJET | 2017-12-30 | 2021-06-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2017-03-09 | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-06-28 | 0.09999 | 2018-04-03 | 13045.15 | 13045.15 |  | CONGARD Kévin | 2018-06-18 | 2020-12-31 |  | PC |  | 2021-03-29 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2017-12-30 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  | 2020-12-28 |  | 2017-12-20 |  | 2021-06-28 | 2020-10-31 | [20 empty] | KUAJBVJC
74 | IEACTCKNI4MBA3VD | Attard | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730083 | 2019-09-29T21:17:12Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.663669 | 45.037885 | Montargille | 24380 | SAINT MAIME DE PEREYROL | SANS OBJET | 2018-03-31 | 2019-09-29 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2016-01-25 | KUAGEAKU |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-10-15 | 0.09999 | 2018-06-13 | 18415.51 | 18415.51 |  | CONGARD Kévin | 2018-09-07 | 2020-12-31 |  | PC |  | 2020-05-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2018-03-31 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | 2021-03-30 |  | 2018-03-30 |  | 2020-10-15 | 2020-02-18 | [20 empty] | KUAJBVJC
75 | IEACTCKNI4MBA3VE | Ruaz | https://www.wrike.com/open.htm?id=403730084 | 2019-09-29T21:17:12Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 5.119157 | 45.158498 | 30 Chemin des Maquignons | 26750 | SAINT MICHEL SUR SAVASSE | SANS OBJET |  | 2021-04-08 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2017-12-29 | KUAGEAKU |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-01-06 | 0.0999 | 2000-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin | 2000-01-01 |  |  | DP |  | 2020-03-27 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2017-09-15 | 2017-09-15 |  | 2020-09-15 |  | 2017-09-15 |  | 2021-01-06 | 2020-05-11 | [20 empty] | KUAJBVJC
76 | IEACTCKNI4MCJIBA | Eyraud-F | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053472 | 2019-10-02T10:29:38Z | ENOE PV03 | 0.172 | 6.19833 | 44.543321 | Lieu-dit La Plaine d'Avançon | 05230 | AVANCON | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2019-01-18 | KUAFV42T | 2021-03-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.17622 | 2021-06-25 | 58097.93 | 48000 | 1464 | GAUBERTI Anansa | 2021-09-08 | 2021-02-01 | 1465 | PC | true | 2021-12-30 | 2021-12-28 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2019-12-12 | 2019-01-18 | 2019-12-12 | 2022-12-12 | 2020-09-03 | 2021-02-17 | 2023-01-31 |  | 2021-12-28 |  | 2019-08-13 |  |  | 1465 | [15 empty] | KUAI73UW
77 | IEACTCKNI4MCJIBB | Bros | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053473 | 2019-10-02T10:29:38Z | ECO APEX 18 | 0.276 | 2.124340 | 44.413425 | Lieu-dit Sandurand | 12350 | MALEVILLE | Bat-9 : nov 2019 | 2020-02-06 | 2023-11-06 | AO CRE | 97 | 2019-03-14 | KUAFV42T | 2020-01-06 | Occitanie (11) | 2021-10-06 | 0.30349 | 2020-04-23 | 14737.95 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2020-07-02 | 2021-03-09 | 1293 | PC | true | 2021-07-30 | 2021-07-08 | 2022-09-28 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |  | 2022-09-20 | 2019-11-04 | 2019-12-06 | 2022-04-25 | 2022-12-19 | 2021-07-30 |  | 2019-06-21 | [18 empty] | KUAI73UW
78 | IEACTCKNI4MCJIBD | Boyer-G | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053475 | 2019-10-02T10:29:38Z | ECO-18 | 0.099 | 4.634492 | 43.863688 | Chemin de l'ilon | 30300 | VALLABREGUES | SANS OBJET | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.4 | 2019-05-21 | KUAGEAKU | 2020-06-25 | Occitanie (11) | 2022-01-17 | 0.09999 | 2020-09-25 | 38132.36 |  | 1379 | CONGARD Kévin | 2020-12-15 | 2020-10-05 | 1402 | PC |  | 2021-03-25 | 2021-03-19 | 2022-03-16 | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2020-03-09 | 2019-05-21 | 2020-03-09 | 2023-03-10 |  | 2020-05-25 | 2021-03-18 | 2022-03-22 | 2021-03-25 |  | 2019-12-13 | [18 empty] | KUAJBVJC
79 | IEACTCKNI4MCJIBF | Bourguet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053477 | 2019-10-02T10:29:39Z | ENOE PV03 | 0.099 | 4.328301 | 43.982544 | Faïsse Longue, Place du Verger | 30190 | BOURDIC | SANS OBJET | 2020-12-23 | 2022-06-23 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2018-11-09 | KUAFV42T | 2020-12-21 | Occitanie (11) | 2022-03-30 | 0.0999 | 2021-03-23 | 51407.38 | 30000 | 1253 | CONGARD Kévin | 2021-05-21 | 2021-01-18 | 1399 | PC |  | 2021-10-13 | 2021-06-21 | 2022-05-24 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 2018-11-09 | 2020-09-26 | 2023-09-27 |  | 2020-11-21 | 2022-04-25 | 2022-10-12 | 2021-10-13 |  | 2019-12-26 |  |  | 1346 | [15 empty] | KUAJBVJC
80 | IEACTCKNI4MCJIBK | Abel | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053482 | 2019-10-02T10:29:39Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.572165 | 44.400926 | Lieu-dit Miraval | 04400 | LES THUILES | SANS OBJET | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.4 | 2019-05-25 | KUAGEAKU | 2020-06-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-12-30 | 0.1 | 2020-08-31 | 25446.34 | 10300 |  | Anonyme | 2020-11-20 | 2020-10-05 | 1441 | PC |  | 2022-12-07 | 2022-03-28 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-25 | 2020-05-26 | 2019-05-25 | 2020-05-26 | 2023-05-27 |  | 2020-05-25 | 2023-01-31 |  | 2022-03-28 |  | 2020-01-24 |  |  | 1441 | [15 empty] | KUALFD66
81 | IEACTCKNI4MCJIBM | Vasseur | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053484 | 2019-10-02T10:29:40Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.140942 | 44.043945 | 1 avenue Beau de Rochas, ZAE Espace Bléone | 04510 | AIGLUN | SANS OBJET | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-11-02 | KUAGPU2V | 2020-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.1 | 2020-09-11 | 10214.69 | 10000 | 1321 | GAUBERTI Anansa | 2020-12-02 | 2020-10-05 | 1428 | PC |  | 2021-12-10 | 2021-12-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-26 | 2020-04-08 | 2019-11-02 | 2020-04-08 | 2023-04-09 |  | 2020-05-26 | 2023-01-31 |  | 2021-12-09 |  | 2020-02-21 |  |  | 1428 | [15 empty] | KUAI73UW
82 | IEACTCKNI4MCJIBQ | Drouhot-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053488 | 2019-10-02T10:29:40Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.107534 | 44.712532 | Les Hauts Infournas | 05500 | SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2020-11-16 | 2022-05-16 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-06-21 | KUAGEAKU | 2020-11-05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.1 | 2021-02-22 | 31863.05 | 18000 |  | GAUBERTI Anansa | 2021-05-05 | 2021-01-04 | 1325 | PC |  | 2021-07-08 | 2021-06-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-06-30 | 2019-06-21 | 2020-06-30 | 2023-07-01 |  | 2020-10-05 |  |  | 2021-06-15 |  | 2019-12-27 |  |  | 1325 | [15 empty] | KUAI73UW
83 | IEACTCKNI4MCJIBU | Avril-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053492 | 2019-10-02T10:29:41Z | ENOE PV07 | 0.24472 | 5.025653 | 43.627966 | Chemin de Regarde Venir | 13450 | GRANS | Bat-13 : Juillet 2021 | 2023-01-31 | 2025-01-31 | AO CRE |  | 2019-02-01 | KUAGEAKU | 2023-01-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.24472 |  | 19955.35 | 11000 | 1466 | YVIN Camille |  | 2021-12-15 | 1435 | PC | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-17 | 2020-09-18 | 2019-10-01 |  | 2023-09-19 | 2021-07-08 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-03-16 |  | 256 | 1434 | [15 empty] | KUAJ5YLI
84 | IEACTCKNI4MCJIBV | Dupui-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053493 | 2019-10-02T10:29:41Z | ENOE PV10 | 0.099 | 4.426497 | 43.577178 | Mas de Ventabren | 13460 | LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER | SANS OBJET | 2021-04-08 | 2022-10-08 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-05-28 | KUAGEAKU | 2021-04-08 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-06-16 | 8456.14 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2021-07-15 | 2021-04-16 | 1425 | PC |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-08 | 2021-02-01 | 2020-10-01 |  | 2024-02-02 |  | 2021-03-08 |  |  | 2022-02-18 |  | 2020-08-31 |  | 123 | [16 empty] | KUAI73UW
85 | IEACTCKNI4MCJIBX | Dupui-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053495 | 2019-10-02T10:29:41Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 4.42369624 | 43.57897599 | Mas de Ventabren | 13460 | LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER | SANS OBJET | 2021-04-08 | 2022-10-08 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-05-28 | KUAGEAKU | 2021-04-08 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-06-16 | 8456.14 |  |  | Anonyme | 2021-07-25 | 2021-04-06 |  | PC |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-02-01 | 2020-05-31 | 2021-02-01 | 2024-02-02 |  | 2021-03-08 |  |  | 2022-02-19 |  | 2020-08-31 |  | 135 | 1401 | [15 empty] | KUALFD66
86 | IEACTCKNI4MCJIB2 | Chauvet | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053498 | 2019-10-02T10:29:41Z | ENOE PV01 | 0.099 | 4.959463 | 43.795501 | Quartier des 3 Pierres, chemin de Bazaine | 13940 | MOLLEGES | SANS OBJET | 2019-12-28 | 2022-01-28 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2019-03-29 | KUAGEAKU | 2019-12-20 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-06-28 | 0.099 | 2020-02-20 | 13930.34 | 0 | 1393 | CONGARD Kévin | 2020-05-18 | 2020-10-21 | 1383 | PC |  | 2021-05-20 | 2021-04-20 | 2021-10-21 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-20 | 2019-09-18 | 2019-03-29 | 2019-09-18 | 2022-09-18 |  | 2019-11-20 | 2021-09-27 | 2022-04-08 | 2021-05-20 | [20 empty] | KUAJBVJC
87 | IEACTCKNI4MCJIB3 | Briatore-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053499 | 2019-10-02T10:29:41Z | ENOE PV10 | 0.099 | 6.20683 | 43.482096 | Quartier des Iscles, Les Lones de Camparnaud | 83570 | CARCES | SANS OBJET | 2020-10-14 | 2022-04-14 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2021-11-02 | KUAFV42T | 2020-10-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-04-14 | 0.09999 | 2020-12-21 | 29487.55 |  | 1392 | CONGARD Kévin | 2021-03-12 | 2020-06-22 | 1386 | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  | 2021-11-24 |  |  |  | 2020-09-14 | [6 empty] | 128 |  |  | 2020-04-01 | [13 empty] | KUAJBVJC
88 | IEACTCKNI4MCJIB5 | Briatore-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053501 | 2019-10-02T10:29:42Z | ENOE PV01 | 0.099 | 6.20683 | 43.482096 | Quartier des Iscles, Les Lones de Camparnaud | 83570 | CARCES | SANS OBJET | 2019-12-28 | 2022-01-28 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | 2018-10-13 | KUAFV42T | 2019-12-20 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-06-28 | 0.09999 | 2020-08-07 | 10629.29 |  | 1394 | CONGARD Kévin | 2020-10-29 | 2020-06-22 | 1473 | PC |  | 2021-05-31 | 2021-03-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-20 | 2018-07-31 | 2018-01-14 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  | 2019-11-20 | 2022-06-02 | 2022-08-10 | 2021-05-31 | 2019-09-24 | 2018-03-14 | [5 empty] | 2000-01-01 | [12 empty] | KUAJBVJC
89 | IEACTCKNI4MCJIB6 | Bacconnier-F | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053502 | 2019-10-02T10:29:42Z | ENOE PV01 | 0.099 | 4.777391 | 44.521126 | Lieu-dit Les Bruyères | 26780 | ALLAN | SANS OBJET | 2020-03-09 | 2022-04-09 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-02-14 | KUAGEAKU | 2019-12-20 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-07-05 | 0.099 | 2020-05-20 | 15706.88 | 0 | 1334 | CONGARD Kévin | 2020-08-06 | 2020-07-02 | 1424 | PC |  | 2022-03-16 | 2022-02-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-20 | 2019-09-24 | 2019-02-14 | 2019-09-24 | 2022-09-24 |  | 2019-11-20 |  |  | 2022-02-15 | [20 empty] | KUAJBVJC
90 | IEACTCKNI4MCJIB7 | Dupui-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053503 | 2019-10-02T10:29:42Z | ECO APEX 18 | 0.183 | 4.417583 | 43.579096 | Mas de Ventabren | 13460 | LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER | Bat-9 : nov 2019 | 2020-02-06 | 2023-11-06 | AO CRE | 97 | 2019-07-23 | KUAGEAKU | 2019-12-16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-10-06 | 0.19046 | 2020-10-05 | 21420.92 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2020-10-05 | 2021-03-09 | 1335 | DP | true | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 2023-10-10 | 2019-11-04 | 2019-11-16 | 2023-02-03 |  | 2022-03-04 |  | 2019-09-13 |  |  | 1357 |  |  |  | 1353 | [11 empty] | KUAI73UW
91 | IEACTCKNI4MCJICA | Jestand-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053504 | 2019-10-02T10:29:42Z | ENOE PV07 | 0.3 | -0.011467 | 44.510462 | Lieu-dit Le Jestand | 33190 | NOAILLAC | SANS OBJET | 2022-03-07 | 2024-03-06 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2019-04-18 | KUAFV42T | 2022-02-22 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-15 | 0.3285 | 2023-02-01 | 57461.38 | 13000 | 1161 | CONGARD Kévin |  | 2021-03-01 | 1165 | DP | true | 2021-08-31 | 2021-08-20 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-22 | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  | 2022-11-28 |  | 2022-01-22 |  |  | 2021-08-20 |  | 2019-07-19 |  | 319 | 1156 | [15 empty] | KUAJBVJC
92 | IEACTCKNI4MCJICB | Delmas | https://www.wrike.com/open.htm?id=405053505 | 2019-10-02T10:29:42Z | ENOE PV03 | 0.099 | 1.554661 | 44.039505 | Lieu-dit Gaugets | 82800 | VAÏSSAC | SANS OBJET | 2020-09-15 | 2022-03-15 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-05-14 | KUAFV42T | 2020-09-15 | Occitanie (11) | 2022-01-17 | 0.1 | 2021-01-12 | 21212.61 |  | 1400 | CONGARD Kévin | 2021-04-08 | 2020-10-05 | 1204 | PC+DP |  | 2022-01-17 | 2021-12-29 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2020-09-15 | 2020-03-02 | 2019-05-14 | 2020-03-02 | 2023-03-02 |  | 2020-08-15 |  |  | 2021-12-29 |  | 2019-07-24 |  |  | 1194 | [15 empty] | KUAJBVJC
93 | IEACTCKNI4MCM4HW | Miguel | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172470 | 2019-10-02T14:39:46Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.184138 | 43.748144 | 239 Chemin des Lônes | 84360 | MERINDOL | SANS OBJET | 2021-03-25 | 2022-09-25 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2018-06-20 | KUAFWDD6 | 2021-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.09999 | 2021-06-25 | 18980.18 |  |  | Anonyme | 2021-07-28 | 2021-04-09 | 1492 | PC |  | 2021-12-09 | 2021-10-01 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-03-17 | 2020-11-04 | 2021-03-17 | 2024-03-17 |  | 2021-02-25 | 2023-01-31 |  | 2021-10-01 |  | 2020-12-19 |  | 151 | 1462 |  | 2020-11-04 | [13 empty] | KUALFD66
94 | IEACTCKNI4MCM4H4 | Raymond-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172476 | 2019-10-02T14:39:47Z | ENOE PV03 | 0.361 | 5.122948 | 43.72141 | Mas Peyrière 2530 RD71 | 13560 | SENAS | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2018-10-13 | KUAFWDD6 | 2021-03-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.34888 | 2021-07-08 | 11191.82 | 25000 | 1501 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-28 | 2021-02-01 | 1433 | PC | true | 2021-09-28 | 2021-09-15 | 2022-12-06 | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2020-01-16 | 2018-10-13 | 2020-01-16 | 2023-01-16 | 2020-09-03 | 2021-02-23 | 2022-06-29 |  | 2021-09-15 |  | 2019-09-11 |  |  | 1433 | [15 empty] | KUAI73UW
95 | IEACTCKNI4MCM4H6 | Marie | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172478 | 2019-10-02T14:39:47Z | ENOE PV07 | 0.17556 | 5.089547 | 43.681956 | La Miette | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2021-09-09 | KUAFWDD6 | 2022-01-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.17556 | 2022-07-11 | 34003.37 | 20000 | 1427 | CONGARD Kévin | 2022-08-22 | 2021-12-15 | 1444 | PC | true | 2022-05-10 | 2022-03-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-18 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2023-09-09 | 2021-07-08 | 2021-12-18 |  |  |  | 2021-09-28 | 2020-03-25 |  | 204 | 1413 | [15 empty] | KUAJBVJC
96 | IEACTCKNI4MCM4IB | Maurel | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172481 | 2019-10-02T14:39:47Z | ENOE PV07 | 0.17556 | 5.088353 | 43.681637 | La Miette | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2021-08-19 | KUAGEAKU | 2022-01-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.17556 | 2022-07-11 | 7247.22 | 7667 | 1429 | CONGARD Kévin | 2022-08-22 | 2021-12-15 |  | PC | true | 2022-05-10 | 2022-04-12 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-18 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2023-10-20 | 2021-07-08 | 2021-12-18 |  |  |  |  | 2020-03-25 |  | 204 | 1406 | [15 empty] | KUAJBVJC
97 | IEACTCKNI4MCM4IG | Serrano | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172486 | 2019-10-02T14:39:48Z | ENOE PV03 | 0.099 | 4.436737 | 43.959165 | Mas de Clastre | 30700 | SANILHAC-SAGRIES | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2022-09-16 | Obligation d'achat S17 | 97.6 | 2018-10-24 | KUAFV42T | 2021-03-08 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.09975 | 2021-06-03 | 6509.69 |  |  | CONGARD Kévin | 2021-07-28 | 2021-03-19 | 1485 | PC |  | 2022-01-04 | 2021-12-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2020-10-08 | 2018-10-24 | 2020-10-08 | 2023-10-09 |  | 2021-02-08 |  | 2022-12-06 | 2022-01-04 |  | 2020-05-18 |  |  | 1438 | [15 empty] | KUAJBVJC
98 | IEACTCKNI4MCM4IJ | Moussier | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172489 | 2019-10-02T14:39:48Z | ENOE PV03 | 0.099 | 4.869777 | 45.606436 | Champ de la Boule | 69360 | SIMANDRES | SANS OBJET | 2021-03-30 | 2022-09-30 | Obligation d'achat S17 | 97.6 | 2018-11-16 | KUAGPU2V | 2021-03-30 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-09-30 | 0.09975 | 2021-06-16 | 19752.59 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2021-07-15 | 2021-04-06 | 1254 | PC |  | 2021-11-23 | 2021-09-16 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2020-12-15 | 2018-11-16 | 2020-12-15 | 2023-12-16 |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-09-16 |  | 2020-11-09 |  |  | 1254 | [15 empty] | KUAI73UW
99 | IEACTCKNI4MCM4IN | Gras-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172493 | 2019-10-02T14:39:48Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.11066804 | 44.59476067 | Les Bellons | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2018-12-13 | KUAGEAKU | 2020-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-25 | 0.1 | 2021-06-26 | 34299.87 | 27000 | 1434 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-10 | 2020-10-05 | 1468 | PC |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-04-28 | Bâtiment Neuf | 2020-06-26 | 2020-03-10 | 2018-12-13 | 2020-03-10 | 2023-03-11 |  | 2020-05-26 | 2022-04-25 | 2022-07-05 | 2021-10-11 |  | 2020-01-10 |  |  | 1468 | [15 empty] | KUAI73UW
100 | IEACTCKNI4MCM4IR | Chambaran-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172497 | 2019-10-02T14:39:49Z | ENOE PV07 | 0.3 | 5.213659 | 45.284334 | 816 route de Chambaran | 38980 | VIRIVILLE | Bat-11 : Sept 2020 | 2022-01-25 | 2022-09-29 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-03-23 |  | 2022-01-25 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2022-03-15 | 0.3 | 2022-04-25 | 6048.22 | 16281 | 1110 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-21 | 2021-02-01 |  | DP |  | 2022-03-22 | 2022-03-17 |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-25 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | 2023-03-26 |  | 2021-12-25 |  |  |  |  | 2018-03-15 |  | 362 | 1191 | [15 empty] | KUAI73UW
101 | IEACTCKNI4MCM4IU | Gautier | https://www.wrike.com/open.htm?id=405172500 | 2019-10-02T14:39:49Z | ENOE PV03 | 0.0999 | 5.220588 | 44.12742 | 495 Chemin des Febriers | 84410 | BEDOIN | SANS OBJET | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2018-10-26 | KUAFWDD6 | 2020-06-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-25 | 0.1 | 2020-09-29 | 22447.17 | 24000 |  | GAUBERTI Anansa | 2020-12-21 | 2020-10-05 | 1537 | PC+DP |  | 2021-12-29 | 2021-12-27 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2020-06-25 | 2020-06-08 | 2018-10-26 | 2020-06-08 | 2023-06-09 |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2019-03-21 |  |  | 1537 | [15 empty] | KUAI73UW
102 | IEACTCKNI4MCSR6E | Eyraud-B-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405358532 | 2019-10-02T19:47:10Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.783079 | 44.512866 | Lieu-dit Le Sépulcre | 05400 | OZE | SANS OBJET | 2020-11-24 | 2022-05-24 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-01-24 | KUAGEAKU | 2020-09-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-04-15 | 0.09999 | 2021-02-18 | 15989.64 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2021-05-03 | 2020-10-05 | 1419 | PC |  | 2021-06-25 | 2021-06-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-23 | 2020-06-02 | 2019-01-24 | 2020-06-02 | 2023-06-03 |  | 2020-08-23 |  |  | 2021-06-02 |  | 2020-02-04 | [18 empty] | KUAI73UW
103 | IEACTCKNI4MCSR6T | Megy | https://www.wrike.com/open.htm?id=405358547 | 2019-10-02T19:47:11Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.975418 | 44.358796 | Lieu-dit La Maurelle | 04250 | MELVE | SANS OBJET | 2020-11-30 | 2022-05-30 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-02-05 | KUAFV42T | 2020-11-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.1 | 2021-03-11 | 7689.98 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2021-05-21 | 2020-12-21 | 1567 | PC |  | 2022-02-08 | 2022-01-27 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 2019-02-05 | 2020-10-02 | 2023-10-03 |  | 2020-10-30 |  |  |  |  | 2020-08-17 |  |  | 1559 | [15 empty] | KUAI73UW
104 | IEACTCKNI4MC24YQ | Liengme | https://www.wrike.com/open.htm?id=405631760 | 2019-10-03T12:03:53Z | ENOE PV03 | 0.08 | 4.467688 | 44.024047 | Bastide des Ecrins, Chemin du Moulinas | 30700 | SAINT-SIFFRET | SANS OBJET | 2020-12-02 | 2022-06-03 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2018-11-27 | KUAFV42T | 2020-12-01 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.079875 | 2021-02-22 | 21329.69 |  |  | CONGARD Kévin | 2021-05-10 | 2020-12-21 | 1519 | PC |  | 2021-11-15 | 2021-11-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-11-02 | 2018-11-27 | 2020-11-02 | 2023-11-03 |  | 2020-11-01 |  |  | 2021-11-02 |  | 2020-07-15 | A déterminer |  | 1464 | [15 empty] | KUAJBVJC
105 | IEACTCKNI4MC32QI | Pletan-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405662216 | 2019-10-03T13:28:28Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.994053 | 44.41973 | Lieu-dit Les Plautas | 05110 | LA SAULCE | SANS OBJET | 2020-08-27 | 2022-02-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-02-15 | KUAGEAKU | 2020-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.1 | 2020-11-25 | 21192.57 |  | 1439 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-21 | 2020-10-05 | 1572 | PC |  | 2021-10-05 | 2021-09-27 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-26 | 2020-03-27 | 2019-02-15 | 2020-03-27 | 2023-03-28 |  | 2020-05-26 |  |  | 2021-09-27 |  | 2019-12-02 | A déterminer |  | 1525 | [15 empty] | KUAI73UW
106 | IEACTCKNI4MC4PJX | Bros-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=405683511 | 2019-10-03T14:01:30Z | A DETERMINER BAT | 0.207 | 3.395442 | 43.387776 | Lieu-dit La Tuilerie | 34630 | SAINT-THIBERY | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-16 | KUAFV42T |  | Occitanie (11) | 2023-04-14 | 0.207 |  |  |  | 1420 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2019-12-15 | 2023-05-15 | [7 empty] | 2023-02-09 | A déterminer |  |  |  | 2019-11-24 |  |  | 259 | 77.9 | [9 empty] | KUAJBVJC
107 | IEACTCKNI4MC7GMS | Brunet-A | https://www.wrike.com/open.htm?id=405772690 | 2019-10-03T16:04:54Z | ENOE PV07 | 0.05984 | 4.971680 | 44.034501 | 90 avenue cugnot ZA Les Escampades | 84170 | MONTEUX | SANS OBJET | 2021-04-30 | 2022-10-30 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2021-05-27 | KUAFV42T | 2021-04-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-09-12 | 0.05984 | 2021-06-09 | 4091.69 |  |  | YVIN Camille | 2021-07-09 | 2021-01-15 |  | PC |  | 2022-11-10 | 2022-10-19 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 2024-01-16 |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2022-03-15 | 2020-10-16 |  | 108 | 1406 | [15 empty] | KUAJ5YLI
108 | IEACTCKNI4MC73PV | Raffanel-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=405794293 | 2019-10-03T16:43:51Z | ENOE PV03 | 0.359 | 2.423446 | 44.070538 | Lieu-dit La Masseyrie | 12170 | LEDERGUES | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2018-07-27 | KUAGPU2M | 2021-03-17 | Occitanie (11) | 2022-03-15 | 0.36045 | 2021-06-25 | 23638.3 | 14500 | 1189 | CONGARD Kévin | 2021-09-02 | 2021-02-01 | 1229 | PC | true | 2021-11-18 | 2021-11-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2019-09-25 | 2018-07-27 | 2019-09-25 | 2022-09-25 | 2020-09-03 | 2021-02-17 | 2023-01-31 |  | 2021-11-02 |  | 2019-05-03 |  |  | 1229 | [15 empty] | KUAJBVJC
109 | IEACTCKNI4MD4RVV | Gillet-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406734517 | 2019-10-07T08:48:35Z | ENOE PV10 | 0.099 | 4.936147 | 43.677717 | Lieu-dit les Fiolles | 13930 | AUREILLES | SANS OBJET | 2019-08-30 | 2021-09-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2017-08-28 | KUAGEAKU | 2019-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-30 | 0.099 | 2019-12-30 | 30714.76 |  |  | CONGARD Kévin | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 1481 | PC |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-12-27 | Bâtiment Neuf | 2019-06-26 | 2018-10-02 | 2018-04-02 | 2018-10-02 | 2022-10-02 |  | 2019-05-26 |  |  | 2021-12-06 |  | 2018-06-01 |  | 126 | [16 empty] | KUAJBVJC
110 | IEACTCKNI4MD4RWE | Gras-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406734532 | 2019-10-07T08:48:37Z | ENOE PV10 | 0.08 | 6.109795 | 44.595413 | Les Bellons | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2018-12-13 | KUAGEAKU | 2020-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-27 | 0.099 | 2021-10-01 | 34299.87 |  |  | CONGARD Kévin | 2021-02-10 | 2020-10-05 | 1497 | DP |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-04-22 | ["Location Toiture"] | 2020-06-26 | 2019-05-15 | 2018-10-15 | 2019-05-15 | 2023-05-13 |  | 2020-05-26 |  | 2022-06-22 | 2021-10-11 |  | 2019-03-26 |  | 90 | [16 empty] | KUAJBVJC
111 | IEACTCKNI4MD5DO3 | Serres | https://www.wrike.com/open.htm?id=406752731 | 2019-10-07T09:38:30Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.926359 | 44.561395 | Lieu-dit Sous les Barrets | 05400 | LA ROCHE-DES-ARNAUDS | SANS OBJET | 2020-12-15 | 2022-06-15 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-11-04 | KUAFV42T | 2020-12-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.09975 | 2021-03-15 | 20567.47 |  | 1393 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-03 | 2021-01-04 | 1449 | PC |  | 2021-09-16 | 2021-09-08 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-02-25 | 2019-11-04 | 2020-02-25 | 2023-02-25 |  | 2020-11-03 | 2022-04-07 |  | 2021-09-08 |  | 2019-11-28 |  |  | 1449 | [15 empty] | KUAI73UW
112 | IEACTCKNI4MD5E7S | Pelloux | https://www.wrike.com/open.htm?id=406754290 | 2019-10-07T09:44:38Z | ENOE PV05 | 0.099 | 5.926359 | 44.561395 | Lieu-dit Sous les Barrets | 05400 | LA ROCHE-DES-ARNAUDS | SANS OBJET | 2020-12-16 | 2022-06-16 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2020-09-10 | KUAFV42T | 2020-12-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.09999 | 2021-03-15 | 20567.47 |  | 1396 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-21 | 2020-10-21 | 1383 | PC |  | 2021-12-21 | 2021-12-07 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2023-02-25 |  | 2020-11-03 |  |  | 2021-12-07 | 2021-07-01 | 2019-11-29 | [18 empty] | KUAI73UW
113 | IEACTCKNI4MD5VEE | Mairie-Haut-Valromey | https://www.wrike.com/open.htm?id=406770820 | 2019-10-07T10:20:46Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.701906 | 45.969868 | La Culaz, Songieu | 01260 | HAUT-VALROMEY | SANS OBJET | 2020-07-27 | 2022-01-27 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-01-03 | KUAGPU2V | 2020-06-26 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-02-15 | 0.0999 | 2020-10-12 | 13940.25 | 4000 | 1202 | GAUBERTI Anansa | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 1317 | PC |  | 2021-11-23 | 2021-10-22 | 2022-11-08 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-26 | 2020-02-21 | 2019-01-03 | 2020-02-21 | 2023-02-21 |  | 2020-05-26 | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 2021-11-23 |  | 2020-02-21 |  |  | 1306 | [15 empty] | KUAI73UW
114 | IEACTCKNI4MEBADZ | Cointe-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406880377 | 2019-10-07T14:08:24Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.862287 | 44.558573 | Lieu-dit Boutariq | 05400 | MONTMAUR | SANS OBJET | 2020-07-10 | 2022-01-10 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-07-30 | KUAGEAKU | 2020-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-01 | 0.09999 | 2020-10-01 | 22434.5 | 24800 | 1393 | GAUBERTI Anansa | 2020-12-17 | 2020-10-21 | 1241 | PC |  | 2021-10-29 | 2021-10-19 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-25 | 2020-02-20 | 2019-07-30 | 2020-02-20 | 2023-02-20 |  | 2020-02-25 |  |  | 2021-10-19 |  | 2019-12-23 | [18 empty] | KUAI73UW
115 | IEACTCKNI4MEBT7W | Cointe-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406900726 | 2019-10-07T14:37:54Z | ENOE PV05 | 0.099 | 5.862959 | 44.558645 | Lieu-dit Le Boutariq | 05400 | MONTMAUR | SANS OBJET | 2020-07-10 | 2022-01-10 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-07-30 | KUAGEAKU | 2020-06-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.1 | 2020-10-01 | 22539.69 | 24800 | 1400 | GAUBERTI Anansa | 2020-12-17 | 2020-10-21 | 1459 | PC |  | 2021-10-29 | 2021-10-19 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-26 | 2015-12-28 | 2015-12-28 |  | 2018-12-28 |  | 2020-05-27 |  |  | 2021-10-19 | 2019-06-24 | 2015-10-13 |  |  |  | 2020-01-24 | [14 empty] | KUAI73UW
116 | IEACTCKNI4MEBX43 | Cointe-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406904731 | 2019-10-07T14:44:15Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.862603 | 44.558856 | Lieu-dit Le Boutariq | 05400 | MONTMAUR | SANS OBJET | 2020-07-10 | 2022-01-10 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-07-30 | KUAGEAKU | 2019-12-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-11-01 | 0.09999 | 2020-10-01 | 22504.63 | 24800 | 1390 | GAUBERTI Anansa | 2020-12-17 | 2020-10-21 | 1268 | DP |  | 2021-11-10 | 2021-10-19 |  | ["Location Toiture"] | 2019-12-28 | 2019-11-05 | 2019-07-30 | 2019-11-05 | 2023-11-05 |  | 2019-11-28 |  |  | 2021-10-19 |  | 2019-10-14 | [18 empty] | KUAI73UW
117 | IEACTCKNI4MEB46Z | Chatagner | https://www.wrike.com/open.htm?id=406909913 | 2019-10-07T14:50:22Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.748664 | 44.520738 | Lieu-dit Les Prads | 04530 | SAINT-PAUL-SUR-UBAYE | SANS OBJET | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.4 | 2019-04-12 | KUAGEAKU | 2020-06-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.1 | 2020-09-17 | 29014.61 | 32000 | 1367 | GAUBERTI Anansa | 2020-12-10 | 2020-10-05 | 1448 | PC |  | 2021-05-28 | 2021-05-14 | 2022-09-30 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-25 | 2020-03-09 | 2019-04-12 | 2020-03-09 | 2023-03-10 |  | 2020-05-25 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2021-05-28 |  | 2020-01-17 |  |  | 1450 | [15 empty] | KUAI73UW
118 | IEACTCKNI4MEC6L3 | Drouhot-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406944123 | 2019-10-07T15:25:17Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.109827 | 44.712392 | Les Infournas Hauts | 05500 | SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.4 | 2019-06-21 | KUAGEAKU | 2020-06-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.1 | 2020-09-17 | 6358.75 | 9000 |  | GAUBERTI Anansa | 2020-12-10 | 2020-10-05 | 1394 | PC |  | 2021-07-08 | 2021-06-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-25 | 2020-05-06 | 2019-06-21 | 2020-05-06 | 2023-05-07 |  | 2020-05-25 |  |  | 2021-06-15 |  | 2019-12-30 |  |  | 1327 | [15 empty] | KUAI73UW
119 | IEACTCKNI4MEDDJW | Drouhot-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=406949174 | 2019-10-07T15:30:02Z | ENOE PV01 | 0.099 | 6.109827 | 44.712392 | Les Infournas Hauts | 05500 | SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2020-03-31 | 2021-09-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-06-21 | KUAGEAKU | 2020-03-24 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-30 | 0.092 | 2020-06-17 | 6645.64 |  | 1159 | GAUBERTI Anansa | 2020-07-28 | 2020-07-02 | 1168 | DP |  | 2021-07-08 | 2021-06-15 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-24 | 2020-01-27 | 2019-06-21 | 2020-01-27 | 2023-01-27 |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-06-15 |  | 2019-11-22 | Oui | [17 empty] | KUAI73UW
120 | IEACTCKNI4MEDUF5 | Thaon-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=406966461 | 2019-10-07T15:47:34Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.784568 | 43.954628 | Les Larrettes, Le Plan, Chausselier | 04320 | ENTREVAUX | SANS OBJET | 2020-11-30 | 2022-05-30 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-04-04 | KUAGEAKU | 2020-11-24 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-05-30 | 0.1 | 2022-08-23 | 9587.78 |  | 1350 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-11 | 2021-01-11 | 1279 | PC |  | 2021-12-07 | 2021-11-10 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 2019-04-04 | 2020-10-21 | 2023-10-22 |  | 2020-10-24 |  |  | 2021-11-10 | 2021-12-22 | 2020-07-01 |  |  | 1279 | [15 empty] | KUAI73UW
121 | IEACTCKNI4MEEA4P | Rostain | https://www.wrike.com/open.htm?id=406979471 | 2019-10-07T15:58:42Z | ENOE PV03 | 0.22 | 5.957741 | 44.547135 | Les Allemands | 05400 | MANTEYER | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2019-06-25 | KUAFV42T | 2021-03-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.20826 | 2021-06-16 | 25520.48 | 12000 | 1403 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-16 | 2021-02-01 | 1416 | PC | true | 2022-11-03 | 2022-09-21 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2020-02-20 | 2019-06-25 | 2020-02-20 | 2023-02-20 | 2020-09-03 | 2021-02-17 |  |  | 2022-09-21 |  | 2019-12-06 |  |  | 1416 | [15 empty] | KUAI73UW
122 | IEACTCKNI4MEPKME | Chaine | https://www.wrike.com/open.htm?id=407349636 | 2019-10-08T08:57:11Z | ENOE PV01 | 0.099 | 6.222290 | 44.466153 | Chemin de la Plaine | 05190 | ESPINASSES | SANS OBJET | 2020-03-31 | 2022-04-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-05-05 | KUAGPU2V | 2020-03-24 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-30 | 0.09999 | 2020-07-02 | 9438.64 |  | 1367 | GAUBERTI Anansa | 2020-09-28 | 2020-07-02 | 1383 | PC |  | 2021-01-29 | 2020-12-21 | 2022-09-01 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-24 | 2019-12-27 | 2019-05-05 | 2019-12-27 | 2022-12-27 |  | 2020-02-24 | 2021-12-13 | 2022-02-07 | 2021-01-29 |  | 2019-11-07 | Non | [17 empty] | KUAI73UW
123 | IEACTCKNI4MEPKMH | Lambert-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=407349639 | 2019-10-08T08:57:11Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.234677 | 45.128048 | Lieu-dit le Ravet | 38840 | SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE | SANS OBJET | 2020-07-30 | 2022-01-30 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-04-02 | KUAGEAKU | 2020-03-26 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2022-02-15 | 0.1 | 2020-10-16 | 17579.49 |  | 1295 | GAUBERTI Anansa | 2021-01-06 | 2020-10-05 | 1351 | PC |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2020-03-18 | 2019-04-02 | 2020-03-18 | 2023-03-19 |  | 2020-02-26 |  |  | 2021-07-12 |  | 2019-12-19 |  |  | 1346 | [15 empty] | KUAI73UW
124 | IEACTCKNI4MEPKMM | Lamana | https://www.wrike.com/open.htm?id=407349644 | 2019-10-08T08:57:11Z | ENOE PV03 | 0.242 | 5.936264 | 43.42828 | Domaine Saint Supin, RD34 de bras | 83170 | TOURVES | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2019-06-28 | KUAFV42T | 2021-03-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.230065 | 2021-06-22 | 18483.01 | 33000 | 1433 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-25 | 2021-02-01 | 1326 | PC | true | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2020-03-02 | 2019-06-28 | 2020-03-02 | 2023-03-03 | 2020-09-03 | 2021-02-23 |  |  | 2021-09-23 |  | 2020-01-20 | NSP |  | 1326 | [15 empty] | KUAI73UW
125 | IEACTCKNI4MEPKMQ | Linsolas-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=407349648 | 2019-10-08T08:57:12Z | A DETERMINER BAT | 0.503 | 4.454185 | 43.704796 | Loube | 30800 | SAINT GILLES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-16 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-06-25 | 0.503 |  |  | 30000 | 1338 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-26 | 2023-03-23 | [8 empty] | Non | [6 empty] | 503 | 303.83 | 24.14 | [8 empty] | KUAJBVJC
126 | IEACTCKNI4MEPKMR | Nouguier | https://www.wrike.com/open.htm?id=407349649 | 2019-10-08T08:57:12Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.068177 | 44.729502 | Lieu-dit Les Pascaux | 05500 | LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2020-09-15 | 2022-03-15 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-06-20 | KUAFV42T | 2020-09-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.1 | 2020-11-10 | 14811.25 | 15000 | 1359 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-16 | 2020-10-05 | 1461 | PC |  | 2021-12-17 | 2021-12-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-15 | 2020-04-21 | 2019-06-20 | 2020-04-21 | 2023-04-22 |  | 2020-08-15 |  |  | 2021-12-09 | 2021-07-08 | 2020-01-03 |  |  | 1421 | [15 empty] | KUAI73UW
127 | IEACTCKNI4MEPKMS | Lambert-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=407349650 | 2019-10-08T08:57:12Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.234677 | 45.128048 | Lieu-dit Le Ravet | 38840 | SAINT-BONNET-EN-CHAVAGNE | SANS OBJET | 2020-07-30 | 2022-01-07 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-03-13 | KUAGEAKU | 2020-03-24 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2021-11-01 | 0.08976 | 2020-10-16 | 17579.49 |  | 1045 | CONGARD Kévin | 2021-01-06 | 2020-10-05 | 1136 | DP |  | 2021-07-27 | 2021-07-12 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-24 | 2019-10-16 | 2019-03-13 | 2019-10-16 | 2022-10-16 |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-07-12 |  | 2019-10-11 | [18 empty] | KUAJBVJC
128 | IEACTCKNI4MEQGNJ | Favier-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=407378345 | 2019-10-08T10:23:16Z | ENOE PV01 | 0.099 | 6.01768 | 44.422163 | Lieu-dit les Albergements, Route de Curbans | 05110 | LA SAULCE | SANS OBJET | 2020-01-29 | 2022-02-28 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-02-11 | KUAGEAKU | 2019-12-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-07-29 | 0.09999 | 2020-05-19 | 12905.08 | 0 | 1428 | GAUBERTI Anansa | 2020-07-28 | 2020-04-20 | 1445 | PC |  | 2021-05-31 | 2021-04-15 | 2022-10-20 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-12-29 | 2019-11-22 | 2019-02-11 | 2019-11-22 | 2022-11-22 |  | 2019-11-29 | 2022-03-03 | 2022-05-24 | 2021-05-31 | 2023-02-23 | 2019-07-26 | [18 empty] | KUAI73UW
129 | IEACTCKNI4MGFZID | Coussoul-Audran-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=409134339 | 2019-10-11T15:12:18Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.031031 | 43.648382 | 2359 chemin de la Cabane | 13300 | SALON DE PROVENCE | SANS OBJET | 2020-09-21 | 2022-03-21 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-08-20 | KUAGEAKU | 2020-09-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-30 | 0.1 | 2020-12-10 | 14730.52 | 15000 |  | GAUBERTI Anansa | 2021-03-04 | 2020-10-05 | 1433 | PC |  | 2022-03-21 | 2022-02-25 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-18 | 2020-08-04 | 2019-08-20 | 2020-08-04 | 2023-08-05 |  | 2020-08-18 |  |  | 2022-02-25 |  | 2020-04-08 | Non |  | 1415 | [15 empty] | KUAI73UW
130 | IEACTCKNI4MHC6FR | Charniers-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=410089649 | 2019-10-15T10:30:30Z | ECO APEX 18 | 0.30192 | 6.517696 | 44.547063 | Lieu-dit Les Charniers | 05200 | SAINT-SAUVEUR | Bat-9 : nov 2019 | 2022-02-16 | 2024-02-16 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2018-09-13 |  | 2022-02-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-08-16 | 0.306 | 2022-04-29 | 23893.1 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2022-07-01 | 2021-03-09 | 1385 | PC+DP | true | 2022-07-18 | 2022-06-09 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-03 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2023-08-09 |  | 2022-01-03 |  |  | 2022-06-09 |  |  |  |  | 1385 | [15 empty] | KUAI73UW
131 | IEACTCKNI4MHFPLH | Grison | https://www.wrike.com/open.htm?id=410172775 | 2019-10-15T14:01:52Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.918988 | 43.694636 | 30 route de l'éclou | 83560 | SAINT-JULIEN | SANS OBJET | 2020-07-06 | 2022-01-06 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-09-26 | KUAGHBNY | 2020-06-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-25 | 0.1 | 2020-10-27 | 16769.69 | 23000 | 1414 | GAUBERTI Anansa | 2021-01-21 | 2021-01-04 | 1417 | PC |  | 2022-01-03 | 2021-12-20 | 2022-11-30 | Bâtiment Neuf | 2020-06-26 | 2020-03-16 | 2019-09-26 | 2020-03-16 | 2023-03-17 |  | 2020-05-26 | 2022-06-03 | 2022-07-11 | 2022-01-03 | 2020-10-19 | 2019-12-11 | Non |  | 1417 | [15 empty] | KUAI73UW
132 | IEACTCKNI4MIEPGK | Gaudy-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=411188426 | 2019-10-17T11:47:13Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.805117 | 44.515657 | Domaine de Veras | 05400 | OZE | SANS OBJET | 2020-09-16 | 2022-03-16 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-08-27 | KUAGEAKU | 2020-09-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-05-02 | 0.1 | 2020-11-16 | 18590.99 | 20000 | 1412 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-16 | 2020-10-05 | 1527 | PC |  | 2022-01-05 | 2021-12-14 | 2023-02-17 | Bâtiment Neuf | 2020-09-15 | 2020-07-31 | 2019-08-27 | 2020-07-31 | 2023-08-01 |  | 2020-08-15 |  |  | 2021-12-14 |  | 2020-03-10 | NSP |  | 1489 | [15 empty] | KUAI73UW
133 | IEACTCKNI4MIGJ4B | Feutrier | https://www.wrike.com/open.htm?id=411248513 | 2019-10-17T14:15:33Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.06481 | 44.732655 | Chemin du collet | 05500 | LA MOTTE EN CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2020-11-26 | 2022-05-26 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-07-31 | KUAGEAKU | 2020-11-20 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-05-02 | 0.1 | 2021-02-22 | 26682.23 |  | 1348 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-06 | 2021-01-04 | 1441 | PC |  | 2021-12-14 | 2021-12-06 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 2019-07-31 | 2020-09-24 | 2023-09-25 |  | 2020-10-20 |  |  | 2021-12-06 |  | 2020-02-28 | Non |  | 1425 |  |  | 2020-12-07 | [12 empty] | KUAI73UW
134 | IEACTCKNI4MIGT6Z | Jarret | https://www.wrike.com/open.htm?id=411258841 | 2019-10-17T14:31:57Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.834099 | 44.327873 | 1150 route de Gap, Lieu-dit Les Résolues | 05300 | LAZER | SANS OBJET | 2021-06-17 | 2022-12-17 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-06-14 | KUAFV42T | 2021-05-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-02-15 | 0.09975 | 2021-08-06 | 12803.09 | 5000 | 1327 | GAUBERTI Anansa | 2021-10-05 | 2020-10-05 | 1415 | PC |  | 2022-04-28 | 2022-04-04 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2020-04-16 | 2019-06-14 | 2020-04-16 | 2023-04-17 |  | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2020-02-13 | NSP |  | 1376 | [15 empty] | KUAI73UW
135 | IEACTCKNI4MIRCVR | Chenevier-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=411601585 | 2019-10-18T02:28:44Z | ENOE PV05 | 0.099 | 5.108344 | 45.184243 | Onay et Berthalinières oue | 26350 | SAINT LAURENT D'ONAY | SANS OBJET | 2020-11-26 | 2022-05-26 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-09-12 | KUAGEAKU | 2020-11-05 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-01-17 | 0.1 | 2021-02-15 | 17215.92 | 7400 | 1218 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-06 | 2020-12-19 | 1191 | DP |  | 2021-11-09 | 2021-10-30 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-26 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2023-03-07 |  | 2020-10-05 | [5 empty] | Non | [17 empty] | KUAI73UW
136 | IEACTCKNI4MIRC27 | Chenevier-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=411601759 | 2019-10-18T02:29:13Z | ENOE PV03 | 0.355 | 5.108935 | 45.184052 | Lieu-dit Oney et Berthalinière ouest | 26350 | SAINT LAURENT D'ONAY | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2019-09-12 | KUAGEAKU | 2021-03-25 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-03-15 | 0.3738 | 2021-07-07 | 17658.95 | 14800 | 1216 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-28 | 2021-02-01 | 1264 | PC+DP | true | 2021-11-25 | 2021-10-30 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2018-11-06 | 2019-09-12 | 2018-11-06 | 2021-11-06 | 2020-09-03 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2018-08-25 | NSP |  | 1204 | [15 empty] | KUAI73UW
137 | IEACTCKNI4MIWNLK | Aye-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=411776362 | 2019-10-18T13:44:34Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.102318 | 44.573572 | Quartier Villarobert | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2021-04-16 | 2022-10-16 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-09-27 | KUAGEAKU | 2021-03-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.09999 | 2021-08-23 | 10898.69 |  | 1419 | Anonyme | 2021-10-15 | 2021-04-23 |  | PC |  | 2022-03-28 | 2022-03-04 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 2021-02-03 | 2021-03-30 | 2024-03-30 |  | 2021-02-28 |  |  | 2022-03-04 |  | 2020-12-21 | Non | 135 | 1486 |  | 2020-11-25 | [13 empty] | KUALFD66
138 | IEACTCKNI4MLQQZJ | Coussoul-Audran-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=414729001 | 2019-10-25T15:19:59Z | ENOE PV05 | 0.099 | 5.031111 | 43.648333 | 2359 chemin de la Cabane | 13300 | SALON DE PROVENCE | SANS OBJET | 2020-09-21 | 2022-03-21 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-08-20 | KUAGEAKU | 2020-09-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.1 | 2020-12-10 | 14730.52 | 15000 | 1419 | GAUBERTI Anansa | 2021-03-04 | 2020-10-05 | 1442 | PC |  | 2022-03-21 | 2022-02-25 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 2023-08-05 |  | 2020-08-18 |  |  | 2022-02-25 |  | 2020-04-08 | Non |  | 1466 | [15 empty] | KUAI73UW
139 | IEACTCKNI4MT2REQ | Berruyer-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=423445648 | 2019-11-15T10:20:30Z | ENOE PV07 | 0.1254 | 5.213659 | 45.284334 | 816 route de Chambaran | 38980 | VIRIVILLE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2021-03-23 | KUAGEAKU | 2022-01-20 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2023-05-01 | 0.1254 | 2022-04-25 | 5273.7 | 13333 | 1231 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-21 | 2021-12-15 | 1300 | PC | true |  | 2023-02-03 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-20 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2023-09-26 | 2021-07-08 00:00:00.000 | 2021-12-20 |  |  |  | 2022-05-31 | 2020-07-08 | NSP | 141 | 1253 | [15 empty] | KUAI73UW
140 | IEACTCKNI4MUKT5G | Aye-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=423972774 | 2019-11-18T06:08:55Z | ENOE PV10 | 0.099 | 6.102318 | 44.573572 | Quartier Villarobert | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2021-04-16 | 2022-10-16 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-09-27 | KUAGEAKU | 2021-03-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.09999 | 2021-08-23 | 10898.69 |  | 1419 | GAUBERTI Anansa | 2021-10-15 | 2021-04-23 | 1471 | PC |  | 2022-03-29 | 2022-03-04 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-02-03 |  | 2024-03-30 |  | 2021-02-28 |  |  |  |  | 2020-12-21 | Non | 125 |  |  | 2020-11-25 | [13 empty] | KUAI73UW
141 | IEACTCKNI4MVQZAM | Saint-Martin-de-Queyrières | https://www.wrike.com/open.htm?id=425223180 | 2019-11-20T08:59:06Z | ENOE PV03 | 0.374 | 6.592057 | 44.86001 | Lieu-dit Les Sablonnières | 05120 | SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2019-11-20 | KUAFV42T | 2021-02-05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.35244 | 2021-03-16 | 9364.56 |  | 1374 | GAUBERTI Anansa | 2000-01-01 | 2021-03-01 | 1178 | PC | true | 2021-06-03 | 2021-05-31 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2020-03-03 | 2019-11-20 | 2020-03-03 | 2023-03-04 | 2020-09-03 00:00:00.000 | 2021-01-05 |  |  | 2021-05-31 |  | 2019-11-26 |  |  | 1178 | [15 empty] | KUAI73UW
142 | IEACTCKNI4MXE2MO | Candy | https://www.wrike.com/open.htm?id=426928526 | 2019-11-25T09:36:03Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.683353 | 44.528339 | Lieu-dit Boulon | 05140 | SAINT PIERRE D'ARGENCON | SANS OBJET | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.4 | 2019-11-08 | KUAGEAKU | 2020-06-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.0999 | 2020-09-30 | 28653.65 |  | 1368 | GAUBERTI Anansa | 2020-12-17 | 2020-10-05 | 1483 | PC |  | 2021-05-20 | 2021-05-04 | 2022-10-29 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-25 | 2020-03-13 | 2019-11-08 | 2020-03-13 | 2023-03-14 |  | 2020-05-25 | 2022-03-31 | 2022-09-12 | 2021-05-20 |  | 2020-02-10 | NSP |  | 1471 | [15 empty] | KUAI73UW
143 | IEACTCKNI4MXHUS6 | Pinet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427020894 | 2019-11-25T13:51:49Z | ENOE PV03 | 0.211 | 5.80914 | 44.5309 | Z.A du Plat, Avenue Jean Moulin | 05400 | VEYNES | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2019-09-04 | KUAGEAKU | 2021-03-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.2314 | 2021-06-04 | 8593.64 | 30000 | 0 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-05 | 2021-02-01 | 1424 | PC | true | 2021-12-06 | 2021-11-16 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2018-04-09 | 2019-09-04 | 2018-04-09 | 2021-04-09 | 2020-09-04 | 2021-02-23 |  |  | 2021-11-16 |  |  | NSP |  | 1424 | 2020-08-11 |  | 2019-04-05 | [12 empty] | KUAI73UW
144 | IEACTCKNI4MXHWNP | Belle-étoile-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427022767 | 2019-11-25T13:55:38Z | A DETERMINER BAT | 0.05 | 5.809589 |  | 36 avenue Jean Moulin | 05400 | VEYNES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-09-04 | KUAGEAKU |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-30 | [5 empty] | BRESCH Pénélope |  |  |  | DP | [17 empty] | NSP | [17 empty] | KUAMTNF6
145 | IEACTCKNI4MXHZZH | Bocquet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427026215 | 2019-11-25T14:02:43Z | A DETERMINER BAT | 0.162 | 6.006228 | 45.907243 | Route de Fier | 74150 | VAULX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-02-05 | KUAIZA3S |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-12-02 | 0.1632 |  |  | 19000 | 1134 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-12 |  | 2021-12-02 | 2023-02-14 | [7 empty] | 2022-10-14 | NSP |  |  |  | 2021-04-16 | [13 empty] | KUAJ5YLI
146 | IEACTCKNI4MXH36K | Pauner-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427028426 | 2019-11-25T14:08:10Z | ENOE PV03 | 0.099 | 4.672577 | 44.295975 | Lieu Dit la Plaine du Rhône - 189 chemin de la Tamarisse | 84840 | LAPALUD | SANS OBJET | 2020-12-08 | 2022-06-08 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-10-02 | KUAGEAKU | 2020-11-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09975 | 2021-03-04 | 33309.49 |  | 1372 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-31 | 2021-05-21 | 1526 | PC |  | 2022-03-18 | 2022-03-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2019-10-02 | 2020-10-09 | 2023-10-10 |  | 2020-10-30 |  |  | 2022-03-15 |  | 2020-08-03 | NSP |  | 1493 | [15 empty] | KUAI73UW
147 | IEACTCKNI4MXIM2I | Mairie-Saint-Clair-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427045704 | 2019-11-25T14:41:47Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.1434 | 45.2565 | 410 Route de Montrigaud, lieu-dit les rivoires | 38940 | SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE | SANS OBJET | 2020-09-16 | 2022-03-16 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-08-15 | KUAGEAKU | 2020-09-15 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2022-02-15 | 0.1 | 2020-12-11 | 14818.73 | 23500 | 0 | GAUBERTI Anansa | 2021-03-04 | 2021-01-18 | 1351 | PC |  | 2021-11-02 | 2021-10-18 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-15 | 2020-07-30 | 2019-08-15 | 2020-07-30 | 2023-07-31 |  | 2020-08-15 |  |  |  |  | 2020-02-04 | SANS OBJET |  | 1327 | [15 empty] | KUAI73UW
148 | IEACTCKNI4MXINTF | Mairie-Saint-Clair-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427046501 | 2019-11-25T14:42:56Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.1434 | 45.2565 | 410 Route de Montrigaud | 38940 | SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE | SANS OBJET | 2020-09-16 | 2022-03-16 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-08-15 | KUAGEAKU | 2020-09-15 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-02-15 | 0.1 | 2020-12-11 | 14818.73 | 23500 | 1071 | GAUBERTI Anansa | 2021-03-04 | 2021-01-18 | 1213 | DP |  | 2021-11-02 | 2021-10-18 |  | ["Location Toiture"] | 2020-09-15 | 2020-03-04 | 2019-08-15 | 2020-03-04 | 2024-03-04 |  | 2020-08-15 |  |  |  |  | 2020-02-03 | Non |  | 1205 | [15 empty] | KUAI73UW
149 | IEACTCKNI4MXI3FH | Raymond-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427060391 | 2019-11-25T15:01:22Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.643509 | 43.790912 | Domaine des Canards, 575 voie communale Les Canards | 84240 | LA BASTIDE DES JOURDANS | SANS OBJET | 2020-11-26 | 2022-05-26 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-09-27 | KUAGEAKU | 2020-11-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.1 | 2021-02-23 | 26327.64 |  | 0 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-05 | 2020-12-21 | 1550 | PC |  | 2021-10-08 | 2021-09-17 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2019-09-27 | 2020-09-30 | 2023-10-01 |  | 2020-10-10 | 2022-12-26 |  | 2021-09-17 |  | 2020-08-31 | Oui |  | 1550 | [15 empty] | KUAI73UW
150 | IEACTCKNI4MXI4EZ | Raymond-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=427061401 | 2019-11-25T15:02:35Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.643509 | 43.790525 | VS 575 LES CANARDS | 84240 | LA BASTIDE DES JOURDANS | SANS OBJET | 2020-03-31 | 2022-04-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-09-27 | KUAGEAKU | 2020-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-09-30 | 0.09999 | 2020-06-29 | 17725.03 |  | 1324 | CONGARD Kévin | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 1389 | DP |  | 2021-10-11 | 2021-09-08 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-25 | 2020-02-18 | 2019-09-27 | 2020-02-18 | 2023-02-18 |  | 2020-02-25 |  |  | 2021-09-08 |  | 2020-01-13 | Oui | [17 empty] | KUAJBVJC
151 | IEACTCKNI4MXKYV4 | Gasquet | https://www.wrike.com/open.htm?id=427123388 | 2019-11-25T16:24:16Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.453451 | 43.772205 | 964 chemin de galon - Mas galon | 84160 | CUCURON | SANS OBJET | 2021-06-15 | 2022-12-15 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-11-05 | KUAGEAKU | 2021-03-19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-08-04 | 17548.89 |  | 1448 | CONGARD Kévin | 2021-10-11 | 2021-01-26 |  | PC |  | 2023-02-09 | 2023-01-19 |  | Bâtiment Neuf | 2021-03-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2025-08-09 |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2022-05-25 | NSP | 128 | 1529 | [15 empty] | KUAJBVJC
152 | IEACTCKNI4MXK3FL | Petitpierre | https://www.wrike.com/open.htm?id=427125931 | 2019-11-25T16:26:45Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.590503 | 44.348767 | Pra de Means | 05150 | SORBIERS | SANS OBJET | 2021-03-29 | 2022-09-29 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2019-06-20 | KUAGEAKU | 2021-03-09 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.09999 | 2021-05-06 | 12227.83 |  | 0 | YVIN Camille | 2021-06-07 | 2021-04-15 | 1530 | PC |  | 2022-04-28 | 2022-03-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-09 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2024-02-06 |  | 2021-02-09 |  |  |  |  | 2020-12-21 | NSP | 135 | 1507 | [15 empty] | KUAJ5YLI
153 | IEACTCKNI4M42ILY | Hermitte | https://www.wrike.com/open.htm?id=432873848 | 2019-12-10T09:31:07Z | ENOE PV11 | 0.124 | 6.613371 | 44.548055 | Lieu dit Chalp - LES PORTETES | 05200 | CREVOUX | SANS OBJET | 2022-01-31 | 2024-01-31 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-03-30 | KUAGPU2V | 2021-12-31 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-01 | 0.12375 | 2022-06-21 | 10749.55 | 14000 |  | GAUBERTI Anansa | 2022-08-23 | 2022-04-30 |  | PC |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | Bâtiment Neuf | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 2020-03-30 | 2021-03-29 | 2024-03-29 |  | 2021-11-30 |  |  |  |  | 2021-01-21 | Non | 156 | 1241 |  | 2019-12-10 |  | 1263 |  |  |  | 149 | 1.832 | [6 empty] | KUAI73UW
154 | IEACTCKNI4M7ORTU | Maltese | https://www.wrike.com/open.htm?id=435635828 | 2019-12-17T09:52:13Z | ECO-18 | 0.099 | 4.636561 | 43.701524 | Rue Aimee et Eugene cotton | 13200 | ARLES | SANS OBJET | 2019-04-10 | 2021-05-10 | Obligation d'achat S17 | 111.2 | 2019-04-10 | KUAG5OZT | 2019-03-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-05-10 | 0.09999 | 2020-03-10 | 6505.84 | 6506 | 1364 | CONGARD Kévin | 2020-04-02 | 2020-06-05 | 1301 | DP |  | 2021-09-10 | 2021-06-22 | 2022-12-01 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-08-27 | 2019-04-10 | 2018-08-27 | 2021-08-27 |  | 2019-02-28 | 2021-10-29 | 2021-11-08 | 2021-09-10 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
155 | IEACTCKNI4M7OSRL | MDM | https://www.wrike.com/open.htm?id=435636779 | 2019-12-17T09:55:29Z | ECO-18 | 0.097 | 3.453606 | 43.526835 | 9 rue du Charron | 34230 | PAULHAN | SANS OBJET | 2018-10-15 | 2020-11-15 | Obligation d'achat S17 | 111.9 | 2019-05-21 | KUAG5OZT | 2018-10-15 | Occitanie (11) | 2021-02-22 | 0.097 | 2019-07-05 | 5080.87 | 4982 | 1240 | CONGARD Kévin | 2019-10-28 | 2020-06-05 | 1198 | DP |  | 2020-12-29 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | ["Location Toiture"] | 2021-06-18 | 2018-04-30 | 2019-05-21 | 2018-04-30 | 2021-04-30 |  | 2018-09-15 | 2021-03-19 | 2021-06-18 | 2020-12-03 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
156 | IEACTCKNI4M7OUSK | Theron | https://www.wrike.com/open.htm?id=435638858 | 2019-12-17T09:58:13Z | ECO-18 | 0.09996 | 3.074562 | 43.726220 | Lieu-dit Les Pradinas - lieu dit servies | 34260 | AVENE | SANS OBJET | 2018-09-28 | 2020-10-28 | Obligation d'achat S17 | 112.5 | 2017-11-20 | KUAG5OZT | 2018-09-27 | Occitanie (11) | 2020-10-28 | 0.099 | 2019-12-24 | 13594.93 | 13595 | 1307 | CONGARD Kévin | 2019-04-11 | 2020-06-05 | 1189 | DP |  | 2021-01-26 | 2021-01-08 | 2022-03-16 | ["Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 2017-11-06 | 2020-11-06 |  | 2018-08-27 | 2021-02-25 | 2021-09-10 | 2021-01-26 |  | 2017-10-23 | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
157 | IEACTCKNI4M7OWXD | Cancé | https://www.wrike.com/open.htm?id=435641059 | 2019-12-17T10:03:13Z | SPV1 | 0.2442 | 2.074469 | 44.456077 | Les Bouysses | 12260 | SAINT IGEST | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2022-01-08 | AO CRE | 95 | 2018-05-13 | KUAG5OZT | 2020-03-26 | Occitanie (11) | 2021-06-08 | 0.2516 | 2020-07-24 | 15057.14 | 35700 | 1278 | CONGARD Kévin | 2020-10-16 | 2020-06-01 | 1292 | PC | true | 2020-11-17 | 2020-10-19 | 2022-05-06 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2021-03-05 | 2019-07-05 | 2020-02-26 | 2021-11-19 | 2022-05-16 | 2020-12-03 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
158 | IEACTCKNI4M7OXNW | Derbez-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=435641782 | 2019-12-17T10:04:52Z | SPV1 | 0.24552 | 6.34274 | 44.388491 | La Vilette | 04140 | MONTCLAR | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2022-01-08 | AO CRE | 94.91 | 2019-06-04 | KUAG5OZT | 2020-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-06-08 | 0.24548 | 2020-06-29 | 19617.93 | 24500 | 1435 | GAUBERTI Anansa | 2020-09-22 | 2020-06-01 | 1475 | PC | true | 2021-12-14 | 2021-11-16 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | 2019-10-01 | 2019-07-05 | 2020-02-26 | 2021-12-15 | 2022-06-22 | 2021-12-14 |  |  | Non | [17 empty] | KUAI73UW
159 | IEACTCKNI4M7OX5H | Feniere-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=435642279 | 2019-12-17T10:06:07Z | SPV1 | 0.25245 | 5.949264 | 44.006173 | Centre equestre La Feniere- La deymiere | 04190 | LES MEES | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2023-07-08 | AO CRE | 95 | 2019-05-14 | KUAG5OZT | 2019-05-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2021-08-23 | 0.2652 | 2020-08-17 | 27676.02 | 27676 | 1450 | GAUBERTI Anansa | 2020-08-25 | 2020-06-01 | 1386 | PC | true | 2020-11-30 | 2020-10-29 | 2022-05-10 | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-05-22 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | 2021-02-19 | 2019-07-05 | 2019-04-22 | 2022-01-21 | 2022-11-29 | 2020-12-03 |  |  | Non | [17 empty] | KUAI73UW
160 | IEACTCKNI4NAESY6 | Plot | https://www.wrike.com/open.htm?id=436357918 | 2019-12-18T14:10:26Z | SPV1 | 0.28512 | 4.967458 | 44.723106 | Lieu dit Les Plots | 26400 | CHABRILLAN | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2023-07-08 | AO CRE | 95 | 2019-01-01 | KUAG5OZT | 2020-03-27 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-04-15 | 0.31348 | 2021-09-02 | 29047.65 | 35000 | 1120 | CONGARD Kévin | 2021-04-08 | 2020-06-01 | 1339 | PC | true | 2020-12-16 | 2020-11-13 | 2022-02-24 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2021-03-08 | 2019-07-05 | 2020-02-27 | 2022-02-18 | 2023-01-03 | 2020-12-03 |  |  | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
161 | IEACTCKNI4NFXRRI | Rouit-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=442222120 | 2020-01-08T13:14:52Z | ENOE PV05 | 0.099 | 5.386653 | 43.711777 | Lieu-dit Champ Long | 84160 | CADENET | SANS OBJET | 2020-11-30 | 2022-05-30 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-11-20 | KUAFV42T | 2020-11-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.1 | 2021-02-24 | 3976.4 |  | 1432 | CONGARD Kévin | 2021-05-17 | 2020-10-21 | 1463 | PC |  | 2022-05-02 | 2021-12-31 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-03-26 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 2023-11-05 |  | 2020-10-25 |  |  | 2021-12-31 | 2021-08-11 | 2020-07-01 | Non | [17 empty] | KUAJBVJC
162 | IEACTCKNI4NFXRWA | Rouit-5 | https://www.wrike.com/open.htm?id=442222272 | 2020-01-08T13:15:09Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.386182 | 43.711366 | Lieu-dit Champ Long | 84160 | CADENET | SANS OBJET | 2020-11-30 | 2022-05-30 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-11-20 | KUAFV42T | 2020-11-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.1 | 2021-02-24 | 3976.4 |  | 1432 | CONGARD Kévin | 2021-05-11 | 2020-12-21 | 1477 | PC |  | 2022-05-02 | 2022-01-03 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-11-04 | 2019-11-20 | 2020-11-04 | 2023-11-05 |  | 2020-10-25 | 2022-11-29 | 2023-02-13 | 2022-01-03 | 2021-08-11 | 2020-07-01 | Non |  | 1519 | [15 empty] | KUAJBVJC
163 | IEACTCKNI4NKZ3K4 | Bac-S | https://www.wrike.com/open.htm?id=447540572 | 2020-01-18T09:01:59Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.563517 | 43.936432 | Lieu-dit Chamattes | 04170 | VERGONS | SANS OBJET | 2020-09-16 | 2022-03-16 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-12-11 | KUAGHBNY | 2020-09-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.1 | 2020-11-27 | 23705.35 |  | 1349 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-21 | 2020-10-05 | 1448 | PC |  | 2021-11-04 | 2021-09-06 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-15 | 2020-08-05 | 2019-12-11 | 2020-08-05 | 2023-08-06 |  | 2020-08-15 |  |  | 2021-09-06 |  | 2020-05-20 | NSP |  | 1479 | [15 empty] | KUAI73UW
164 | IEACTCKNI4NMJTYZ | Renoire | https://www.wrike.com/open.htm?id=449105689 | 2020-01-22T15:19:34Z | ENOE PV03 | 0.099 | 0.046414 | 43.669841 | Lieu-dit a Larroque | 32290 | POUYDRAGUIN | SANS OBJET | 2020-12-02 | 2022-06-02 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-12-09 | KUAIIU7I | 2020-12-01 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.09975 | 2021-03-03 | 22079.65 |  |  | CONGARD Kévin | 2021-05-21 | 2020-12-21 | 1235 | PC |  | 2021-08-31 | 2021-08-03 | 2022-03-29 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-10-22 | 2019-12-09 | 2020-10-22 | 2023-10-23 |  | 2020-11-01 | 2022-10-27 | 2022-10-19 | 2021-08-31 |  | 2020-06-19 | NSP |  | 1182 | [15 empty] | KUAJBVJC
165 | IEACTCKNI4NMJXYL | GAEC-Noyers | https://www.wrike.com/open.htm?id=449109771 | 2020-01-22T15:25:11Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.630713 | 45.469567 | 287 route de l'ourcière | 38620 | SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE | SANS OBJET | 2020-09-28 | 2022-03-28 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-12-18 | KUAGPU2V | 2020-09-28 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2022-05-02 | 0.1 | 2020-12-24 | 14283.93 |  | 1188 | GAUBERTI Anansa | 2021-03-19 | 2021-01-04 | 1220 | PC |  | 2022-03-24 | 2022-03-10 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-08-10 | 2019-12-18 | 2020-08-10 | 2023-08-11 |  | 2020-08-28 |  |  | 2022-03-10 |  | 2020-06-05 | NSP |  | 1220 | [15 empty] | KUAI73UW
166 | IEACTCKNI4NM2UTN | Martin-E | https://www.wrike.com/open.htm?id=449663597 | 2020-01-23T14:01:59Z | ENOE PV07 | 0.099 | 6.153102 | 44.686895 | Lieu-dit devant le bosc | 05260 | ST MICHEL DE CHAILLOL | SANS OBJET | 2021-09-17 | 2023-03-17 | Obligation d'achat S17 | 94.7 | 2020-11-17 | KUAMTNDK | 2021-09-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-31 | 0.099 | 2021-12-03 | 31582.47 |  | 1248 | YVIN Camille | 2022-02-03 | 2021-09-27 | 1163 | DP |  | 2022-07-27 | 2022-06-13 |  | ["Location Toiture"] | 2021-05-25 | 2021-07-05 | 2021-05-31 |  | 2024-07-05 |  | 2021-08-15 |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 135 | 1424 |  | 2021-03-12 | [13 empty] | KUAJ5YLI
167 | IEACTCKNI4NTYIIK | Delaforge | https://www.wrike.com/open.htm?id=456925450 | 2020-02-06T09:55:44Z | A DETERMINER BAT | 0.145 | 5.903883 | 43.87136 | Lieu-dit Le Bars | 04210 | VALENSOLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-08-04 | KUAGHBNY |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 |  |  |  | 15000 | 1293 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-15 |  | 2021-11-30 | 2023-03-01 | [8 empty] | NSP |  |  |  | 2020-10-23 |  |  | 151 | 44.98 | [9 empty] | KUAI73UW
168 | IEACTCKNI4NTZCPE | Roman-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=456952292 | 2020-02-06T11:02:07Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.951607 | 43.91658 | Quartier les plans | 06260 | LA PENNE | SANS OBJET | 2021-06-21 | 2022-12-21 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-12-04 | KUAGHBNY | 2021-05-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-15 | 0.09999 | 2021-08-04 | 6134.09 |  | 1426 | Anonyme | 2021-10-04 | 2021-09-01 | 1559 | PC |  | 2022-04-19 | 2022-03-28 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-01 | 2021-05-06 | 2020-02-06 | 2021-05-06 | 2024-05-06 |  | 2021-04-27 |  |  | 2022-03-28 |  | 2021-02-09 | NSP | 144 | 1539 |  | 2020-02-06 | [13 empty] | KUALFD66
169 | IEACTCKNI4NXC2U2 | Bac | https://www.wrike.com/open.htm?id=460417690 | 2020-02-11T09:48:05Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.561551 | 43.936967 | Lieu-dit Les Combes | 04170 | ANGLES | SANS OBJET | 2020-09-16 | 2022-03-16 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-12-11 | KUAGHBNY | 2020-09-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.1 | 2020-12-30 | 24064.05 | 12000 | 1170 | Anonyme | 2021-02-21 | 2020-10-05 | 1395 | PC |  | 2022-01-03 | 2021-12-18 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-15 | 2020-08-19 | 2019-12-11 | 2020-08-19 | 2023-08-20 |  | 2020-08-15 |  |  | 2021-12-18 |  | 2020-05-20 | NSP |  | 1380 | [15 empty] | KUALFD66
170 | IEACTCKNI4NXD2OX | Lamé | https://www.wrike.com/open.htm?id=460450263 | 2020-02-11T11:11:25Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.34763 | 44.405793 | La Miande | 04140 | MONTCLAR | SANS OBJET | 2020-09-28 | 2022-03-28 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-12-17 | KUAGHBNY | 2020-09-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-05-16 | 0.1 | 2020-12-08 | 15009.66 |  | 1342 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-26 | 2021-01-04 | 1441 | PC |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2019-12-17 | 2020-09-18 | 2023-09-19 |  | 2020-08-25 |  |  | 2021-11-29 |  | 2020-06-23 | NSP |  | 1434 | [15 empty] | KUAI73UW
171 | IEACTCKNI4NZUVFA | Cannata | https://www.wrike.com/open.htm?id=463099040 | 2020-02-13T10:55:53Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 4.899847 | 43.95523 | 117 chemin de saint-montange | 84270 | VEDENE | SANS OBJET | 2021-03-25 | 2022-09-25 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2020-01-25 | KUAMTNDK | 2021-03-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-09-26 | 0.09999 | 2021-06-10 | 10334.2 |  | 1208 | Anonyme | 2021-07-14 | 2021-04-09 |  | PC |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2020-08-04 | 2020-03-18 | 2020-08-04 | 2023-08-05 |  | 2021-02-25 |  |  | 2022-06-03 |  | 2020-05-18 | NSP | 131 | 1342 | [15 empty] | KUALFD66
172 | IEACTCKNI4N2PIVY | Gaudy-Saleon | https://www.wrike.com/open.htm?id=463971000 | 2020-02-14T15:51:42Z | ENOE PV07 | 0.099 | 5.78575 | 44.318323 | Lieu-dit Le Serre | 05300 | SALEON | SANS OBJET | 2021-06-15 | 2022-12-15 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-11-08 | KUAGEAKU | 2021-06-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.099 | 2021-09-16 | 20768.21 |  | 1331 | Anonyme | 2021-11-19 | 2021-06-21 |  | PC |  | 2022-08-30 | 2022-08-04 |  | Bâtiment Neuf | 2021-06-04 | 2021-02-12 | 2020-10-05 | 2021-02-12 | 2024-02-13 |  | 2021-05-14 |  |  | 2022-08-04 |  | 2021-01-05 | NSP | 140 | 1419 | [15 empty] | KUALFD66
173 | IEACTCKNI4N4SCXO | Pomarede-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=466160366 | 2020-02-19T08:26:20Z | ENOE PV05 | 0.099 | 2.673339 | 44.078894 | Lieu-dit La Sarette | 12430 | LESTRADE ET THOUELS | SANS OBJET | 2020-06-22 | 2022-07-22 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2018-11-01 | KUAGEAKU | 2020-03-26 | Occitanie (11) | 2021-11-01 | 0.099 | 2020-10-29 | 12395.48 |  | 1094 | CONGARD Kévin | 2021-01-21 | 2020-10-21 | 1175 | DP |  | 2021-09-30 | 2021-09-26 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-26 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 2022-07-02 |  | 2020-02-26 |  | 2023-01-04 | 2021-09-30 |  |  |  |  | 1187 | [15 empty] | KUAJBVJC
174 | IEACTCKNI4OEHYL5 | Feliu | https://www.wrike.com/open.htm?id=474210685 | 2020-03-05T13:22:56Z | ENOE PV11 | 0.18 | 2.810867 | 43.716812 | Lieu-dit Las Roques | 81320 | MURAT SUR VEBRE | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-05-12 | KUAIZA3S | 2022-01-11 | Occitanie (11) | 2023-10-13 | 0.19992 | 2022-06-10 | 15023.48 | 13200 | 1108 | Anonyme | 2022-07-22 | 2022-04-26 |  | PC |  | 2022-09-28 | 2022-07-27 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-13 | 2021-12-08 | 2021-10-15 | 2021-12-08 | 2024-12-08 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-10-18 | NSP | 230 | 1234 |  | 2021-05-19 |  | 1205 |  |  |  | 213 | 42.771 | [6 empty] | KUALFD66
175 | IEACTCKNI4ON725R | Derbez-A | https://www.wrike.com/open.htm?id=484436913 | 2020-03-26T10:33:55Z | ENOE PV03 | 0.099 | 6.52383 | 44.40797 | Lieu-dit Serre Légier | 04340 | MEOLANS REVEL | SANS OBJET | 2020-12-15 | 2022-06-15 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2019-11-29 | KUAGEAKU | 2020-09-24 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-04-15 | 0.09975 | 2021-03-10 | 5597.69 |  | 1375 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-21 | 2021-01-04 | 1440 | PC |  | 2022-05-19 | 2022-05-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-08-11 | 2019-11-29 | 2020-08-11 | 2023-08-12 |  | 2020-08-24 |  |  | 2022-05-02 |  | 2020-07-01 | NSP |  | 1400 | [15 empty] | KUAI73UW
176 | IEACTCKNI4OQUHNG | Lemcaa-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=487202214 | 2020-03-31T09:36:32Z | ENOE PV11 | 0.2448 | 5.890348 | 44.562687 | Lieu-dit Jean de l'amour - Quartier Blaigny | 05400 | MONTMAUR | SANS OBJET | 2022-02-14 | 2024-02-14 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-02-04 | KUAGEAKU | 2022-02-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-11-22 | 0.26775 | 2022-05-11 | 9741.68 | 16000 | 1394 | GAUBERTI Anansa | 2022-07-04 | 2022-05-14 |  | PC |  | 2022-11-22 | 2022-11-07 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-14 | 2020-11-23 | 2020-04-07 | 2020-11-23 | 2023-11-24 |  | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2020-08-31 | NSP | 305 | 1379 |  | 2020-04-01 |  | 1336 |  |  |  | 298 | 90.086 | [6 empty] | KUAI73UW
177 | IEACTCKNI4OQWTY3 | Lemcaa-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=487280411 | 2020-03-31T12:16:27Z | ENOE PV07 | 0.227 | 5.89212 | 44.562695 | Lieu-dit Jean de l'amour - Quartier Blaigny | 05400 | MONTMAUR | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-02-04 | KUAGEAKU | 2022-01-31 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.22724 | 2022-05-05 | 9537.76 | 17667 | 1388 | Anonyme | 2022-07-08 | 2021-12-15 | 1407 | PC | true | 2022-03-31 | 2022-03-24 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-31 | 2020-11-23 | 2020-04-07 | 2020-11-23 | 2023-11-24 | 2021-07-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 2020-08-31 | NSP | 243 | 1360 |  | 2020-04-01 | [13 empty] | KUALFD66
178 | IEACTCKNI4OWDDTA | Paucis-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=492932704 | 2020-04-14T08:01:00Z | ENOE PV11 | 0.22792 | 0.389208 | 43.303186 | Lieu-dit Charret | 65220 | PUYDARRIEUX | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2020-05-15 | KUALII6J | 2022-04-07 | Occitanie (11) | 2023-05-29 | 0.3465 | 2022-07-12 | 21738.81 | 21738.81 | 1136 | CONGARD Kévin | 2022-09-12 | 2022-08-12 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-10 | 2022-01-17 | 2021-05-27 | 2022-01-17 | 2025-01-17 |  | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-04-30 | 2021-09-14 |  | 362 | 1197 |  | 2021-01-27 |  | 1169 |  |  |  | 352 | 102.29 | [6 empty] | KUAJBVJC
179 | IEACTCKNI4OXM2MY | Mallen | https://www.wrike.com/open.htm?id=494299544 | 2020-04-16T14:05:39Z | ECO APEX 18 | 0.326 | 05.111839 | 45.271706 | 605 route de Thodure | 26530 | LE GRAND SERRE | Bat-9 : nov 2019 | 2020-02-06 | 2023-11-06 | AO CRE | 97 | 2018-02-13 |  | 2020-02-04 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-10-06 | 0.357335 | 2020-04-28 | 20181.26 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2020-07-02 | 2021-06-17 | 1128 | PC+DP | true | 2021-10-12 | 2021-09-21 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2020-02-04 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2023-01-23 | 2019-11-04 | 2020-01-04 |  |  | 2021-09-21 |  | 2019-05-24 | [18 empty] | KUAI73UW
180 | IEACTCKNI4OXNXRD | Allard-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=494329379 | 2020-04-16T14:56:32Z | ENOE PV10 | 0.099 | 4.71756 | 43.524708 | Mas les 2 Verdiers Chemin de cazeau Le Sambuc | 13200 | ARLES | SANS OBJET | 2020-07-06 | 2022-01-06 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2021-09-02 | KUAGEAKU | 2020-06-27 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-01-17 | 0.099 | 2020-10-06 | 2753.09 |  | 1423 | CONGARD Kévin | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 1493 | PC |  | 2022-07-01 |  | 2022-12-01 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-27 | 2018-12-24 | 2018-02-05 | 2018-12-24 | 2021-12-24 |  | 2020-05-27 |  | 2022-12-20 | 2022-04-24 |  |  | A déterminer | 142 | [16 empty] | KUAJBVJC
181 | IEACTCKNI4OZHM4L | Feraud | https://www.wrike.com/open.htm?id=496219019 | 2020-04-21T10:15:44Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.107623 | 44.60426 | Lieu-dit Les blancs | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2021-07-16 | 2023-01-16 | Obligation d'achat S17 | 94.7 | 2020-02-04 | KUAGEAKU | 2021-06-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-10-18 | 19914.92 |  | 1436 | Anonyme | 2021-12-14 | 2021-07-23 |  | PC |  | 2022-06-02 | 2022-05-16 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-04 | 2021-05-03 | 2020-04-24 | 2021-05-03 | 2024-05-03 |  | 2021-05-14 |  |  | 2022-05-16 |  | 2020-12-21 | NSP | 145 | 1536 |  | 2020-04-21 | [13 empty] | KUALFD66
182 | IEACTCKNI4O3VGBZ | Grigri | https://www.wrike.com/open.htm?id=498767929 | 2020-04-27T13:40:49Z | ENOE PV07 | 0.0693 | 2.89869 | 42.724073 | 20 rue Blanche Selva | 66000 | PERPIGNAN | SANS OBJET | 2021-03-30 | 2022-09-30 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2020-04-20 | KUALII6J | 2021-03-19 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2022-05-16 | 0.0693 | 2021-09-14 | 2050.49 |  | 1093 | CONGARD Kévin | 2021-09-20 | 2021-04-30 | 1204 | DP |  | 2022-07-01 | 2022-06-27 |  | ["Location Toiture"] | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 2020-01-01 |  | 2023-07-02 |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2020-06-30 | NSP | 83 | 1297 | [15 empty] | KUAJBVJC
183 | IEACTCKNI4O5QIS2 | Paucis-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=500703834 | 2020-04-30T10:07:08Z | ENOE PV11 | 0.0888 | 0.389558 | 43.304727 | Lieu-dit Pomes | 65220 | PUYDARRIEUX | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2020-05-15 | KUALII6J | 2022-04-07 | Occitanie (11) | 2023-05-29 | 0.1215 | 2022-07-12 | 8469.02 | 26000 | 1136 | CONGARD Kévin | 2022-09-12 | 2022-08-12 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-10 | 2022-01-17 | 2021-05-27 | 2022-01-17 | 2025-01-17 |  | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-03-30 | 2021-09-14 |  | 150 | 1224 |  | 2021-01-27 |  | 1204 |  |  |  | 143 | 6.527 | [6 empty] | KUAJBVJC
184 | IEACTCKNI4O764L4 | Milhoud-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=503279996 | 2020-05-06T13:34:56Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.023185 | 45.191784 | 495 route des ferlets | 26350 | MONTCHENU | SANS OBJET | 2020-11-16 | 2022-05-16 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2020-01-07 | KUAGEAKU | 2020-11-10 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-05-30 | 0.1 | 2021-02-16 | 25339.04 |  | 1259 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-03 | 2021-01-04 | 1367 | PC |  | 2022-02-24 | 2022-02-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2021-01-07 | 2020-01-07 | 2021-01-07 | 2024-01-08 |  | 2020-10-10 |  |  |  |  | 2020-11-09 | NSP |  | 1367 | [15 empty] | KUAI73UW
185 | IEACTCKNI4PAPTGM | Capdevielle-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=503827660 | 2020-05-07T13:07:50Z | ENOE PV14 | 0.19 | -0.197995 | 43.416064 | Route de l'école | 64160 | MONASSUT-AUDIRACQ | SANS OBJET | 2022-12-12 | 2024-12-12 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2020-06-26 | KUALII6J | 2022-12-05 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-04-14 | 0.189375 | 2023-01-09 | 22023.17 | 15480 | 1251 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 | 2022-10-14 | 2021-02-08 | 2022-10-14 | 2025-10-14 |  | 2022-10-14 |  |  |  |  | 2022-03-23 | NSP |  |  |  | 2020-11-27 |  | 1125 |  |  |  | 215 | 37 | [6 empty] | KUAJBVJC
186 | IEACTCKNI4PCUVVY | Gaches-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=506091192 | 2020-05-13T09:38:19Z | ENOE PV07 | 0.24206 | 2.226974 | 43.860308 | Lieu-dit Les Pouzaques | 81990 | FREJAIROLLES | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-04-16 | KUAGPU2M | 2022-01-18 | Occitanie (11) | 2023-05-01 | 0.24206 | 2022-04-08 | 30462.44 | 16000 | 1062 | Anonyme | 2022-06-08 | 2021-12-15 | 1225 | PC | true | 2022-05-19 | 2022-05-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-18 | 2020-11-27 | 2020-08-02 | 2020-11-27 | 2023-11-28 | 2021-07-08 00:00:00.000 | 2021-12-18 |  |  | 2022-05-09 |  | 2020-11-02 | NSP | 273 | 1184 | [15 empty] | KUALFD66
187 | IEACTCKNI4PCWQXH | Gaches-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=506151655 | 2020-05-13T12:20:43Z | ENOE PV03 | 0.075 | 2.226766 | 43.860664 | Lieu-dit Les Pouzaques | 81990 | FREJAIROLLES | SANS OBJET | 2021-03-25 | 2022-09-25 | Obligation d'achat S17 | 97.6 | 2020-04-16 | KUAGPU2M | 2021-03-25 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.09975 | 2021-06-10 | 25197.25 |  | 1209 | CONGARD Kévin | 2021-07-25 | 2021-04-06 | 1196 | DP |  | 2021-12-29 | 2021-12-15 | 2023-02-15 | ["Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2020-12-09 | 2020-04-16 | 2020-12-09 | 2023-12-10 |  | 2021-02-25 | 2022-10-13 | 2022-12-16 | 2021-12-29 |  | 2020-06-22 | NSP |  | 1170 | [15 empty] | KUAJBVJC
188 | IEACTCKNI4PDFH25 | Bayle-P | https://www.wrike.com/open.htm?id=506634077 | 2020-05-14T08:23:55Z | ENOE PV07 | 0.3089 | 1.911227 | 42.797261 | Lieu-dit Al Pech | 11340 | CAMURAC | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-01-30 | KUAGPU2M | 2022-01-17 | Occitanie (11) | 2023-05-01 | 0.30894 | 2022-03-03 | 9975.62 | 25000 | 1272 | Anonyme | 2022-05-03 | 2021-12-15 |  | PC | true | 2022-08-31 | 2022-06-17 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-17 | 2020-10-01 | 2020-05-28 | 2020-10-01 | 2023-10-02 | 2021-07-08 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2020-11-23 | NSP | 345 | 1264 | [15 empty] | KUALFD66
189 | IEACTCKNI4PDLT72 | Pascal-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=506843130 | 2021-03-05T11:02:34Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.874462 | 43.885413 | Lieu-dit La Farigourière | 04180 | VILLENEUVE | SANS OBJET | 2020-09-21 | 2022-03-21 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-05-05 | KUAFV42T | 2020-09-21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-21 | 0.1 | 2020-11-25 | 15059.69 |  | 1194 | GAUBERTI Anansa | 2021-02-21 | 2021-01-11 | 1392 | PC |  | 2021-06-29 | 2021-06-23 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-09-21 | 2020-02-24 | 2019-02-04 | 2020-02-24 | 2023-02-24 |  | 2020-08-21 | 2022-05-20 | 2022-08-02 | 2021-06-29 |  | 2019-11-04 | NSP |  | 1380 |  |  | 2021-06-01 | [12 empty] | KUAI73UW
190 | IEACTCKNI4PDLVSP | Pascal-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=506844751 | 2020-05-14T16:16:50Z | ENOE PV03 | 0.036 | 5.870208 | 43.884198 | Lieu-dit Le Thor | 04180 | VILLENEUVE | SANS OBJET | 2020-12-23 | 2022-06-23 | Obligation d'achat S17 | 113.5 | 2020-05-05 | KUAFV42T | 2020-12-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.0345 | 2021-06-15 | 11560.93 |  | 1194 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-25 | 2021-01-29 | 1453 | DP |  | 2022-03-15 | 2022-02-07 |  | ["Location Toiture"] | 2020-09-21 | 2020-09-11 | 2020-05-05 | 2020-09-11 | 2023-09-12 |  | 2020-11-23 |  |  |  |  | 2020-08-12 | NSP |  | 1404 | [15 empty] | KUAI73UW
191 | IEACTCKNI4PD3V46 | Boisseranc-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=507369374 | 2020-05-15T16:56:02Z | ENOE PV14 | 0.142 | 6.149511 | 44.569302 | L'enclos de Larra | 05000 | LA BATIE VIEILLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-12 | KUAIZAZL | 2023-01-31 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-31 | 0.09975 |  |  | 7000 | 1198 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-27 | 2022-06-03 | 2022-01-31 | 2022-06-03 | 2025-06-03 |  | 2022-09-25 |  |  |  |  | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2021-11-12 |  | 1483 | 173 | 23.87 | 11.96 | 141.238 | 31 | [6 empty] | KUAI73UW
192 | IEACTCKNI4PELURJ | Carrau-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=507892265 | 2020-05-18T11:44:55Z | ENOE PV13 | 0.162 | 0.409606 | 43.317443 | Lieu-dit Lerbat - Bascou | 65220 | SADOURNIN | SANS OBJET |  | 2024-06-10 | Obligation d'achat S21 |  | 2020-09-25 | KUALII6J |  | Occitanie (11) | 2022-03-14 | 0.176375 |  | 26641.07 | 11000 | 1181 | CONGARD Kévin |  | 2021-11-30 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2021-09-14 | 2021-04-20 | 2021-09-14 | 2024-09-14 |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  |  | 1235 |  | 2021-02-04 |  | 1204 |  |  |  | 219 | 32.259 | [6 empty] | KUAJBVJC
193 | IEACTCKNI4PEP6HF | Capdevielle-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=508033253 | 2020-05-18T16:18:11Z | ENOE PV11 | 0.152 | -0,1976054 | 43,4154313 | Route de l'école | 64160 | MONASSUT AUDIRACQ | SANS OBJET | 2022-01-28 | 2024-01-28 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-06-26 | KUALII6J | 2022-01-28 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2022-10-03 | 0.12512 | 2022-04-28 | 9329.48 | 10000 | 1026 | CONGARD Kévin | 2022-07-01 | 2022-04-28 |  | DP |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-28 | 2020-10-02 | 2020-08-30 | 2020-10-02 | 2023-10-03 |  | 2021-12-28 |  |  |  |  | 2020-09-03 | NSP | 180 | 1112 |  | 2020-06-30 |  | 1125 |  |  |  | 110 | 35.855 | [6 empty] | KUAJBVJC
194 | IEACTCKNI4PEZTHP | Sci-a2j | https://www.wrike.com/open.htm?id=508349679 | 2020-05-19T07:49:20Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.258523 | 44.552634 | ZA La grande Ile Nord | 05230 | CHORGES | SANS OBJET | 2021-03-31 | 2022-09-30 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2020-02-14 | KUAGEAKU | 2021-03-19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-09-01 | 0.09999 | 2021-06-28 | 3724.49 |  | 1425 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-28 | 2021-04-20 | 1483 | PC |  | 2022-09-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2024-02-11 |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2020-09-01 | NSP | 135 | 1495 | [15 empty] | KUAI73UW
195 | IEACTCKNI4PISSGX | Sendra-F | https://www.wrike.com/open.htm?id=512313559 | 2020-05-28T14:36:20Z | ENOE PV14 | 0.09999 | 5.960007 | 44.283286 | La palud | 04200 | VAUMEILH | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-06-09 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-02-15 | 0.09975 |  |  |  | 1473 | Anonyme |  | 2021-10-04 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-02-15 | 2021-09-23 | 2024-09-23 |  | 2021-10-23 |  |  |  |  | 2021-05-27 |  | 141 |  |  | 2020-12-21 |  | 1511 |  |  |  | 134 | [7 empty] | KUALFD66
196 | IEACTCKNI4PITJI7 | Barneaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=512337183 | 2020-05-28T15:10:16Z | ENOE PV13 | 0.1 | 6.252457 | 44.43656 | Lieu-dit Les Pres | 04340 | LA BREOLE (UBAYE SERRE PONCON) | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2020-06-19 | KUAMTNDK | 2022-04-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-08-01 | 0.0996 | 2022-09-06 | 17547.65 | 17500 | 1108 | GAUBERTI Anansa | 2022-09-20 | 2022-08-10 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-25 | 2022-03-03 | 2021-06-07 | 2022-03-03 | 2025-03-03 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2021-10-08 | NSP |  | 1154 |  | 2020-07-02 |  | 1128 |  |  |  | 115 | 16.5 | [6 empty] | KUAI73UW
197 | IEACTCKNI4PMATS3 | Dusserres | https://www.wrike.com/open.htm?id=515919451 | 2020-06-04T05:36:24Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.47047 | 44.507582 | Lieu-dit Les Dourioux | 05200 | CROTS | SANS OBJET | 2021-03-26 | 2022-09-26 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2020-06-09 | KUAMTNDK | 2021-03-24 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-05-26 | 21378.77 |  | 1364 | Anonyme | 2021-06-28 | 2021-04-12 |  | PC |  | 2022-01-19 | 2022-01-07 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2020-06-26 | 2021-03-24 | 2024-03-24 |  | 2021-02-24 |  |  | 2022-01-07 |  | 2020-10-21 | NSP | 147 | 1385 |  | 2020-06-16 | [13 empty] | KUALFD66
198 | IEACTCKNI4PVHCFP | Derbez-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=525568175 | 2020-06-23T08:05:11Z | ENOE PV03 | 0.162 | 6.343236 | 44.387901 | lieu-dit Villette | 04140 | MONTCLAR | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90.79 | 2020-01-01 | KUAG5OZT | 2021-03-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.18 | 2021-05-21 | 12155.51 | 30000 | 1277 | GAUBERTI Anansa | 2021-06-30 | 2021-02-01 | 1290 | DP | true | 2022-04-29 | 2022-03-10 |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2020-07-07 | 2020-01-01 | 2020-07-07 | 2023-07-08 | 2020-09-03 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2020-06-24 | Non |  | 1273 | [15 empty] | KUAI73UW
199 | IEACTCKNI4PVIGTK | Feniere-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=525605482 | 2020-06-23T09:43:13Z | ENOE PV03 | 0.032 | 5.949471 | 44.0067 | La Deymiere | 04190 | LES MEES | SANS OBJET | 2021-05-21 | 2022-11-21 | Obligation d'achat S17 | 109.5 | 2020-01-01 | KUAG5OZT | 2021-05-21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-05-02 | 0.033 | 2021-09-28 | 2776.93 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2021-11-24 | 2021-04-06 | 1538 | DP |  | 2022-05-10 | 2022-03-25 |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2020-07-17 | 2020-01-01 | 2020-07-17 | 2023-07-18 |  | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2020-06-24 | NSP |  | 1480 | [15 empty] | KUAI73UW
200 | IEACTCKNI4PXY6BB | Lions-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=528250913 | 2020-06-29T07:38:46Z | A DETERMINER BAT | 0.3 | 5.888361 | 44.30744 | Lieu-dit Le buisson et Saint Jacques | 05300 | UPAIX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-04-22 | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 |  |  |  | 22000 | 1468 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-09-08 |  | 2021-02-19 | 2023-03-15 | [8 empty] | NSP |  |  |  | 2020-11-27 | [13 empty] | KUAI73UW
201 | IEACTCKNI4PX5HC3 | Boutonnet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=528391259 | 2020-06-29T13:13:11Z | ENOE PV14 | 0.194 | 2.104204 | 44.259066 | Lieu-dit Puech Deltour | 12240 | LE BAS SEGALA | SANS OBJET | 2022-02-11 | 2024-02-11 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-07-10 | KUAMTNDK | 2022-01-13 | Occitanie (11) | 2023-05-16 | 0.28424 | 2022-12-09 | 12169.53 | 14000 | 1153 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-05-11 |  | PC |  |  | 2023-01-31 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-13 | 2021-11-16 | 2021-03-16 | 2021-11-16 | 2024-11-16 |  | 2021-12-13 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2021-02-03 |  | 1225 |  |  |  | 319 | 70.144 | [6 empty] | KUAI73UW
202 | IEACTCKNI4PZMV73 | Roustan | https://www.wrike.com/open.htm?id=529946619 | 2020-07-01T18:37:40Z | ENOE PV14 | 0.099 | 6.131254 | 43.465831 | Les Moulins Aufies | 83570 | CORRENS | SANS OBJET | 2023-01-12 | 2025-01-12 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2022-02-01 | KUAJTF5Z | 2023-01-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-23 | 0.09975 |  |  | 16200 | 1265 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-05-02 | 2022-10-27 | 2025-10-27 |  | 2022-10-27 |  |  |  |  | 2022-05-31 | NSP |  |  |  | 2022-03-23 |  | 1367 | 132 | 16.6 | 10.75 | 111 | 36 | [6 empty] | KUAI73UW
203 | IEACTCKNI4P23UZV | Trabesse-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=531485493 | 2020-07-06T11:31:43Z | A DETERMINER BAT | 0.365 | -0.113022 | 43.293967 | Lieu-dit Baradat | 65320 | GARDERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-04-28 | 0.365 |  |  | 29905 | 1085 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-20 | 2023-03-15 | [7 empty] | 2022-12-15 |  |  |  |  | 2022-04-28 |  |  | 206 | 10.58 | 4.82 |  |  | 2021-11-23 | [5 empty] | KUAJBVJC
204 | IEACTCKNI4P4GRSW | Scorsone | https://www.wrike.com/open.htm?id=532891222 | 2020-07-08T12:24:04Z | ENOE PV07 | 0.093 | 4.694744 | 44.104072 | 985 rte de Bagnols | 30290 | LAUDUN L'ARDOISE | SANS OBJET | 2022-02-02 | 2024-02-02 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-01-20 | KUAMTNDK | 2022-02-02 | Occitanie (11) | 2023-06-25 | 0.09576 | 2022-04-20 | 9475.22 | 10000 | 1259 | YVIN Camille | 2022-06-21 | 2022-05-02 | 1337 | PC |  | 2022-07-01 | 2022-06-16 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-24 | 2021-11-16 | 2021-06-25 |  | 2024-11-16 |  | 2022-01-02 |  |  | 2022-06-16 |  | 2021-08-19 |  | 125 | 1295 |  | 2021-04-23 |  | 1287 | 123 | 16.8 | 11.89 | [8 empty] | KUAJ5YLI
205 | IEACTCKNI4P4ZB5A | Fournier-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=533497760 | 2020-07-09T10:33:17Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.874829 | 44.304735 | Lieu-dit Coste Giraud | 05300 | UPAIX | SANS OBJET | 2021-04-13 | 2022-10-14 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2019-11-05 | KUAGPU2V | 2021-04-13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.09999 | 2021-07-13 | 23655.4 |  | 1216 | YVIN Camille | 2021-09-03 | 2021-04-15 |  | PC |  | 2022-04-14 | 2022-03-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | 2024-02-05 |  | 2021-03-13 |  |  |  |  | 2020-11-20 | NSP | 134 | 1515 | [15 empty] | KUAJ5YLI
206 | IEACTCKNI4P42NUO | Fournier-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=533542542 | 2020-07-09T13:08:08Z | ENOE PV03 | 0.099 | 5.874377 | 44.304797 | Lieu-dit Coste Giraud | 05300 | UPAIX | SANS OBJET | 2021-01-06 | 2022-07-06 | Obligation d'achat S17 | 97.6 |  |  | 2021-01-06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09975 | 2021-03-05 | 3659.69 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2021-05-31 | 2021-02-08 | 1419 | DP |  |  | 2022-03-29 |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2020-11-05 | 2020-04-05 |  | 2023-11-05 |  | 2020-12-06 | [5 empty] | NSP |  | 1380 | [15 empty] | KUAI73UW
207 | IEACTCKNI4P43RK5 | Gras-E-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=533579101 | 2020-07-09T14:02:37Z | ENOE PV07 | 0.1 | 6.016629 | 44.757054 | Lieu-dit Les Bennettes (Chauffayer) | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET | 2021-04-02 | 2022-10-02 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-06-05 | KUAMTNDK | 2021-03-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.1 | 2021-07-02 | 13162.45 |  | 1308 | GAUBERTI Anansa | 2021-09-15 | 2021-01-05 |  | PC |  | 2022-02-07 | 2022-01-21 |  | Bâtiment Neuf | 2021-03-19 | 2021-02-23 | 2020-07-09 |  | 2024-02-24 |  | 2021-02-28 |  |  | 2022-01-21 | 2021-08-20 | 2020-09-29 | NSP | 142 | 1338 |  | 2020-07-09 | [13 empty] | KUAI73UW
208 | IEACTCKNI4P44MNJ | Gras-E-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=533606825 | 2020-07-09T14:29:41Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.017884 | 44.756475 | Lieu-dit Les Bennettes (Chauffayer) | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET | 2021-04-02 | 2022-10-02 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-06-05 | KUAMTNDK | 2021-03-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-07-02 | 13162.45 |  | 1097 | GAUBERTI Anansa | 2021-09-15 | 2021-04-12 | 1315 | DP |  | 2022-01-28 | 2022-01-21 |  | ["Location Toiture"] | 2021-03-19 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | 2023-11-28 |  | 2021-02-22 |  |  | 2022-01-21 |  | 2020-08-06 | NSP | 88 | 1182 | [15 empty] | KUAI73UW
209 | IEACTCKNI4P5IIMY | Milhoud-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=533995928 | 2020-07-10T09:13:32Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.024993 | 45.191871 | 495 route des ferlets | 26350 | MONTCHENU | SANS OBJET | 2021-05-05 | 2022-11-05 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-01-07 | KUAGEAKU | 2021-05-05 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2022-09-01 | 0.09999 | 2021-07-27 | 6901.55 |  | 1259 | GAUBERTI Anansa | 2021-09-15 | 2021-05-10 | 1186 | PC |  | 2022-03-24 | 2022-03-23 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-02-09 | 2020-07-10 |  | 2024-02-10 |  | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2020-11-09 | NSP | 131 | 1168 |  | 2020-07-10 | [13 empty] | KUAI73UW
210 | IEACTCKNI4P7ZNZA | Fournier-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=536655648 | 2020-07-16T12:24:38Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.872064 | 44.304111 | Lieu-dit Coste Giraud | 05300 | UPAIX | SANS OBJET | 2021-04-14 | 2022-10-14 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-07-09 | KUAGPU2V | 2021-04-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-09-01 | 0.09999 | 2021-07-13 | 23655.4 |  | 1447 | YVIN Camille | 2021-09-03 | 2021-01-26 |  | PC |  | 2022-03-10 | 2022-02-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2021-02-04 | 2020-09-21 |  | 2024-02-05 |  | 2021-03-14 |  |  | 2022-02-14 |  | 2020-11-13 | NSP | 134 | 1527 |  | 2020-07-16 | [13 empty] | KUAJ5YLI
211 | IEACTCKNI4QDXGHP | Darrouzes-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=540776687 | 2020-07-27T12:14:21Z | ENOE PV11 | 0.236 | -0.741612 | 43.566905 | Lieu-dit Marlus | 40330 | AMOU | SANS OBJET | 2022-05-20 | 2024-05-20 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2020-07-23 | KUALII6J | 2022-02-23 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-02-26 | 0.24975 | 2022-05-25 | 18562.16 | 18000 | 1171 | CONGARD Kévin | 2022-07-22 | 2021-11-30 |  | PC |  | 2022-07-21 | 2022-07-18 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-23 | 2021-08-26 | 2021-02-08 | 2021-08-26 | 2024-08-26 |  | 2022-01-23 |  |  |  |  | 2021-07-02 | NSP | 154 | 1174 |  | 2020-11-27 |  | 1162 |  |  |  | 311 | 20.3 | [6 empty] | KUAJBVJC
212 | IEACTCKNI4QFJ3ZS | GAEC-Ste-Marie-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542437170 | 2020-07-30T09:15:04Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.747560 | 46.908870 | Sainte Marie des Pins | 85300 | FROIDFOND |  | 2020-10-06 | 2022-04-06 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-12-09 | KUAGGG4X | 2020-06-30 |  | 2021-12-30 | 0.09999 | 2020-09-25 | 3773.69 | 15000 | 1219 | CONGARD Kévin | 2020-10-16 | 2021-09-10 | 1143 | PC |  | 2019-12-09 |  | 2021-12-23 |  | 2020-06-30 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2023-05-29 |  | 2020-05-29 |  | 2022-09-19 | 2019-12-09 | [20 empty] | KUAJBVJC
213 | IEACTCKNI4QFJ4HA | GAEC-Vallon-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542437600 | 2020-07-30T09:16:12Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -0.786065 | 46.780022 | Montbail | 85700 | SAINT-MESMIN |  | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-10-25 | KUAGGG4X | 2020-06-30 |  | 2021-12-30 | 0.09999 | 2020-09-25 | 2384 | 15000 | 1176 | CONGARD Kévin | 2020-10-16 | 2021-09-10 | 1122 | PC |  | 2022-01-14 |  | 2022-01-07 |  | 2020-06-30 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2023-06-04 |  | 2020-06-04 |  | 2022-03-08 | 2022-01-14 | [20 empty] | KUAJBVJC
214 | IEACTCKNI4QFJ5OT | Bernardeau-G-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542438867 | 2020-07-30T09:19:39Z | ENOE PV02 | 0.19998 | -1.456546 | 47.416222 | La Lorie | 44390 | PETIT MARS |  | 2020-01-17 | 2021-07-17 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-07-17 | KUAGGG4X |  |  | 2021-07-17 | 0.09999 | 2020-07-02 | 4293 | 12500 | 1179 | CONGARD Kévin | 2020-07-29 | 2021-09-10 | 1123 | PC |  | 2021-09-28 |  | 2021-09-03 |  | 2020-01-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2022-12-09 |  | 2019-12-09 |  | 2021-09-22 | 2021-09-28 | [20 empty] | KUAJBVJC
215 | IEACTCKNI4QFJ6FW | EARL-Equilibre-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542439606 | 2020-07-30T09:21:23Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.066977 | 47.414814 | La Prateau | 44150 | VAIR-SUR-LOIRE |  | 2020-06-29 | 2021-12-29 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-09-25 | KUAGGG4X |  |  | 2021-12-29 | 0.09999 | 2020-09-29 | 3260.69 | 10000 | 1241 | CONGARD Kévin | 2019-10-17 | 2021-09-10 | 1100 | PC |  | 2022-08-30 |  | 2021-12-23 |  | 2020-06-29 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2023-03-13 |  | 2020-03-13 |  | 2022-09-06 | 2022-08-30 | [20 empty] | KUAJBVJC
216 | IEACTCKNI4QFJ632 | Bourgeois-JY-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542440314 | 2020-07-30T09:25:08Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.381771 | 47.391295 | Saint Jean | 44850 | LIGNE |  | 2019-09-30 | 2021-03-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 | 2019-04-23 | KUAGGG4X |  |  | 2021-06-24 | 0.09999 | 2019-12-20 | 5691 | 11837 | 1157 | CONGARD Kévin | 2020-03-04 | 2021-09-10 | 1083 | PC |  | 2021-09-21 |  | 2021-09-03 |  | 2019-09-30 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2022-09-10 |  | 2019-09-10 |  | 2021-06-24 | 2021-09-21 | [20 empty] | KUAJBVJC
217 | IEACTCKNI4QFKBOS | CUMA-Volontaires-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542442962 | 2020-07-30T09:32:42Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.436338 | 47.416881 | Les Bois Bourdains | 44390 | PETIT MARS |  | 2020-11-10 | 2022-05-10 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2020-04-30 | KUAGGG4X | 2020-11-10 |  | 2022-06-10 | 0.09999 | 2021-02-09 | 3725 | 6000 | 1160 | CONGARD Kévin | 2021-05-08 | 2021-09-10 | 1100 | PC |  | 2020-04-30 |  | 2022-05-18 |  | 2020-11-10 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2023-10-08 |  | 2020-10-08 |  | 2022-11-28 | 2020-04-30 | [20 empty] | KUAJBVJC
218 | IEACTCKNI4QFKBZI | EARL-Limet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542443304 | 2020-07-30T09:33:37Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.059449 | 47.807334 | Le Chatelier | 53800 | SAINT SATURNIN DU LIMET |  | 2020-09-10 | 2022-03-10 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-02-04 | KUAGGG4X |  |  | 2021-07-20 | 0.09999 | 2020-12-07 | 2235 | 10000 | 1142 | CONGARD Kévin | 2020-12-23 | 2021-09-10 | 1077 | PC |  | 2021-11-23 |  | 2021-09-09 |  | 2020-09-10 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2023-08-26 |  | 2020-08-26 |  | 2021-07-20 | 2021-11-23 | [20 empty] | KUAJBVJC
219 | IEACTCKNI4QFKFBT | GAEC-Gde-Metairie-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542446643 | 2020-07-30T09:44:23Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.318882 | 47.092153 | La grande metairie | 44190 | GORGES |  | 2020-06-30 | 2021-12-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-01-30 | KUAGGG4X | 2020-06-30 |  | 2021-09-24 | 0.09999 | 2020-09-30 | 19205 | 10000 | 1181 | CONGARD Kévin | 2020-12-16 | 2021-09-10 | 1089 | PC |  | 2020-01-30 |  | 2022-01-25 |  | 2020-06-30 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2023-05-15 |  | 2020-05-15 |  | 2021-09-24 | 2020-01-30 | [20 empty] | KUAJBVJC
220 | IEACTCKNI4QFKQVU | GAEC-Bourgeois-A-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542458548 | 2020-07-30T09:58:03Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.305917 | 47.584115 | Les Hautes Messières | 44520 | GRAND AUVERNE |  | 2020-12-23 | 2022-06-23 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2020-10-02 | KUAGGG4X |  |  | 2022-04-05 | 0.09999 | 2021-03-05 | 18142.74 | 13500 | 1140 | CONGARD Kévin | 2021-06-03 | 2021-09-10 | 1066 | PC |  | 2020-10-02 |  | 2022-02-10 |  | 2020-12-23 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2023-12-10 |  | 2020-12-10 |  | 2022-08-01 | 2020-10-02 | [20 empty] | KUAJBVJC
221 | IEACTCKNI4QFKRQP | GAEC-Vallee-Verte-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542459407 | 2020-07-30T09:59:21Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.393868 | 46.608586 | La Planche | 85310 | NESMY |  | 2020-09-30 | 2022-03-30 | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2019-11-14 | KUAGGG4X |  |  | 2022-03-30 | 0.09999 | 2020-12-08 | 22219.8 | 17500 | 1240 | CONGARD Kévin | 2021-03-02 | 2021-09-10 | 1146 | PC |  | 2021-07-06 |  | 2022-06-27 |  | 2020-09-30 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2023-03-09 |  | 2020-03-09 |  | 2022-07-27 | 2021-07-06 | [20 empty] | KUAJBVJC
222 | IEACTCKNI4QFNPIC | Guenier-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=542555394 | 2020-07-30T13:48:17Z |  | 0.20808 | 1.690882 | 43.234872 | 3 Bis ZI de Garaoutou | 09270 | MAZERES | SANS OBJET | 2022-06-23 | 2024-06-23 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2020-07-03 | KUALII6J | 2022-04-25 | Occitanie (11) | 2022-11-28 | 0.222 |  |  | 20000 | 1088 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-04-25 | 2021-08-19 | 2020-11-28 | 2021-08-19 | 2024-08-19 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2021-05-27 | Non | 241 | 1226 |  | 2020-11-20 |  | 1116 |  |  |  | 239 | 32.35 | [6 empty] | KUALFD66
223 | IEACTCKNI4QOYTRQ | Roulenq-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=552357424 | 2020-08-20T09:42:17Z | ENOE PV11 | 0.32606 | 2.818044 | 43.757445 | Lieu-dit Brunette | 81320 | BARRE | SANS OBJET | 2022-02-16 | 2024-02-16 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-07-24 | KUAGPU2M | 2022-02-16 | Occitanie (11) | 2022-10-03 | 0.351 | 2022-06-08 | 13505.7333 | 16000 | 1138 | Anonyme | 2022-07-22 | 2022-05-16 | 1140 | PC+DP | false | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-16 | 2020-12-17 | 2020-07-24 | 2020-12-17 | 2023-12-18 |  | 2022-01-16 |  |  | 2022-10-03 |  | 2020-10-13 | NSP | 336 | 1140 |  | 2020-07-24 |  | 1121 |  |  |  | 320 | 132.193 | [6 empty] | KUALFD66
224 | IEACTCKNI4QRICFA | Passemar | https://www.wrike.com/open.htm?id=554961056 | 2020-08-25T08:08:03Z | ENOE PV11 | 0.2057 | 2.379967 | 43.931229 | Lieu-dit Labourie | 81430 | AMBIALET | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-09-25 | KUAMTNDK | 2022-01-11 | Occitanie (11) | 2023-03-10 | 0.2057 | 2022-09-22 | 21166.18 | 25000 | 1199 | Anonyme | 2022-09-28 | 2022-04-26 |  | PC |  | 2022-12-27 | 2022-12-01 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-11 | 2021-02-25 | 2020-10-19 | 2021-02-25 | 2024-02-26 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-17 | Non | 248 | 1134 |  | 2020-10-02 |  | 1164 |  |  |  | 232 | 13.697 | [6 empty] | KUALFD66
225 | IEACTCKNI4QRKFHC | Jestand-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=555029730 | 2020-08-25T11:19:37Z | ENOE PV07 | 0.32307 | -0.011244 | 44.51017 | Lieu-dit Le Jestand | 33190 | NOAILLAC | SANS OBJET | 2022-03-07 | 2024-03-06 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2019-04-18 | KUAFV42T | 2022-02-22 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-15 | 0.323625 | 2023-02-01 |  | 13000 |  | CONGARD Kévin |  | 2021-03-01 | 1169 | PC | true | 2021-08-31 | 2021-08-20 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-22 | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  | 2022-11-28 |  | 2022-01-22 |  |  | 2021-08-20 |  | 2019-09-20 |  | 370 | 1173 | [15 empty] | KUAJBVJC
226 | IEACTCKNI4QRNYZB | Faure-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=555148065 | 2020-08-25T14:46:03Z | A DETERMINER BAT | 0.099 | 6.007767 | 44.765052 | Lieu-Dit la Pisse et le Banet | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S17 |  | 2020-08-11 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.099 |  |  | 15000 | 1299 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-02-13 |  | 2020-08-31 | [8 empty] | 2021-07-01 | NSP |  |  |  | 2020-08-25 | [13 empty] | KUAI73UW
227 | IEACTCKNI4QUWOPV | Faure-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=558578165 | 2020-09-01T13:56:26Z | A DETERMINER BAT | 0.20748 | 6.007405 | 44.765552 | Lieu-Dit la Pisse et le Banet | 05800 | AUBESSAGNE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2023-08-14 | AO CRE | 86 | 2020-08-11 | KUAMTNDK | 2022-01-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.20748 |  |  | 61600 | 1089.5 | GAUBERTI Anansa |  | 2021-12-15 |  | DP | true |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2020-11-27 | 2020-08-31 |  | 2023-11-28 | 2021-07-08 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2020-11-02 | NSP |  | 1173 | [15 empty] | KUAI73UW
228 | IEACTCKNI4QVECTF | Faure-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=559024741 | 2020-09-02T07:11:03Z | A DETERMINER BAT | 0.09999 | 6.011971 | 44.767747 | Lieu-Dit Marbelly | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET | 2021-03-25 | 2022-09-25 | Obligation d'achat S17 | 97.6 | 2020-08-11 | KUAMTNDK | 2021-03-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-06-22 | 22234.98 | 18000 | 1108.5 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-25 | 2021-01-26 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2023-02-13 | 2020-11-27 | 2020-08-31 | 2020-11-27 | 2023-11-28 |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | 2020-11-02 | NSP |  | 1234 | [15 empty] | KUAI73UW
229 | IEACTCKNI4QXJNSQ | Dellerba | https://www.wrike.com/open.htm?id=561296976 | 2020-09-08T08:09:55Z | ENOE PV13 | 0.099 | 6.069928 | 43.191856 | Lieu-dit Les Mauretes | 83210 | SOLLIES-PONT | SANS OBJET | 2022-07-08 | 2024-07-08 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2020-09-23 | KUAMTNDK | 2022-06-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-11-04 | 0.0996 | 2022-09-14 | 31477.06 | 31500 | 1552 | GAUBERTI Anansa | 2022-10-10 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-06-08 | 2022-05-04 | 2021-03-15 | 2022-05-04 | 2025-05-04 |  | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2021-11-22 |  |  | 1453 |  | 2021-02-01 |  | 1461 |  |  |  | 116 | [7 empty] | KUAI73UW
230 | IEACTCKNI4Q2D22C | Coudouret | https://www.wrike.com/open.htm?id=564259650 | 2020-09-14T15:39:18Z | ENOE PV01 | 0.099 | 5.850944 | 44.328971 | Lieu-dit Capris | 05300 | LAZER | SANS OBJET | 2020-12-01 | 2022-06-01 | Obligation d'achat S17 | 98.7 | 2020-09-11 | KUAMTNDK | 2020-11-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.08 | 2021-02-26 | 28169.58 |  | 1446 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-11 | 2020-10-21 | 1154 | PC+DP |  | 2022-11-09 | 2022-10-20 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2020-11-30 | 2017-01-20 | 2020-09-11 | 2017-01-20 | 2020-02-14 |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2018-03-14 |  | NSP | [17 empty] | KUAI73UW
231 | IEACTCKNI4Q2P4RJ | Abbes | https://www.wrike.com/open.htm?id=564654633 | 2020-09-15T07:42:43Z | ENOE PV14 | 0.099 | 6.184127 | 43.806306 | Lieu-dit les plaines d'arbitelle | 04360 | MOUSTIERS SAINTE MARIE | SANS OBJET | 2023-01-06 | 2025-01-06 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2020-10-23 | KUAMTNDK | 2023-01-06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-22 | 0.091125 | 2023-02-07 | 12554.54 | 11000 | 1248 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-05-19 | 2022-09-20 | 2021-05-20 | 2022-06-16 | 2025-09-20 |  | 2022-09-20 |  |  |  |  | 2021-09-17 |  |  | 1342 |  | 2021-03-10 |  | 1325 |  | 15 |  | 98.454 | 35 | [6 empty] | KUAI73UW
232 | IEACTCKNI4Q5A5RD | Mouranchon-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=567309859 | 2020-09-21T12:08:35Z | ENOE PV07 | 0.3648 | 5.876865 | 44.303593 | Lieu-dit Saint Andéol | 05300 | UPAIX | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-09-17 | KUAGPU2V | 2022-01-19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.3648 | 2022-03-15 | 6460.82 | 12667 | 1226 | Anonyme | 2022-06-27 | 2021-12-15 |  | PC+DP | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-01-19 | 2020-01-21 | 2020-09-21 | 2020-01-21 | 2023-01-21 | 2021-07-08 | 2021-12-19 |  |  |  |  | 2020-11-26 | NSP | 404 | 1303 |  | 2020-09-21 | [13 empty] | KUALFD66
233 | IEACTCKNI4Q5RSEE | Ubrun-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=567855236 | 2020-09-22T09:22:04Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.14438 | 44.658077 | Lieu-dit La charriere | 05500 | BUISSARD | SANS OBJET | 2021-04-07 | 2022-10-07 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-03-17 | KUAGEAKU | 2021-03-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-09-01 | 0.09999 | 2021-06-29 | 13259.21 |  | 1216 | Anonyme | 2021-07-28 | 2021-04-16 | 1470 | PC |  | 2022-04-01 | 2022-03-25 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-19 | 2020-11-23 | 2020-06-21 | 2020-11-23 | 2023-11-24 |  | 2021-02-22 |  |  |  |  | 2020-09-21 | NSP | 122 | 1460 | [15 empty] | KUALFD66
234 | IEACTCKNI4Q6IN7J | Calderer-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=568604649 | 2020-09-23T13:58:49Z | ENOE PV14 | 0.18 | 5.058914 | 43.664461 | Saint-Tropez | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-07-27 | KUAMTNDK | 2023-01-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-07-16 | 0.189 |  |  | 25468 | 1285 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-08-09 | 2020-09-23 | 2022-10-25 | 2025-08-09 |  | 2022-08-09 |  |  |  |  | 2022-03-08 | NSP |  |  |  | 2020-08-01 |  | 1447 |  |  |  | 218 | 56 | [6 empty] | KUAI73UW
235 | IEACTCKNI4RABW42 | Mouly-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=570481562 | 2020-09-28T08:36:08Z | ENOE PV13 | 0.126 | 2.090994 | 44.266633 | Lieu-dit Le Perié, Saint-Salvadou | 12200 | LE BAS SEGALA | SANS OBJET | 2022-07-29 | 2024-07-29 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-02-18 | KUAIZA3S | 2022-07-06 | Occitanie (11) | 2023-05-10 | 0.0996 | 2022-11-09 | 8397.16 |  | 1107 | GAUBERTI Anansa | 2022-12-16 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-27 | 2022-05-05 | 2021-05-10 | 2022-05-05 | 2025-05-05 |  | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2021-11-16 |  |  | 1243 |  | 2021-03-18 |  | 1205 |  |  |  | 129 | [7 empty] | KUAI73UW
236 | IEACTCKNI4RAB2RW | Carrau-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=570485302 | 2020-09-28T08:47:32Z | ENOE PV13 | 0.157 | 0.407674 | 43.317942 | Lieu-dit Lerbat | 65220 | SADOURNIN | SANS OBJET |  | 2024-06-10 | Obligation d'achat S21 |  | 2020-09-25 | KUALII6J |  | Occitanie (11) | 2022-03-14 | 0.18343 |  |  | 11000 | 1179 | CONGARD Kévin |  | 2021-11-30 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2021-09-14 | 2021-04-20 | 2021-09-14 | 2024-09-14 |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  |  | 1223 |  | 2021-02-04 |  | 1199 |  |  |  | 216 | 38.697 | [6 empty] | KUAJBVJC
237 | IEACTCKNI4RAEQDR | Aubert | https://www.wrike.com/open.htm?id=570572913 | 2020-09-28T12:15:43Z | ENOE PV14 | 0.1 | 5.950407 | 43.469661 | 83 Bis Rue Henri Fabre | 83149 | BRAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-09-25 |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-22 | 0.15675 |  |  | 11000 | 1200 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-05-19 | 2022-06-28 | 2021-05-20 | 2022-06-28 | 2025-06-28 |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2021-01-28 |  | 1344 |  |  |  | 218 | 11 | [6 empty] | KUAI73UW
238 | IEACTCKNI4RDNHRJ | Trabesse-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=574004777 | 2020-10-05T13:30:51Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | -0.113024 | 43.29721 | Lieu-dit Baradat | 65320 | GARDERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-04-28 |  |  |  | 31979 | 1228 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-20 | 2023-08-15 | [12 empty] | 2022-04-28 |  |  | 450 | 164.507 | 26.46 | [8 empty] | KUAJBVJC
239 | IEACTCKNI4RD325Q | Lesbros-C-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=574483376 | 2020-10-06T07:16:23Z | ECO APEX 18 | 0.20482 | 5.859854 | 44.570778 | Lieu-dit Pré du Moulin | 05400 | MONTMAUR | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-10-09 | KUAMTNDK | 2022-01-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.20482 | 2022-03-31 | 20127.62 | 20000 | 1340 | GAUBERTI Anansa | 2022-05-31 | 2021-12-15 | 1344 | PC | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-17 | 2021-04-15 | 2021-01-04 |  | 2024-04-15 | 2021-07-09 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2021-02-04 |  |  | 1344 |  | 2020-12-09 | [13 empty] | KUAI73UW
240 | IEACTCKNI4REASH4 | Peyssi-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=574638332 | 2021-10-23T04:32:57Z | ENOE PV11 | 0.21216 | 2.77357 | 44.327523 | Lieu-dit Les combettes | 12290 | LE VIBAL | SANS OBJET | 2022-01-31 | 2024-01-31 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-05-26 | KUAHL3YI | 2022-01-31 | Occitanie (11) | 2023-02-15 | 0.21216 | 2022-04-06 | 18013.96 | 18013.96 | 1078 | YVIN Camille | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  | PC |  | 2022-12-05 | 2022-11-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-31 | 2021-08-19 | 2021-02-15 | 2021-08-19 | 2024-08-19 |  | 2021-12-31 |  |  |  |  | 2021-04-15 | NSP | 267 | 1233 |  | 2020-12-15 |  | 1220 |  |  |  | 249 | 21.666 | [6 empty] | KUAJ5YLI
241 | IEACTCKNI4REAZXM | Peyssi-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=574645996 | 2020-10-06T12:47:44Z | ENOE PV11 | 0.28288 | 2.773637 | 44.327637 | Lieu-dit Les Combettes | 12290 | LE VIBAL | SANS OBJET | 2022-01-31 | 2024-01-31 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-05-26 | KUAHL3YI | 2022-01-31 | Occitanie (11) | 2023-02-15 | 0.28288 | 2022-04-06 | 23570.92 | 23570.92 | 1078 | YVIN Camille | 2022-04-20 | 2022-04-30 |  | PC |  | 2022-12-05 | 2022-11-14 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-01-31 | 2021-08-19 | 2021-02-15 | 2021-08-19 | 2024-08-19 |  | 2021-12-31 |  |  |  |  | 2021-04-15 | NSP | 259 | 1185 |  | 2020-12-15 |  | 1162 |  |  |  | 287 | 80.68 | [6 empty] | KUAJ5YLI
242 | IEACTCKNI4REBB6G | Vagnon-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=574654406 | 2020-10-06T13:04:43Z | ENOE PV07 | 0.0968 | 5.722402 | 45.525632 | Lieu-dit Le Crêt Magnin | 73520 | LA BRIDOIRE | SANS OBJET | 2022-03-18 | 2024-03-18 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-07-30 | KUAMTNDK | 2022-02-03 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-03-10 | 0.18126 | 2022-09-01 | 10066.83 |  | 1182 | Anonyme | 2022-11-07 | 2021-10-01 | 1248 | PC |  |  | 2023-02-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-03 | 2021-07-12 | 2020-11-03 | 2021-07-12 | 2024-07-12 |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | 2021-05-20 | NSP | 128 | 1231 |  | 2020-10-06 | [13 empty] | KUALFD66
243 | IEACTCKNI4REBZFN | Gondre | https://www.wrike.com/open.htm?id=574678189 | 2020-10-06T13:46:38Z | ENOE PV15 | 0.285 | 6.104001 | 44.689848 | La Blanche Saint-Bonnet | 05500 | SAINT BONNET EN CHAMPSAUR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-17 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-24 | 0.285 |  |  | 20000 | 1254 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-03-17 | 2022-12-16 | 2022-02-16 | 2022-11-09 | 2025-12-16 |  | 2022-12-16 |  |  |  |  | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  | 328 | 77.18 | 31.44 | [8 empty] | KUAJ5YLI
244 | IEACTCKNI4REVTD2 | Lenzotti | https://www.wrike.com/open.htm?id=575327354 | 2020-10-07T13:29:48Z | ENOE PV11 | 0.19992 | 6.625613 | 44.378129 | Lieu-dit Cornille | 04400 | BARCELONNETTE | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-10-15 | KUAIZA3S | 2022-01-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.19992 | 2022-04-05 | 16993.42 | 16993.42 | 1157.5 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-07 | 2022-04-26 |  | PC |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-11 | 2021-04-30 | 2020-10-21 | 2021-04-30 | 2024-04-30 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-02-05 | NSP | 235 | 1225 |  | 2020-10-16 |  | 1212 |  |  |  | 227 | 38.122 | [6 empty] | KUAI73UW
245 | IEACTCKNI4REXGF4 | Vagnon-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=575379644 | 2020-10-07T14:46:28Z | ENOE PV07 | 0.19532 | 5.722245 | 45.525204 | Lieu-dit Le Crêt Magnin | 73520 | LA BRIDOIRE | SANS OBJET | 2022-03-18 | 2024-03-18 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-07-30 | KUAMTNDK | 2022-02-03 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-05-01 | 0.193125 | 2022-09-01 | 11042.84 | 40000 | 1000.7 | Anonyme | 2022-11-07 | 2022-06-18 | 1179 | DP |  |  | 2023-02-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-03 | 2020-12-15 | 2020-08-24 | 2020-12-15 | 2023-12-16 |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | 2020-11-24 | NSP | 227 | 1151 | [15 empty] | KUALFD66
246 | IEACTCKNI4RGGDXU | Salles | https://www.wrike.com/open.htm?id=576917236 | 2020-10-10T04:21:46Z | ENOE PV11 | 0.1734 | 0.893488 | 43.141499 | Lieu-dit La Clotte | 31360 | ARNAUD-GUILHEM | SANS OBJET | 2022-01-27 | 2024-01-27 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-10-15 | KUAIVDVI | 2022-01-11 | Occitanie (11) | 2023-01-13 | 0.1734 | 2022-08-25 | 11569.83 | 25000 | 1231.59 | CONGARD Kévin | 2022-10-03 | 2022-04-27 |  | PC |  | 2022-12-28 | 2022-12-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-11 | 2021-03-23 | 2021-01-13 | 2021-03-23 | 2024-03-23 |  | 2021-12-11 |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-01-21 |  | 273 | 1234 | 2022-05-02 | 2021-01-04 |  | 1205 |  |  |  | 263 | 55.695 | [6 empty] | KUAJBVJC
247 | IEACTCKNI4RHSTUS | Gruissan | https://www.wrike.com/open.htm?id=578375314 | 2020-10-14T04:52:25Z | TS014GRUI | 1.788 | 3.10652 | 43.11614 | Avenue des Noctambules | 11430 | GRUISSAN | En attente CDC CRE | 2020-04-15 | 2022-07-15 | AO CRE | 85 | 2020-01-17 | KUAG5OZT | 2020-02-10 | Occitanie (11) | 2022-01-31 | 1.788 | 2021-07-12 | 67660.23 |  |  | CONGARD Kévin | 2020-08-19 | 2020-10-05 |  | PC | true | 2020-12-21 |  | 2022-05-16 | ["Ombrière"] | 2020-02-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2023-01-10 |  | 2020-01-10 |  | 2022-03-24 | 2021-07-27 |  | 2019-11-18 |  |  |  | 2020-10-07 |  | 2020-02-10 | [8 empty] | 2021-08-17 |  |  |  | KUAJBVJC
248 | IEACTCKNI4RHTTGF | Payrastre-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=578407621 | 2020-10-14T07:21:30Z | ENOE PV07 | 0.308 | 2.291631 | 43.833697 | Lieu-dit Le Trivalou - Terre-Clapier | 81120 | TERRE DE BANCALIE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-08-24 | KUAGPU2M | 2022-01-19 | Occitanie (11) | 2023-05-01 | 0.3078 | 2022-04-22 | 21826.64 | 14667 | 1060 | YVIN Camille | 2022-07-22 | 2021-06-21 |  | PC | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-19 | 2021-05-17 | 2020-10-19 |  | 2024-05-17 | 2021-07-08 | 2021-12-19 |  |  |  |  | 2021-03-01 | NSP | 318 | 1182 |  | 2020-10-14 | [13 empty] | KUAJ5YLI
249 | IEACTCKNI4RHYHF2 | Payrastre-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=578559162 | 2020-10-14T13:20:24Z | ENOE PV11 | 0.16082 | 2.291197 | 43.833259 | Lieu-dit Le Trivalou - Terre-Clapier | 81120 | TERRE DE BANCALIE | SANS OBJET | 2022-02-15 | 2024-02-15 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-08-24 | KUAGPU2M | 2022-02-15 | Occitanie (11) | 2023-03-10 | 0.159375 | 2022-04-22 | 13311.24 | 13311.24 | 1060 | CONGARD Kévin | 2022-06-22 | 2022-05-15 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-15 | 2021-08-09 | 2020-10-19 | 2021-08-09 | 2024-08-09 |  | 2022-01-15 |  |  |  |  | 2021-05-10 | NSP | 191 | 1236 |  | 2020-10-14 |  | 1191 |  |  |  | 190 | 13.178 | [6 empty] | KUAJBVJC
250 | IEACTCKNI4RHZBKM | Payrastre-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=578585932 | 2020-10-14T14:01:43Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 2.291556 | 43.833402 | Lieu-dit Le Trivalou - Terre-Clapier | 81120 | TERRE DE BANCALIE | SANS OBJET | 2021-06-07 | 2022-12-07 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-08-24 | KUAGPU2M | 2021-06-04 | Occitanie (11) | 2023-03-10 | 0.09999 | 2021-07-22 | 6794.69 |  | 1050.5 | YVIN Camille | 2021-09-22 | 2021-06-21 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-04 | 2020-12-21 | 2020-10-19 |  | 2023-12-22 |  | 2021-05-04 |  |  |  |  | 2020-11-23 | NSP | 114 | 1144 |  | 2020-10-14 | [13 empty] | KUAJ5YLI
251 | IEACTCKNI4RIFTGP | Nespoulous-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=578997455 | 2020-10-15T04:21:16Z | TENAO 3 | 0.09999 | 2.326505 | 43.947088 | Lieu-dit La Cussaye | 81350 | SERENAC | SANS OBJET | 2021-01-12 | 2022-07-12 | Obligation d'achat S17 | 97.6 |  | KUAFWDD6 | 2021-01-12 | Occitanie (11) | 2022-07-12 | 0.09999 | 2021-08-04 | 3660.02 |  | 879 | GAUBERTI Anansa | 2021-09-07 | 2021-01-31 | 1130 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-12 | 2020-12-02 |  |  | 2023-12-03 |  | 2020-12-12 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 55 | 1078 | [15 empty] | KUAI73UW
252 | IEACTCKNI4RIFWAQ | Camvince-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579000336 | 2020-10-15T04:36:28Z | ECO-PV | 0.09999 | 2.957167 | 44.186740 | Lieu-dit Le Claux | 12620 | SAINT-BEAUZELY | SANS OBJET | 2021-04-02 | 2022-10-02 | Obligation d'achat S17 | 95.2 |  | KUAFWDD6 | 2021-04-01 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-06-17 | 17883.2 |  | 907 | GAUBERTI Anansa | 2021-07-25 | 2021-04-01 | 1034 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-02 | 2020-11-24 |  |  | 2023-11-25 |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 56 | [16 empty] | KUAI73UW
253 | IEACTCKNI4RIFWNQ | Thucam-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579000752 | 2020-10-15T04:37:28Z | ECO-PV | 0.09999 | 1.596024 | 44.063491 | Lieu-dit Las Fonces | 82800 | VAISSAC | SANS OBJET | 2020-12-15 | 2022-06-15 | Obligation d'achat S17 | 98.7 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-15 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-04-22 | 8022.62 |  | 888 | GAUBERTI Anansa | 2021-06-15 | 2021-04-01 | 1017 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-15 | 2020-11-26 |  |  | 2023-11-27 |  | 2020-11-15 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 56 | [16 empty] | KUAI73UW
254 | IEACTCKNI4RIFWW5 | SCI-Seigne-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579001053 | 2020-10-15T04:38:24Z | TENAO 3 | 0.072 | 2.248241 | 43.698106 | Lieu-dit Le Bourg | 81210 | MONTFA | SANS OBJET | 2020-12-22 | 2022-06-22 | Obligation d'achat S17 | 98.7 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-17 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.072 | 2021-03-22 | 4841.09 |  | 907 | GAUBERTI Anansa | 2021-06-07 | 2021-04-01 | 1066 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-17 | 2020-11-20 |  |  | 2023-11-21 |  | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 43 | [16 empty] | KUAI73UW
255 | IEACTCKNI4RIFXAO | Amat-5-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579001358 | 2020-10-15T04:39:06Z | RONCE ENERGIE | 0.03 | 5.920825 | 44.271829 | Lieu-dit blachiers | 04200 | VAUMEILH | SANS OBJET | 2020-12-21 | 2022-06-21 | Obligation d'achat S17 | 113.5 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.03 | 2021-08-19 | 15859.93 |  | 996 | GAUBERTI Anansa | 2021-11-05 | 2021-06-21 | 1133 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-21 | 2020-12-02 |  |  | 2023-12-03 |  | 2020-11-21 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 29 | [16 empty] | KUAI73UW
256 | IEACTCKNI4RIFXI7 | Rieunaud-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579001631 | 2020-10-15T04:39:46Z | ECO-PV | 0.068 | 2.215737 | 44.116402 | Lieu-dit Le Laquet | 81190 | PAMPELONNE | SANS OBJET | 2020-12-17 | 2022-06-17 | Obligation d'achat S17 | 98.7 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-03 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.068 | 2021-07-21 | 6266.09 |  | 896 | GAUBERTI Anansa | 2021-09-08 | 2020-12-31 | 1033 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-17 | 2020-11-20 |  |  | 2023-11-21 |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 46 | [16 empty] | KUAI73UW
257 | IEACTCKNI4RIFXXX | Pellegrin-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579002103 | 2020-10-15T04:42:30Z | RONCE ENERGIE | 0.049 | 6.142626 | 44.659009 | Lieu-dit Coustories | 05500 | BUISSARD | SANS OBJET | 2020-12-10 | 2022-06-10 | Obligation d'achat S17 | 98.7 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.049 | 2021-09-28 | 2824.93 |  | 996 | GAUBERTI Anansa | 2021-12-01 | 2021-07-05 | 1123 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-17 | 2020-11-27 |  |  | 2023-11-28 |  | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 32 | [16 empty] | KUAI73UW
258 | IEACTCKNI4RIFX75 | Andrieux-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579002365 | 2020-10-15T04:43:09Z | TENAO 3 | 0.047 | 5.399467 | 43.719860 | Lieu-dit Les Paluns | 84160 | CADENET | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2022-09-16 | Obligation d'achat S17 | 97.4 |  |  | 2021-03-16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-08-01 | 0.047 | 2021-09-28 | 2680.93 |  | 985 | GAUBERTI Anansa | 2021-12-09 | 2021-07-05 | 1140 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-16 | 2020-11-27 |  |  | 2023-11-28 |  | 2021-02-16 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 32 | [16 empty] | KUAI73UW
259 | IEACTCKNI4RIFYR3 | Blanc-A-3-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579002939 | 2020-10-15T04:44:36Z | RONCE ENERGIE | 0.036 | 5.902622 | 44.138758 | Lieu-dit Ressouvaou et les Blaches | 04200 | VALBELLE | SANS OBJET | 2021-05-21 | 2022-11-21 | Obligation d'achat S17 | 109.5 |  | KUAFWDD6 | 2021-05-21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.036 | 2021-09-01 | 1127.61 |  | 1124 | GAUBERTI Anansa | 2021-11-09 | 2021-04-01 | 1201 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-21 | 2020-12-04 |  |  | 2023-12-05 |  | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 28 | [16 empty] | KUAI73UW
260 | IEACTCKNI4RIFY3T | Veyrac-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579003251 | 2020-10-15T04:45:19Z | TENAO 3 | 0.034 | 2.597549 | 44.140475 | Lieu-dit Les Gardelles | 12015 | AURIAC-LAGAST | SANS OBJET | 2022-11-02 | 2024-11-02 | Obligation d'achat S21 | 134.2 |  | KUAFWDD6 | 2022-11-02 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.034 |  |  |  | 896 | GAUBERTI Anansa |  | 2021-01-28 | 1035 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-17 | 2020-12-04 |  |  | 2023-12-05 | [6 empty] | 2020-11-04 |  | 28 | [16 empty] | KUAI73UW
261 | IEACTCKNI4RIFZEH | Garrigaud-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579003527 | 2020-10-15T04:46:08Z | TENAO 3 | 0.034 | 2.380089 | 43.807836 | Lieu-dit Les Blauves | 81120 | MONT-ROC | SANS OBJET | 2020-12-10 | 2022-06-10 | Obligation d'achat S17 | 113.5 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-10 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.034 | 2021-05-26 | 1085.4 |  | 883 | GAUBERTI Anansa | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 1020 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-10 | 2020-12-08 |  |  | 2023-12-09 |  | 2020-11-10 |  |  |  |  | 2020-11-04 |  | 27 | 970 | [15 empty] | KUAI73UW
262 | IEACTCKNI4RIFZMV | Meo-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579003797 | 2020-10-15T04:46:45Z | RONCE ENERGIE | 0.033 | 6.177593 | 44.023389 | Lieu-dit Gros Prefaissal | 04270 | MEZEL | SANS OBJET | 2020-12-18 | 2022-06-18 | Obligation d'achat S17 | 113.5 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.033 | 2022-10-18 | 782.4916 |  | 950 | GAUBERTI Anansa | 2022-11-07 | 2021-05-10 | 1167 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-17 | 2020-12-03 |  |  | 2023-12-04 |  | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 28 | [16 empty] | KUAI73UW
263 | IEACTCKNI4RIMVME | Rumello | https://www.wrike.com/open.htm?id=579229060 | 2020-10-15T13:52:55Z | ENOE PV11 | 0.17136 | 5.028337 | 43.664864 | Lieu-dit les grands Gabins | 13430 | EYGUIERES | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-11-18 | KUAMTNDK | 2022-01-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-16 | 0.17136 | 2022-04-21 | 19931.47 |  | 1318 | YVIN Camille | 2022-07-18 | 2022-04-26 | 1333 | PC |  | 2022-04-25 | 2022-03-16 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-12 | 2021-09-27 | 2021-03-16 | 2021-09-27 | 2024-09-27 |  | 2021-12-12 |  |  |  |  | 2021-08-04 |  | 207 | 1314 |  | 2021-02-08 |  | 1313 |  |  |  | 174 | [7 empty] | KUAJ5YLI
264 | IEACTCKNI4RIM76S | Eynard-C-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=579239890 | 2020-10-15T14:08:20Z | A DETERMINER BAT | 0.375 | 5.168011 | 45.114348 | 1415 route du servouin | 26750 | PARNANS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-05 | KUAMTNDK |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-10-15 |  |  |  | 27036 | 1276 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-10-06 |  | 2021-10-15 | 2023-08-14 | [8 empty] | NSP |  |  |  | 2020-12-18 | [13 empty] | KUAJBVJC
265 | IEACTCKNI4RINNNL | Eynard-C-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=579253675 | 2020-10-15T14:13:18Z | ENOE PV10 | 0.099 | 5.1445897 | 45.1053534 | 160 impasse des Frênes | 26750 | PARNANS | SANS OBJET | 2022-06-02 | 2024-06-02 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2020-10-07 |  | 2022-03-04 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-03-10 | 0.09996 | 2022-05-30 | 2619.02 |  |  | CONGARD Kévin | 2022-07-27 | 2021-08-02 | 1156 | PC |  | 2022-11-24 | 2022-11-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-04 | 2021-04-13 | 2020-10-13 |  | 2024-04-13 |  | 2022-02-04 | [5 empty] | NSP | 148 | 1147 |  | 2020-10-23 | [13 empty] | KUAJBVJC
266 | IEACTCKNI4RINO45 | Eynard-C-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=579255197 | 2020-10-15T14:15:57Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 5.167885 | 45.114055 | 160 impasse des Frênes | 26750 | PARNANS | SANS OBJET | 2021-06-08 | 2022-12-08 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-10-07 | KUAMTNDK | 2021-05-17 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-01-09 | 0.09999 | 2021-08-31 | 5654.69 |  | 1028.5 | CONGARD Kévin | 2021-10-15 | 2021-09-01 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-03-19 | 2021-02-24 | 2021-01-07 |  | 2024-02-25 |  | 2021-04-17 |  |  |  |  | 2021-01-29 | NSP | 131 | 1181 |  | 2020-10-23 | [13 empty] | KUAJBVJC
267 | IEACTCKNI4RI4TZV | GAEC-Rudelle-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=579751733 | 2020-10-16T08:46:03Z | TENAO 3 | 0.09999 | 2.254057 | 43.959913 | Lieu-dit La Lande | 81350 | SAINT-GREGOIRE | SANS OBJET | 2020-12-21 | 2022-06-17 | Obligation d'achat S17 | 98.7 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-17 | Occitanie (11) | 2022-06-01 | 0.09999 | 2021-03-16 | 5825.69 |  | 912 | GAUBERTI Anansa | 2021-05-21 | 2020-12-31 | 1021 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-17 | 2020-12-02 |  |  | 2023-12-03 |  | 2020-11-17 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 55 | [16 empty] | KUAI73UW
268 | IEACTCKNI4RJWWVZ | Chauvet-3-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=580606649 | 2020-10-19T07:37:46Z | RONCE ENERGIE | 0.029 | 6.180801 | 44.624625 | Lieu-dit Bramefan | 05260 | ANCELLE | SANS OBJET | 2021-08-30 | 2023-02-28 | Obligation d'achat S17 | 108.9 |  | KUAFWDD6 | 2021-08-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.029 | 2021-10-12 | 1151.61 |  | 896 | GAUBERTI Anansa | 2021-12-13 | 2021-01-04 | 1194 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-30 | 2020-11-27 |  |  | 2023-11-28 |  | 2021-07-30 |  |  |  |  | 2020-11-03 |  | 31 | [16 empty] | KUAI73UW
269 | IEACTCKNI4RJWYJF | Galland-R-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=580608293 | 2020-10-19T07:43:38Z | RONCE ENERGIE | 0.029 | 6.038606 | 44.744176 | Lieu-dit Maisseret | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET | 2021-04-13 | 2022-10-13 | Obligation d'achat S17 | 109.5 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.029 | 2022-10-18 | 782.49 |  | 920 | GAUBERTI Anansa | 2022-11-07 | 2021-07-05 | 1059 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-04 | 2020-11-27 |  |  | 2023-11-28 |  | 2020-11-04 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 29 | [16 empty] | KUAI73UW
270 | IEACTCKNI4RJXJTR | Trotabas-5-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=580626033 | 2020-10-19T08:05:10Z | EPSC | 0.035 | 5.239485 | 43.731280 | Lieu-dit La Joliette-Est | 13350 | CHARLEVAL | SANS OBJET | 2020-12-09 | 2022-06-09 | Obligation d'achat S17 | 113.5 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-09 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.035 |  |  |  | 985 | GAUBERTI Anansa |  | 2021-07-05 | 1149 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-09 | 2020-11-27 |  |  | 2023-11-28 |  | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 36.5 | [16 empty] | KUAI73UW
271 | IEACTCKNI4RJXKCC | Chaine-4-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=580626498 | 2020-10-19T08:06:22Z | EPSC | 0.055 |  |  | Lieu dit la Blache | 05190 | ESPINASSES | SANS OBJET | 2020-12-10 | 2022-06-10 | Obligation d'achat S17 | 113.5 |  |  | 2020-12-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.036 | 2021-05-26 | 1127.53 |  | 932 | GAUBERTI Anansa | 2021-08-23 | 2021-05-28 | 1168 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-09 | [5 empty] | 2020-11-10 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 28 | [16 empty] | KUAI73UW
272 | IEACTCKNI4RJXR4O | Benistan-3-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=580634510 | 2020-10-19T08:26:25Z | EPSC | 0.055 | 5.944243 | 44.361251 | Lieu-dit Souteyrane | 05110 | CLARET | SANS OBJET | 2021-05-21 | 2022-11-21 | Obligation d'achat S17 | 109.5 |  | KUAFWDD6 | 2021-05-21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.036 | 2021-09-01 | 1127.61 |  | 984 | GAUBERTI Anansa | 2021-11-09 | 2021-04-01 | 1141 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-21 | 2020-12-19 |  |  | 2023-12-20 |  | 2021-04-21 |  |  |  |  | 2020-11-19 |  | 27 | [16 empty] | KUAI73UW
273 | IEACTCKNI4RJYF27 | Nadal | https://www.wrike.com/open.htm?id=580654943 | 2020-10-19T09:21:48Z | A DETERMINER BAT | 0.09828 | 5.087363 | 43.726553 | Lieu-dit la baisse de tripette | 13560 | SENAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-11-12 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-16 |  |  |  | 16600 | 1320 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-04 |  | 2021-03-16 | 2023-04-03 | [12 empty] | 2021-02-17 |  |  | 126 | 26.61 | [9 empty] | KUAI73UW
274 | IEACTCKNI4RKLFQB | Giraud-C-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=581277185 | 2020-10-20T07:36:20Z | EPSC | 0.026 | 6.100017 | 44.549726 | Lieu-dit Treschatel | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2020-12-09 | 2022-06-09 | Obligation d'achat S17 | 113.5 |  | KUAFWDD6 | 2020-12-09 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-06-01 | 0.026 | 2022-03-07 | 1151.6083 |  | 956 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-06 | 2021-06-03 | 1113 | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-09 | 2020-11-27 |  |  | 2023-11-28 |  | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-02 |  | 22 | [16 empty] | KUAI73UW
275 | IEACTCKNI4RKOTZE | Amat-1-AOS | https://www.wrike.com/open.htm?id=581390116 | 2020-10-20T12:07:20Z | RONCE ENERGIE | 0.123 | 0.403935 | 45.021082 | Lieu-dit Blachier | 04200 | VAUMEILH | SANS OBJET | 2016-11-03 | 2018-07-03 | AO CRE | 133.9 |  |  | 2016-12-29 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2018-06-29 | 0.12263 | 2017-03-22 | 32122.01 |  | 1495 | GAUBERTI Anansa | 2017-06-27 | 2020-12-31 |  | PC | true | 2018-07-06 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2016-12-29 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 2019-03-07 |  | 2016-03-07 | 2022-09-09 | 2020-12-16 | 2020-04-20 | [20 empty] | KUAI73UW
276 | IEACTCKNI4RLCDEG | Boyer-M-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=582028422 | 2020-10-21T12:44:47Z | ENOE PV07 | 0.2964 | 2.250447 | 44.363371 | Lieu-dit Le Bouyssou | 12350 | PREVINQUIERES | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-08-18 | KUAGPU2M | 2022-01-17 | Occitanie (11) | 2023-05-01 | 0.2964 | 2022-04-14 | 14079.62 | 15000 | 1069 | Anonyme | 2022-06-13 | 2021-12-15 | 1228 | PC | true | 2022-09-27 | 2022-09-20 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-17 | 2021-06-08 | 2020-11-23 | 2021-06-08 | 2024-06-08 | 2021-07-08 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2021-01-05 | NSP | 326 | 1238 |  | 2020-10-21 | [13 empty] | KUALFD66
277 | IEACTCKNI4RLSENW | Giroud | https://www.wrike.com/open.htm?id=582554038 | 2020-10-22T08:23:25Z | ENOE PV07 | 0.099 | 6.159929 | 43.516078 | Lieu-dit Quartier Fourniguié - 1894 Route de Carces | 83570 | COTIGNAC | SANS OBJET | 2021-06-23 | 2022-12-23 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-10-21 | KUAMTNDK | 2021-06-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-17 | 0.099 | 2021-08-17 | 7217.09 |  | 1409 | YVIN Camille | 2021-10-05 | 2021-09-01 |  | PC |  | 2022-04-14 | 2022-04-08 |  | Bâtiment Neuf | 2021-06-16 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2024-02-23 |  | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2020-12-02 | NSP | 135 | 1444 |  | 2020-10-29 | [13 empty] | KUAJ5YLI
278 | IEACTCKNI4RMLFF2 | Magnan-C-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=583374010 | 2020-10-23T12:17:31Z | ENOE PV07 | 0.099 | 5.923581 | 44.214352 | 5 travée de la Maubuissonne - Mteleine | 04200 | SISTERON | SANS OBJET | 2021-08-27 | 2023-02-27 | Obligation d'achat S17 | 94.7 | 2020-07-02 | KUAMTNDK | 2021-08-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.099 | 2021-10-18 | 12549.5 |  | 1191.5 | YVIN Camille | 2022-01-10 | 2021-02-03 | 1426 | PC |  | 2022-04-01 | 2022-02-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-26 | 2021-03-04 | 2020-10-23 |  | 2024-03-04 |  | 2021-07-26 |  |  | 2022-02-15 |  | 2020-12-30 | NSP | 134 | 1388 |  | 2020-10-23 | [13 empty] | KUAJ5YLI
279 | IEACTCKNI4RML5YQ | Magnan-C-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=583399184 | 2020-10-23T13:13:51Z | ENOE PV07 | 0.23 | 5.922971 | 44.214584 | 5 travée de la Maubuissonne | 04200 | SISTERON | SANS OBJET | 2022-01-19 | 2024-01-19 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-07-02 | KUAMTNDK | 2022-01-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-03-10 | 0.23 | 2022-04-15 | 10156.46 |  | 1191.5 | YVIN Camille | 2022-06-13 | 2021-01-15 | 1375 | DP |  | 2022-04-01 | 2022-02-15 |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-03 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2023-12-22 |  | 2021-12-03 |  |  | 2022-02-15 |  | 2020-12-07 | NSP | 276 | 1301 |  |  |  | 1293 | [11 empty] | KUAJ5YLI
280 | IEACTCKNI4RMNALL | Clos-Bost-Chantot | https://www.wrike.com/open.htm?id=583434603 | 2020-10-23T14:00:24Z | A DETERMINER BAT | 0.355 | 1.280138 | 46.061197 | Lieu-dit Les Cimes | 87250 | SAINT-PARDOUX-LE-LAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-07 | KUAIVDVI |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-11-30 | 0.355 |  |  | 19000 | 1009 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-17 |  | 2021-11-30 | 2022-11-15 | [7 empty] | 2022-04-01 |  |  |  |  | 2021-07-08 | [13 empty] | KUAJBVJC
281 | IEACTCKNI4RPYYF3 | Feral-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=586965179 | 2020-10-30T13:06:31Z | ECO APEX 18 | 0.23976 | 2.294293 | 43.998677 | Lieu dit Boutounies | 81350 | ANDOUQUE | Bat-11 : Sept 2020 | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-05-18 |  | 2022-02-16 | Occitanie (11) | 2023-06-15 | 0.261 | 2022-04-28 | 16893.49 | 33333 |  | GAUBERTI Anansa | 2022-07-01 | 2021-04-30 |  | PC | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-07-06 | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  | 2023-07-31 |  | 2022-01-16 |  |  |  |  | 2018-06-07 |  |  | 1234 | [15 empty] | KUAI73UW
282 | IEACTCKNI4RPZAAV | Raymond-G | https://www.wrike.com/open.htm?id=586973205 | 2020-10-30T13:14:26Z | ECO APEX 18 | 0.29488 | 2.337219 | 44.02948 | La Blanquié | 81350 | ANDOUQUE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2017-12-22 |  | 2022-01-17 | Occitanie (11) | 2023-05-01 | 0.29993 | 2022-10-03 | 165.83 | 14000 |  | GAUBERTI Anansa | 2022-11-17 | 2021-12-15 |  | PC+DP | true | 2022-01-03 | 2021-12-01 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-01-17 | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 2018-09-14 | 2021-07-09 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-04-02 |  |  | 1203 | [15 empty] | KUAI73UW
283 | IEACTCKNI4RP2QWZ | Fauch-Bas | https://www.wrike.com/open.htm?id=587023065 | 2020-10-30T14:30:11Z | ECO APEX 18 | 0.25752 |  |  | Lieu dit Le Fauch Bas | 81430 | VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS | Bat-11 : Sept 2020 | 2022-03-01 | 2024-03-04 | Obligation d'achat S21 | 98 |  |  | 2022-02-17 | Occitanie (11) | 2023-06-15 | 0.252 | 2022-05-09 | 11869.22 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2022-07-15 | 2021-06-17 | 1212 | PC+DP | true | 2022-08-23 | 2022-08-12 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-17 | 2022-05-19 | 2022-01-01 |  | 2025-05-19 |  | 2022-01-17 |  |  | 2022-08-12 |  |  |  |  | 1212 | [15 empty] | KUAI73UW
284 | IEACTCKNI4RQPPKX | Galdino | https://www.wrike.com/open.htm?id=587709783 | 2020-11-02T09:39:14Z | ENOE PV07 | 0.27854 | 5.559082 | 44.422331 | La plaine de raspaud | 05150 | RIBEYRET | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2021-02-03 | KUAMTNDK | 2022-01-18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.27854 | 2022-04-01 | 18831.62 | 16667 | 1190 | YVIN Camille | 2022-06-06 | 2021-12-15 | 1274 | DP | true | 2022-05-27 | 2022-05-16 |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-18 | 2021-06-02 | 2021-04-09 |  | 2024-06-02 | 2021-07-08 | 2021-12-18 |  |  |  |  | 2021-05-03 |  | 333 | 1236 |  | 2021-02-12 | [13 empty] | KUAJ5YLI
285 | IEACTCKNI4RREAC4 | Buffet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=588382300 | 2020-11-03T09:00:38Z | ENOE PV11 | 0.038 | 5.65836 | 44.452616 | Lieu dit la montagne | 05700 | SIGOTTIER | SANS OBJET | 2022-03-07 | 2024-03-07 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-11-20 | KUAIZA3S | 2022-02-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-02 | 0.122625 | 2022-05-31 | 17021.44 | 18000 | 1206 | Anonyme | 2022-07-22 | 2022-06-07 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2021-12-02 | 2021-07-06 | 2021-12-02 | 2024-12-02 |  | 2022-01-23 |  |  |  |  | 2021-10-07 |  | 378 | 1259 |  | 2021-03-24 |  | 1252 |  |  |  | 131 | 27.228 | [6 empty] | KUALFD66
286 | IEACTCKNI4RRXF3R | Illy | https://www.wrike.com/open.htm?id=589010801 | 2020-11-04T09:04:03Z | ENOE PV13 | 0.176 | 5.847821 | 44.496698 | Lieu-dit Le Village | 05400 | SAINT AUBAN D'OZE | SANS OBJET | 2022-04-25 | 2024-04-25 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-11-17 | KUAMTNDK | 2022-04-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-07 | 0.178035 | 2022-07-15 | 12512.9 | 10667 | 1180 | YVIN Camille | 2022-09-12 | 2022-07-25 |  | DP |  | 2023-01-06 | 2022-12-20 |  | ["Location Toiture"] | 2021-12-02 | 2022-02-22 | 2021-12-07 | 2022-02-22 | 2025-02-22 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-01-21 |  |  | 1264 |  | 2021-09-22 |  | 1236 |  |  |  | 165 | 70.735 | [6 empty] | KUAJ5YLI
287 | IEACTCKNI4RTDEWZ | Inial | https://www.wrike.com/open.htm?id=590451417 | 2020-11-06T10:30:09Z | ENOE PV07 | 0.099 | 5.574521 | 44.284946 | Lieu-dit La Bastie | 26560 | LABOREL | SANS OBJET | 2021-09-23 | 2023-03-23 | Obligation d'achat S17 | 94.7 | 2020-08-25 | KUAJTF5Z | 2021-09-22 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-02-22 | 0.099 | 2021-12-22 | 18287.17 |  | 1480 | YVIN Camille | 2022-03-09 | 2021-10-22 | 1494 | PC |  | 2022-07-29 | 2022-07-04 |  | Bâtiment Neuf | 2021-09-22 | 2021-08-23 | 2021-02-22 |  | 2024-08-23 |  | 2021-08-22 |  |  | 2022-07-04 |  | 2021-05-03 | NSP | 149 | 1472 |  | 2021-01-25 | [13 empty] | KUAJ5YLI
288 | IEACTCKNI4RUOEC4 | Chapellerie-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=591859804 | 2020-11-10T04:40:27Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.930892 | 47.108173 | La Chapellerie | 44680 | CHAUMES-EN-RETZ |  | 2021-03-09 | 2022-09-09 | Obligation d'achat S17 | 97.6 | 2020-08-27 | KUAGGG4X | 2021-03-09 |  | 2022-12-10 | 0.09999 | 2021-04-29 | 3610 | 11000 |  | CONGARD Kévin | 2021-07-21 | 2021-09-10 |  | PC |  | 2022-04-19 |  | 2022-05-25 |  | 2021-03-09 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2024-02-23 |  | 2021-02-23 |  |  | 2022-04-19 | [20 empty] | KUAJBVJC
289 | IEACTCKNI4RXAHFB | Meyssirel | https://www.wrike.com/open.htm?id=594549921 | 2020-11-13T12:48:07Z | ENOE PV07 | 0.09999 | 6.538584 | 44.511403 | Lieu-dit les Sagnettes | 05200 | LES ORRES | SANS OBJET | 2021-06-16 | 2022-12-16 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2020-10-22 | KUAMTNDK | 2021-06-15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-12-22 | 0.09999 | 2021-08-11 | 9953.09 |  | 1246 | Anonyme | 2021-09-30 | 2021-08-16 | 1378 | PC |  | 2022-05-31 | 2022-05-10 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-04 | 2021-05-19 | 2020-12-22 | 2021-05-19 | 2024-05-19 |  | 2021-05-15 |  |  |  |  | 2021-04-02 | NSP | 147 | 1345 |  | 2020-11-13 | [13 empty] | KUALFD66
290 | IEACTCKNI4RYDDWO | Chanal | https://www.wrike.com/open.htm?id=595693262 | 2020-11-16T09:08:59Z | ENOE PV11 | 0.144 | 4.766416 | 45.006404 | Lieu dit Les Alliots - Les faures | 07300 | PLATS | SANS OBJET | 2022-02-16 | 2024-02-16 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-11-26 | KUAIZA3S | 2022-01-07 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-02-05 | 0.1575 | 2022-04-14 | 19656.08 | 19656.08 | 1156 | Anonyme | 2022-06-13 | 2022-05-16 |  | PC |  | 2022-11-10 | 2022-10-11 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-07 | 2021-08-05 | 2021-02-23 | 2021-08-05 | 2024-08-05 |  | 2021-12-07 |  |  |  |  | 2021-04-13 |  | 301 | 1187 |  | 2021-01-08 |  | 1173 |  |  |  | 168 | 30.62 | [6 empty] | KUALFD66
291 | IEACTCKNI4RYEP6Y | Loques | https://www.wrike.com/open.htm?id=595738584 | 2020-11-16T11:06:25Z | ENOE PV13 | 0.113 | 6.190623 | 44.381135 | Lieu-Dit Le Bois Noir - Pourrayes et les sarces | 04250 | TURRIERS | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-10-26 | KUAJTF5Z | 2022-07-19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-28 | 0.0996 | 2022-09-19 | 13386.31 | 15000 | 1198 | Anonyme | 2022-11-07 |  |  | PC |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-27 | 2022-06-23 | 2021-12-08 | 2022-06-23 | 2025-06-23 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 1552 |  | 2021-11-26 |  | 1456 |  |  |  | 131 | 15.393 | [6 empty] | KUALFD66
292 | IEACTCKNI4RYIX55 | Pellat | https://www.wrike.com/open.htm?id=595877821 | 2020-11-16T15:47:11Z | ENOE PV11 | 0.1332 | 5.160499 | 45.153922 | 695 route de la grenerie | 26750 | MONTMIRAL | SANS OBJET | 2022-03-02 | 2024-03-02 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-09-03 | KUAIZA3S | 2022-03-02 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-02-22 | 0.135 | 2022-04-26 | 6383.42 | 23000 | 1152 | CONGARD Kévin | 2022-07-01 | 2022-06-02 |  | PC |  | 2022-12-01 | 2022-11-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-15 | 2021-12-30 | 2021-02-22 | 2021-12-30 | 2024-12-30 |  | 2022-02-02 |  |  |  |  | 2021-11-22 |  | 179 | 1345 |  | 2021-01-15 |  | 1316 |  |  |  | 171 | 10.008 | [6 empty] | KUAJBVJC
293 | IEACTCKNI4RYZEA4 | Pomarede-B | https://www.wrike.com/open.htm?id=596414492 | 2020-11-17T10:14:08Z | ENOE PV07 | 0.243 | 2.66762 | 44.08387 | 660 Hameau de Peyralbes | 12430 | VILLEFRANCHE DE PANAT | SANS OBJET | 2021-11-29 | 2022-12-29 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2020-01-29 | KUAGTXSX | 2021-06-22 | Occitanie (11) | 2023-02-15 | 0.09999 | 2022-01-18 | 23272.98 |  | 1077 | YVIN Camille | 2022-03-22 | 2021-09-01 | 1221 | DP |  | 2022-05-10 | 2022-04-27 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-22 | 2021-03-30 | 2021-02-15 |  | 2024-03-30 |  | 2021-05-22 |  |  |  |  | 2021-03-09 |  | 257 | 1189 |  | 2021-01-26 | [13 empty] | KUAJ5YLI
294 | IEACTCKNI4R2HXLB | Mas-delmas-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=597941601 | 2020-11-19T14:53:34Z | A DETERMINER BAT | 0.912 | 2.293557 | 44.87697 | Lieu-dit Le vert | 15290 | OMPS | En attente CDC CRE |  |  | AO CRE |  | 2020-11-17 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-02-15 |  |  |  | 40000 | 1241 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2023-02-13 |  | 2021-02-15 | 2023-09-11 | [12 empty] | 2020-12-23 |  | 1273 | [11 empty] | KUAJBVJC
295 | IEACTCKNI4R2YBRI | Foulquier | https://www.wrike.com/open.htm?id=598476328 | 2020-11-20T10:39:15Z | ENOE PV11 | 0.097 | 3.785147 | 43.574309 | Lieu dit Lou Grès | 34570 | SAUSSAN | SANS OBJET | 2022-01-31 | 2024-01-31 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2020-10-28 | KUAMTNDK | 2022-01-07 | Occitanie (11) | 2023-03-16 | 0.09044 | 2022-03-14 | 12825.22 | 12825.22 | 1430 | GAUBERTI Anansa | 2022-05-16 | 2022-04-30 |  | PC |  | 2022-11-23 | 2022-11-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-07 | 2021-09-16 | 2021-03-02 | 2021-09-16 | 2024-09-16 |  | 2021-12-07 |  |  |  |  | 2021-05-28 |  | 120 | 1458 |  | 2020-12-18 |  | 1400 |  |  |  | 116 | 29.572 | [6 empty] | KUAI73UW
296 | IEACTCKNI4R3UG6H | Lagarde-F | https://www.wrike.com/open.htm?id=599399367 | 2020-11-23T14:13:31Z | ENOE PV07 | 0.099 | 0.118994 | 45.181335 | Lieu-dit Le petit Acaud | 24410 | SAINT AULAYE - PUYMANGOU | SANS OBJET | 2023-01-30 | 2025-01-11 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-01-19 | KUAIVDVI | 2023-01-03 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-04-24 | 0.105 |  | 11308.16 |  | 1065 | CONGARD Kévin | 2022-01-24 | 2021-10-22 | 1143 | PC |  | 2022-12-23 | 2022-12-08 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-22 | 2021-09-14 | 2021-04-23 | 2021-09-14 | 2024-09-14 |  | 2021-08-22 |  |  |  |  | 2021-06-14 |  | 129 | 1112 |  | 2021-01-29 |  |  | 131 | 0 | 0 | [8 empty] | KUAJBVJC
297 | IEACTCKNI4R6BEAF | Martin-Isaia | https://www.wrike.com/open.htm?id=601919493 | 2020-11-29T22:29:22Z | ENOE PV13 | 0.174 | 6.493977 | 44.582349 | Lieu-dit Les allemands | 05200 | EMBRUN | SANS OBJET | 2022-10-07 | 2024-10-07 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-06-10 | KUAFV42T | 2022-09-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-04-06 | 0.15687 | 2022-12-02 | 15690.06 |  | 1180 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  | 2023-02-22 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-09-27 | 2022-05-17 | 2021-04-06 | 2022-05-17 | 2025-05-17 |  | 2022-08-28 |  |  |  |  | 2022-01-26 |  |  | 1198 |  | 2021-03-17 |  | 1244 |  |  |  | 174 | [7 empty] | KUAI73UW
298 | IEACTCKNI4R6BFJ5 | La-Corrensoise | https://www.wrike.com/open.htm?id=601920829 | 2020-11-29T22:38:42Z | A DETERMINER BAT | 0.18278 | 6.071656 | 43.437158 | 52 rue de la République | 83143 | LE VAL | En attente CDC CRE |  |  | AO CRE |  | 2020-11-30 | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-02-22 | 0.18278 |  |  | 27000 | 1309 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-25 |  | 2021-02-22 | 2023-02-13 | [7 empty] | 2021-06-04 |  |  |  |  | 2021-01-25 |  |  | 186 | 84.37 | [9 empty] | KUAI73UW
299 | IEACTCKNI4R6VTDV | Giovinazzo | https://www.wrike.com/open.htm?id=602590325 | 2020-12-01T00:48:29Z | ENOE PV13 | 0.108 | 6.165099 | 43.297426 | Lieu-dit Chateau Royal | 83660 | CARNOULES | SANS OBJET | 2022-07-06 | 2024-07-06 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2020-12-03 | KUAIZA3S | 2022-07-06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-07-12 | 0.0996 | 2022-09-09 | 14081.18 | 15600 | 1303 | GAUBERTI Anansa | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-06 | 2022-05-25 | 2021-03-16 | 2022-05-25 | 2025-05-25 |  | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-03-30 |  |  | 1395 |  | 2021-02-18 |  | 1369 |  |  |  | 114 | 20.788 | [6 empty] | KUAI73UW
300 | IEACTCKNI4SCDSQE | Marcelot-M-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=606194180 | 2020-12-08T07:44:42Z | A DETERMINER BAT | 1.5 | 3.712654 | 47.400054 | Lieu-dit Montcrechot / Mont Cresot - Brossedieu | 58190 | NUARS / SAINT AUBIN DES CHAUMES | En attente CDC CRE |  |  | AO CRE |  | 2021-04-20 | KUAIZAZL |  | Bourgogne-Franche-Comté (2) | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1141 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-12-02 |  | 2021-12-06 | 2023-06-12 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-06-04 | [13 empty] | KUAJBVJC
301 | IEACTCKNI4SCJJDL | Pichon-A | https://www.wrike.com/open.htm?id=606381163 | 2020-12-08T15:16:36Z | A DETERMINER BAT | 0.4 | 3.071523 | 45.132941 | Lieu-dit Bolzat | 15170 | TALIZAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-12-11 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-03-15 |  |  |  | 29732 | 1233 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2021-03-15 | 2023-09-18 | [12 empty] | 2021-01-11 | [13 empty] | KUAJBVJC
302 | IEACTCKNI4SCLZGC | Mas-delmas-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=606463170 | 2020-12-08T16:48:32Z | ENOE PV11 | 0.25 | 2.291352 | 44.875046 | Lieu-dit Le vert | 15290 | OMPS | SANS OBJET | 2022-11-30 | 2024-11-30 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2020-11-17 | KUAIZAZL | 2023-01-05 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-02-15 | 0.189 |  | 35465.95 | 9000 | 1291 | CONGARD Kévin |  | 2022-08-12 |  | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-04-08 | 2021-10-26 | 2021-02-15 | 2021-10-26 | 2024-10-26 |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | 163 | 1179 |  | 2020-12-23 |  | 1146 |  |  |  | 190.117 | 40.14 | [6 empty] | KUAJBVJC
303 | IEACTCKNI4SDXW3W | Piece-age | https://www.wrike.com/open.htm?id=607902582 | 2020-12-10T18:01:14Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.44832 | 45.814383 | ZE les pièces de l'âge | 16260 | CHASSENEUIL SUR BONNIEURE |  |  | 2018-09-19 | Obligation d'achat S17 | 117.7 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2019-06-03 | 0.09999 | 2017-06-21 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2019-11-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2019-06-03 | 2017-01-30 | 2017-01-30 |  | 2020-01-30 |  | 2017-01-30 |  | 2019-06-03 | 2018-10-06 | [20 empty] | KUAJBVJC
304 | IEACTCKNI4SDXXOA | Tonnelle | https://www.wrike.com/open.htm?id=607903168 | 2020-12-10T18:01:49Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.49049 | 45.644892 | PERIGNAC | 17800 | PERIGNAC |  |  | 2021-09-28 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-07-30 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-11-09 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-30 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | 2022-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2021-07-30 | 2020-12-02 | [20 empty] | KUAJBVJC
305 | IEACTCKNI4SDXX7P | Cantemerle | https://www.wrike.com/open.htm?id=607903727 | 2020-12-10T18:02:30Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.477576 | 45.016305 | CANTEMERLE | 33240 | SAINT GERVAIS |  |  | 2021-06-14 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-06-14 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-02-16 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-14 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | 2022-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2021-06-14 | 2020-10-17 | [20 empty] | KUAJBVJC
306 | IEACTCKNI4SEBG3E | GAEC Rochelandes | https://www.wrike.com/open.htm?id=608213860 | 2020-12-11T06:04:03Z | ENOE PV02 | 0.09999 | -1.808775 | 47.450932 | Grand Lande | 44130 | BLAIN |  | 2020-06-04 | 2021-12-04 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-11-25 | KUAGGG4X | 2020-06-04 |  | 2021-12-04 | 0.09999 | 2020-08-04 | 14247.1 | 12500 |  | CONGARD Kévin | 2020-10-02 | 2021-09-10 |  | PC |  | 2021-11-22 |  | 2022-07-01 |  | 2020-06-04 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2023-01-07 |  | 2020-01-07 |  | 2022-08-01 | 2021-11-22 | [20 empty] | KUAJBVJC
307 | IEACTCKNI4SEHB3D | Pavillon | https://www.wrike.com/open.htm?id=608405347 | 2020-12-11T14:13:59Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.043 | 0.934758 | 45.903447 | Le pavillon | 87200 | SAINT JUNIEN |  |  | 2018-09-22 | Obligation d'achat S17 | 117.7 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2019-09-05 | 0.04237 | 2017-06-24 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  | 2019-11-21 |  |  | ["Location Toiture"] | 2019-09-05 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | 2019-12-19 |  | 2016-12-19 |  | 2019-09-05 | 2019-01-08 | [20 empty] | KUAJBVJC
308 | IEACTCKNI4SEHCP6 | Republique | https://www.wrike.com/open.htm?id=608406014 | 2020-12-11T14:15:06Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.44832 | 45.814383 | 4 rue de la république | 16110 | SAINT PROJET SAINT CONSTANT |  |  | 2021-08-13 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-02-04 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  | 2020-06-18 |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-04 | 2016-12-22 | 2016-12-22 |  | 2019-12-22 |  | 2016-12-22 |  | 2021-01-04 | 2020-05-09 | [20 empty] | KUAJBVJC
309 | IEACTCKNI4SEHDFP | Petite-Chaume | https://www.wrike.com/open.htm?id=608406703 | 2020-12-11T14:15:55Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.261519 | 45.614377 | Les petites Chaumes | 16410 | GARAT |  |  | 2021-09-08 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-09-08 | 0.0999 | 2020-06-10 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  | 2021-02-23 |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-09-08 | 2016-12-19 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-01-11 | [20 empty] | KUAJBVJC
310 | IEACTCKNI4SEHEBT | Trois-chene | https://www.wrike.com/open.htm?id=608407603 | 2020-12-11T14:17:15Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.459051 | 46.312246 | Les trois chênes | 86350 | SAINT SECONDIN |  |  | 2021-09-03 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-05-19 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-10-12 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-15 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 2022-09-09 |  | 2019-09-09 |  | 2021-05-15 | 2020-09-17 | [20 empty] | KUAJBVJC
311 | IEACTCKNI4SEHEUW | Houssaye | https://www.wrike.com/open.htm?id=608408214 | 2020-12-11T14:18:07Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.961484 | 46.891472 | La Houssaye | 37290 | CHARNIZAY |  |  | 2021-04-16 | Obligation d'achat S17 | 111.9 |  |  |  | Centre-Val de Loire (4) | 2021-06-07 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-11-24 |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-06-07 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 2022-03-05 |  | 2019-03-05 | 2021-04-23 | 2021-06-07 | 2020-10-10 | [20 empty] | KUAJBVJC
312 | IEACTCKNI4SEHFTA | Talbot | https://www.wrike.com/open.htm?id=608409184 | 2020-12-11T14:19:11Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.497889 | 45.926152 | TALBOT | 17400 | SAINT JULIEN DE L'ESCAP |  |  | 2021-04-24 | Obligation d'achat S17 | 111.9 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-11-12 | 0.09996 | 2000-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin | 2000-01-01 |  |  | PC |  | 2020-07-24 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-11-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 2022-02-12 |  | 2019-02-12 |  | 2020-11-12 | 2020-03-17 | [20 empty] | KUAJBVJC
313 | IEACTCKNI4SEHGG5 | Picardie | https://www.wrike.com/open.htm?id=608409821 | 2020-12-11T14:19:56Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.321852 | 46.007272 | 1 rue de la Picardie | 17470 | AULNAY |  | 2019-02-20 | 2021-03-20 | Obligation d'achat S17 | 111.9 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-10-14 | 0.09996 | 2020-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin |  | 2021-11-18 |  | PC |  | 2020-06-29 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-10-14 | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 2022-01-22 |  | 2019-01-22 |  | 2020-10-14 | 2020-02-17 | [20 empty] | KUAJBVJC
314 | IEACTCKNI4SEHGVT | Crepeau | https://www.wrike.com/open.htm?id=608410291 | 2020-12-11T14:20:36Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.147628 | 45.490682 | CHEZ CREPEAU | 16300 | BARBEZIEUX |  |  | 2021-03-30 | Obligation d'achat S17 | 109.4 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-10-13 | 0.09999 | 2019-12-30 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-07-27 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-10-13 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | 2022-08-12 |  | 2019-08-12 |  | 2020-10-13 | 2020-02-16 | [20 empty] | KUAJBVJC
315 | IEACTCKNI4SEHHC7 | Brossard | https://www.wrike.com/open.htm?id=608410719 | 2020-12-11T14:21:18Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.880118 | 45.772311 | CHEZ BROSSARD | 17250 | SAINTE GEMME |  |  | 2020-12-05 | Obligation d'achat S17 | 109.4 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-11-16 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-08-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-11-16 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2022-04-01 |  | 2019-04-01 |  | 2020-11-16 | 2020-03-21 | [20 empty] | KUAJBVJC
316 | IEACTCKNI4SEHH4I | Chantageasse | https://www.wrike.com/open.htm?id=608411528 | 2020-12-11T14:22:26Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0,500960 | 45.88092 | LA CHANTAGEASSE | 17400 | ASNIERES LA GIRAUD |  |  | 2020-12-11 | Obligation d'achat S17 | 111.2 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-11-12 | 0.09996 | 2019-09-13 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-07-27 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-11-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | 2022-04-12 |  | 2019-04-12 |  | 2020-11-12 | 2020-03-17 | [20 empty] | KUAJBVJC
317 | IEACTCKNI4SEHIOI | Ligueuil | https://www.wrike.com/open.htm?id=608412104 | 2020-12-11T14:23:32Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.605783 | 46.041962 | LIGUEUIL | 17330 | COURANT |  |  | 2021-04-16 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-01-18 | 0.09996 | 2020-01-17 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-08-07 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-18 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | 2022-09-12 |  | 2019-09-12 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2020-05-23 | [20 empty] | KUAJBVJC
318 | IEACTCKNI4SEHL46 | Souleres | https://www.wrike.com/open.htm?id=608415646 | 2020-12-11T14:31:22Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 3.356 | 45.269 | Les Soulères | 43100 | PAULHAC |  |  | 2021-12-26 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-07-30 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-19 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | 2023-10-01 |  | 2020-10-01 |  | 2022-01-19 | 2021-05-24 | [20 empty] | KUAJBVJC
319 | IEACTCKNI4SEHMQO | Pinetterie | https://www.wrike.com/open.htm?id=608416270 | 2020-12-11T14:31:57Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.782807 | 46.916328 | LA PINETTERIE | 37350 | LE GRAND PRESSIGNY |  |  | 2021-06-12 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  | Centre-Val de Loire (4) | 2021-01-14 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-07-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-14 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2022-08-06 |  | 2019-08-06 |  | 2021-01-14 | 2020-05-19 | [20 empty] | KUAJBVJC
320 | IEACTCKNI4SEHNBS | Navaste | https://www.wrike.com/open.htm?id=608416818 | 2020-12-11T14:32:32Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 2.4767 | 45.17401 | Navaste | 15140 | SAINT BONNET DE SALERS |  |  | 2021-08-26 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  |  | 2021-08-26 | 0.1 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-04-09 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-22 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2023-01-10 |  | 2020-01-10 |  | 2022-04-22 | 2021-08-25 | [20 empty] | KUAJBVJC
321 | IEACTCKNI4SEHNUG | Moulin | https://www.wrike.com/open.htm?id=608417414 | 2020-12-11T14:33:11Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.534658 | 45.452486 | RUE DU MOULIN | 17240 | SAINT SIGISMOND DE CLERMONT |  |  | 2021-07-08 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-07-08 | 0.09982 | 2000-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin | 2000-01-01 |  |  | PC |  | 2020-10-13 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-24 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | 2022-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2021-03-24 | 2020-07-27 | [20 empty] | KUAJBVJC
322 | IEACTCKNI4SEHODN | Juillac | https://www.wrike.com/open.htm?id=608417901 | 2020-12-11T14:34:01Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 1.138807 | 44.757306 | JUILLAC | 24170 | SAINT LAURENT LA VALLEE |  |  | 2021-09-25 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-05-11 | 0.09999 | 2020-06-27 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-10-23 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-11 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 2022-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2021-05-11 | 2020-09-13 | [20 empty] | KUAJBVJC
323 | IEACTCKNI4SEHOPF | Bouchet | https://www.wrike.com/open.htm?id=608418277 | 2020-12-11T14:34:32Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.898551 | 45.76964 | Chez Bouchet | 17250 | STE GEMME |  |  | 2021-06-12 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 0.0999 | 2020-03-13 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-05-25 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-06 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2022-08-01 |  | 2019-08-01 |  | 2021-09-06 | 2021-01-09 | [20 empty] | KUAJBVJC
324 | IEACTCKNI4SEHO7D | Chamberon | https://www.wrike.com/open.htm?id=608418787 | 2020-12-11T14:35:02Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 2.977608 | 46.141896 | Les Grands-Champs | 03450 | CHOUVIGNY |  |  | 2021-06-12 | Obligation d'achat S17 | 107.6 | [5 empty] | 0.0999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-05-28 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-03 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | 2024-02-16 |  | 2021-02-16 |  | 2021-09-03 | 2021-01-06 | [20 empty] | KUAJBVJC
325 | IEACTCKNI4SEHPVC | Servanderie | https://www.wrike.com/open.htm?id=608419490 | 2020-12-11T14:35:37Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.70687 | 46.730535 | La Servanderie | 86450 | CHENEVELLES |  |  | 2022-01-18 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-12-22 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-07-03 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-10-22 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  | 2020-06-30 |  | 2017-06-30 |  | 2020-10-22 | 2020-02-25 | [20 empty] | KUAJBVJC
326 | IEACTCKNI4SEHQ24 | Lauriers | https://www.wrike.com/open.htm?id=608420700 | 2020-12-11T14:36:31Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 1.170992 | 44.156165 | 1341, Chemin des Lauriers "Saint-Amans" | 82200 | MOISSAC |  |  | 2021-09-23 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Occitanie (11) | 2021-10-27 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-04-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-27 | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2023-01-06 |  | 2020-01-06 | 2021-11-12 | 2021-10-27 | 2021-03-01 | [20 empty] | KUAJBVJC
327 | IEACTCKNI4SEHRNS | Calonie | https://www.wrike.com/open.htm?id=608421298 | 2020-12-11T14:37:00Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.294345 | 45.15419 | LA CALONIE | 24410 | LA JEMAYE PONTEYRAUD |  | 2020-02-26 | 2021-08-26 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-02-04 | 0.09999 | 2020-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin |  | 2021-10-17 |  | PC |  | 2020-10-01 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-02-04 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | 2022-12-27 |  | 2019-12-27 |  | 2021-02-04 | 2020-06-09 | [20 empty] | KUAJBVJC
328 | IEACTCKNI4SEHSHJ | Bel-Air | https://www.wrike.com/open.htm?id=608422121 | 2020-12-11T14:37:35Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.905878 | 47.124917 | Bel Air | 37600 | MOUZAY |  | 2020-01-29 | 2021-07-29 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Centre-Val de Loire (4) | 2021-07-23 | 0.09999 | 2020-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin |  | 2021-11-18 |  | PC |  | 2021-03-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-23 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 2022-09-05 |  | 2019-09-05 |  | 2021-07-23 | 2020-11-25 | [20 empty] | KUAJBVJC
329 | IEACTCKNI4SEHTCK | Laurent | https://www.wrike.com/open.htm?id=608422986 | 2020-12-11T14:38:18Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.070163 | 45.288557 | Chez Laurent | 16210 | ORIVAL |  |  | 2021-06-12 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-07-26 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-10-13 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-26 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 2022-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2021-07-26 | 2020-11-28 | [20 empty] | KUAJBVJC
330 | IEACTCKNI4SEHT5U | Ouillieres | https://www.wrike.com/open.htm?id=608423860 | 2020-12-11T14:38:55Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | -0.22728 | 45.367164 | LES OULLIERES | 16360 | BAIGNES SAINTE RADEGONDE |  |  | 2021-04-08 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-04-08 | 0.09996 | 2020-01-09 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-10-15 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-21 | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 2022-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2021-01-21 | 2020-05-26 | [20 empty] | KUAJBVJC
331 | IEACTCKNI4SEHVLG | Bas-Doumen | https://www.wrike.com/open.htm?id=608425318 | 2020-12-11T14:40:33Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.638005 | 45.384443 | LE BAS DOUMEN | 24310 | BRANTOME EN PERIGORD |  |  | 2021-09-25 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-04-06 | 0.09999 | 2020-06-27 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-12-01 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-06 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2023-02-03 |  | 2020-02-03 |  | 2021-04-06 | 2020-08-09 | [20 empty] | KUAJBVJC
332 | IEACTCKNI4SEHV2Z | Villefrier | https://www.wrike.com/open.htm?id=608425817 | 2020-12-11T14:41:10Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.773822 | 46.128949 | VILLEFRIER | 16500 | ORADOUR FANAIS |  |  | 2021-06-12 | Obligation d'achat S17 | 107.6 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-01-06 | 0.09982 | 2020-03-13 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-08-10 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-06 | 2019-09-02 | 2019-09-02 |  | 2022-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 2021-01-06 | 2020-05-11 | [20 empty] | KUAJBVJC
333 | IEACTCKNI4SEHWHE | Percieres | https://www.wrike.com/open.htm?id=608426212 | 2020-12-11T14:41:41Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 2.986951 | 46.18355 | Les Percières | 03450 | LALIZOLLE |  |  | 2021-07-06 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-07-06 | 0.0999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-02-19 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-03 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |  | 2022-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2021-09-03 | 2021-01-06 | [20 empty] | KUAJBVJC
334 | IEACTCKNI4SEHWV3 | Gagneux | https://www.wrike.com/open.htm?id=608426683 | 2020-12-11T14:42:16Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 3.202457 | 46.424009 | Les Gagneux | 03240 | CRESSANGES |  |  | 2021-09-25 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2021-09-25 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-03-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-25 | 2019-11-16 | 2019-11-16 |  | 2022-11-16 |  | 2019-11-16 |  | 2021-09-25 | 2021-01-28 | [20 empty] | KUAJBVJC
335 | IEACTCKNI4SEHXJK | Piece-Breuil | https://www.wrike.com/open.htm?id=608427306 | 2020-12-11T14:43:08Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0,4478 | 45,81891 | Les Pièces du Breuil | 16260 | Chasseneuil-sur-Bonnieure |  |  | 2021-09-09 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 0.1 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-09-30 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-30 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | 2024-02-22 |  | 2021-02-22 |  | 2022-03-30 | 2021-08-02 | [20 empty] | KUAJBVJC
336 | IEACTCKNI4SEHXWP | Polignac | https://www.wrike.com/open.htm?id=608427727 | 2020-12-11T14:43:43Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.558781 | 45.096682 | LA COMBE | 24110 | GRIGNOLS |  |  | 2021-09-25 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-05-10 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-01-08 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-10 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2023-01-30 |  | 2020-01-30 |  | 2021-05-10 | 2020-09-12 | [20 empty] | KUAJBVJC
337 | IEACTCKNI4SEHYDG | Valeriane | https://www.wrike.com/open.htm?id=608428134 | 2020-12-11T14:44:15Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.242113 | 45.704826 | LA VALERIANE | 16430 | CHAMPNIERS |  |  | 2021-09-09 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-06-24 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-11-13 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-24 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | 2022-11-26 |  | 2019-11-26 |  | 2021-06-24 | 2020-10-27 | [20 empty] | KUAJBVJC
338 | IEACTCKNI4SEHYPX | Ferte | https://www.wrike.com/open.htm?id=608428535 | 2020-12-11T14:44:57Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 2.035091 | 47.067916 | La ferté | 36260 | REUILLY |  |  | 2021-01-29 | Obligation d'achat S17 | 111.9 |  |  |  | Centre-Val de Loire (4) | 2020-12-14 | 0.09999 | 2019-03-30 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-07-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-12-14 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2018-12-10 |  | 2020-12-14 | 2020-04-18 | [20 empty] | KUAJBVJC
339 | IEACTCKNI4SEHY7Z | Granerie | https://www.wrike.com/open.htm?id=608429049 | 2020-12-11T14:45:28Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.875915 | 44.957613 | LA GRANERIE | 24260 | JOURNIAC |  | 2020-02-07 | 2021-08-07 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-02-26 | 0.09999 | 2020-01-01 |  |  |  | CONGARD Kévin |  | 2021-11-18 |  | PC |  | 2020-11-13 |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-03-23 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2023-07-10 |  | 2020-07-10 |  | 2021-03-23 | 2020-07-26 | [20 empty] | KUAJBVJC
340 | IEACTCKNI4SEHZYI | Basses-Mesures | https://www.wrike.com/open.htm?id=608429832 | 2020-12-11T14:46:14Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.812054 | 46.082557 | BASSES MESURES | 16500 | BRILLAC |  |  | 2021-07-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-05-20 | 0.09982 | 2020-04-30 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-10-05 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-20 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | 2022-12-03 |  | 2019-12-03 |  | 2021-05-20 | 2020-09-22 | [20 empty] | KUAJBVJC
341 | IEACTCKNI4SEH2FM | Pailleteau | https://www.wrike.com/open.htm?id=608430252 | 2020-12-11T14:46:44Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.376914 | 44.987353 | Le Pailleteau | 24400 | LES LECHES |  |  | 2021-09-25 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-09-17 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-11-23 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-17 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2023-01-22 |  | 2020-01-22 |  | 2021-09-17 | 2021-01-20 | [20 empty] | KUAJBVJC
342 | IEACTCKNI4SEH2SH | Pignols | https://www.wrike.com/open.htm?id=608430663 | 2020-12-11T14:47:15Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 1.123292 | 44.145412 | Pignols | 82200 | MOISSAC |  |  | 2021-10-07 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Occitanie (11) | 2021-10-27 | 0.09999 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-04-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-27 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 |  | 2021-10-27 | 2021-03-01 | [20 empty] | KUAJBVJC
343 | IEACTCKNI4SEH3BA | Gueyzat | https://www.wrike.com/open.htm?id=608431136 | 2020-12-11T14:47:43Z | OUEST ENERGIES 1 | 0.099 | 0.598489 | 45.344802 | GUEYZAT | 24310 | BOURDEILLES |  |  | 2021-08-27 | Obligation d'achat S17 | 105.1 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2021-05-31 | 0.09982 | 2020-05-14 |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2020-10-15 |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-05-31 | 2019-12-09 | 2019-12-09 |  | 2022-12-09 |  | 2019-12-09 |  | 2021-05-31 | 2020-10-03 | [20 empty] | KUAJBVJC
344 | IEACTCKNI4SE3REC | Boisseranc-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=609076354 | 2020-12-14T08:01:56Z | ENOE PV14 | 0.25 | 6.150305 | 44.569225 | L'enclos de Larra | 05000 | LA BATIE VIEILLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-02-25 | KUAIZAZL | 2023-01-31 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-03 | 0.3375 |  |  | 11500 | 1197 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-27 | 2022-06-03 | 2022-01-31 | 2022-06-03 | 2025-06-03 |  | 2022-09-25 |  |  |  |  | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2021-11-12 |  | 1312 | 245 | 101.97 | 29.02 | 173.457 | 257 | [6 empty] | KUAI73UW
345 | IEACTCKNI4SE3R4C | Boisseranc-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=609077122 | 2020-12-14T08:04:26Z | A DETERMINER BAT | 0.3 | 6.150305 | 44.569225 | Lieu-dit Le Grand Larra | 05000 | LA BATIE VIEILLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-11 | KUAIZAZL |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-03 |  |  |  | 14000 | 1452 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-01-27 |  | 2022-01-31 | 2023-05-15 | [12 empty] | 2021-11-12 |  |  | 396 | 71.48 | 15.11 | [8 empty] | KUAI73UW
346 | IEACTCKNI4SE36G2 | Isserte | https://www.wrike.com/open.htm?id=609089754 | 2020-12-14T08:45:15Z | ENOE PV13 | 0.126 | 3.342005 | 43.315584 | Lieu-dit Les Guinots | 34420 | PORTIRAGNES | SANS OBJET | 2022-05-11 | 2024-05-11 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-07-01 | KUAIZA3S | 2022-04-11 | Occitanie (11) | 2023-09-09 | 0.0996 | 2022-12-22 | 13066.43 | 23000 | 1244 | YVIN Camille | 2022-09-30 | 2022-04-01 |  | PC |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  | Bâtiment Neuf | 2021-08-16 | 2022-03-03 | 2021-08-17 | 2022-03-03 | 2025-03-03 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  |  | 1352 |  | 2021-06-16 |  | 1274 |  |  |  | 122 | 9.273 | [6 empty] | KUAJ5YLI
347 | IEACTCKNI4SHDJC3 | Calmet-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=611427419 | 2020-12-17T16:44:20Z | ENOE PV13 | 0.1379 | 2.25088 | 43.73288 | Lieu-dit Les Combettes | 81360 | MONTREDON LABESSONNIE | SANS OBJET | 2022-07-06 | 2024-07-06 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-10-14 | KUALII6J,KUAIZAZL | 2022-07-06 | Occitanie (11) | 2023-11-05 | 0.16065 | 2022-10-05 | 5654.09 | 15500 | 1234 | CONGARD Kévin | 2022-12-01 |  |  | PC |  | 2023-01-13 | 2023-01-04 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-06 | 2022-05-05 | 2021-12-06 | 2022-05-05 | 2025-05-05 |  | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2022-01-18 |  |  | 1194 |  | 2021-11-08 |  | 1162 |  |  |  | 176 | 20.569 | [6 empty] | KUAJBVJC
348 | IEACTCKNI4SHQC6K | Astier-P | https://www.wrike.com/open.htm?id=611847114 | 2020-12-18T08:42:09Z | ENOE PV11 | 0.09996 | 5.756015 | 44.399709 | Lieu-dit Mournouriere et fratas | 05700 | LE BERSAC | SANS OBJET | 2022-01-17 | 2024-01-17 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-02-02 |  | 2022-01-17 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-04-27 | 0.09996 | 2022-03-22 | 20026.63 | 20026.63 |  | GAUBERTI Anansa | 2022-05-23 | 2022-04-17 |  | PC |  | 2022-09-16 | 2022-08-04 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-27 | 2021-11-10 | 2021-06-01 | 2021-11-10 | 2024-11-10 |  | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2021-07-29 |  | 123 | 1244 |  | 2021-03-12 |  | 1260 |  |  |  | 117.335 | 22.7 | [6 empty] | KUAI73UW
349 | IEACTCKNI4SHQYJF | Calmet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=611868965 | 2020-12-18T09:53:59Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | 2.25292 | 43.73412 | Lieu-dit Guiraud | 81360 | MONTREDON LABESSONNIE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S17 |  | 2020-12-23 | KUALII6J |  | Occitanie (11) | 2023-12-06 |  |  |  | 19000 | 1234 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-12-06 |  | 2021-12-06 | 2023-07-20 | [12 empty] | 2021-11-08 | [13 empty] | KUAJBVJC
350 | IEACTCKNI4SIOPAG | Fazentieux | https://www.wrike.com/open.htm?id=612842502 | 2020-12-21T16:43:41Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | -0.40043 | 43.543804 | Route de garlin | 64410 | ARZACQ ARRAZIGUET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-01-05 | KUALII6J |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-02-06 |  |  |  | 21000 | 1191 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2021-02-05 | 2023-06-26 | [12 empty] | 2021-01-11 | [13 empty] | KUAJBVJC
351 | IEACTCKNI4SNCAEZ | Nannini | https://www.wrike.com/open.htm?id=617676953 | 2021-01-05T10:31:22Z | A DETERMINER BAT | 0.109 | 7.007907 | 43.876853 | Route de Cuebris | 06910 | ROQUESTERON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-02 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-02-03 | 0.109 |  |  | 16200 | 1174 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-02-03 | 2023-03-21 | [7 empty] | 2022-12-21 |  |  |  |  | 2021-09-24 | [13 empty] | KUAI73UW
352 | IEACTCKNI4SN6JBN | Soullier | https://www.wrike.com/open.htm?id=618603565 | 2021-01-06T15:57:48Z | ENOE PV13 | 0.14212 | 5.202869 | 45.135097 | 280 chemin des belles / Lieu dit Planche venaire | 38160 | MONTAGNE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-02-12 | KUAIZA3S | 2022-04-11 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-09-22 | 0.15521 | 2022-08-10 | 7870.02 | 11440 | 1135 | GAUBERTI Anansa | 2022-09-20 | 2022-08-12 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-12 | 2022-03-22 | 2021-07-15 | 2022-03-22 | 2025-03-22 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-01-11 |  |  | 1238 |  | 2021-03-24 |  | 1273 |  |  |  | 161 | 5.833 | [6 empty] | KUAI73UW
353 | IEACTCKNI4SRT3PJ | Planchat | https://www.wrike.com/open.htm?id=622456297 | 2021-01-13T09:27:53Z | ENOE PV07 | 0.21216 | 6.642721 | 43.481656 | 317 Chemin Rene Biest | 83520 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-03-16 | KUAMTNDK | 2022-01-13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-04-20 | 0.21216 | 2022-03-21 | 30243.02 |  | 1295 | CONGARD Kévin | 2022-05-23 | 2022-04-26 |  | PC |  | 2022-09-01 | 2022-07-27 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-13 | 2018-12-17 | 2021-04-20 | 2018-12-17 | 2021-12-17 |  | 2021-12-13 |  |  | 2022-07-27 | 2021-10-05 |  |  | 271 | 1351 |  | 2021-03-26 |  | 1317 |  |  |  | 211 | [7 empty] | KUAJBVJC
354 | IEACTCKNI4SR3P4E | Magnan | https://www.wrike.com/open.htm?id=622706564 | 2021-01-13T16:27:48Z | ENOE PV11 | 0.1224 | 5.909641 | 43.815749 | Le petit puits | 04210 | VALENSOLE | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-07-06 | KUAGHBNY | 2022-01-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-04-10 | 0.1224 | 2022-03-02 | 3146.42 | 3146.42 | 1250 | Anonyme | 2022-05-06 | 2022-04-26 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-11 | 2021-10-01 | 2021-04-09 | 2021-10-01 | 2024-10-01 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-06-11 |  | 155 | 1314 |  | 2021-03-08 |  | 1289 |  |  |  | 152 | 22.474 | [6 empty] | KUALFD66
355 | IEACTCKNI4STFI47 | Mansord-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=624075679 | 2021-01-15T13:46:17Z | ENOE PV13 | 0.174 | 0.107026 | 44.417613 | 1118 route du Lac | 47250 | SAMAZAN | SANS OBJET | 2022-10-07 | 2024-10-07 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-07-13 | KUALII6J | 2022-09-30 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-01 | 0.19754 | 2022-11-23 | 15571.78 | 17882 | 1229 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-04-27 | 2022-07-01 | 2021-02-26 | 2022-07-01 | 2025-07-01 |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2021-02-09 |  |  | 1285 |  | 2021-02-12 |  | 1326 |  |  |  | 230 | [7 empty] | KUAJBVJC
356 | IEACTCKNI4STFKIL | Mansord-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=624077067 | 2021-01-15T13:48:51Z | ENOE PV13 | 0.183 | 0.107605 | 44.416885 | 1118 route du Lac | 47250 | SAMAZAN | SANS OBJET | 2022-10-07 | 2024-10-07 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-07-13 | KUALII6J | 2022-09-30 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-01 | 0.204595 | 2022-11-23 | 17760.25 | 18114 | 1229 | CONGARD Kévin | 2023-01-16 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-27 | 2022-07-01 | 2021-02-26 | 2022-07-01 | 2025-07-01 |  | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2021-02-09 |  |  | 1245 |  | 2021-02-12 |  | 1254 |  |  |  | 220 | [7 empty] | KUAJBVJC
357 | IEACTCKNI4STKIPK | Authiat-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=624239082 | 2021-01-15T16:54:03Z | ENOE PV13 | 0.182 | 1.052681 | 45.743939 | Lieu-dit La Valade | 87620 | SEREILHAC | SANS OBJET | 2022-06-17 | 2024-06-17 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-10 |  | 2022-06-06 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-08-17 | 0.18426 | 2022-09-15 | 10593.31 | 14000 | 1004 | CONGARD Kévin | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-01 | 2022-02-17 | 2021-09-03 | 2022-02-17 | 2025-02-17 |  | 2022-05-06 |  |  |  |  | 2021-11-22 |  |  | 1103 |  | 2021-05-12 |  | 1079 |  |  |  | 209 | 4.141 | [6 empty] | KUAJBVJC
358 | IEACTCKNI4STKLLP | Authiat-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=624242031 | 2021-01-15T16:57:40Z | ENOE PV13 | 0.171 | 1.054033 | 45.743501 | Lieu-dit Creuzenet | 87620 | SEREILHAC | SANS OBJET | 2022-06-17 | 2024-06-17 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-10 |  | 2022-06-01 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-10-12 | 0.1245 | 2022-09-15 | 10593.31 | 10000 | 1070 | CONGARD Kévin | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-01 | 2022-04-12 | 2021-09-03 | 2022-04-12 | 2025-04-12 |  | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2021-12-22 |  |  | 1116 |  | 2021-05-12 |  | 1098 |  |  |  | 134 | 10.82 | [6 empty] | KUAJBVJC
359 | IEACTCKNI4SU7HCW | Pillivuyt | https://www.wrike.com/open.htm?id=625974358 | 2021-01-19T11:10:07Z | A DETERMINER BAT | 2.014 | 2.213119 | 47.139321 | RUE DE LA MANUFACTURE | 18500 | MEHUN SUR YEVRE | En attente CDC CRE |  |  | AO CRE |  | 2022-02-22 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2023-01-19 |  |  |  | 116000 | 958 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2023-01-10 |  | 2021-12-24 | 2023-04-30 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-03-09 | [13 empty] | KUALZEYH
360 | IEACTCKNI4SVY4U5 | Alfonso | https://www.wrike.com/open.htm?id=626815645 | 2021-01-20T09:58:25Z | ENOE PV07 | 0.09975 | 6.581054 | 44.389741 | Lieu-dit Le moulin | 04400 | LES THUILES | SANS OBJET | 2021-06-30 | 2022-12-30 | Obligation d'achat S17 | 95.2 | 2021-01-28 | KUAIZA3S | 2021-06-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-08 | 0.0999 | 2021-09-28 | 22538.86 |  | 1230 | Anonyme | 2021-12-01 | 2021-08-27 | 1409 | PC |  | 2022-10-06 | 2022-07-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 2024-06-25 |  | 2021-05-30 |  |  |  |  | 2021-06-14 |  | 142 | 1396 |  | 2021-02-18 | [13 empty] | KUALFD66
361 | IEACTCKNI4SVZGHF | Laborde-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=626825445 | 2021-01-20T10:11:37Z | ENOE PV13 | 0.142 | -0.231473 | 44.785592 | Lieu-dit Goumin | 33420 | DARDENAC | SANS OBJET | 2022-07-13 | 2024-07-13 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-01 | KUAIZAZL | 2022-06-30 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-11-06 | 0.15687 | 2022-09-05 | 12504.87 |  | 1085 | CONGARD Kévin | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-25 | 2022-05-06 | 2021-06-01 | 2022-05-06 | 2025-05-06 |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-02-10 |  |  | 1138 |  | 2021-04-09 |  | 1139 |  |  |  | 190 | [7 empty] | KUAJBVJC
362 | IEACTCKNI4SV5OYI | Rayrolles-V1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=626965256 | 2021-01-20T12:51:20Z | ENOE PV14 | 0.15 | 2.57877 | 44.754096 | Le Bourg | 12600 | MUROLS | SANS OBJET | 2022-12-06 | 2024-12-06 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-03-27 | KUAIZAZL | 2022-12-01 | Occitanie (11) | 2023-08-16 | 0.153 | 2023-01-12 | 7555.29 | 17000 | 1320 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-08-16 | 2022-07-28 | 2021-08-16 | 2022-07-28 | 2025-07-28 |  | 2022-07-28 |  |  |  |  | 2021-12-08 |  |  |  |  | 2021-04-23 |  | 1369 |  |  |  | 176 | 40 | [6 empty] | KUAI73UW
363 | IEACTCKNI4SYUCHK | Oliveira | https://www.wrike.com/open.htm?id=629803242 | 2021-01-25T08:21:02Z | ENOE PV15 | 0.195 | 0.049336 | 44.45662 | Lieu-dit Jaquet | 47250 | COCUMONT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-10 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-06-01 | 0.23976 |  |  |  | 1090 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-18 | 2023-01-31 | 2021-06-01 | 2023-03-20 | 2026-01-31 |  | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2022-09-13 |  |  |  |  | 2021-04-23 |  |  | 224 | 30.23 | [9 empty] | KUAJBVJC
364 | IEACTCKNI4SYVFVD | Pruvot | https://www.wrike.com/open.htm?id=629839523 | 2021-01-25T09:58:44Z | ENOE PV13 | 0.2175 | 6.201338 | 44.422167 | 8 Route des Garcinets - Lieu-Dit Clot Davin | 05190 | BREZIERS | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-04-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-01 | KUAMTNDK | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-09-03 | 0.21663 | 2022-07-12 | 26483.63 | 21120 | 1178 | YVIN Camille | 2022-09-19 | 2022-07-12 |  | PC |  | 2022-11-30 | 2022-11-21 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-15 | 2022-03-03 | 2021-10-18 | 2022-03-03 | 2025-03-03 |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-12-06 |  |  | 1281 |  | 2021-08-20 |  | 1282 |  |  |  | 245 | 42.847 | [6 empty] | KUAJ5YLI
365 | IEACTCKNI4SZNMHW | Michel-L | https://www.wrike.com/open.htm?id=630632694 | 2021-01-26T10:39:57Z | ENOE PV11 | 0.0999 | 6.153413 | 44.590954 | Lieu-dit Les lauzes | 05000 | LA ROCHETTE | SANS OBJET | 2022-01-27 | 2024-01-27 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2020-12-18 | KUAMTNDK | 2022-01-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-15 | 0.0999 | 2022-03-31 | 4377.02 | 4377.02 | 1235 | YVIN Camille | 2022-05-31 | 2022-04-27 |  | PC |  | 2022-06-01 | 2022-05-12 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-10 | 2021-09-23 | 2021-05-14 | 2021-09-23 | 2024-09-23 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-06-22 |  | 158 | 1349 |  | 2021-03-11 |  | 1312 |  |  |  | 133 | 37.447 | [6 empty] | KUAJ5YLI
366 | IEACTCKNI4S2DMOO | Lagier | https://www.wrike.com/open.htm?id=631353806 | 2021-01-27T09:08:00Z | A DETERMINER BAT | 0.095 | 6.487961 | 44.568231 | Champ Mazelier | 05200 | EMBRUN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-09 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-04-04 |  |  |  | 13400 | 1261 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-07-18 | 2022-12-20 | [7 empty] | 2022-09-20 |  |  |  |  | 2022-04-04 |  |  | 122 | 15.35 | 11.07 |  |  | 2022-03-08 | [5 empty] | KUAI73UW
367 | IEACTCKNI4S2T5BN | Roumieu | https://www.wrike.com/open.htm?id=631895085 | 2021-01-27T22:29:25Z | ENOE PV11 | 0.204 | 5.736038 | 44.385909 | Lieu-dit Ile Haute | 05700 | MONTROND | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-01-26 | KUAMTNDK | 2022-01-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-07-05 | 0.2175 | 2022-05-18 | 10623.62 | 12000 | 1204 | YVIN Camille | 2022-07-22 | 2022-04-12 |  | PC |  | 2022-08-22 | 2022-07-21 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2021-11-25 | 2021-07-05 | 2021-11-25 | 2024-11-25 |  | 2021-12-12 |  |  |  |  | 2021-09-02 |  | 258 | 1264 |  | 2021-03-12 |  | 1274 | 235 | 43.25 | 15.35 | 247 | 50.429 | [6 empty] | KUAJ5YLI
368 | IEACTCKNI4S3TLLH | Albrand | https://www.wrike.com/open.htm?id=632925543 | 2021-01-29T10:12:10Z | ENOE PV13 | 0.238 | 4.939803 | 44.671758 | Lieu-dit Le Basteau | 26400 | LA ROCHE SUR GRANE | SANS OBJET | 2022-06-02 | 2024-06-02 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-02-09 | KUAIZA3S | 2022-04-11 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-09-15 | 0.23394 | 2022-06-09 | 13007.55 | 12000 | 1191 | CONGARD Kévin | 2022-07-22 |  |  | PC |  | 2022-10-28 | 2022-09-27 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-11 | 2022-03-15 | 2021-04-20 | 2021-03-15 | 2024-03-15 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-11-30 |  |  | 1236 |  | 2021-03-16 |  | 1192 |  |  |  | 290 | 63.862 | [6 empty] | KUAJBVJC
369 | IEACTCKNI4S3VSVB | Monjoint | https://www.wrike.com/open.htm?id=632998561 | 2021-01-29T12:41:49Z | ENOE PV13 | 0.18722 | 1.90066 | 46.751549 | Lieu-dit La Preugne | 36120 | SASSIERGES SAINT GERMAIN | SANS OBJET | 2022-11-18 | 2024-11-18 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-02-25 | KUAJN6DA | 2022-11-18 |  | 2023-06-04 | 0.19754 |  | 16169.02 |  | 1090 | QUIQI Kawtar |  | 2022-06-23 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-10 | 2021-12-04 | 2021-06-11 | 2021-12-04 | 2024-12-04 |  | 2022-02-23 |  |  |  | 2022-07-28 | 2021-08-07 |  |  | 1163 |  | 2021-03-10 |  | 1135 |  |  |  | 203 | [7 empty] | KUALZEYH
370 | IEACTCKNI4S45NAA | Boutonnet-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=634303488 | 2021-02-01T12:53:44Z | ENOE PV11 | 0.1 | 2.103898 | 44.259180 | Lieu-dit Puech Deltour | 12200 | LE BAS SEGALA | SANS OBJET | 2022-02-11 |  |  |  | 2020-07-10 | KUAMTNDK |  | Occitanie (11) | 2023-03-16 | 0.102 |  |  |  | 1153 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-11-16 | 2021-03-16 |  | 2024-11-16 |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 146 |  |  | 2021-02-03 |  | 1180 |  |  |  | 111 | 10.08 | [6 empty] | KUAI73UW
371 | IEACTCKNI4S5TUGW | Dumoulin-B | https://www.wrike.com/open.htm?id=635031766 | 2021-02-02T08:57:00Z | A DETERMINER BAT | 0.112 | 5.194153 | 45.158571 | Les secs et Sainte Croix | 38160 | MONTAGNE | SANS OBJET | 2022-02-23 | 2024-02-23 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-05-04 | KUAIZA3S | 2022-02-23 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2023-07-19 | 0.09996 | 2022-05-24 | 2794.82 | 12000 | 1213 | YVIN Camille | 2022-07-22 | 2022-05-23 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-12 | 2022-01-04 | 2021-07-19 | 2022-01-04 | 2025-01-04 |  | 2022-01-23 |  |  |  |  | 2021-10-26 |  |  | 1306 |  | 2021-06-10 |  | 1275 |  |  |  | 125 | 19.765 | [6 empty] | KUAJ5YLI
372 | IEACTCKNI4S7C25Z | Cortes | https://www.wrike.com/open.htm?id=636578745 | 2021-02-04T09:28:43Z | ENOE PV13 | 0.103 | -0.195112 | 44.732767 | Lieu-dit La Foret Est | 33760 | BAIGNEAUX | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-05 | KUAIVDVI | 2022-04-25 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-06-02 | 0.10956 | 2022-07-27 | 3142.94 | 12000 | 1088 | YVIN Camille | 2022-09-20 | 2022-08-10 |  | PC |  | 2022-12-30 | 2022-12-01 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-25 | 2022-03-23 | 2021-06-02 | 2022-03-23 | 2025-03-23 |  | 2022-03-25 |  |  |  | 2022-08-22 | 2021-11-22 |  |  | 1131 |  | 2021-04-16 |  | 1126 |  |  |  | 122 | 4.723 | [6 empty] | KUAJ5YLI
373 | IEACTCKNI4TBZS4B | Trotabas-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=639421313 | 2021-02-09T10:20:52Z | ENOE PV11 | 0.0999 | 5.239749 | 43.73095 | Lieu-dit La Joliette Est | 13350 | CHARLEVAL | SANS OBJET | 2022-01-11 | 2024-01-11 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-07-01 | KUAMTNDK | 2022-01-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-27 | 0.135 | 2022-04-08 | 4660.58 | 4660.58 | 1302 | YVIN Camille | 2022-06-08 | 2022-04-11 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-24 | 2021-11-29 | 2021-06-28 | 2021-11-29 | 2024-11-29 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 171 | 1353 |  | 2021-04-22 |  | 1323 |  |  |  | 172 | 11.502 | [6 empty] | KUAJ5YLI
374 | IEACTCKNI4TD7PRX | Mazon | https://www.wrike.com/open.htm?id=641711671 | 2021-02-12T10:13:28Z | ENOE PV13 | 0.109 | 5.165117 | 43.753761 | Lieu-dit La Beaume | 84360 | MERINDOL | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-04-13 | KUAMTNDK | 2022-07-19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-08-16 | 0.0996 | 2022-08-22 | 13142.74 |  | 1303 | YVIN Camille | 2022-09-20 |  |  | PC |  |  | 2023-02-22 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-16 | 2022-06-23 | 2021-08-16 | 2022-06-23 | 2025-06-23 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  | 1380 |  | 2021-06-25 |  | 1349 |  |  |  | 112 | 32.838 | [6 empty] | KUAJ5YLI
375 | IEACTCKNI4TEAIBM | Brochier-JR | https://www.wrike.com/open.htm?id=641736748 | 2021-02-12T10:55:23Z | ENOE PV11 | 0.119 | 5.939362 | 43.99221 | Lieu-dit La Basse Gree | 04190 | LES MEES | SANS OBJET | 2022-01-19 | 2024-01-19 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-02-10 | KUAMTNDK | 2022-01-06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-04-21 | 0.126 | 2022-04-12 | 6310.82 | 6311 | 1255 | YVIN Camille | 2022-06-13 | 2022-04-19 |  | PC |  | 2023-03-31 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-16 | 2021-10-21 | 2021-06-22 | 2021-10-21 | 2024-10-21 |  | 2021-12-06 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 146 | 1346 |  | 2021-03-12 |  | 1325 |  |  |  | 138 | 30.958 | [6 empty] | KUAJ5YLI
376 | IEACTCKNI4TEYRXW | Padiolleau | https://www.wrike.com/open.htm?id=642533110 | 2021-02-15T08:51:01Z | A DETERMINER BAT | 0.84 | -0.314737 | 46.936869 | Lieu-dit La Charouillère | 79330 | COULONGES THOUARSAIS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-07 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-12-07 |  |  |  | 58000 | 1215 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-11-15 |  | 2021-12-07 | 2022-09-28 | [7 empty] | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-09-02 | [13 empty] | KUALZEYH
377 | IEACTCKNI4TEY2ZS | Andrieu | https://www.wrike.com/open.htm?id=642542386 | 2021-02-15T09:07:23Z | ENOE PV13 | 0.551 | 2.322729 | 43.501363 | L'Aurion | 81200 | AIGUEFONDE | SANS OBJET | 2022-07-18 | 2024-07-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-02-19 | KUAIZA3S | 2022-07-18 | Occitanie (11) | 2023-10-21 | 0.24983 | 2022-10-13 | 25935.75 | 10000 | 1105 | CONGARD Kévin | 2022-12-01 | 2022-05-16 |  | PC |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-06-01 | 2022-04-21 | 2021-04-20 | 2022-04-21 | 2025-04-21 |  | 2022-06-18 |  |  |  |  | 2022-02-17 |  |  | 1195 |  | 2021-03-19 |  | 1198 |  |  |  | 303 | 41.35 | [6 empty] | KUAJBVJC
378 | IEACTCKNI4TGBUMY | Menard | https://www.wrike.com/open.htm?id=643879320 | 2021-02-17T08:52:41Z | ENOE PV13 | 0.29304 | 0.442791 | 47.640613 | Lieu-dit Gaudree | 72500 | SAINT PIERRE DE CHEVILLE | SANS OBJET | 2022-05-20 | 2024-05-20 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-03 | KUAJN6DA | 2022-03-23 |  | 2023-03-23 | 0.29304 | 2022-05-30 | 14101.36 |  | 1098 | QUIQI Kawtar | 2022-10-20 | 2022-08-20 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-18 | 2021-09-23 | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 2024-09-23 |  | 2022-02-23 |  |  |  |  | 2021-07-16 |  |  | 1196 |  | 2021-03-11 |  | 1187 |  |  |  | 332 | [7 empty] | KUALZEYH
379 | IEACTCKNI4THRPP7 | Doraci | https://www.wrike.com/open.htm?id=645447167 | 2021-02-19T15:04:03Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 5.998661 | 44.421161 | 162 avenue de Marseille | 05110 | LA SAULCE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-02-26 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-07-06 | 0.1 |  |  | 14800 | 1233 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-07-07 | 2022-11-25 | [7 empty] | 2022-07-26 | [7 empty] | 125 | 16.49 | 11.51 | [8 empty] | KUAJ5YLI
380 | IEACTCKNI4TIKRI5 | Beynet | https://www.wrike.com/open.htm?id=646268189 | 2021-02-22T10:53:33Z | ENOE PV11 | 0.19992 | 5.761148 | 44.400407 | Lieu-dit Cazonne | 05700 | LE BERSAC | SANS OBJET | 2022-02-14 | 2024-02-14 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-03-19 | KUAMTNDK | 2022-02-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-07-08 | 0.216 | 2022-04-04 | 17535.62 | 17535.62 | 1213 | YVIN Camille | 2022-06-07 | 2022-05-14 |  | PC |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2021-11-18 | 2021-07-05 | 2021-11-18 | 2024-11-18 |  | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2021-09-04 |  | 232 | 1250 |  | 2021-04-13 |  | 1235 |  |  |  | 220.97 | 63.463 | [6 empty] | KUAJ5YLI
381 | IEACTCKNI4TIKX7H | Mouly-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=646275047 | 2021-02-22T11:09:58Z | ENOE PV13 | 0.058 | 2.090988 | 44.266593 | Lieu-dit Le Perié | 12200 | LE BAS SEGALA | SANS OBJET | 2022-07-29 | 2024-07-29 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-02-18 | KUAIZA3S | 2022-07-06 | Occitanie (11) | 2023-05-10 | 0.05644 | 2022-11-09 | 4782.75 |  | 1107 | GAUBERTI Anansa | 2022-12-16 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-04-27 | 2022-05-05 | 2021-05-10 | 2022-05-05 | 2025-05-05 |  | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2021-11-16 |  |  | 1231 |  | 2021-03-18 |  | 1219 |  |  |  | 64 | [7 empty] | KUAI73UW
382 | IEACTCKNI4TLBXG2 | Gontard | https://www.wrike.com/open.htm?id=649125082 | 2021-02-26T09:22:48Z | ENOE PV07 | 0.099 | 5.911659 | 44.388199 | 560 chemin de la gravière | 05300 | VENTAVON | SANS OBJET | 2021-09-14 | 2023-04-14 | Obligation d'achat S17 | 94.7 | 2021-03-30 | KUAJTF5Z | 2021-09-13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-07-07 | 0.099 | 2021-12-13 | 11339.42 |  | 1164.5 | YVIN Camille | 2022-03-09 | 2021-09-27 |  | DP |  | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 2021-07-07 |  | 2024-08-23 |  | 2021-08-13 |  |  |  |  | 2021-07-26 |  | 98 | 1308 |  | 2021-04-21 | [13 empty] | KUAJ5YLI
383 | IEACTCKNI4TLCJ7X | Grangeon-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=649144311 | 2021-02-26T10:23:07Z | ENOE PV14 | 0.118 | 5.025828 | 44.386849 | 248 route de nyons | 84600 | VALREAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-05 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-30 | 0.09975 |  |  | 8933 | 1263 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-06-29 | 2022-12-01 | 2021-06-30 | 2022-10-19 | 2025-12-01 |  | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2022-05-23 | Non |  |  |  | 2021-03-05 |  | 1311 |  |  |  | 141 | 4 | [6 empty] | KUAJ5YLI
384 | IEACTCKNI4TLGP72 | Escandell | https://www.wrike.com/open.htm?id=649281530 | 2021-02-26T14:54:57Z | A DETERMINER BAT | 0.214 | 4.920505 | 44.891979 | Clairac | 26760 | BEAUMONT-LES-VALENCE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-19 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-07-15 | 0.2278 |  |  | 5500 | 1143 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-12 |  | 2021-07-15 | 2022-11-08 | [7 empty] | 2022-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-11 |  |  | 249 | 45.21 | [9 empty] | KUAJ5YLI
385 | IEACTCKNI4TLGZ3B | Berna | https://www.wrike.com/open.htm?id=649291617 | 2021-02-26T15:09:15Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 2.978552 | 43.40358 | Lotissement le Chardonnais | 34360 | CEBAZAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-18 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-01-13 |  |  |  | 15000 | 1188 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-02 |  | 2021-07-15 | 2023-01-15 | [12 empty] | 2021-05-19 |  |  | 152 | 14.06 | 8.35 | [8 empty] | KUAJ5YLI
386 | IEACTCKNI4TMAKXV | Biau-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=650128117 | 2021-03-01T13:02:10Z | ENOE PV13 | 0.333 | 2.42637 | 43.812674 | Lieu-dit Le Bouyssou | 81330 | RAYSSAC | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-07-27 | KUAIZA3S | 2022-10-24 | Occitanie (11) | 2023-11-16 | 0.35955 | 2022-12-09 | 23548.56 | 20000 | 1074 | CONGARD Kévin |  | 2022-09-21 |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-13 | 2022-05-16 | 2021-09-15 | 2022-05-16 | 2025-05-16 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  |  | 1169 |  | 2021-04-15 |  | 1148 |  |  |  | 348 | [7 empty] | KUAJBVJC
387 | IEACTCKNI4TN7ATA | Benistan-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=652182112 | 2021-03-04T05:57:00Z | EPSC | 0.09984 | 5.944243 | 44.361251 | Lieu dit Souteyrane | 05110 | CLARET |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-03-06 |  |  |  | 2016-10-04 | 2013-12-19 | 2013-12-19 |  | 2016-12-19 |  | 2013-12-19 |  | 2016-10-04 | 2016-02-07 | [20 empty] | KUAI73UW
388 | IEACTCKNI4TN7A4E | Benistan-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=652182404 | 2021-03-04T05:57:32Z | EPSC | 0.09984 | 5.944243 | 44.361251 | Lieu dit Souteyrane | 05110 | CLARET |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-03-06 |  |  |  | 2016-10-04 | 2013-12-19 | 2013-12-19 |  | 2016-12-19 |  | 2013-12-19 |  | 2016-10-04 | 2016-02-07 | [20 empty] | KUAI73UW
389 | IEACTCKNI4TN7BWL | Chaine-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=652183243 | 2021-03-04T06:00:21Z | EPSC | 0.0999 | 6.221802 | 44.464649 | Lieu dit les gravièrs | 05190 | ESPINASSES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-09-13 |  |  |  | 2016-09-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2014-01-20 |  | 2016-09-20 | 2016-01-24 | [20 empty] | KUAI73UW
390 | IEACTCKNI4TOEZCG | Taillade-A | https://www.wrike.com/open.htm?id=652371014 | 2021-03-04T13:23:17Z | ENOE PV13 | 0.272 | 1.099918 | 44.706353 | Lieu-dit Babiot | 24170 | DOISSAT | SANS OBJET | 2022-05-19 | 2024-05-19 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-02 | KUAIZAZL | 2022-04-22 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-08-23 | 0.3162 | 2022-07-12 | 17293.25 | 15620 | 1084 | YVIN Camille | 2022-09-12 | 2022-08-19 |  | PC |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-20 | 2022-04-08 | 2021-08-23 | 2022-04-08 | 2025-04-08 |  | 2022-03-22 |  |  |  |  | 2021-11-17 | Non |  | 1141 |  | 2021-06-17 |  | 1093 |  |  |  | 329 | 47.79 | [6 empty] | KUAJ5YLI
391 | IEACTCKNI4TPLDSZ | Lefevre-Y | https://www.wrike.com/open.htm?id=653626969 | 2021-03-07T20:15:50Z | ENOE PV11 | 0.1632 | 0.954979 | 45.796558 | Lieu-dit Le Bourg | 87310 | SAINT CYR | SANS OBJET | 2022-05-24 | 2024-05-25 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-05 | KUAIVDVI | 2022-01-11 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-05-25 | 0.1755 | 2022-07-29 | 18830.82 | 18830.82 | 1038 | YVIN Camille | 2022-07-04 | 2022-08-25 |  | PC |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-25 | 2021-09-27 | 2021-05-25 | 2021-09-27 | 2024-09-27 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 202 | 1088 |  | 2021-04-14 |  | 1070 |  |  |  | 213 | 15.077 | [6 empty] | KUAJ5YLI
392 | IEACTCKNI4TPOCTQ | Fourniols-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=653724272 | 2021-03-08T06:29:33Z | ENOE PV11 | 0.17136 | 1.370724 | 44.221767 | Lieu-dit Laborie | 46170 | CASTELNAU MONTRATIER SAINTE ALAUZIE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-05 | KUAIZAZL | 2022-04-07 | Occitanie (11) | 2023-06-01 | 0.18375 | 2022-06-16 | 12995.1333 | 12000 | 1282 | CONGARD Kévin | 2022-07-27 | 2022-08-12 |  | PC |  | 2022-10-19 | 2022-09-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2021-06-01 | 2021-07-13 | 2024-07-13 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-06-18 |  | 197 | 1191 |  | 2021-04-14 |  | 1161 |  |  |  | 191 | 34.38 | [6 empty] | KUAJBVJC
393 | IEACTCKNI4TPORLC | Fourniols-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=653739362 | 2021-03-08T06:54:46Z | ENOE PV11 | 0.122 | 1.370724 | 44.221767 | Lieu-dit Laborie | 46170 | CASTELNAU MONTRATIER SAINTE ALAUZIE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-05 | KUAIZAZL | 2022-04-07 | Occitanie (11) | 2023-06-01 | 0.1215 | 2022-06-16 | 8104.1 | 12000 | 1282 | CONGARD Kévin | 2022-07-22 | 2022-08-12 |  | PC |  | 2022-10-19 | 2022-09-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-25 | 2021-04-21 | 2021-01-04 | 2021-04-21 | 2024-04-21 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-03-11 |  | 78 | 1181 |  | 2021-04-14 |  | 1162 |  |  |  | 70 | 45.776 | [6 empty] | KUAJBVJC
394 | IEACTCKNI4TPOVIJ | Fourniols-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=653743369 | 2021-03-08T07:12:44Z | ENOE PV11 | 0.16184 | 1.370724 | 44.221767 | Lieu-dit Laborie | 46170 | CASTELNAU MONTRATIER SAINTE ALAUZIE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-05 | KUAIZAZL | 2022-04-07 | Occitanie (11) | 2023-06-01 | 0.204 | 2022-06-16 | 11711.94 | 12000 | 1324 | CONGARD Kévin | 2022-07-27 | 2022-08-12 |  | PC |  | 2022-10-19 | 2022-09-29 |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-05-25 | 2021-12-21 | 2021-06-01 | 2021-12-21 | 2024-12-21 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-11-22 |  | 227 | 1346 |  | 2021-04-14 |  | 1300 |  |  |  | 195.151 | 14.8 | [6 empty] | KUAJBVJC
395 | IEACTCKNI4TPO73W | Laborde-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=653754230 | 2021-03-08T07:51:45Z | ENOE PV13 | 0.338 | -0.231646 | 44.785288 | Lieu-dit Goumin | 33420 / 33760 | DARDENAC / FALEYRAS | SANS OBJET | 2022-07-13 | 2024-07-13 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-01 | KUAIZAZL | 2022-06-30 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-11-06 | 0.3486 | 2022-09-05 | 20239.8 |  | 1273 | CONGARD Kévin | 2022-11-07 |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-05-25 | 2022-05-06 | 2021-06-01 | 2022-05-06 | 2025-05-06 |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-02-10 |  |  | 1148 |  | 2021-04-09 |  | 1136 |  |  |  | 328 | [7 empty] | KUAJBVJC
396 | IEACTCKNI4TSOMPN | Grangeon-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=656880109 | 2021-03-12T15:31:09Z | ENOE PV14 | 0.054 | 5.025386 | 44.387493 | 248 route de nyons | 84600 | VALREAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-16 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-30 | 0.05025 |  |  | 4467 | 1263 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-29 | 2022-12-01 | 2021-06-30 | 2022-10-19 | 2025-12-01 |  | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2022-05-23 | Non |  |  |  | 2021-04-15 |  | 1303 |  |  |  | 60 | 6 | [6 empty] | KUAJ5YLI
397 | IEACTCKNI4TSZOJX | Cambon | https://www.wrike.com/open.htm?id=657242423 | 2021-03-13T11:03:14Z | ENOE PV13 | 0.1 | 2.626844 | 43.893581 | La Borie d'Alricie | 12380 | LA SERRE | SANS OBJET | 2022-06-30 | 2024-06-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZA3S | 2022-06-30 | Occitanie (11) | 2024-01-25 | 0.10458 | 2022-09-29 | 9681.03 | 13000 | 1163 | YVIN Camille | 2022-11-17 |  |  | PC |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 2022-01-24 | 2022-05-05 | 2025-05-05 |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-02-21 |  |  | 1197 |  | 2021-12-13 |  | 1203 | 122 | 13.54 | 9.9 | 122 | 5.088 | [6 empty] | KUAJ5YLI
398 | IEACTCKNI4TSZPDI | Galibert | https://www.wrike.com/open.htm?id=657243240 | 2021-03-13T11:06:58Z | A DETERMINER BAT | 0.182 | 2.620012 | 43.383438 | L'Eglise | 34210 | CASSAGNOLES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-29 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2023-07-05 |  |  |  | 25000 | 1144 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-02 |  | 2021-07-05 | [13 empty] | 2021-05-21 | [13 empty] | KUAJ5YLI
399 | IEACTCKNI4TTES2N | Biau-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=657607501 | 2021-03-15T08:37:22Z | ENOE PV13 | 0.192 | 2.393031 | 43.833616 | Lieu-dit Les Abessous | 81330 | RAYSSAC | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-03-12 | KUAIZA3S | 2022-10-24 | Occitanie (11) | 2023-11-16 | 0.19173 | 2023-01-19 | 51974.69 | 13000 | 1074 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-13 | 2022-05-16 | 2021-09-15 | 2022-05-16 | 2025-05-16 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  |  | 1207 |  | 2021-04-15 |  | 1179 | 680 | 146.59 | 17.53 | 200 | [7 empty] | KUAJBVJC
400 | IEACTCKNI4TT42XI | L-Hote-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=658402024 | 2021-03-16T08:21:29Z | A DETERMINER BAT | 0.275 | 0.092747 | 43.63927 | Lieu-dit Emmanuel | 32160 | COULOUME MONDEBAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-21 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-18 | 0.275 |  |  | 27000 | 1096 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2021-12-07 | 2023-03-07 | [7 empty] | 2022-10-07 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  |  | 319 | 50.39 | [9 empty] | KUAJ5YLI
401 | IEACTCKNI4TT43Y5 | Marphay-G3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=658403101 | 2021-03-16T08:25:00Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.312384 | 43.918881 | Lieudit Malavat | 32330 | MOUCHAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-18 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-17 | 0.45 |  |  | 37579 | 1312 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-02-07 | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-01-05 | Non |  |  |  | 2021-12-28 |  |  | 599 | 82.7 | 11.98 | [8 empty] | KUAJBVJC
402 | IEACTCKNI4TT5QSK | Toulouse | https://www.wrike.com/open.htm?id=658424394 | 2021-03-16T09:26:59Z | ENOE PV13 | 0.357 | 1.298563 | 43.886668 | 2 Chemin de la ferme | 82170 | BESSENS | SANS OBJET | 2022-07-08 | 2024-07-08 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-08 | KUAIZA3S | 2022-07-07 | Occitanie (11) | 2023-09-10 | 0.36686 | 2022-10-05 | 13357.29 | 11440 | 1115 | YVIN Camille | 2022-12-01 | 2022-04-01 |  | PC |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-18 | 2022-03-10 | 2021-06-01 | 2022-03-10 | 2025-03-10 |  | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  |  | 1203 |  | 2021-04-15 |  | 1175 |  |  |  | 359 | 131.146 | [6 empty] | KUAJ5YLI
403 | IEACTCKNI4TVCSKR | Deviers | https://www.wrike.com/open.htm?id=659638609 | 2021-03-17T20:11:01Z | ENOE PV14 | 0.5 | 1.27716 | 44.753086 | Lieu-dit Les Brandilles | 24250 | NABIRAT | SANS OBJET | 2023-01-31 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-04-12 | KUAIZAZL | 2023-01-31 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-24 | 0.29625 |  |  | 35080 | 1080 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-07-24 | 2022-06-03 | 2022-07-25 | 2025-07-24 |  | 2022-07-24 |  |  |  |  | 2022-06-24 | Non |  |  |  | 2022-05-30 |  | 1127 | 415 | 107.63 | 20.37 | 235 | 107 | 2022-04-12 | [5 empty] | KUAJBVJC
404 | IEACTCKNI4TVL27B | Foulque | https://www.wrike.com/open.htm?id=659942369 | 2021-03-18T09:35:18Z | ENOE PV11 | 0.242 | 6.034378 | 44.561363 | Lieu-dit la garde | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2022-02-09 | 2024-02-09 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-03-17 | KUAMTNDK | 2022-01-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-09 | 0.246 | 2022-04-08 | 10618.9 | 10618.9 | 1167 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-08 | 2022-05-09 |  | PC |  | 2022-09-02 | 2022-08-22 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-02 | 2021-11-09 | 2021-07-15 | 2021-11-09 | 2024-11-09 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-09-02 |  | 258 | 1329 |  | 2021-05-19 |  | 1287 |  |  |  | 229 | 113.744 | [6 empty] | KUAI73UW
405 | IEACTCKNI4TVPXMF | Garcia-B | https://www.wrike.com/open.htm?id=660069765 | 2021-03-18T13:47:20Z | A DETERMINER BAT | 0.5 | 2.902936 | 46.086954 | Grand Champ | 63560 | MENAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-15 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-11-04 | 0.5 |  |  | 27115 | 1215 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 | 2023-03-21 | [7 empty] | 2022-11-21 | Non |  |  |  | 2021-06-11 | [13 empty] | KUAJBVJC
406 | IEACTCKNI4TVUCA3 | Chameau | https://www.wrike.com/open.htm?id=660211739 | 2021-03-18T16:52:23Z | ENOE PV14 | 0.3 | 1.941848 | 46.668168 | Lieu dit Viremorin | 36400 | NOHANT VIC | SANS OBJET | 2023-01-10 | 2025-01-10 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-05-05 | KUAJN6DA | 2023-01-10 | Centre-Val de Loire (4) | 2024-02-21 | 0.3645 |  |  |  | 1160 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-01 | 2022-08-21 | 2021-12-07 | 2022-08-21 | 2025-08-21 |  | 2022-08-21 |  |  |  |  | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2021-09-03 |  | 1129 |  |  |  | 393 | 128 | [6 empty] | KUALZEYH
407 | IEACTCKNI4TXR3BR | Mareillaud-J-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=662236209 | 2021-03-23T09:21:41Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.802262 | 45.032749 | La Joubertie | 24380 | SALON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-06 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-11 |  |  |  | 28000 | 1238 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-01-07 |  | 2022-01-12 | 2023-06-15 | [8 empty] | Oui |  |  |  | 2021-08-25 | [13 empty] | KUAJBVJC
408 | IEACTCKNI4TYG23E | Favier-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=662924132 | 2021-03-24T07:37:20Z | ENOE PV13 | 0.09996 | 4.28351 | 45.294836 | Lieu-dit Percet | 43140 | SAINT DIDER EN VELAY | SANS OBJET | 2022-03-22 | 2024-03-21 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-04-19 | KUAJN6DA | 2022-03-22 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-05-19 | 0.09996 | 2022-08-30 | 8104.3 |  | 1190 | QUIQI Kawtar | 2022-10-18 | 2022-06-22 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-12 | 2021-11-19 | 2021-07-27 | 2021-11-19 | 2024-11-19 |  | 2022-02-22 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  |  | 1311 |  | 2021-05-25 |  | 1237 |  |  |  | 120 | [7 empty] | KUALZEYH
409 | IEACTCKNI4TZBXDC | Grimaud-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=663805026 | 2021-03-25T14:10:08Z | ENOE PV11 | 0.18326 | 5.213983 | 45.092157 | Les Vallins | 38840 | SAINT-BONNET DE CHAVAGNE | SANS OBJET | 2022-02-07 | 2024-02-07 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-02-23 | KUAIZA3S | 2022-01-11 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2023-04-20 | 0.198 | 2022-05-05 | 16319.22 | 16319.22 | 1120 | YVIN Camille | 2022-07-04 | 2022-05-07 |  | PC |  | 2022-09-26 | 2022-08-31 |  | Bâtiment Neuf | 2022-01-11 | 2021-10-11 | 2021-04-20 | 2021-10-11 | 2024-10-11 |  | 2021-12-11 |  |  |  |  | 2021-07-09 |  | 235 | 1199 |  | 2021-03-25 |  | 1236 |  |  |  | 230 | 27.314 | [6 empty] | KUAJ5YLI
410 | IEACTCKNI4TZF26P | Martin-T | https://www.wrike.com/open.htm?id=663940047 | 2021-03-25T16:46:04Z | A DETERMINER BAT | 0.174 | 4.995804 | 44.406171 | Lieu-dit Les Paluds | 84600 | VALREAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-31 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-06-30 |  |  |  | 14200 | 1257 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-25 |  | 2021-06-30 | 2023-07-20 | [12 empty] | 2021-04-28 |  |  | 207 | 40.67 | [9 empty] | KUAJBVJC
411 | IEACTCKNI4TZZXOQ | Malartre-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=664591824 | 2021-03-26T16:51:44Z | ENOE PV15 | 0.25 | 0.975438 | 44.410032 | Perrissan | 47370 | BOURLENS | SANS OBJET | 2022-11-28 | 2024-11-28 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-06-23 | KUAIZAZL | 2022-11-18 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-12 | 0.255 | 2023-01-23 | 38578.65 | 25400 | 1308 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-11-16 | 2022-08-12 | 2021-11-24 | 2022-08-12 | 2025-08-12 |  | 2022-08-12 |  |  |  |  | 2022-05-13 | Non |  |  |  | 2021-07-22 |  | 1310 |  |  |  | 279 | 22.3 | [6 empty] | KUAJBVJC
412 | IEACTCKNI4TZZ27Z | Félix | https://www.wrike.com/open.htm?id=664595449 | 2021-03-26T16:57:06Z | ENOE PV13 | 0.11475 | 5.28918 | 44.41186 | 2360 Route de Bramard | 26510 | SAHUNE | SANS OBJET | 2022-06-02 | 2024-06-02 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-03-25 | KUAJTF5Z | 2022-04-27 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-07-26 | 0.0996 | 2022-08-01 | 19488.3 | 15000 | 1278 | YVIN Camille | 2022-10-03 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-22 | 2022-02-28 | 2021-07-26 | 2022-02-28 | 2025-02-28 |  | 2022-03-27 |  |  |  |  | 2021-10-21 |  |  | 1271 |  | 2021-05-11 |  | 1207 |  |  |  | 114 | 29.358 | [6 empty] | KUAJ5YLI
413 | IEACTCKNI4T4H6FE | Greze-A | https://www.wrike.com/open.htm?id=667154596 | 2021-03-31T18:46:26Z | ENOE PV11 | 0.215 | 3.146145 | 45.226108 | Lieu-dit Tempel | 15500 | BONNAC | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-31 | KUAIZAZL | 2022-04-07 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-09-02 | 0.21825 | 2022-09-02 | 36472.83 | 22000 | 1059 | YVIN Camille | 2022-11-07 | 2022-08-12 |  | PC |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | Bâtiment Neuf | 2021-08-16 | 2022-01-05 | 2021-09-02 | 2022-01-05 | 2025-01-05 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-11-03 | Non | 184 | 1235 |  | 2021-06-11 |  | 1163 |  |  |  | 175 | 45.806 | [6 empty] | KUAJ5YLI
414 | IEACTCKNI4T4IGCZ | Mareillaud-J-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=667162713 | 2021-03-31T18:54:41Z | ENOE PV14 | 0.311 | 0.802262 | 45.032749 | La Joubertie | 24380 | SALON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-06 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-11 | 0.336 |  |  | 18500 | 1067 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-07 | 2022-10-07 | 2022-01-12 | 2022-11-30 | 2025-10-07 |  | 2022-10-07 |  |  |  |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2021-08-25 |  | 1104 |  |  |  | 366 | 82 | [6 empty] | KUAJBVJC
415 | IEACTCKNI4T52KS6 | Jordan-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=668805726 | 2021-04-05T12:14:19Z | ENOE PV14 | 0.1958 | 5.267812 | 45.659749 | 178 chemin des Grandes Terres | 38460 | VENERIEU | SANS OBJET | 2022-12-05 | 2024-12-05 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-06-15 | KUAIZAZL | 2022-12-05 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2024-01-19 | 0.204 | 2023-01-16 | 12448.07 | 41000 | 1227 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-02-07 | 2022-07-19 | 2022-01-19 | 2022-07-19 | 2025-07-19 |  | 2022-07-19 |  |  |  |  | 2022-04-22 |  |  |  |  | 2021-11-25 |  | 1320 | 495 | 86.75 | 14.73 | 224 | 59 | [6 empty] | KUAI73UW
416 | IEACTCKNI4T7ASYW | Chabrot-C-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=670059286 | 2021-04-07T07:12:44Z | ENOE PV14 | 0.227 | 0.971479 | 44.763803 | Gauthier | 24170 | PAYS DE BELVES | SANS OBJET | 2023-01-19 | 2025-01-19 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-17 | KUAIZA3S | 2023-01-19 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-11 | 0.226875 |  |  | 18500 | 1120 | Anonyme |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-06-03 | 2022-03-18 | 2022-05-25 | 2025-06-03 |  | 2022-06-03 |  |  |  |  | 2022-04-25 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 1162 | 290 | 108.47 | 26.89 | 160 | 91 | 2022-02-17 | [5 empty] | KUALFD66
417 | IEACTCKNI4UACHJN | Spalemi | https://www.wrike.com/open.htm?id=671161645 | 2021-04-08T05:54:29Z | ENOE PV11 | 1.676 | 5.847469 | 43.476534 | Saint-Mitre | 83470 | SAINT-MAXIMIM-LA-SAINTE-BAUME | Bat-1-PPE2 : oct 2021 | 2022-02-08 | 2026-02-08 | AO CRE | 83 | 2022-12-26 | KUAFV42T | 2019-08-01 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-09-12 | 1.676 | 2022-10-27 | 58072.21 | 50000 | 1501 | GAUBERTI Anansa | 2023-01-09 | 2022-05-08 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-09-15 | 2021-04-13 | 2021-09-15 | 2024-09-15 | 2021-10-22 | 2019-07-01 |  |  |  |  | 2021-04-16 |  | 2222 | 1330 |  | 2021-04-13 |  | 1439 | [11 empty] | KUAI73UW
418 | IEACTCKNI4UADH7U | Orlhac | https://www.wrike.com/open.htm?id=671195124 | 2021-04-08T07:39:22Z | ENOE PV14 | 0.19 | 3.232049 | 44.654599 | La Vedrinelle | 48130 | PEYRE EN AUBRAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-15 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2023-12-13 | 0.23625 |  |  | 23200 | 1126 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-13 | 2022-10-03 | 2021-12-14 | 2022-11-26 | 2025-10-03 |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | 2022-07-29 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 1196 |  |  |  | 251 | 49.94 | [6 empty] | KUALFD66
419 | IEACTCKNI4UAEBCG | Roux-M-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=671220806 | 2021-04-08T08:18:58Z | ENOE PV13 | 0.0945 | 4.941835 | 44.99184 | 100 Route de Chenevon | 26300 | CHATEAUNEUF SUR ISERE | SANS OBJET | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-06-15 | KUAJTGA6 | 2022-04-12 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-10-26 | 0.0918 | 2022-08-01 | 16826.57 | 11880 | 1166 | YVIN Camille | 2022-10-03 |  |  | PC |  |  | 2022-12-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-12 | 2022-03-03 | 2021-10-25 | 2022-03-03 | 2025-03-03 |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-12-09 |  |  | 1217 |  | 2021-05-12 |  | 1236 |  |  |  | 101 | 14.79 | [6 empty] | KUAJ5YLI
420 | IEACTCKNI4UAYBKO | De-Lamballerie | https://www.wrike.com/open.htm?id=671876430 | 2021-04-09T07:17:18Z | ENOE PV14 | 0.126 | 2.242084 | 44.142902 | Le pouget | 12800 | CRESPIN | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-22 | KUAIZA3S | 2022-04-12 | Occitanie (11) | 2023-08-23 | 0.126 | 2022-12-09 | 18618.38 | 11000 | 1166 | CONGARD Kévin |  | 2022-08-12 |  | PC |  | 2022-11-22 | 2022-10-09 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-07 | 2022-02-23 | 2021-07-15 | 2022-02-23 | 2025-02-23 |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-10-12 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 1161 |  |  |  | 134 | 11.147 | [6 empty] | KUAJBVJC
421 | IEACTCKNI4UAYWQA | Negrel | https://www.wrike.com/open.htm?id=671898112 | 2021-04-09T08:12:49Z | ENOE PV15 | 0.109 | 5.958082 | 43.64737 | Clos de saleris | 83560 | LA VERDIERE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-03 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-07-09 | 0.099875 |  |  | 13480 | 1259 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2023-01-17 | 2021-07-06 | 2022-10-08 | 2026-01-17 |  | 2023-01-17 |  |  |  |  | 2022-06-08 |  |  |  |  | 2021-06-09 |  | 1383 | 122 | 22.4 |  | 114.75 | [7 empty] | KUAJ5YLI
422 | IEACTCKNI4UA6GVQ | Cuq | https://www.wrike.com/open.htm?id=672078512 | 2021-04-09T14:03:26Z | ENOE PV11 | 0.181 | 2.317668 | 44.077846 | La Bouyssounnade | 81190 | MOULARES | SANS OBJET | 2022-05-03 | 2024-05-03 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2022-12-30 | KUAIZA3S | 2022-01-10 | Occitanie (11) | 2023-05-23 | 0.198 |  |  | 12000 | 1156 | YVIN Camille |  | 2022-04-12 |  | PC |  | 2023-02-23 | 2023-01-02 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-16 | 2021-11-23 | 2021-08-19 | 2021-11-23 | 2024-11-23 |  | 2021-12-10 |  |  |  |  | 2021-10-04 |  | 321 | 1237 |  | 2021-06-10 |  | 1212 |  |  |  | 212 | 43.552 | [6 empty] | KUAJ5YLI
423 | IEACTCKNI4UBNOTQ | Camp-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=672578160 | 2021-04-11T11:55:06Z | ENOE PV11 | 0.324 | 2.435009 | 43.734223 | La Glevade | 81330 | VABRE | SANS OBJET | 2022-02-07 | 2024-02-06 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-04-07 | KUAIZA3S | 2022-01-25 | Occitanie (11) | 2023-06-13 | 0.357 | 2022-05-06 | 21008.01 | 21008.01 | 1100 | Anonyme | 2022-07-04 | 2022-05-06 |  | PC |  | 2022-06-23 | 2022-06-20 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-07 | 2021-12-13 | 2021-09-09 | 2021-12-13 | 2024-12-13 |  | 2021-12-25 |  |  |  |  | 2021-10-20 |  | 131 | 1203 |  | 2021-07-08 |  | 1207 |  |  |  | 347 | 76.14 | [6 empty] | KUALFD66
424 | IEACTCKNI4UBNOUM | Camp-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=672578188 | 2021-04-11T11:56:29Z | ENOE PV11 | 0.145 | 2.435009 | 43.734223 | La Glevade | 81330 | VABRE | SANS OBJET | 2022-02-07 | 2024-02-06 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-04-07 | KUAIZA3S | 2022-01-25 | Occitanie (11) | 2023-06-13 | 0.147 | 2022-05-06 | 10596.5 | 12000 | 1045 | Anonyme | 2022-07-04 | 2022-05-06 |  | PC |  | 2022-06-23 | 2022-06-20 |  | ["Location Toiture"] | 2021-09-07 | 2021-12-13 | 2021-09-09 | 2021-12-13 | 2024-12-13 |  | 2021-12-25 |  |  |  |  | 2021-10-20 |  | 112 | 1185 |  | 2021-07-08 |  | 1153 |  |  |  | 122 | 19.436 | [6 empty] | KUALFD66
425 | IEACTCKNI4UBTTY5 | Chaupitre | https://www.wrike.com/open.htm?id=672780061 | 2021-04-12T07:03:28Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | 1.571523 | 47.050985 | Les champs des Baudres | 36110 | BAUDRES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-10 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-02-24 | 0.25 |  |  | 25000 | 1148 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-20 | 2023-01-03 | 2022-02-24 | 2023-01-24 | 2026-01-03 | [6 empty] | 2022-10-24 |  |  |  |  | 2021-09-02 | [13 empty] | KUALZEYH
426 | IEACTCKNI4UBVY6F | Frezet | https://www.wrike.com/open.htm?id=672850885 | 2021-04-12T09:48:32Z | ENOE PV14 | 0.417 | 6.615478 | 44.669946 | LD LA MURE ET ST GUILLAUME | 05600 | EYGLIERS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-01 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-02-16 | 0.2325 |  |  | 25000 | 1158 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-15 | 2022-11-22 | 2022-02-16 | 2022-09-26 | 2025-11-22 |  | 2022-11-22 |  |  |  |  | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 1265 | 521 | 88.83 |  | 259 | 63 | [6 empty] | KUAI73UW
427 | IEACTCKNI4UBWGWV | Bertrand-F | https://www.wrike.com/open.htm?id=672864981 | 2021-04-12T10:02:45Z | A DETERMINER BAT | 0.245 | 4.360306 | 45.968222 | Lieudit Saint Lager, route du Monteillet | 69550 | AMPLEPUIS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S17 |  | 2021-07-13 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-02-08 |  |  |  | 38000 | 1185 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-02-07 |  | 2022-02-08 | 2023-04-24 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-09-24 | [13 empty] | KUAI73UW
428 | IEACTCKNI4UBWIOL | Neant-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=672866763 | 2021-04-12T10:08:10Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 2.962411 | 46.72577 | lieudit Les Gagneries de Ferrière | 03320 | LURCY LEVIS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-04 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-11-16 |  |  |  | 18424 | 1216 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-11-15 |  | 2021-11-16 | 2023-05-15 | [8 empty] | Oui |  |  |  | 2021-06-17 | [13 empty] | KUAJBVJC
429 | IEACTCKNI4UBXSNN | Rayrolles-V2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=672909741 | 2021-04-12T12:02:42Z | ENOE PV14 | 0.081 | 2.57877 | 44.754096 | Le Bourg | 12600 | MUROLS | SANS OBJET | 2022-12-06 | 2024-12-06 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2021-03-27 | KUAIZAZL | 2022-12-01 | Occitanie (11) | 2023-08-16 | 0.0765 | 2023-01-12 | 4827.07 | 17000 | 1104 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-08-16 | 2022-07-28 | 2021-08-16 | 2022-07-28 | 2025-07-28 |  | 2022-07-28 |  |  |  |  | 2021-12-08 | Non |  |  |  | 2021-04-23 |  | 1173 |  |  |  | 75.61 | 20 | [6 empty] | KUAI73UW
430 | IEACTCKNI4UCKUYD | Reynaud-Y | https://www.wrike.com/open.htm?id=673534723 | 2021-04-13T08:32:11Z | A DETERMINER BAT | 0.186 | 6.050498 | 44.744692 | Lieu-dit Mallarua | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET |  | 2024-04-11 | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-14 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-10-19 | 0.189 | 2022-08-12 | 21970.38 | 25960 | 1200 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-07-11 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-15 | 2022-02-13 | 2021-10-19 | 2022-02-13 | 2025-02-13 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-11-15 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 1294 |  |  |  | 187.36 | 38.352 | [6 empty] | KUAI73UW
431 | IEACTCKNI4UCL2IM | Lesurques | https://www.wrike.com/open.htm?id=673573132 | 2021-04-13T09:40:06Z | ENOE PV11 | 0.2575 | 5.592829 | 44.584389 | Lieu-dit Gacharol | 26310 | VAL-MARAVEL | SANS OBJET | 2022-06-02 | 2024-06-02 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-30 | KUAJTF5Z | 2022-04-07 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-07-03 | 0.261 | 2022-06-01 | 21439.46 | 8000 | 1120 | YVIN Camille | 2022-07-22 |  |  | PC |  | 2022-12-30 | 2022-12-12 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2021-12-29 | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-09-21 |  | 317 | 1118 |  | 2021-05-05 |  | 1052 |  |  |  | 308 | 23.319 | [6 empty] | KUAJ5YLI
432 | IEACTCKNI4UC7Q35 | Tourton | https://www.wrike.com/open.htm?id=674218877 | 2021-04-14T07:50:21Z | ENOE PV13 | 0.115 | 4.643866 | 45.271684 | Ecouvelle | 07100 | BOULIEU LES ANNONAY | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-08-18 | KUAJTF5Z | 2022-07-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-12-07 | 0.09945 | 2022-09-15 | 25166.94 | 14000 | 1192 | YVIN Camille | 2022-11-07 | 2022-11-02 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-02 | 2022-06-30 | 2021-12-07 | 2022-06-30 | 2025-06-30 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-05-20 |  |  | 1237 |  | 2021-08-31 |  | 1196 |  |  |  | 133 | 4.499 | [6 empty] | KUAJ5YLI
433 | IEACTCKNI4UDEUF4 | Deydier | https://www.wrike.com/open.htm?id=674386108 | 2021-04-14T13:15:06Z | ENOE PV13 | 0.142 | 5.327148 | 44.349729 | Lieu-dit La Tour de Garau | 26110 | LE POET-SIGILLAT | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-04-14 | KUAJTF5Z | 2022-04-25 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-05-19 | 0.0996 | 2022-07-01 | 17993.38 | 17000 | 1215 | YVIN Camille | 2022-08-24 | 2022-08-10 |  | PC |  | 2022-12-27 | 2022-12-05 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-05-25 | 2022-03-29 | 2021-05-19 | 2022-03-29 | 2025-03-29 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | 1341 |  | 2021-04-22 |  | 1339 |  |  |  | 112 | 4.17 | [6 empty] | KUAJ5YLI
434 | IEACTCKNI4UFKVKN | Roustan-S-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=676681037 | 2021-04-19T11:23:49Z | ENOE PV13 | 0.2376 | 5.51688 | 44.324707 | Lieu-dit Le Plan | 26510 | CHAUVAC-LAUX-MANTAUX | SANS OBJET | 2022-06-23 | 2024-06-23 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-02-23 | KUAJTGA6 | 2022-06-23 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-07-14 | 0.26892 | 2022-09-07 | 14647.22 |  | 1197 | GAUBERTI Anansa | 2022-11-07 | 2022-10-06 |  | PC |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2022-05-17 | 2021-07-15 | 2022-05-17 | 2025-05-17 |  | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022-02-22 |  |  | 1252 |  | 2021-04-19 |  | 1246 |  |  |  | 304 | [7 empty] | KUAI73UW
435 | IEACTCKNI4UGSR66 | Danezan-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=677988318 | 2021-04-21T06:27:30Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 1.052863 | 43.658963 | La pouillade | 32600 | L'ISLE JOURDAIN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-08-19 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-01-27 |  |  |  | 35979 | 1283 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-27 | 2023-06-15 | [12 empty] | 2021-12-17 | [13 empty] | KUAJBVJC
436 | IEACTCKNI4UGT2DO | Faure-JL | https://www.wrike.com/open.htm?id=678029422 | 2021-04-21T08:20:41Z | ENOE PV15 | 0.18 | 5.154292 | 45.194386 | Lieu-dit la Combe du Rat | 26350 | VALHERBASSE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-04 | KUAMTNDK |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-11-04 | 0.189 |  |  | 15000 | 1144 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-04 | 2022-12-02 | 2021-11-04 | 2023-01-09 | 2025-12-02 |  | 2022-12-02 |  |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 1251 |  |  |  | 219 | 46 | [6 empty] | KUAJBVJC
437 | IEACTCKNI4UGT6JD | Earl-Guignons | https://www.wrike.com/open.htm?id=678033699 | 2021-04-21T08:33:09Z | A DETERMINER BAT | 0.316 | 5.081389 | 45.173331 | Chaloy | 26350 | CREPOL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-28 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-07-08 |  |  |  | 14000 | 1107 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-05 |  | 2021-07-08 | 2023-07-03 | [12 empty] | 2021-05-21 |  |  | 370 | 59.77 | [9 empty] | KUAJ5YLI
438 | IEACTCKNI4UGUK3L | Allard-R | https://www.wrike.com/open.htm?id=678046571 | 2021-04-21T08:42:54Z | ENOE PV14 | 0.126 | 6.381795 | 44.356807 | Lieu-dit Les Silves | 04140 | SEYNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-27 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-07 | 0.126 |  |  | 25000 | 1190 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-04 | 2022-10-29 | 2022-03-14 | 2022-10-29 | 2025-10-29 |  | 2022-10-29 |  |  |  |  | 2022-07-29 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | 1235 | 402 | 40.72 | 9.08 | 139.098 | 14 | 2021-04-27 | [5 empty] | KUAJ5YLI
439 | IEACTCKNI4UHH3AV | Deves-D-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=678685717 | 2021-04-22T07:21:38Z | ENOE PV13 | 0.166 | 1.128437 | 44.698043 | Lieu-dit Grimardet | 24170 | SAINT POMPONT | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-02 | KUAIZAZL | 2022-07-19 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-10-29 | 0.18426 | 2022-09-16 | 13814.5 | 13400 | 1089 | CONGARD Kévin | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-20 | 2022-04-29 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2025-04-29 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-01-29 | Non |  | 1158 |  | 2021-06-04 |  | 1168 |  |  |  | 204 | 30.868 | [6 empty] | KUAJBVJC
440 | IEACTCKNI4UHH3W5 | Deves-D-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=678686429 | 2021-04-22T07:24:01Z | ENOE PV11 | 0.086 | 1.085932 | 44.742909 | Lieu-dit Le Gaugeard | 24170 | GRIVES | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-06-10 | KUAIZAZL | 2022-01-10 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-04-30 | 0.09792 | 2022-03-21 | 2794.82 | 2794.82 | 1178 | CONGARD Kévin | 2022-05-25 | 2022-04-26 |  | DP |  |  | 2023-01-24 |  | ["Location Toiture"] | 2021-08-20 | 2021-10-31 | 2021-08-31 | 2021-10-31 | 2024-10-31 |  | 2021-12-10 |  |  |  |  | 2021-09-30 | Non | 132 | 1249 |  | 2021-06-04 |  | 1388 |  |  |  | 83 | 41 | [6 empty] | KUAJBVJC
441 | IEACTCKNI4UHS26P | Fourré | https://www.wrike.com/open.htm?id=679046095 | 2021-04-22T17:00:37Z | ENOE PV15 | 0.197 | 1.834179 | 46.994036 | Lieu-dit Chassepin | 36150 | MENETREOLS SOUS VATAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-25 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2023-12-07 | 0.197 |  |  | 12500 | 1158 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-02 | 2022-09-05 | 2021-12-07 | 2022-09-05 | 2025-09-05 |  | 2022-09-05 |  |  |  |  | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2021-09-02 |  |  | 228 | 47.62 | [9 empty] | KUALZEYH
442 | IEACTCKNI4UHS54I | Madrolles-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=679049096 | 2021-04-22T17:03:30Z | ENOE PV13 | 0.3 | 1.793747 | 47.033025 | Lieu-Dit Le Petit Jaunet | 36150 | VATAN | SANS OBJET | 2022-11-10 | 2024-11-10 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-05-19 | KUAJN6DA | 2022-11-03 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-12-02 | 0.303365 |  |  |  | 1129 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-01 | 2022-06-02 | 2021-12-07 | 2022-06-02 | 2025-06-02 |  | 2022-06-02 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  | 1166 |  | 2021-08-25 |  | 1152 |  |  |  | 306 | [7 empty] | KUALZEYH
443 | IEACTCKNI4UH4N7A | Marcelot-M-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=679360480 | 2021-04-23T05:21:33Z | ENOE PV14 | 0.292 | 3.712654 | 47.400054 | Lieu-dit La pièce du fourneau | 58190 | NUARS | SANS OBJET | 2023-01-24 | 2025-01-24 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-07-01 | KUAIZAZL | 2023-01-05 | Bourgogne-Franche-Comté (2) | 2023-12-07 | 0.3105 |  |  | 17000 | 985 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-02 | 2022-06-07 | 2021-12-06 | 2022-06-07 | 2025-06-07 |  | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-07-08 |  | 1046 |  |  |  | 327 | 9 | [6 empty] | KUAJBVJC
444 | IEACTCKNI4UIYLP7 | Bard-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=680275455 | 2021-04-26T09:05:36Z | ENOE PV15 | 0.25 | 2.887128 | 46.691783 | Lieu-dit La Bucharie | 03320 | COULEUVRE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-16 | KUAIZAZL | 2023-01-24 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-11-24 | 0.223125 |  |  | 15800 | 1215 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-11-17 | 2022-12-07 | 2021-11-24 | 2022-12-08 | 2025-12-07 |  | 2022-12-07 |  |  |  |  | 2022-08-08 | Non |  |  |  | 2021-07-12 |  | 1195 |  |  |  | 255.002 | 40 | [6 empty] | KUAJBVJC
445 | IEACTCKNI4UIZQ2P | Lang-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=680313679 | 2021-04-26T09:56:23Z | ENOE PV13 | 0.15675 | -0.541877 | 44.374421 | La Trougne | 33113 | SAINT-SYMPHORIEN | SANS OBJET | 2022-09-29 | 2024-09-29 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2022-02-01 | KUAIZA3S | 2022-09-29 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-14 | 0.144925 | 2022-11-21 | 15432.95 |  | 1121 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-06-08 | 2022-05-09 | 2022-03-18 | 2022-05-09 | 2025-05-09 |  | 2022-08-29 |  |  |  |  | 2022-04-28 |  |  | 1124 |  | 2022-03-14 |  | 1125 | 401 | 85.82 | 17.41 | 120 |  | 2022-02-01 | [5 empty] | KUAJ5YLI
446 | IEACTCKNI4UJQITH | Mignet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=681058919 | 2021-04-27T12:28:53Z | ENOE PV13 | 0.138375 | 2.458687 | 43.838663 | Lieu-dit Les peyrades | 81250 | PAULINET | SANS OBJET | 2022-05-25 | 2024-05-25 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-29 | KUAGPU2M | 2022-04-11 | Occitanie (11) | 2023-09-09 | 0.138375 | 2022-09-12 | 11051.51 | 13000 | 1075 | GAUBERTI Anansa | 2022-10-24 | 2022-08-25 |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-08 | 2022-03-11 | 2021-09-09 | 2022-03-11 | 2025-03-11 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-12-20 |  |  | 1193 |  | 2021-06-17 |  | 1175 |  |  |  | 148 | 12.859 | [6 empty] | KUAI73UW
447 | IEACTCKNI4UJQ6VT | Mignet-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=681081523 | 2021-04-27T12:56:29Z | ENOE PV13 | 0.25275 | 2.458687 | 43.838663 | Lieu-dit Les peyrades | 81250 | PAULINET | SANS OBJET | 2022-05-25 | 2024-05-25 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-05 | KUAGPU2M | 2022-04-11 | Occitanie (11) | 2023-09-09 | 0.276675 | 2022-09-12 | 18051.84 | 13000 | 1065 | GAUBERTI Anansa | 2022-10-24 | 2022-08-25 |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-09-08 | 2022-03-11 | 2021-09-09 | 2022-03-11 | 2025-03-11 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-12-20 |  |  | 1193 |  | 2021-06-17 |  | 1157 |  |  |  | 135 | 84.084 | [6 empty] | KUAI73UW
448 | IEACTCKNI4UKG3GE | Roux-M-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=681798852 | 2021-04-28T13:45:37Z | ENOE PV13 | 0.075 | 4.941058 | 44.991534 | 1000 Route de Chenevon | 26300 | CHATEAUNEUF SUR ISERE | SANS OBJET | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-15 | KUAJTGA6 | 2022-04-12 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-10-26 | 0.99875 | 2022-08-01 | 2619.02 | 16720 | 1166 | YVIN Camille | 2022-10-03 |  |  | PC |  |  | 2022-12-14 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-07-07 | 2022-03-03 | 2021-07-15 | 2022-03-03 | 2025-03-03 |  | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-12-09 |  |  | 1251 |  | 2021-05-12 |  | 1227 |  |  |  | 104 | 18.757 | [6 empty] | KUAJ5YLI
449 | IEACTCKNI4UKYUHV | Imbert-E | https://www.wrike.com/open.htm?id=682381557 | 2021-04-29T09:32:49Z | A DETERMINER BAT | 0.147 | 5.16567 | 43.868903 | Le clos de voulonne | 84220 | CABRIERES d'AVIGNON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-19 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-11 | 0.147 |  |  | 35000 | 1245 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-03-14 |  | 2022-01-11 | 2023-02-03 | [7 empty] | 2022-11-03 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  |  | 171 | 29.27 | [9 empty] | KUAJ5YLI
450 | IEACTCKNI4ULQ7FB | Barthelemy | https://www.wrike.com/open.htm?id=683179169 | 2021-04-30T12:27:15Z | ENOE PV14 | 0.126 | 6.084799 | 44.639315 | Lieu-dit grands prés | 05500 | LAYE | SANS OBJET | 2022-11-03 | 2024-11-03 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2021-07-09 | KUAMTNDK | 2022-11-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-11-24 | 0.09975 | 2022-11-23 | 28002.97 | 11000 | 1150 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-08 | 2022-06-16 | 2021-11-18 | 2022-06-16 | 2025-06-16 |  | 2022-06-16 |  |  |  |  | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2021-09-09 |  | 1405 |  |  |  | 131.7 | 12 | [6 empty] | KUAI73UW
451 | IEACTCKNI4ULRHTN | Borel | https://www.wrike.com/open.htm?id=683187821 | 2021-04-30T12:42:59Z | ENOE PV13 | 0.098 | 6.336393 | 44.359122 | Lieu-Dit Les Pelissones | 04140 | SEYNE LES ALPES | SANS OBJET | 2022-06-14 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-07-27 | KUAMTNDK | 2022-05-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-10-18 | 0.0996 | 2022-06-28 | 20526.71 | 20000 | 1168 | YVIN Camille | 2022-07-22 |  |  | PC |  | 2023-02-20 | 2023-01-27 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-15 | 2022-02-16 | 2021-10-18 | 2022-02-16 | 2025-02-16 |  | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2021-11-20 |  |  | 1317 |  | 2021-07-28 |  | 1295 |  |  |  | 111 | 17.442 | [6 empty] | KUAJ5YLI
452 | IEACTCKNI4UL5VWA | Queyrel | https://www.wrike.com/open.htm?id=683595456 | 2021-05-01T06:15:19Z | ENOE PV13 | 0.183 | 6.108716 | 44.566707 | 39 route de la justice | 05000 | GAP | SANS OBJET | 2022-07-21 | 2024-07-21 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-30 | KUAIZA3S | 2022-06-22 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-30 | 0.23987 | 2022-08-17 | 1656.02 |  | 1210 | YVIN Camille | 2022-10-18 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-06-08 | 2022-05-09 | 2022-03-30 | 2022-05-09 | 2025-05-09 |  | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-04-06 |  |  | 1366 |  | 2021-09-10 |  | 1341 |  |  |  | 252 | 74.677 | [6 empty] | KUAJ5YLI
453 | IEACTCKNI4UL5WWG | Molinier | https://www.wrike.com/open.htm?id=683596486 | 2021-05-01T06:32:16Z | A DETERMINER BAT | 0.356 | 2.320276 | 44.321814 | Les Cabanes | 12240 | COLOMBIES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-31 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-01-05 | 0.356 |  |  | 35000 | 1205 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-27 |  | 2022-01-05 | 2023-04-19 | [7 empty] | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2021-07-08 | [13 empty] | KUAI73UW
454 | IEACTCKNI4UNI52E | Phelippeau | https://www.wrike.com/open.htm?id=685012804 | 2021-05-04T17:28:25Z | ENOE PV13 | 0.34125 | 0.901894 | 46.776971 | Le Petit Varennes | 37290 | YZEURES SUR CREUSE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-03 | KUAJN6DA | 2022-04-13 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-08-19 | 0.29465 |  |  |  | 1105 | QUIQI Kawtar |  | 2022-08-12 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-26 | 2022-02-19 | 2021-09-06 | 2022-02-19 | 2025-02-19 |  | 2022-03-13 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  |  | 1002 |  | 2021-06-23 |  | 988 |  |  |  | 320 | [7 empty] | KUALZEYH
455 | IEACTCKNI4UOKSQC | Cinq | https://www.wrike.com/open.htm?id=686115330 | 2021-05-06T08:01:39Z | ENOE PV11 | 0.38 | 2.765036 | 44.295669 | Les Cours | 12290 | LE VIBAL | SANS OBJET | 2022-01-26 | 2024-01-26 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-05-25 | KUAIZA3S | 2022-01-26 | Occitanie (11) | 2023-03-23 | 0.31144 | 2022-07-07 | 10315.14 | 12000 | 1102 | YVIN Camille | 2022-09-12 | 2021-11-30 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-07-02 | 2021-09-23 | 2021-07-06 | 2021-09-23 | 2024-09-23 |  | 2021-12-26 |  |  |  |  | 2021-09-02 |  | 236 | 1183 |  | 2021-06-10 |  | 1174 |  |  |  | 291 | 98.094 | [6 empty] | KUAJ5YLI
456 | IEACTCKNI4UP5FWA | Naud | https://www.wrike.com/open.htm?id=687773376 | 2021-05-10T12:37:23Z | ENOE PV14 | 0.109 | 4.743876 | 44.333648 | 453 chemin des sablons | 26130 | ST PAUL TROIS CHATEAUX | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-05-20 | KUAMTNDK | 2022-10-24 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-02-22 | 0.11025 | 2022-11-08 | 14524.89 | 13400 | 1243 | CONGARD Kévin | 2022-12-19 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-22 | 2022-08-22 | 2021-07-27 | 2022-08-22 | 2025-08-22 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-08-13 |  |  |  |  | 2021-06-25 |  | 1335 |  |  |  | 119 | 8.7 | [6 empty] | KUAJBVJC
457 | IEACTCKNI4UP6VRR | Valette-B | https://www.wrike.com/open.htm?id=687822385 | 2021-05-10T13:45:52Z | ENOE PV11 | 0.31413 | 2.063466 | 44.115599 | Mas de Lafon | 81640 | LE SEGUR | SANS OBJET | 2022-05-03 | 2024-05-03 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-24 | KUAIZA3S | 2022-04-22 | Occitanie (11) | 2023-06-30 | 0.29925 |  |  | 13000 | 1117 | Anonyme |  | 2022-08-03 |  | DP |  |  | 2022-11-25 |  | ["Location Toiture"] | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 2024-12-30 |  | 2022-03-22 |  |  |  |  | 2021-12-20 |  | 284 | 1182 |  | 2021-07-08 |  | 1168 |  |  |  | 267 | 129.733 | [6 empty] | KUALFD66
458 | IEACTCKNI4UQOXVE | Mourey | https://www.wrike.com/open.htm?id=688348836 | 2021-05-11T07:03:06Z | ENOE PV13 | 0.105 | 5.34439 | 43.763339 | Lieu-dit Le Couleton | 84160 | PUYVERT | SANS OBJET | 2022-04-11 | 2024-04-11 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-05-19 | KUAJTF5Z | 2022-04-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-11-09 | 0.0996 | 2022-07-19 | 5323.82 | 15000 | 1310 | GAUBERTI Anansa | 2022-09-20 | 2022-07-11 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-11 | 2022-03-18 | 2021-11-09 | 2022-03-18 | 2025-03-18 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-12-27 |  |  | 1423 |  | 2021-06-03 |  | 1358 |  |  |  | 170 | 11.634 | [6 empty] | KUAI73UW
459 | IEACTCKNI4URGDRH | Neant-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=689114663 | 2021-05-12T08:35:55Z | A DETERMINER BAT | 0.35 | 2.962411 | 46.72577 | lieudit Les Gagneries de Ferrière | 03320 | LURCY LEVIS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-04 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-11-16 |  |  |  | 17241 | 1216 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-11-15 |  | 2021-11-16 | 2023-11-20 | [12 empty] | 2021-06-17 | [13 empty] | KUAJBVJC
460 | IEACTCKNI4UTGVKZ | Nayral | https://www.wrike.com/open.htm?id=691230041 | 2021-05-17T11:59:11Z | ENOE PV11 | 0.2288 | 2.831653 | 44.20703 | Salelles | 12410 | CURAN | SANS OBJET | 2022-03-10 | 2024-03-10 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-06-12 | KUAIZA3S | 2022-02-22 | Occitanie (11) | 2023-10-11 | 0.213 | 2022-07-08 | 20430.02 | 15000 | 1103 | Anonyme | 2022-09-12 | 2022-06-10 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-10-11 | 2021-11-23 | 2021-10-11 | 2021-11-23 | 2024-11-23 |  | 2022-01-22 |  |  |  |  | 2021-11-03 |  | 197 | 1173 |  | 2021-07-08 |  | 1154 |  |  |  | 181 | 91.836 | [6 empty] | KUALFD66
461 | IEACTCKNI4UTHDPV | Curvale-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=691244533 | 2021-05-17T12:30:55Z | ENOE PV13 | 0.162 | 2.329552 | 43.688724 | Plaine de Mauri | 81360 | MONTREDON-LABESSONNIE | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-06 | KUAIZA3S | 2022-04-25 | Occitanie (11) | 2023-06-21 | 0.1743 | 2022-08-18 | 14982.36 | 19000 | 1130 | CONGARD Kévin | 2022-10-10 | 2022-08-10 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-07 | 2022-03-21 | 2021-09-14 | 2022-03-21 | 2025-03-21 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-01-07 |  |  | 1208 |  | 2021-07-09 |  | 1206 |  |  |  | 189 | 23.7 | [6 empty] | KUAJBVJC
462 | IEACTCKNI4UTHEQC | Lagasse | https://www.wrike.com/open.htm?id=691245570 | 2021-05-17T12:33:11Z | ENOE PV14 | 0.24 | 1.801192 | 43.901529 | 2047 route de Montaigut- La Croix haute | 81310 | LISLE SUR TARN | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-11-09 | KUAIZA3S | 2022-10-24 | Occitanie (11) | 2024-02-25 | 0.2775 | 2023-02-03 | 25367.83 | 16960 | 1102 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 2022-02-25 | 2022-08-25 | 2025-08-25 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-02-25 |  | 1206 | 366 | 42.195 | 10.21 | 310 | 84 | [6 empty] | KUAJBVJC
463 | IEACTCKNI4UTHHHC | Bardou | https://www.wrike.com/open.htm?id=691248354 | 2021-05-17T12:39:00Z | ENOE PV15 | 0.241 | 2.386445 | 43.794691 | Le Plo | 81120 | MONT ROC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-18 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-03-11 | 0.24225 |  |  | 17400 | 1202 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-12-02 | 2022-03-14 | 2022-12-08 | 2025-12-02 |  | 2022-12-02 |  |  |  |  | 2022-09-08 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 1297 | 292 | 31.91 | 9.73 | 271.732 | 75 | [6 empty] | KUAI73UW
464 | IEACTCKNI4UTYVSK | Juran | https://www.wrike.com/open.htm?id=691820106 | 2021-05-18T07:25:49Z | ENOE PV13 | 0.103 | 6.193191 | 44.409257 | La Batie Moine | 04250 | BELLAFFAIRE | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-07-28 | KUAMTNDK | 2022-07-19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-21 | 0.0996 | 2022-09-15 | 11502.72 | 12000 | 1227 | Anonyme | 2022-11-07 |  |  | PC |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | Bâtiment Neuf | 2022-02-23 | 2022-06-13 | 2022-01-31 | 2022-06-13 | 2025-06-13 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  | 1337 |  | 2021-12-13 |  | 1334 | 127 | 12.32 | 8.73 | 118 | 8.472 | [6 empty] | KUALFD66
465 | IEACTCKNI4UT2Y6J | Vauquelin-A-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=691889097 | 2021-05-18T09:45:23Z | ENOE PV13 | 0.147 | 1.527853 | 47.415919 | 17 rue des travers chiens | 41230 | SOINGS-EN-SOLOGNE | SANS OBJET | 2022-06-17 | 2024-06-17 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-02 | KUAJN6DA | 2022-05-30 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-10-14 | 0.1241 |  |  | 7000 | 995 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2021-11-15 | 2022-04-14 | 2021-12-07 | 2022-04-14 | 2025-04-14 |  | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-02-08 |  |  | 1045 |  | 2021-07-21 |  | 1055 |  |  |  | 99.82 | [7 empty] | KUALZEYH
466 | IEACTCKNI4UUUGLK | Para-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=692722026 | 2021-05-19T14:56:17Z | ENOE PV14 | 0.322 | 5.98282 | 44.474433 | La condamine | 05130 | SIGOYER | SANS OBJET | 2023-01-30 | 2025-01-30 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-10-26 | KUAJTF5Z | 2023-01-30 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-27 | 0.261 |  |  | 15000 | 1253 | Anonyme |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-16 | 2022-08-18 | 2021-12-27 | 2022-08-18 | 2025-08-18 |  | 2022-08-18 |  |  |  |  | 2022-05-03 |  |  |  |  | 2021-12-06 |  | 1337 | 151 | 19 | 11.05 | 272 | 122 | [6 empty] | KUALFD66
467 | IEACTCKNI4UVCGN5 | Chaix-T | https://www.wrike.com/open.htm?id=693180861 | 2021-05-20T05:43:56Z | A DETERMINER BAT | 0.15 | 4.995181 | 44.416664 | Le plan du Vas | 84600 | VALREAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-16 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-08-19 |  |  |  | 19000 | 1261 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-16 |  | 2021-08-20 | 2022-11-25 | [7 empty] | 2022-07-27 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  |  | 188 | 29.55 | [9 empty] | KUAJ5YLI
468 | IEACTCKNI4UVDHWD | Correard | https://www.wrike.com/open.htm?id=693214915 | 2021-05-20T07:37:26Z | ENOE PV13 | 0.099 | 6.45315 | 44.234047 | LD DREMOUNAS | 04420 | PRADS HAUTE BLEONE | SANS OBJET | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-13 | KUAMTNDK | 2022-06-01 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-07 | 0.12201 | 2022-08-18 | 12124.1 | 25000 | 1143 | GAUBERTI Anansa | 2022-09-20 |  |  | PC |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-06-01 | 2022-04-28 | 2021-12-07 | 2022-04-28 | 2025-04-28 |  | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2022-02-11 | Non |  | 1069 |  | 2021-09-14 |  | 1059 |  |  |  | 121 | 10.275 | [6 empty] | KUAI73UW
469 | IEACTCKNI4UVIVFL | Bonnard | https://www.wrike.com/open.htm?id=693392555 | 2021-05-20T13:37:01Z | ENOE PV13 | 0.126 | 5.393757 | 44.696291 | 6500 Route de Gap | 26150 | SOLAURE EN DIOIS | SANS OBJET | 2022-05-20 | 2024-05-20 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-07-13 | KUAJTF5Z | 2022-04-25 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-12-10 | 0.0996 | 2022-07-06 | 19126.14 | 17000 | 1200 | YVIN Camille | 2022-09-12 | 2022-05-16 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-25 | 2022-03-11 | 2021-12-10 | 2022-03-11 | 2025-03-11 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-01-20 |  |  | 1263 |  | 2021-09-09 |  | 1218 |  |  |  | 131 | 2.729 | [6 empty] | KUAJ5YLI
470 | IEACTCKNI4UVNJNL | Marcelot-M-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=693544363 | 2021-05-20T16:28:20Z | ENOE PV13 | 0.247 | 3.712654 | 47.400054 | Lieudit Montcrechot | 58190 | NUARS | En attente CDC CRE | 2023-01-24 | 2025-01-24 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-04-20 | KUAIZAZL | 2023-01-05 | Bourgogne-Franche-Comté (2) | 2023-07-21 | 0.2448 |  |  | 34000 | 1117 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 2025-01-21 |  | 2022-01-21 |  |  |  |  | 2021-12-20 | Non |  | 1008 |  | 2021-07-09 |  | 961 |  |  |  | 180 | 21.043 | [6 empty] | KUAJBVJC
471 | IEACTCKNI4UVZSSK | Gilly | https://www.wrike.com/open.htm?id=693946954 | 2021-05-21T08:27:27Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.908749 | 43.903663 | SAUMEMORTES MFT | 84140 | AVIGNON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-08 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-10 |  |  |  | 21360 | 1245 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 |  | 2021-12-10 | 2022-10-10 | [7 empty] | 2022-03-09 |  |  |  |  | 2021-07-22 |  |  | 120 | 21.92 | [9 empty] | KUAI73UW
472 | IEACTCKNI4UV2VKC | Warzee-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=693982530 | 2021-05-21T09:47:46Z | ENOE PV11 | 0.24966 | 3.039798 | 46.58124 | Ruzière | 03160 | BOURBON L'ARCHAMBAULT | SANS OBJET | 2022-07-18 | 2024-07-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-15 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-06-14 | 0.225 | 2022-10-10 | 53250.62 | 12000 | 1096.12 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  | 2022-12-12 | 2022-11-07 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2024-07-05 |  | 2022-03-15 |  |  |  |  | 2021-06-10 | Oui | 249 | 1088 |  | 2021-04-23 |  | 1069 |  |  |  | 257.608 | 5.288 | [6 empty] | KUAJBVJC
473 | IEACTCKNI4UV2VUG | Warzee-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=693982854 | 2021-05-21T09:48:32Z | ENOE PV11 | 0.233 | 3.132023 | 46.6090 | Champ de la Croix | 03210 | AGONGES | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-06-14 | 0.282 | 2022-09-06 | 73923.62 | 12000 | 1112.74 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  | 2022-12-12 | 2022-11-07 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2022-03-19 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 303 | 1067 |  | 2021-04-23 |  | 1061 |  |  |  | 247 | 70.963 | [6 empty] | KUAJBVJC
474 | IEACTCKNI4UV6T2S | Roche | https://www.wrike.com/open.htm?id=694112082 | 2021-05-21T14:01:12Z | ENOE PV13 | 0.3 | 1.356131 | 46.704081 | Lieu-Dit Les Champs Vaché | 36800 | MIGNE | SANS OBJET | 2022-06-22 | 2024-06-22 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-04 | KUAJN6DA | 2022-06-22 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-11-09 | 0.29988 |  |  |  | 1162 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-29 | 2022-05-09 | 2021-09-29 | 2022-05-09 | 2025-05-09 |  | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2021-12-17 |  |  | 1224 |  | 2021-07-22 |  | 1222 |  |  |  | 340 | [7 empty] | KUALZEYH
475 | IEACTCKNI4UV7MAQ | Madrolles-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=694136848 | 2021-05-21T14:37:22Z | ENOE PV13 | 0.072 | 1.794192 | 47.033782 | Lieu-Dit Le Petit Jaunet | 36150 | VATAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-19 | KUAJN6DA | 2022-11-03 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-08-25 | 0.06972 |  |  |  | 1068 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2021-12-01 | 2022-02-25 | 2021-12-07 | 2022-02-25 | 2025-02-25 |  | 2022-02-25 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  |  | 1113 |  | 2021-08-25 |  | 1106 |  |  |  | 55.015 | [7 empty] | KUALZEYH
476 | IEACTCKNI4UXHIJI | Dias | https://www.wrike.com/open.htm?id=695443752 | 2021-05-25T09:27:15Z | ENOE PV14 | 0.12 | 2.313723 | 44.107991 | 18 rue de Tanus le Vieux | 81190 | TANUS | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 107 | 2021-06-22 | KUAIZA3S | 2022-10-24 | Occitanie (11) | 2024-03-09 | 0.09975 |  |  | 13200 | 1207 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 2021-12-15 | 2022-09-09 | 2025-09-09 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-06-17 |  |  |  |  | 2021-11-29 |  | 1386 | 146 | 12.21 | 7.6 | 127 | 22 | [6 empty] | KUAJBVJC
477 | IEACTCKNI4UYS3HL | Adams-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=696872171 | 2021-05-27T08:40:34Z | ENOE PV14 | 0.15 | 0.45581 | 44.329988 | Labelotte Sud - Chemin de Ballarade | 47360 | LACEPEDE | SANS OBJET | 2023-01-10 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-25 | KUAIZAZL | 2023-01-10 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-18 | 0.141 |  |  | 24064 | 1267 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-11-15 | 2022-04-19 | 2023-01-07 | 2025-11-15 |  | 2022-11-15 |  |  |  |  | 2022-10-14 | Non |  | 1286 |  | 2022-03-18 |  | 1260 | 173 | 38.85 | 14.7 | 152.787 | 20 | [6 empty] | KUAJ5YLI
478 | IEACTCKNI4UZNPZJ | Rozieres | https://www.wrike.com/open.htm?id=697745193 | 2021-05-28T15:10:57Z | ENOE PV13 | 0.119 | 1.132513 | 44.682108 | Lieu-dit Peyrechause | 24170 | SAINT POMPONT | SANS OBJET | 2022-07-06 | 2024-07-06 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-08 | KUAIZA3S | 2022-07-06 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-11-03 | 0.1377 | 2022-08-31 | 12646.5 |  | 1110 | YVIN Camille | 2022-10-24 |  |  | PC |  | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-27 | 2022-04-15 | 2021-11-03 | 2022-04-15 | 2025-04-15 |  | 2022-06-06 |  |  |  |  | 2021-12-30 |  |  | 1141 |  | 2021-08-20 |  | 1130 |  |  |  | 135.389 | 21.6 | [6 empty] | KUAJ5YLI
479 | IEACTCKNI4UZOOFY | Negri | https://www.wrike.com/open.htm?id=697776312 | 2021-05-28T15:53:47Z | ENOE PV14 | 0.217 | -0.098956 | 43.921569 | Lieu-dit Le lanas | 32150 | CAZAUBON | SANS OBJET | 2022-11-02 | 2024-11-02 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-06-29 | KUAIZA3S | 2022-10-25 | Occitanie (11) | 2024-01-25 | 0.216 | 2022-12-14 | 22030.14 | 15000 | 1174 | YVIN Camille | 2023-01-16 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-27 | 2022-08-09 | 2022-01-26 | 2022-08-09 | 2025-08-09 |  | 2022-09-25 |  |  |  |  | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 1207 |  |  |  | 247 | 32.346 | [6 empty] | KUAJ5YLI
480 | IEACTCKNI4U2M37D | Demorise | https://www.wrike.com/open.htm?id=698773475 | 2021-06-01T08:01:20Z | ENOE PV11 | 0.087 | 2.8999113 | 42.723051 | 376 rue Blanche Selva | 66000 | PERPIGNAN | SANS OBJET | 2022-01-17 | 2024-01-17 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-06-17 | KUAJTGA6 | 2022-01-17 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-05-05 | 0.0952 | 2022-02-21 | 1726.98 | 1726.98 | 1236 | YVIN Camille | 2022-04-20 | 2022-04-17 |  | DP |  | 2022-09-30 | 2022-09-15 |  | ["Location Toiture"] | 2021-08-16 | 2021-11-05 | 2021-08-17 | 2021-11-05 | 2024-11-05 |  | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2021-10-26 |  | 95 | 1336 |  | 2021-06-24 |  | 1286 |  |  |  | 81.786 | 36.596 | [6 empty] | KUAJ5YLI
481 | IEACTCKNI4U35QYU | Saoudi | https://www.wrike.com/open.htm?id=700367636 | 2021-06-03T13:42:11Z | ENOE PV14 | 0.174 | 1.38325 | 44.125607 | Cantaire | 82130 | L'HONOR DE COS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-24 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2023-11-24 | 0.24675 |  |  | 19000 | 1093 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-17 | 2022-09-03 | 2021-11-24 | 2022-09-26 | 2025-09-03 |  | 2022-09-03 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2021-09-10 |  | 1179 |  |  |  | 249 | 86 | [6 empty] | KUAJBVJC
482 | IEACTCKNI4U57RBP | Dauzat | https://www.wrike.com/open.htm?id=702530607 | 2021-06-08T13:13:06Z | ENOE PV13 | 0.266 | 2.018018 | 44.018541 | Le Vigneras / La Gacherie Nord | 81130 | VILLENEUVE-SUR-VERE | SANS OBJET | 2022-10-04 | 2024-10-04 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-06-30 | KUAIZA3S | 2022-09-28 | Occitanie (11) | 2023-11-25 | 0.27805 | 2022-11-25 | 18186.06 | 16000 | 1149 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-07 | 2022-05-12 | 2021-10-15 | 2022-05-12 | 2025-05-12 |  | 2022-08-28 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 1223 |  | 2021-07-08 |  | 1360 |  |  |  | 293.065 | [7 empty] | KUAJ5YLI
483 | IEACTCKNI4U6Y35S | L-Hote-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=703360946 | 2021-06-09T13:53:35Z | A DETERMINER BAT | 0.4 | 0.094135 | 43.637127 | Lieu-dit Emmanuel | 32160 | COULOUME MONDEBAT | En attente CDC CRE |  |  | AO CRE |  | 2021-05-21 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-18 |  |  |  | 70000 | 1259 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-06-25 | [13 empty] | KUAJ5YLI
484 | IEACTCKNI4VAGMWA | Andrieux | https://www.wrike.com/open.htm?id=704852672 | 2021-06-11T13:52:49Z | TENAO 3 | 0.247 | 5.37302 | 43.76038 | Lieu-dit Les Paluns | 84160 | CADENET |  |  |  | AO CRE | 165 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.247 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-04-12 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2016-07-20 | 2013-11-19 | 2013-11-19 |  | 2016-11-19 |  | 2013-11-19 | 2016-04-04 | 2016-07-20 | 2015-11-23 | [20 empty] | KUAI73UW
485 | IEACTCKNI4VAGV6W | Nespoulous | https://www.wrike.com/open.htm?id=704862166 | 2021-06-11T14:05:34Z | TENAO 3 | 0.2431 | 2.28274 | 44.01623 | La Cussaye | 81350 | SERENAC |  |  |  | AO CRE | 169.9 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.2431 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-02-06 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2016-01-19 | 2013-10-25 | 2013-10-25 |  | 2016-10-25 |  | 2013-10-25 |  | 2016-01-19 | 2015-05-24 | [20 empty] | KUAI73UW
486 | IEACTCKNI4VAGWEE | GAEC-Rudelle | https://www.wrike.com/open.htm?id=704862340 | 2021-06-11T14:05:48Z | TENAO 3 | 0.1807 | 2.381 | 43.808 | Lieu-dit La Lande | 81350 | SAINT-GRÉGOIRE |  |  | 2016-02-18 | AO CRE | 169 |  |  |  | Occitanie (11) | 2023-07-09 | 0.1807 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-02-06 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2016-02-18 | 2013-10-23 | 2013-10-23 |  | 2016-10-23 |  | 2013-10-23 |  | 2016-02-18 | 2015-06-23 | 2015-04-30 | [19 empty] | KUAI73UW
487 | IEACTCKNI4VAGWOE | Veyrac | https://www.wrike.com/open.htm?id=704862660 | 2021-06-11T14:06:11Z | TENAO 3 | 0.2431 | 2.59744 | 44.14106 | Lieu-dit Les Gardelles | 12015 | AURIAC LAGAST |  |  |  | AO CRE | 165 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.2431 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2015-08-31 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2015-12-23 | 2013-10-02 | 2013-10-02 |  | 2016-10-02 |  | 2013-10-02 |  | 2015-12-23 | 2015-04-27 | [20 empty] | KUAI73UW
488 | IEACTCKNI4VAGWV3 | Garrigaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=704862907 | 2021-06-11T14:06:23Z | TENAO 3 | 0.2431 | 2.38006 | 43.80781 | Lieu-dit Les Blauves | 81120 | MONT-ROC |  |  | 2015-11-23 | AO CRE | 177.2 |  |  |  | Occitanie (11) | 2015-11-23 | 0.2431 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-03-07 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2015-11-23 | 2013-10-28 | 2013-10-28 |  | 2016-10-28 |  | 2013-10-28 |  | 2015-11-23 | 2015-03-28 | [20 empty] | KUAI73UW
489 | IEACTCKNI4VAG2NJ | Laurensou-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=704866729 | 2021-06-11T14:12:56Z | A DETERMINER BAT | 0.15 | 1.847471 | 45.119477 | Lieu-dit La Veyssiere | 19380 | ALBUSSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S17 |  | 2021-03-30 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-03 |  |  |  | 13400 | 1200 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2021-08-16 |  | 2021-09-03 | 2023-07-10 | [12 empty] | 2021-06-15 | [13 empty] | KUAJBVJC
490 | IEACTCKNI4VAILFC | Philip-M | https://www.wrike.com/open.htm?id=704916642 | 2021-06-11T15:24:19Z | TENAO 3 | 0.18226 | 5.93019 | 44.37081 | Lieu dit la Barque | 05300 | VENTAVON |  |  | 2016-07-20 | AO CRE | 165 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2016-07-20 | 0.18226 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-03-23 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2016-07-20 | 2013-02-03 | 2013-02-03 |  | 2016-02-03 |  | 2013-02-03 |  | 2016-07-20 | 2015-11-23 | [20 empty] | KUAI73UW
491 | IEACTCKNI4VAILMM | SCI-Seigne | https://www.wrike.com/open.htm?id=704916876 | 2021-06-11T15:24:33Z | TENAO 3 | 0.2119 | 2,22859 | 43,69738 | Lieu-dit Le Bourg | 81210 | PEYREGOUX |  |  | 2015-11-05 | AO CRE | 168 |  |  |  | Occitanie (11) | 2015-11-05 | 0.2119 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-03-07 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2015-11-05 | 2013-11-18 | 2013-11-18 |  | 2016-11-18 |  | 2013-11-18 |  | 2015-11-05 | 2015-03-10 | [20 empty] | KUAI73UW
492 | IEACTCKNI4VA4X2V | O'Sullivan | https://www.wrike.com/open.htm?id=705584981 | 2021-06-14T08:07:49Z | A DETERMINER BAT | 0.375 | 0.967849 | 46.189915 | Lieu-dit La Grande Gagne | 87210 | SAINT SORNIN LA MARCHE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-23 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-02 |  |  |  | 30500 | 1110 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-04-07 | 2023-02-15 | [8 empty] | Oui |  |  |  | 2022-03-02 |  |  | 362 | 46.23 | 11.19 | [8 empty] | KUALZEYH
493 | IEACTCKNI4VBY2UQ | Neant-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=706505360 | 2021-06-15T14:09:18Z | ENOE PV13 | 0.181 | 2.962411 | 46.72577 | Lieu dit Les Gagneries de Ferrière | 03320 | LURCY LEVIS | SANS OBJET | 2022-07-11 | 2024-07-11 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-15 | KUAIZAZL | 2022-06-30 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-10-26 | 0.20916 | 2022-11-09 | 18566.8 |  | 1171 | CONGARD Kévin | 2022-12-16 |  |  | PC |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-15 | 2022-04-26 | 2021-11-16 | 2022-04-26 | 2025-04-26 |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-01-26 | Non |  | 1082 |  | 2021-06-17 |  | 1079 |  |  |  | 226 | [7 empty] | KUAJBVJC
494 | IEACTCKNI4VDCY2Q | Bard-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=707879760 | 2021-06-17T13:49:05Z | ENOE PV14 | 0.294 | 2.887128 | 46.691783 | Lieu-dit La Bucharie | 03320 | COULEUVRE | SANS OBJET | 2022-06-30 | 2024-06-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-16 | KUAIZAZL | 2022-06-30 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-03-31 | 0.3045 | 2022-11-07 | 19190.62 |  | 1011 | CONGARD Kévin | 2022-12-19 | 2022-09-16 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-11-17 | 2022-03-31 | 2021-11-24 | 2022-03-31 | 2025-03-31 |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-01-21 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 1065 |  |  |  | 314 | 76 | [6 empty] | KUAJBVJC
495 | IEACTCKNI4VDDASQ | Jordan-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=707887696 | 2021-06-17T13:57:15Z | ENOE PV11 | 0.3264 | 5.265294 | 45.660062 | 178 chemin des Grandes Terres | 38460 | VENERIEU | SANS OBJET | 2022-12-05 | 2024-12-05 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-06-15 | KUAIZAZL | 2022-12-05 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2023-10-26 | 0.351 | 2023-01-23 | 13778.99 | 20000 | 1056 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-06-08 | 2021-12-06 | 2021-10-26 | 2021-12-06 | 2024-12-06 |  | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2021-11-26 |  | 311 | 1165 |  | 2021-08-20 |  | 1147 |  |  |  | 302 | 161 | [6 empty] | KUAI73UW
496 | IEACTCKNI4VDTCM4 | Moreau-O | https://www.wrike.com/open.htm?id=708413852 | 2021-06-18T08:42:26Z | ENOE PV14 | 0.1 | 1.335274 | 46.706096 | Lieu-Dit La Chancelée | 36800 | MIGNE | SANS OBJET | 2023-01-23 | 2025-01-23 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-08-11 | KUAJN6DA | 2023-01-23 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-12-23 | 0.12375 |  |  | 14600 | 1166 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-02 | 2022-06-23 | 2021-12-06 | 2022-06-23 | 2025-06-23 |  | 2022-06-23 |  |  |  |  | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 1149 |  |  |  | 131 | 20 | [6 empty] | KUALZEYH
497 | IEACTCKNI4VENAG5 | Bertin-TH-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=709263581 | 2021-06-21T10:09:55Z | ENOE PV15 | 0.15 | 0.429719 | 44.705082 | Le Fricandou | 24500 | FONROQUE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-08-20 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-21 | 0.015 |  |  | 17500 | 1277 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-01-07 | 2022-12-09 | 2022-01-12 | 2023-01-19 | 2025-12-09 | [6 empty] | 2022-09-17 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  | 240 | 59.08 | 19.52 | [8 empty] | KUAJBVJC
498 | IEACTCKNI4VFBFD7 | Liengme-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=709923967 | 2021-06-22T07:45:04Z | ENOE PV11 | 0.099 | 4.467954 | 44.024007 | Lieu-dit Moulinas | 30700 | SAINT SIFFRET | SANS OBJET | 2022-10-07 | 2024-10-07 | Obligation d'achat S21 | 107 | 2021-06-15 | KUAFV42T | 2022-09-28 | Occitanie (11) | 2023-05-29 | 0.1 | 2022-12-14 | 2973.23 | 5000 | 1350 | CONGARD Kévin | 2023-01-16 |  | 1492 | PC |  | 2022-10-28 | 2022-10-14 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-08 | 2021-11-29 | 2021-07-07 | 2021-11-29 | 2024-11-29 |  | 2022-08-28 |  |  | 2022-10-14 | 2022-09-20 | 2021-08-05 |  | 128 | 1397 |  | 2021-06-22 |  | 1426 |  |  |  | 128 | 25.567 | [6 empty] | KUAJBVJC
499 | IEACTCKNI4VFW3K6 | Georges | https://www.wrike.com/open.htm?id=710634846 | 2021-06-23T07:17:40Z | A DETERMINER BAT | 0.261 | 5.149485 | 45.500178 | Route départementale 502 | 38440 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-08-27 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2024-02-21 |  |  |  | 17640 | 1198 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 |  | 2022-03-30 | 2023-04-03 | [12 empty] | 2022-01-14 |  |  | 316 | 28.92 | 8.28 | [8 empty] | KUAJ5YLI
500 | IEACTCKNI4VGRXLA | Blanc-JM | https://www.wrike.com/open.htm?id=711515488 | 2021-06-24T13:28:34Z | ENOE PV14 | 0.1 | 4.972493 | 44.049796 | 872 chemin des confines | 84170 | MONTEUX | SANS OBJET | 2022-11-23 | 2024-11-23 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2021-06-30 | KUAJTF5Z | 2022-11-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-20 | 0.09975 | 2023-01-12 | 22435.84 | 4000 | 1271 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-08 | 2022-06-14 | 2022-02-03 | 2022-06-14 | 2025-06-14 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-01-17 |  | 1358 | 127 | 18.32 | 12.43 | 116.54 | 23 | [6 empty] | KUAJ5YLI
501 | IEACTCKNI4VGULJJ | Baute-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601449 | 2021-06-24T15:34:02Z | ECO-19 | 0.24963 | 0.35730282 | 43.31184233 | Lieu dit Biloy | 65220 | LALANNE TRIE |  |  |  | AO CRE | 135 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.2484 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1120 |  |  | 2017-12-20 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-26 | [7 empty] | 2021-01-26 | 2020-05-31 | [20 empty] | KUAJ5YLI
502 | IEACTCKNI4VGULJL | Camafabre-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601451 | 2021-06-24T15:34:03Z | ECO-19 | 0.21924000000000002 | 2.2005833 | 43.8849806 | Le Bousquet | 81990 | FREJAIROLLES |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.21538 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1324 |  |  | 2017-09-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-29 | [7 empty] | 2021-01-29 | 2020-06-03 | [20 empty] | KUAJ5YLI
503 | IEACTCKNI4VGULJO | Camoquette-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601454 | 2021-06-24T15:34:03Z | ECO-19 | 0.2233 | 2.3507917 | 43.9002306 | Lieu dit Mas Petit | 81430 | AMBIALET |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.22027000000000002 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1321 |  |  | 2019-12-04 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-29 | [7 empty] | 2021-01-29 | 2020-06-03 | [20 empty] | KUAJ5YLI
504 | IEACTCKNI4VGULJT | Camroc-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601459 | 2021-06-24T15:34:03Z | ECO-19 | 0.21924 | 2.8310278 | 43.7220833 | Le Céren | 81230 | MURAT SUR VEBRE |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.21538 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1339 |  |  | 2020-04-06 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-05 | [7 empty] | 2021-03-05 | 2020-07-08 | [20 empty] | KUAJ5YLI
505 | IEACTCKNI4VGULJV | Camroux-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601461 | 2021-06-24T15:34:04Z | ECO-19 | 0.22533000000000003 | 2.19209 | 43.987929 | Lieu dit la Charlenderie | 81450 | LE GARRIC |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.21538 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1319 |  |  | 2021-01-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-04-14 | [7 empty] | 2021-04-14 | 2020-08-17 | [20 empty] | KUAJ5YLI
506 | IEACTCKNI4VGULJY | Costcam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601464 | 2021-06-24T15:34:04Z | ECO-19 | 0.22533000000000003 | 2.61053468 | 44.12605696 | Lieu dit Fournols | 12170 | DURENQUE |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 | 2020-09-22 |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1298 |  |  | 2017-12-18 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-27 | [7 empty] | 2021-01-27 | 2020-06-01 | [20 empty] | KUAJ5YLI
507 | IEACTCKNI4VGULJ4 | Davicam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601468 | 2021-06-24T15:34:04Z | ECO-19 | 0.13608 | 2.276389 | 43.934171 | Lieu dit Puech Mergou | 81430 | MARSAL |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.13608 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1232 |  |  | 2017-09-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-21 | [7 empty] | 2021-09-21 | 2021-01-24 | [20 empty] | KUAJ5YLI
508 | IEACTCKNI4VGULKA | Delcam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601472 | 2021-06-24T15:34:05Z | ECO-19 | 0.21924 | 2.4306861 | 43.98095 | La poussarie | 81150 | ASSAC |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.21538 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1340 |  |  | 2017-09-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-02-18 | [7 empty] | 2021-02-18 | 2020-06-23 | [20 empty] | KUAJ5YLI
509 | IEACTCKNI4VGULKG | Jouvacam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601478 | 2021-06-24T15:34:05Z | ECO-19 | 0.12327900000000001 | 5.1022556 | 43.7251972 | Chemin des Roques Hautes | 13560 | SENAS |  |  |  | AO CRE | 132.4 |  | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.12328 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1553 |  |  | 2019-12-04 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-03-02 | [7 empty] | 2021-03-02 | 2020-07-05 | [20 empty] | KUAJ5YLI
510 | IEACTCKNI4VGULKI | Lavicam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601480 | 2021-06-24T15:34:05Z | ECO-19 | 0.20971 | 1.9925194 | 44.0316861 | Lieu dit la maureille | 81170 | NOAILLES |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1255 |  |  | 2017-09-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-25 | [7 empty] | 2021-01-25 | 2020-05-30 | [20 empty] | KUAJ5YLI
511 | IEACTCKNI4VGULKM | Mascam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601484 | 2021-06-24T15:34:06Z | ECO-19 | 0.20971 | 2.3625639 | 44.0203806 | Lieu dit Peyrelous | 81340 | VALENCE ALBIGEOIS |  |  | 2021-01-25 | AO CRE | 134.9 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1275 |  |  | 2017-12-18 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-25 | [7 empty] | 2021-01-25 | 2020-05-30 | [20 empty] | KUAJ5YLI
512 | IEACTCKNI4VGULKP | Olicam-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=711601487 | 2021-06-24T15:34:06Z | ECO-19 | 0.20971 | 1.5366583 | 44.0568556 | 1555 RD 35 route de Nègrepelisse | 82800 | VAISSAC |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  | KUAFV42T |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 | 2016-07-18 |  |  |  | YVIN Camille |  |  | 1256 |  |  | 2017-09-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-01-27 | [7 empty] | 2021-01-27 | 2020-06-01 | [20 empty] | KUAJ5YLI
513 | IEACTCKNI4VHD3MZ | Avril-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=712109465 | 2021-06-25T07:51:39Z | ENOE PV07 | 0.25498 | 5.025653 | 43.627966 | Chemin de Regarde Venir | 13450 | GRANS | Bat-13 : Juillet 2021 | 2023-01-31 | 2025-01-31 | AO CRE |  | 2019-02-01 | KUAGEAKU | 2023-01-23 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.25498 |  | 19955.35 | 11000 | 1466 | YVIN Camille |  | 2021-12-15 | 1430 | PC | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-17 | 2020-09-18 | 2019-10-01 |  | 2023-09-19 | 2021-07-08 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2020-03-16 |  | 258 | 1454 | [15 empty] | KUAJ5YLI
514 | IEACTCKNI4VHEVYQ | Lemcaa-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=712136464 | 2021-06-25T09:08:10Z | ENOE PV07 | 0.227 | 5.89212 | 44.562695 | Lieu-dit Jean de l'amour - Quartier Blaigny | 05400 | MONTMAUR | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2020-02-04 | KUAGEAKU | 2022-01-31 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-05-01 | 0.22724 | 2022-05-05 | 9537.76 | 17667 | 1388 | Anonyme | 2022-07-08 | 2021-12-15 | 1400 | PC | true | 2022-03-31 | 2022-03-24 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-31 | 2020-11-23 | 2020-04-07 | 2020-11-23 | 2023-11-24 | 2021-07-08 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 2020-08-31 | NSP | 241 | 1351 |  | 2020-04-01 | [13 empty] | KUALFD66
515 | IEACTCKNI4VHFPB2 | Berruyer-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=712162362 | 2021-06-25T09:53:01Z | ENOE PV07 | 0.36176 | 5.213659 | 45.284334 | 816 route de Chambaran | 38980 | VIRIVILLE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 86 | 2021-03-23 | KUAGEAKU | 2022-01-20 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2023-05-01 | 0.36176 | 2022-05-24 | 6048.22 | 33000 | 1231 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-21 | 2021-12-15 | 1223 | PC | true |  | 2023-02-03 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-20 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 2023-09-26 | 2021-07-08 00:00:00.000 | 2021-12-20 |  |  |  | 2022-05-31 | 2020-07-08 | NSP | 368 | 1243 | [15 empty] | KUAI73UW
516 | IEACTCKNI4VHWIX3 | Bezes | https://www.wrike.com/open.htm?id=712712955 | 2021-06-27T06:48:50Z | ENOE PV14 | 0.488 | 2.66116 | 43.901286 | Lieu-Dit Les Salles | 12380 | LA SERRE | SANS OBJET | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-06-25 | KUAIZA3S | 2023-01-23 | Occitanie (11) | 2023-12-10 | 0.2475 |  |  | 10000 | 1187 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2021-11-24 | 2022-06-10 | 2021-11-30 | 2022-06-10 | 2025-06-10 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-02-10 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 1271 | 210 | 123.18 |  | 279 | 44 | [6 empty] | KUAJBVJC
517 | IEACTCKNI4VH5IV7 | Rieuneau-G | https://www.wrike.com/open.htm?id=712942271 | 2021-06-28T07:48:32Z | ENOE PV13 | 0.162 | 2.207448 | 44.128548 | Lieu-Dit Boyals | 81190 | PAMPELONNE | SANS OBJET | 2022-11-28 | 2024-11-28 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-07-28 | KUAIZA3S | 2022-11-03 | Occitanie (11) | 2023-12-09 | 0.15936 | 2023-01-05 | 15025.83 | 13400 | 1160 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-01 | 2022-06-09 | 2021-09-03 | 2022-06-09 | 2025-06-09 |  | 2022-06-09 |  |  |  |  | 2022-04-12 |  |  | 1237 |  | 2021-07-08 |  | 1216 |  |  |  | 173 | 0 | [6 empty] | KUAJBVJC
518 | IEACTCKNI4VIAMN4 | Gilly-L | https://www.wrike.com/open.htm?id=713044412 | 2021-06-28T10:07:13Z | ENOE PV11 | 0.124 | 6.662496 | 44.385161 | Lieu-dit La Gravette | 04400 | BARCELONNETTE | SANS OBJET | 2022-01-28 | 2024-01-28 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-06-23 | KUAMTNDK | 2022-01-28 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-10-14 | 0.10472 | 2022-04-21 | 23663.22 | 20000 | 1125 | GAUBERTI Anansa | 2022-06-21 | 2022-04-28 |  | DP |  | 2022-09-13 | 2022-08-04 |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-28 | 2021-12-17 | 2021-10-14 | 2021-12-17 | 2024-12-17 |  | 2021-12-28 |  |  |  |  | 2021-10-21 |  | 123 | 1159 |  | 2021-09-17 |  | 1166 |  |  |  | 115.625 | 11.563 | [6 empty] | KUAI73UW
519 | IEACTCKNI4VKFXVU | Barjou-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=715316916 | 2021-07-01T09:28:03Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.813753 | 44.571691 | Lieu-dit Alquiès - Lasplaces | 47150 | PAULHIAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-21 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-21 | 0.45 |  |  | 30000 | 1280 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-02-15 |  | 2021-12-21 | 2023-03-14 | [7 empty] | 2022-12-14 | Non |  |  |  | 2021-07-28 | [13 empty] | KUAJBVJC
520 | IEACTCKNI4VKFY2N | Barjou-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=715318093 | 2021-07-01T09:30:08Z | ENOE PV13 | 0.183 | 0.813753 | 44.571691 | Lieu-dit Alquiès | 47150 | PAULHIAC | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-06-21 | KUAIZAZL | 2022-10-24 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-07 | 0.18924 | 2022-12-16 | 34983.24 | 22000 | 1100 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-02-15 | 2022-07-07 | 2021-12-21 | 2022-07-07 | 2025-07-07 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 1166 |  | 2021-07-28 |  | 1190 |  |  |  | 187 | [7 empty] | KUAJBVJC
521 | IEACTCKNI4VKHVRB | Galant-O | https://www.wrike.com/open.htm?id=715380257 | 2021-07-01T11:46:57Z | ENOE PV11 | 0.10878 | 4.334797 | 44.005447 | les Boudouses | 30190 | AUBUSSARGUES | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-20 | KUAJTGA6 | 2022-03-31 | Occitanie (11) | 2023-10-13 | 0.11025 | 2023-01-12 | 33733.59 | 33000 | 1236 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-07-12 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-31 | 2020-08-14 | 2021-10-14 | 2020-08-14 | 2023-08-15 |  | 2022-02-28 |  |  |  | 2021-12-16 | 2020-01-27 |  | 126 | 1286 |  | 2021-07-22 |  | 1277 |  |  |  | 118 | 1.6 | [6 empty] | KUAI73UW
522 | IEACTCKNI4VKJDHH | Warzee-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=715427047 | 2021-07-01T13:13:21Z | ENOE PV11 | 0.26676 | 3.131128 | 46.608652 | Champ Poirier | 03210 | AGONGES | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-06-14 | 0.2115 | 2022-09-06 | 0 | 12000 | 1112.74 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  | 2022-12-12 | 2022-11-07 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2022-03-19 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 224 | 1083 |  | 2021-04-23 |  | 1040 |  |  |  | 183 | 32.658 | [6 empty] | KUAJBVJC
523 | IEACTCKNI4VKJECE | Warzee-5 | https://www.wrike.com/open.htm?id=715427908 | 2021-07-01T13:14:20Z | ENOE PV11 | 0.243 | 3.13397 | 46.6090 | Etang d'en Bas | 03210 | AGONGES | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-06-14 | 0.243 | 2022-09-06 | 0 | 12000 | 1112.74 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  | 2022-12-12 | 2022-11-07 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2022-03-19 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 266 | 1109 |  | 2021-04-23 |  | 1090 |  |  |  | 217 | 52.611 | [6 empty] | KUAJBVJC
524 | IEACTCKNI4VKJP5L | Warzee-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=715440043 | 2021-07-01T13:18:47Z | ENOE PV11 | 0.24966 | 3.039125 | 46.580618 | Les Nauds | 03160 | BOURBON L'ARCHAMBAULT | SANS OBJET | 2022-07-18 | 2024-07-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-26 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-06-14 | 0.225 | 2022-10-10 | 0 | 12000 | 1096.12 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  | 2022-12-12 | 2022-11-07 |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2024-07-05 |  | 2022-03-26 |  |  |  |  | 2021-06-10 | Oui | 248 | 1090 |  | 2021-04-23 |  | 1073 |  |  |  | 208.357 | 35.295 | [6 empty] | KUAJBVJC
525 | IEACTCKNI4VL3Z4X | Landormy | https://www.wrike.com/open.htm?id=717088663 | 2021-07-05T09:38:32Z | ENOE PV07 | 0.2618 |  |  | 2 Rues des Chesnais | 72250 | BRETTES LES PINS | SANS OBJET | 2022-02-02 | 2024-02-02 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-09-12 | KUAG5OZT | 2022-02-02 | Pays-de-la-Loire (12) | 2023-11-30 | 0.268125 | 2022-05-02 | 5876.38 | 10000 |  | Anonyme | 2022-07-08 | 2022-05-02 |  | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2020-11-05 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 2023-11-05 |  | 2022-01-02 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  |  | 1001 | [15 empty] | KUALFD66
526 | IEACTCKNI4VL34VP | Turgne | https://www.wrike.com/open.htm?id=717091503 | 2021-07-05T09:43:29Z | ENOE PV07 | 0.2869 | -0.891036 | 46.301786 | 5 rue du Meunier | 17170 | SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY | SANS OBJET |  | 2024-02-28 | Obligation d'achat S21 |  | 2020-08-22 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-05-01 | 0.2619 |  |  | 19000 |  | Anonyme |  | 2022-05-28 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-05 | 2021-02-25 | 2021-07-05 | 2021-02-25 | 2024-02-26 |  | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2020-12-11 |  | 307 | 1159 |  | 2021-07-05 | [13 empty] | KUALFD66
527 | IEACTCKNI4VL37K2 | Lapassade | https://www.wrike.com/open.htm?id=717094234 | 2021-07-05T09:47:18Z | ENOE PV07 | 0.318 | -0.089583 | 43.464444 | 2 chemin rural d'Arnaud | 64350 | LEMBEYE | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-14 | 2025-02-14 | AO CRE | 88 |  | KUAG5OZT | 2022-03-04 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-05-01 | 0.318 | 2022-05-24 | 10799.42 | 11000 | 1155 | Anonyme | 2022-07-22 | 2022-03-14 |  | PC | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-04 | 2020-05-28 | 2021-02-05 | 2020-05-28 | 2023-05-29 | 2021-07-08 | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-03 |  | 303 | 1132 | [15 empty] | KUALFD66
528 | IEACTCKNI4VL7X2S | Pons-R | https://www.wrike.com/open.htm?id=717217618 | 2021-07-05T13:37:42Z | ENOE PV14 | 0.24383 | 2.191979 | 44.307993 | Bleys | 12240 | LA CAPELLE-BLEYS | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-23 | KUAIZA3S | 2022-04-07 | Occitanie (11) | 2023-11-29 | 0.24383 | 2022-12-02 | 16763.7 | 18000 | 1112 | Anonyme |  | 2022-08-12 |  | DP |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | ["Location Toiture"] | 2021-12-03 | 2022-01-03 | 2021-11-29 | 2022-01-03 | 2025-01-03 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  | 1161 |  |  |  | 185 | 101.699 | [6 empty] | KUALFD66
529 | IEACTCKNI4VMKHCJ | Gros | https://www.wrike.com/open.htm?id=717560905 | 2021-07-06T07:55:04Z | ENOE PV13 | 0.109 | 4.969129 | 43.944957 | Lieu-dit Pascalis | 84250 | LE THOR | SANS OBJET | 2022-06-01 | 2024-06-01 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-07-30 | KUAJTF5Z | 2022-06-01 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-07 | 0.0996 | 2022-07-07 | 28365.3 | 20000 | 1291 | YVIN Camille | 2022-09-20 |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-12-02 | 2022-04-22 | 2021-12-02 | 2022-04-22 | 2025-04-22 |  | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2022-01-07 |  |  | 1404 |  | 2021-09-17 |  | 1344 | 139 | 16.23 | 10.36 | 123 | 9.496 | [6 empty] | KUAJ5YLI
530 | IEACTCKNI4VMKHYC | Thibaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=717561602 | 2021-07-06T07:57:21Z | ENOE PV14 | 0.231 | 1.897446 | 46.670847 | 1, route du Plessis | 36230 | MERS SUR INDRE et MONTIPOURET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-20 | KUAJN6DA | 2023-01-30 | Centre-Val de Loire (4) | 2024-02-05 | 0.23175 |  |  | 27000 | 1043 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-03 | 2022-08-05 | 2021-12-06 | 2022-08-05 | 2025-08-05 |  | 2022-08-05 |  |  |  |  | 2022-05-03 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 1146 |  |  |  | 246 | 23 | [6 empty] | KUALZEYH
531 | IEACTCKNI4VND356 | SCEA-Bonny | https://www.wrike.com/open.htm?id=718401470 | 2021-07-07T10:10:53Z | ENOE PV17 | 2.952 | 4.02589944 | 44.10034498 | 771 chemin de Blanas | 30140 | SAINT-JEAN-DU-PAIN | Bat-13 : Juillet 2021 | 2021-12-01 | 2025-02-01 | AO CRE | 79.7 | 2021-07-19 |  | 2022-05-04 | Occitanie (11) | 2023-05-01 | 2.958 |  |  | 260000 | 1285 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-03-01 |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2021-06-02 | 2021-04-01 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 2021-07-08 | 2022-04-04 |  |  |  |  | 2021-05-04 | [18 empty] | KUAI73UW
532 | IEACTCKNI4VOAXUF | Boudou-M | https://www.wrike.com/open.htm?id=719347333 | 2021-07-08T14:23:28Z | ENOE PV13 | 0.136 | 4.789843 | 43.853465 | 320 chemin des gazagnes sud | 13160 | CHATEAURENARD | SANS OBJET | 2022-04-12 | 2024-04-12 | Obligation d'achat S21 | 94.7 | 2021-07-16 | KUAJTGA6 | 2022-04-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-09-14 | 0.099875 | 2022-05-18 | 15648.42 |  | 1250 | YVIN Camille | 2022-07-22 | 2022-07-12 |  | PC |  | 2022-12-15 | 2022-12-01 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-09-09 | 2022-01-26 | 2021-09-14 | 2022-01-26 | 2025-01-26 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-10-28 |  |  | 1403 |  | 2021-07-21 |  | 1325 |  |  |  | 106 | 27.241 | [6 empty] | KUAJ5YLI
533 | IEACTCKNI4VOXRIB | Madrolles-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=720094465 | 2021-07-09T14:11:16Z | ENOE PV13 | 0.036 | 1.800764 | 47.025081 | Lieu-Dit Bel Air | 36150 | VATAN | SANS OBJET | 2022-07-15 | 2024-07-15 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2021-05-19 | KUAJN6DA | 2022-04-11 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-09-07 | 0.0359 | 2023-01-06 | 41003.6 |  | 1060 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2021-12-09 | 2022-03-08 | 2021-12-09 | 2022-03-08 | 2025-03-07 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  |  | 1167 |  | 2021-08-25 |  | 1141 |  |  |  | 43 | [7 empty] | KUALZEYH
534 | IEACTCKNI4VQTAZB | Gervasoni | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043681 | 2021-07-13T16:22:47Z | AHAUSUN | 0.14972 | 4.595135 | 44.096515 | Ancienne route de lyon | 30330 | CONNAUX |  |  |  | AO CRE | 192 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.14972 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2016-01-08 | [7 empty] | 2016-01-08 | 2015-05-13 | [20 empty] | KUAJ5YLI
535 | IEACTCKNI4VQTA3H | Rieunaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043751 | 2021-07-13T16:22:50Z | ECO-PV | 0.1392 | 2.215737 | 44.116402 | Le Laquet | 81190 | PAMPELONNE |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.1392 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-07-19 |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 2022-06-24 |  | 2019-06-24 |  | 2019-02-13 | 2018-06-18 | [20 empty] | KUAI73UW
536 | IEACTCKNI4VQTA53 | Thucam | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043835 | 2021-07-13T16:22:53Z | ECO-PV | 0.20971 | 1.596844 | 44.063674 | Coulons | 82800 | VAISSAC |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.20971 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-12-22 |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 2021-01-12 |  | 2018-01-12 |  | 2018-09-21 | 2018-01-24 | [20 empty] | KUAI73UW
537 | IEACTCKNI4VQTA7H | Polkam | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043879 | 2021-07-13T16:22:56Z | ECO-PV | 0.13276 | 4.767846 | 43.599656 | Mas de Pernes | 13310 | SAINT MARTIN DE CRAU |  |  |  | AO CRE | 132.4 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.13276 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-07-06 |  |  |  | 2019-03-22 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  | 2020-06-19 |  | 2017-06-19 |  | 2019-03-22 | 2018-07-25 | [20 empty] | KUAI73UW
538 | IEACTCKNI4VQTBAH | Graucam | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043911 | 2021-07-13T16:22:58Z | ECO-PV | 0.20952 | 1.993330 | 43.773924 | 14 Rue Claude Bernard | 81300 | GRAULHET |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-02-21 |  |  |  | 2018-09-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2016-09-20 |  | 2018-09-26 | 2018-01-29 | [20 empty] | KUAI73UW
539 | IEACTCKNI4VQTBAP | Galicam | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043919 | 2021-07-13T16:23:00Z | ECO-PV | 0.20952 | 2.354842 | 43.868341 | Le Baylou | 81430 | VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-08-12 |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  | 2021-02-12 |  | 2018-02-12 |  | 2018-11-14 | 2018-03-19 | [20 empty] | KUAI73UW
540 | IEACTCKNI4VQTBA6 | Canicam | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043934 | 2021-07-13T16:23:03Z | ECO-PV | 0.20952 | 2.456076 | 44.019774 | La Doudie | 81340 | LE DOURN |  |  |  | AO CRE | 134.9 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.20952 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-12-22 |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  | 2021-01-29 |  | 2018-01-29 |  | 2018-11-14 | 2018-03-19 | [20 empty] | KUAI73UW
541 | IEACTCKNI4VQTBCR | Cambrun | https://www.wrike.com/open.htm?id=722043985 | 2021-07-13T16:23:06Z | ECO-PV | 0.21054 | 4.478939 | 44.055687 | 290 Chemin Saint Victor | 30337 | VALLABRIX |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.21054 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC+DP |  | 2018-09-06 |  | 2019-12-03 |  | 2019-06-03 | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  | 2020-06-06 |  | 2017-06-06 |  | 2019-06-03 | 2018-10-06 | 2018-10-04 | [19 empty] | KUAI73UW
542 | IEACTCKNI4VQTBDQ | Camvince | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044016 | 2021-07-13T16:23:08Z | ECO-PV | 0.2088 | 2.957167 | 44.186740 | Gaverlac | 12620 | SAINT BEAUZELY |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.2088 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-03-15 |  |  |  | 2018-12-04 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 2019-07-19 |  | 2016-07-19 |  | 2018-12-04 | 2018-04-08 |  | 2016-03-26 | [18 empty] | KUAI73UW
543 | IEACTCKNI4VQTBEQ | Abelfo | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044048 | 2021-07-13T16:23:11Z | EGD | 0.021 | 6.25594 | 44.55256 | ZI La Grande Ile |  | CHORGES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 203.5 | [5 empty] | 0.021 |  |  |  |  | YVIN Camille | [8 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | 2015-07-29 | [7 empty] | 2015-07-29 | 2014-12-01 | [20 empty] | KUAJ5YLI
544 | IEACTCKNI4VQTBFH | Derrieu | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044071 | 2021-07-13T16:23:14Z | EGD | 0.02 | 4.787 | 43.831 | petite route d eyrargues | 05230 | MAILLANE |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 344.2 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.02 |  |  |  |  | YVIN Camille | [9 empty] | 2015-05-11 | [7 empty] | 2015-05-11 | 2014-09-13 | [20 empty] | KUAJ5YLI
545 | IEACTCKNI4VQTBGG | Mazet | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044102 | 2021-07-13T16:23:17Z | EGD | 0.02 | 5.96669 | 43.68194 | 73 Quartier de la Malhere chemin joncqier | 83560 | LA VERDIERE |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 244.6 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.02 |  |  |  |  | YVIN Camille | [9 empty] | 2013-06-13 | [7 empty] | 2013-06-13 | 2012-10-16 | [20 empty] | KUAJ5YLI
546 | IEACTCKNI4VQTBGQ | Durand-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044112 | 2021-07-13T16:23:19Z | EGPA | 0.09975 | 5.517182 | 43.645458 | Les Grenouillérs | 13650 | MEYARGUES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 189.97 | 2015-02-02 |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09975 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2015-02-02 |  |  |  | 2015-04-30 | 2012-05-14 | 2013-05-01 |  |  |  | 2014-02-21 |  | 2015-04-30 | 2014-09-02 |  | 2012-02-06 |  |  |  |  | 2013-10-01 | [13 empty] | KUAJ5YLI
547 | IEACTCKNI4VQTBG7 | Durand-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044127 | 2021-07-13T16:23:21Z | EGPA | 0.09975 | 5.517182 | 43.645458 | Les Grenouillérs | 13650 | MEYARGUES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 189.97 | 2015-01-22 |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09975 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2015-02-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2015-04-30 |  | 2013-05-01 |  |  |  | 2014-02-21 |  | 2015-04-30 | 2014-09-02 | [6 empty] | 2013-10-01 | [13 empty] | KUAJ5YLI
548 | IEACTCKNI4VQTBHT | Ranguis-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044147 | 2021-07-13T16:23:24Z | EPSC | 0.09999 | 6.174996 | 44.652184 | Lieu dit les ribières | 05260 | CHABOTTES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 147 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-09-13 |  |  |  | 2016-06-30 | 2014-02-27 | 2014-02-27 |  | 2017-02-27 |  | 2014-02-27 |  | 2016-06-30 | 2015-11-03 | [20 empty] | KUAI73UW
549 | IEACTCKNI4VQTBIH | Trotabas-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044167 | 2021-07-13T16:23:27Z | EPSC | 0.0999 | 5.239485 | 43.731280 | Lieu dit la Joliette | 13350 | CHARLEVAL |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 131.3 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-08-03 |  |  |  | 2017-09-08 | 2014-06-20 | 2014-06-20 |  | 2017-06-20 |  | 2014-06-20 |  | 2017-09-08 | 2017-01-11 | [20 empty] | KUAI73UW
550 | IEACTCKNI4VQTBJQ | Trotabas-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044208 | 2021-07-13T16:23:29Z | EPSC | 0.0999 | 5.239485 | 43.731280 | Lieu dit la Joliette | 13350 | CHARLEVAL |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 131.3 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-08-03 |  |  |  | 2017-09-08 | 2014-06-20 | 2014-06-20 |  | 2017-06-20 |  | 2014-06-20 |  | 2017-09-08 | 2017-01-11 | [20 empty] | KUAI73UW
551 | IEACTCKNI4VQTBKT | Hugues-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044243 | 2021-07-13T16:23:32Z | EPSC | 0.09984 | 6.177549 | 44.648422 | chemin des oliviers | 05260 | CHABOTTES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2017-03-10 | 2014-06-19 | 2014-06-19 |  | 2017-06-19 |  | 2014-06-19 |  | 2017-03-10 | 2016-07-13 | [20 empty] | KUAI73UW
552 | IEACTCKNI4VQTBLP | Hugues | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044271 | 2021-07-13T16:23:35Z | EPSC | 0.09984 | 6.177549 | 44.648422 | chemin des oliviers | 05260 | CHABOTTES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2018-09-20 |  |  |  | 2017-03-10 | 2014-06-17 | 2014-06-17 |  | 2017-06-17 |  | 2014-06-17 |  | 2017-03-10 | 2016-07-13 | [20 empty] | KUALFD66
553 | IEACTCKNI4VQTBML | Chaine-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044299 | 2021-07-13T16:23:39Z | EPSC | 0.0999 | 6.221802 | 44.464649 | Lieu dit les gravièrs | 05190 | ESPINASSES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-09-13 |  |  |  | 2016-09-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2014-01-20 |  | 2016-09-20 | 2016-01-24 | [20 empty] | KUAI73UW
554 | IEACTCKNI4VQTBM4 | Ranguis-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044316 | 2021-07-13T16:23:42Z | EPSC | 0.03432 | 6.174864 | 44.651557 | Lieu dit les ribières | 05260 | CHABOTTES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.03432 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  | 2017-09-13 |  | 2023-02-14 |  | 2016-06-10 | 2015-07-19 | 2015-07-19 |  | 2018-07-19 |  | 2015-07-19 |  | 2016-06-10 | 2015-10-14 | [20 empty] | KUAI73UW
555 | IEACTCKNI4VQTBNI | Dupont-1-OA | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044328 | 2021-07-13T16:23:44Z | EPSC | 0.09984 | 5.958014 | 44.567901 | Domaine de la roue | 05400 | LA ROCHE LES ARNAUDS |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-05-24 |  |  |  | 2016-12-27 | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-31 |  | 2016-12-27 | 2016-05-01 | [20 empty] | KUAI73UW
556 | IEACTCKNI4VQTBOF | Dupont-2-OA | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044357 | 2021-07-13T16:23:46Z | EPSC | 0.09984 | 5.958014 | 44.567901 | Domaine de la roue | 05400 | LA ROCHE LES ARNAUDS |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2016-05-24 |  |  |  | 2016-12-27 | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-31 |  | 2016-12-27 | 2016-05-01 | [20 empty] | KUAI73UW
557 | IEACTCKNI4VQTBOS | Giraud-C-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044370 | 2021-07-13T16:23:49Z | EPSC | 0.09984 | 6.100017 | 44.549726 | 103 route de treschatel | 05500 | GAP |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 132.5 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-02-08 |  |  |  | 2016-12-28 | 2014-04-24 | 2014-04-24 |  | 2017-04-24 |  | 2014-04-24 |  | 2016-12-28 | 2016-05-02 | [20 empty] | KUAI73UW
558 | IEACTCKNI4VQTBPC | Pellegrin-B-AOS | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044386 | 2021-07-13T16:23:51Z | RONCE ENERGIE | 0.114 | 6,14294 | 44,65894 | L'auche | 05500 | BUISSARD |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.114 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-08-14 |  |  |  | 2018-12-19 | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | 2019-06-20 |  | 2016-06-20 |  | 2018-12-19 | 2018-04-23 | [20 empty] | KUAI73UW
559 | IEACTCKNI4VQTBQA | Grimaud | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044416 | 2021-07-13T16:23:53Z | RONCE ENERGIE | 0.14094 | 5,876 | 44,384 | Qua Faye | 05300 | VENTAVON |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.14094 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC+DP |  | 2019-05-03 |  |  |  | 2019-07-26 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | 2019-06-08 |  | 2016-06-08 |  | 2019-07-26 | 2018-11-28 | [20 empty] | KUAI73UW
560 | IEACTCKNI4VQTBQO | Lescot-Existant | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044430 | 2021-07-13T16:23:56Z | RONCE ENERGIE | 0.09984 | 4,809 | 43,577 | le Masse du village | 13310 | SAINT MARTIN DE CRAU |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 126.1 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  | 2019-05-05 |  |  |  | 2019-02-07 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 2016-06-30 |  | 2019-02-07 | 2018-06-12 | [20 empty] | KUAI73UW
561 | IEACTCKNI4VQTBRP | Planas-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044463 | 2021-07-13T16:23:59Z | RONCE ENERGIE | 0.1151 | 6,06269 | 44,65931 | Les Farelles | 05500 | LA FARE-EN-CHAMPSAUR |  |  |  | AO CRE | 132.4 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.1151 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-07-06 |  |  |  | 2019-02-14 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 2019-01-22 |  | 2016-01-22 |  | 2019-02-14 | 2018-06-19 | [20 empty] | KUAI73UW
562 | IEACTCKNI4VQTBSF | Chauvet-Neuf | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044485 | 2021-07-13T16:24:03Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 6,178 | 44,628 | Saint Hilaire | 05260 | ANCELLE |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 126.1 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2021-07-30 |  |  |  | 2019-01-23 | 2016-06-24 | 2016-06-24 |  | 2019-06-24 |  | 2016-06-24 |  | 2019-01-23 | 2018-05-28 | [20 empty] | KUAI73UW
563 | IEACTCKNI4VQTBS6 | Borel-Neuf | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044510 | 2021-07-13T16:24:05Z | RONCE ENERGIE | 0.1131 | 6.142 | 44.622 | Les Picots | 05260 | FOREST SAINT JULIEN |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.1131 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-06-29 |  |  |  | 2019-03-12 | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  | 2019-03-15 |  | 2016-03-15 |  | 2019-03-12 | 2018-07-15 | [20 empty] | KUAI73UW
564 | IEACTCKNI4VQTBUC | Amar-1-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044546 | 2021-07-13T16:24:07Z | RONCE ENERGIE | 0.226 | 0.003273 | 45.860365 | Chauron Les Drays | 05500 | SAINT LAURENT DU CROS |  |  |  | AO CRE | 129.7 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.2262 |  |  |  | 1433 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-09-06 |  |  |  | 2020-04-01 | 2016-03-30 | 2016-03-30 |  | 2019-03-30 |  | 2016-03-30 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2019-08-05 | [20 empty] | KUAI73UW
565 | IEACTCKNI4VQTBVJ | Fioravasti-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044585 | 2021-07-13T16:24:09Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 5,57181 | 44,37494 | Le toulourenq | 05150 | SORBIERS |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 126.1 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  | 2018-08-10 |  |  |  | 2018-10-03 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 2016-06-30 |  | 2018-10-03 | 2018-02-05 | [20 empty] | KUAI73UW
566 | IEACTCKNI4VQTBWI | Meo-Pc | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044616 | 2021-07-13T16:24:12Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 6,17756 | 44,02344 | Gros Prefaissal | 04270 | MEZEL |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 121 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-07-06 |  |  |  | 2018-10-05 | 2016-09-26 | 2016-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2016-09-26 |  | 2018-10-05 | 2018-02-07 | [20 empty] | KUAI73UW
567 | IEACTCKNI4VQTBWT | Galland-R-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044627 | 2021-07-13T16:24:14Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 6,044 | 44,745 | Le Brusq le Maisseret | 05500 | LES COSTES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 126.1 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-04-23 |  |  |  | 2018-10-08 | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | 2019-06-07 |  | 2016-06-07 |  | 2018-10-08 | 2018-02-10 | [20 empty] | KUAI73UW
568 | IEACTCKNI4VQTBXP | Serrano-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044655 | 2021-07-13T16:24:17Z | RONCE ENERGIE | 0.09984 | 4.43819 | 43.95781 | Domaine de la Clastre | 30700 | SANILHAC SAGRIES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 121 |  |  |  | Occitanie (11) |  | 0.09984 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-11-28 |  |  |  | 2018-10-09 | 2017-02-20 | 2017-02-20 |  | 2020-02-20 |  | 2017-02-20 |  | 2018-10-09 | 2018-02-11 | [20 empty] | KUAI73UW
569 | IEACTCKNI4VQTBYH | Popee-E | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044679 | 2021-07-13T16:24:19Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 5,49981 | 44,13281 | Les Parres d'orroux | 26570 | FERRASSIERES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 121 |  |  |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-10-15 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 2016-06-01 |  | 2018-10-15 | 2018-02-17 | [20 empty] | KUAI73UW
570 | IEACTCKNI4VQTBZJ | Lambert-2-AOS | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044713 | 2021-07-13T16:24:21Z | RONCE ENERGIE | 0.12753 | 0,4 | 44,57 | Fon Pelique | 24380 | FOULEIX |  |  |  | AO CRE | 131.9 |  |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.12753 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2017-11-28 |  |  |  | 2018-10-22 | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | 2019-06-07 |  | 2016-06-07 |  | 2018-10-22 | 2018-02-24 | [20 empty] | KUAI73UW
571 | IEACTCKNI4VQTBZY | Blanc-A-AOS | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044728 | 2021-07-13T16:24:24Z | RONCE ENERGIE | 0.15696 | -0.01305 | 45.950976 | La Grand Piece | 04200 | VALBELLE |  |  |  | AO CRE | 132.4 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.15696 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2018-11-05 | 2016-03-30 | 2016-03-30 |  | 2019-03-30 |  | 2016-03-30 |  | 2018-11-05 | 2018-03-10 | [20 empty] | KUAI73UW
572 | IEACTCKNI4VQTB2T | Sarrazin | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044755 | 2021-07-13T16:24:27Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 5,87556 | 44,56781 | Chemin de la plaine | 05400 | MONTMAUR |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 118.6 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-08-10 |  |  |  | 2019-11-08 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |  | 2019-12-21 |  | 2016-12-21 |  | 2019-11-08 | 2019-03-13 | [20 empty] | KUAI73UW
573 | IEACTCKNI4VQTB34 | Disdiers-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044796 | 2021-07-13T16:24:30Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 6,17294 | 44,67194 | Saint Michel | 05260 | SAINT MICHEL DE CHAILLOL |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 118.6 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-08-10 |  |  |  | 2019-11-12 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | 2019-10-13 |  | 2016-10-13 |  | 2019-11-12 | 2019-03-17 | [20 empty] | KUAI73UW
574 | IEACTCKNI4VQTB5D | Fascianella-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044835 | 2021-07-13T16:24:32Z | RONCE ENERGIE | 0.0945 | 4,819 | 43,661 | Petit Chemin de Chambremont | 13310 | SAINT MARTIN DE CRAU |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 117.7 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0945 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-11-13 |  |  |  | 2018-11-19 | 2017-01-20 | 2017-01-20 |  | 2020-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2018-11-19 | 2018-03-24 | [20 empty] | KUAI73UW
575 | IEACTCKNI4VQTB6T | Scardigli-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044883 | 2021-07-13T16:24:34Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 4,886 | 43,633 | Bouscayer | 13310 | SAIN MARTIN DE CRAU |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 117.7 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-08-17 |  |  |  | 2018-12-12 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2016-09-30 |  | 2018-12-12 | 2018-04-16 | [20 empty] | KUAI73UW
576 | IEACTCKNI4VQTB7W | Pellegrin-A-AOS | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044918 | 2021-07-13T16:24:37Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 6,14244 | 44,65906 | L'auche | 05500 | BUISSARD |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 126.1 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-08-14 |  |  |  | 2018-12-19 | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | 2019-06-20 |  | 2016-06-20 |  | 2018-12-19 | 2018-04-23 | [20 empty] | KUAI73UW
577 | IEACTCKNI4VQTCBE | Richier-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=722044964 | 2021-07-13T16:24:40Z | RONCE ENERGIE | 0.0999 | 5,9502 | 44,39996 | La Pradelle | 05110 | VITROLLES |  |  |  | Obligation d'achat S17 | 121 |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0999 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2019-01-29 |  |  |  | 2019-01-03 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2016-09-23 |  | 2019-01-03 | 2018-05-08 | [20 empty] | KUAI73UW
578 | IEACTCKNI4VTLT7J | Puech-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=724946921 | 2021-07-18T20:23:18Z | ENOE PV13 | 0.176 | 2.717778 | 43.902577 | Le travers | 12550 | SAINT-JUERY | SANS OBJET | 2022-09-14 | 2024-09-14 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2022-03-17 | KUAIZA3S | 2022-06-22 | Occitanie (11) | 2023-10-25 | 0.17928 |  |  |  | 1165 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-13 | 2022-03-23 | 2021-10-22 | 2022-03-23 | 2025-03-23 |  | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-02-16 |  |  | 1210 |  | 2021-08-20 |  | 1199 |  |  |  | 197 | [7 empty] | KUAJ5YLI
579 | IEACTCKNI4VTOTYE | Bertrand-Y | https://www.wrike.com/open.htm?id=725044996 | 2021-07-19T04:55:47Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.306362 | 45.990851 | Lieu-dit Serviset | 69550 | SAINT JEAN LA BUSSIERE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-13 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-20 | 0.1 |  |  | 14400 | 1017 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-27 | 2022-10-30 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-10-25 |  |  | 126 | 12.81 | 9.11 | [8 empty] | KUAJ5YLI
580 | IEACTCKNI4VTOUTI | Chapuis-L | https://www.wrike.com/open.htm?id=725045864 | 2021-07-19T05:03:04Z | A DETERMINER BAT | 0.5 | 3.036615 | 46.689539 | Ldt Les Bruyères des collins -Les Jarrys | 03320 | LIMOISE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-06 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-02-21 |  |  |  | 35500 | 1221 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-02-15 |  | 2022-02-21 | 2023-06-15 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-09-23 | [13 empty] | KUAJBVJC
581 | IEACTCKNI4VTRN77 | Rouanet-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=725137407 | 2021-07-19T08:52:56Z | ENOE PV15 | 0.443 | 2.834092 | 43.751233 | Les Bessanes | 81320 | BARRE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-29 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-04-14 | 0.0443 |  |  | 21000 | 1132 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2023-01-19 | 2022-05-03 | 2023-02-20 | 2026-01-19 |  | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2022-10-10 |  |  |  |  | 2022-04-14 |  |  | 143 | 20.78 | 12.54 | [8 empty] | KUALFD66
582 | IEACTCKNI4VTRVQB | Hurez | https://www.wrike.com/open.htm?id=725145089 | 2021-07-19T09:21:35Z | A DETERMINER BAT | 0.103 | 4.086638 | 44.360633 | Bonlier | 07140 | MALBOSC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-29 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-02-08 |  |  |  | 11000 | 1188 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-02-07 |  | 2022-02-08 | [13 empty] | 2021-09-23 | [13 empty] | KUAJ5YLI
583 | IEACTCKNI4VTUYR4 | Kerschenmeyer | https://www.wrike.com/open.htm?id=725246524 | 2021-07-19T12:37:35Z | ENOE PV15 | 0.203 | 5.828935 | 44.295409 | Les Îles | 05300 | VAL BUECH MEOUGE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-28 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-02-15 | 0.2025 |  |  | 39830 | 1257 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 | 2022-12-08 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 2025-12-08 |  | 2022-12-08 |  |  |  |  | 2022-07-05 |  |  |  |  | 2022-02-24 |  | 1325 | 449 | 101.66 | 18.25 | 223 | 46 | [6 empty] | KUALFD66
584 | IEACTCKNI4VVATHM | Daffas | https://www.wrike.com/open.htm?id=726682860 | 2021-07-21T09:54:01Z | ENOE PV13 | 0.236 | 2.698796 | 43.899601 | La Barrayrie | 12550 | SAINT-JUERY | SANS OBJET | 2022-06-22 | 2024-06-22 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-06-25 | KUAIZA3S | 2022-06-22 | Occitanie (11) | 2023-10-05 | 0.25398 |  |  | 60000 | 1182 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-12-28 | 2022-11-28 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-20 | 2022-05-18 | 2021-10-15 | 2022-05-18 | 2025-05-18 |  | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-02-23 |  |  | 1255 |  | 2021-07-21 |  | 1194 |  |  |  | 282 | 17.8 | [6 empty] | KUAJ5YLI
585 | IEACTCKNI4VVFYCG | Pereida-de-almeida | https://www.wrike.com/open.htm?id=726851654 | 2021-07-21T15:09:09Z | A DETERMINER BAT | 0.285 | 0.053889 | 44.459747 | Lieu-dit Lamoulete | 47250 | COCUMONT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-18 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-11-03 | 0.3015 |  |  | 14600 | 1113 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-27 |  | 2021-11-03 | 2022-12-21 | [7 empty] | 2022-09-22 | Non |  |  |  | 2021-07-29 |  | 1146 |  |  |  | 321 | 68.569 | [6 empty] | KUAJ5YLI
586 | IEACTCKNI4VWKWJT | Galizzi | https://www.wrike.com/open.htm?id=728062259 | 2021-07-23T14:33:45Z | ENOE PV15 | 0.1238 | 5.889452 | 43.40246 | Val de Meric | 83170 | TOURVES | SANS OBJET | 2023-01-26 | 2025-01-26 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2021-07-28 | KUAJTGA6 | 2023-01-26 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-24 | 0.09975 |  |  | 13080 | 1222 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-11-14 | 2022-04-11 | 2022-11-30 | 2025-11-14 |  | 2022-11-14 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022-03-24 |  | 1384 | 126 | 30.23 | 19.16 | 117.964 | 35 | [6 empty] | KUALFD66
587 | IEACTCKNI4VW5A2G | Graille | https://www.wrike.com/open.htm?id=728662854 | 2021-07-26T08:57:44Z | A DETERMINER BAT | 0.133 | 5.462297 | 43.854067 | Campagne La Dirette, 1875 Chemin de la Molière | 84400 | SAIGNON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-08 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-07 | 0.133 |  |  | 8800 | 1285 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-12-02 |  | 2022-06-01 | 2023-02-10 | [7 empty] | 2022-10-10 | [7 empty] | 122 | 24.16 | 16.29 | [8 empty] | KUAJ5YLI
588 | IEACTCKNI4VW5Y4K | Issartel | https://www.wrike.com/open.htm?id=728687498 | 2021-07-26T09:40:02Z | ENOE PV13 | 0.113 | 4.372088 | 44.819085 | La roche | 07530 | MEZILHAC | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-08-31 | KUAJTF5Z | 2022-07-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-12-21 | 0.099875 | 2022-09-23 | 8593.38 | 11000 | 1205 | YVIN Camille | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2021-12-20 | 2022-06-03 | 2021-12-21 | 2022-06-03 | 2025-06-03 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  |  | 1273 |  | 2021-08-31 |  | 1255 |  |  |  | 137 | 9.369 | [6 empty] | KUAJ5YLI
589 | IEACTCKNI4VW7GKP | Meriot | https://www.wrike.com/open.htm?id=728734031 | 2021-07-26T11:37:48Z | ENOE PV13 | 0.1 | 1.935892 | 46.829335 | Lieu-Dit Les Roblins | 36100 | VOUILLON | SANS OBJET | 2022-11-03 | 2024-11-03 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-07-05 | KUAJN6DA | 2022-11-03 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-12-02 | 0.1285 |  |  | 5000 | 1141 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-13 | 2022-07-02 | 2021-12-17 | 2022-07-02 | 2025-07-02 |  | 2022-07-02 |  |  |  |  | 2022-04-09 |  |  | 1143 |  | 2021-09-02 |  | 1188 |  |  |  | 131 | [7 empty] | KUALZEYH
590 | IEACTCKNI4VXAYID | Lingua-M | https://www.wrike.com/open.htm?id=728785155 | 2021-07-26T13:14:36Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 6.136945 | 43.465497 | Liscle | 83570 | CARCES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-25 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-17 |  |  |  | 13400 | 1279 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-17 | 2023-08-07 | [12 empty] | 2021-11-29 |  |  | 126 | 20.716 | 13.95 | [8 empty] | KUAJBVJC
591 | IEACTCKNI4V6TXRS | Delaune-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=736747058 | 2021-08-10T08:00:16Z | A DETERMINER BAT | 0.375 | 1.38442 | 46.366819 | 6, La forêt brune | 87160 | LES GRANDS CHEZEAUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-05 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-22 | 0.375 |  |  | 23000 | 1100 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-26 |  | 2022-04-11 | 2023-01-20 | [7 empty] | 2022-10-20 | Non |  |  |  | 2022-02-22 | [13 empty] | KUALZEYH
592 | IEACTCKNI4V6T5ZC | Godin | https://www.wrike.com/open.htm?id=736753442 | 2021-08-10T08:14:26Z | A DETERMINER BAT | 0.155 | 1.586107 | 47.414191 | LD Terre des Mustiers | 41230 | MUR DE SOLOGNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-21 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-10-25 | 0.155 |  |  | 10000 | 1126 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-26 |  | 2022-10-26 | 2023-05-23 | [7 empty] | 2023-01-23 |  |  |  |  | 2022-07-21 |  |  | 133 | 76.62 | [9 empty] | KUALZEYH
593 | IEACTCKNI4WAX7MF | Jolly | https://www.wrike.com/open.htm?id=738983301 | 2021-08-13T10:28:28Z | ENOE PV15 | 0.35 | 1.707113 | 47.09551 | LD LE BOISCHET | 36150 | AIZE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-17 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-06-02 | 0.35 |  |  | 17500 | 1084 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-10-25 | 2023-01-04 | 2022-06-13 | 2023-01-18 | 2026-01-04 |  | 2023-01-04 |  |  |  |  | 2022-10-18 | Non |  |  |  | 2022-06-02 | [13 empty] | KUALZEYH
594 | IEACTCKNI4WBS5HG | Pantel | https://www.wrike.com/open.htm?id=739865830 | 2021-08-16T13:29:47Z | A DETERMINER BAT | 0.227 | 3.431007 | 44.769153 | La Malige | 48120 | SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-02-18 |  |  |  | 14000 | 1075 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-15 |  | 2022-02-18 | 2023-06-17 | [12 empty] | 2021-09-24 | [13 empty] | KUAI73UW
595 | IEACTCKNI4WBTFHN | Michel-JJ | https://www.wrike.com/open.htm?id=739874029 | 2021-08-16T13:44:18Z | ENOE PV13 | 0.245 | 6.553374 | 44.095411 | Lieu-dit Le Coullet | 04170 | THORAME HAUTE | SANS OBJET | 2023-01-16 | 2025-01-16 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-09-15 | KUAMTNDK | 2023-01-16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-06 | 0.238625 |  |  | 24600 | 1179 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2021-12-06 | 2022-07-12 | 2025-07-12 |  | 2022-09-27 |  |  |  |  | 2022-05-13 |  |  | 1330 |  | 2021-09-22 |  | 1328 | 1.07 | 103.5 | 20.6 | 250 | [7 empty] | KUAJ5YLI
596 | IEACTCKNI4WCHPQO | Baud-D | https://www.wrike.com/open.htm?id=740539918 | 2021-08-17T07:55:35Z | ENOE PV13 | 0.1 | 3.923257 | 44.648388 | Lieu-dit Huedour | 07590 | SAINT ETIENNE DE LUGDARES | SANS OBJET | 2022-06-22 | 2024-06-22 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-12-01 | KUAJTF5Z | 2022-06-22 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-18 | 0.0996 | 2022-11-24 | 20609.81 | 27000 | 1276 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-07 | 2022-05-25 | 2022-01-21 | 2022-05-25 | 2025-05-25 |  | 2022-05-22 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 1342 |  | 2021-12-20 |  | 1337 | 136 | 16.17 | 10.51 | 144 | 10.61 | [6 empty] | KUAJ5YLI
597 | IEACTCKNI4WCHVWE | Lombard-M | https://www.wrike.com/open.htm?id=740546244 | 2021-08-17T08:17:43Z | ENOE PV14 | 0.1 | 5.381468 | 44.489958 | Lieu-dit Sainte Catherine | 26470 | LA MOTTE CHALANCON | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 107 | 2021-11-04 | KUAJTF5Z | 2022-10-24 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-12-20 | 0.09975 | 2022-11-30 | 11024.87 | 19000 | 1212 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-17 | 2022-08-08 | 2022-01-07 | 2022-08-08 | 2025-08-08 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-06-03 |  |  |  |  | 2021-11-29 |  | 1283 | 121 | 16.3 | 11.73 | 116 | 26 | [6 empty] | KUAJ5YLI
598 | IEACTCKNI4WCJRYM | Samson | https://www.wrike.com/open.htm?id=740607756 | 2021-08-17T10:20:21Z | A DETERMINER BAT | 0.186 | 4.983137 | 44.29578 | 200 chemin de cubert | 84820 | VISAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-09 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-18 | 0.186 |  |  | 21200 | 1324 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2023-02-08 | 2022-03-23 | 2023-02-07 | 2026-02-08 | [6 empty] | 2022-09-23 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 222 | 27.54 | 10.88 |  |  | 2022-03-09 | [5 empty] | KUAI73UW
599 | IEACTCKNI4WDSUHH | Provost | https://www.wrike.com/open.htm?id=741953767 | 2021-08-19T08:02:10Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.788569 | 44.715199 | Les Frances | 24440 | RAMPIEUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-01 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-11 |  |  |  | 18500 | 1258 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-01-04 |  | 2022-01-12 | 2023-07-03 | [12 empty] | 2021-09-24 | [13 empty] | KUAJBVJC
600 | IEACTCKNI4WDTL4J | Popee-T | https://www.wrike.com/open.htm?id=741977993 | 2021-08-19T09:05:17Z | RONCE ENERGIE | 0.1635 | 5,49769 | 44,13294 |  | 26570 | Ferrassieres |  |  |  | AO CRE | 121 |  |  |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.1635 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2018-08-10 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-18 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 2016-06-01 |  | 2021-08-18 | 2020-12-21 | [20 empty] | KUAI73UW
601 | IEACTCKNI4WEXAVB | Bertin-TH-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=743146145 | 2021-08-21T16:32:51Z | ENOE PV14 | 0.19 | 0.429719 | 44.705082 | Le Fricandou | 24500 | FONROQUE | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-08-20 | KUAIZA3S | 2022-10-24 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-02 | 0.2025 | 2022-12-19 | 6680.13 | 17500 | 1104 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-01-07 | 2022-08-02 | 2022-01-12 | 2022-08-02 | 2025-08-02 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-04-14 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  | 1159 | 224 | 31.51 | 12.17 | 220.749 | 60 | [6 empty] | KUAJBVJC
602 | IEACTCKNI4WEY4YA | Danezan-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=743207680 | 2021-08-22T10:07:19Z | ENOE PV14 | 0.158 | 1.052863 | 43.658963 | La pouillade | 32600 | L'ISLE JOURDAIN | SANS OBJET | 2023-01-09 | 2025-01-09 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-08-19 | KUAIZA3S | 2023-01-09 | Occitanie (11) | 2024-02-12 | 0.165 | 2023-02-10 | 2797.43 | 20855 | 1125 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-01-27 | 2022-08-12 | 2025-08-12 |  | 2022-08-12 |  |  |  |  | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2021-12-27 |  | 1149 |  |  |  | 190.613 | 18 | [6 empty] | KUAJBVJC
603 | IEACTCKNI4WE65GM | Lalba-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=743404748 | 2021-08-23T08:19:43Z | A DETERMINER BAT | 0.131 | 1.427487 | 44.83142 | Lieu dit L'emboly | 46350 | LAMOTHE FENELON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-09 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-02-24 |  |  |  | 11196 | 1105 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-04-25 | 2023-06-26 | [12 empty] | 2022-02-24 |  |  | 560 | 90.699 | 13.77 | [8 empty] | KUAI73UW
604 | IEACTCKNI4WE67Q4 | Pailhon | https://www.wrike.com/open.htm?id=743407132 | 2021-08-23T08:26:13Z | A DETERMINER BAT | 0.198 | 4.606979 | 44.129645 | l'estang nord | 30330 | TRESQUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-15 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-02-18 |  |  |  | 14000 | 1191 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-14 |  | 2022-02-18 | 2023-06-09 | [12 empty] | 2022-01-07 |  | 1147 | 221 | 28.024 | 11.12 | 175 | 12.403 | [6 empty] | KUAJ5YLI
605 | IEACTCKNI4WFL4IK | Vauquelin-L | https://www.wrike.com/open.htm?id=743829770 | 2021-08-23T19:11:16Z | ENOE PV14 | 0.24 | 1.871454 | 47.277444 | 7, route de Sologne | 41320 | MENNETOU SUR CHER | SANS OBJET | 2023-02-03 | 2025-02-03 | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2021-08-06 | KUAJN6DA | 2023-01-31 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-12-07 | 0.24 |  |  | 13500 | 1142 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-12-02 | 2022-09-19 | 2021-12-07 | 2022-09-28 | 2025-09-19 |  | 2022-09-19 |  |  |  |  | 2022-06-28 |  |  |  |  | 2021-09-09 |  | 1150 |  |  |  | 169.409 | 161 | [6 empty] | KUALZEYH,KUAJ5YLI
606 | IEACTCKNI4WFUPMX | Tardieu-V | https://www.wrike.com/open.htm?id=744111511 | 2021-08-24T07:14:49Z | A DETERMINER BAT | 0.298 | 4.487269 | 44.149681 | Lieu-dit Las Combes | 30330 | SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-01-20 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-03-21 | 0.298 |  |  | 23200 | 1251 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-23 | 2023-02-10 | [7 empty] | 2022-11-11 |  |  |  |  | 2022-03-21 |  |  | 338 | 63.57 | 15.66 | [8 empty] | KUAI73UW
607 | IEACTCKNI4WHHCOZ | Philip-MA | https://www.wrike.com/open.htm?id=745769433 | 2021-08-26T14:05:18Z | A DETERMINER BAT | 0.013 | 5.893209 | 44.361986 | Le Trouquet | 05300 | VENTAVON | SANS OBJET |  |  | Autoconsommation |  |  | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-08 | 0.01185 |  |  |  | 1542 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2021-12-29 | 2021-12-01 | 2022-12-29 | 2024-12-29 |  | 2021-12-29 |  |  |  |  | 2021-12-08 |  |  |  |  | 2021-12-01 |  | 1512 | [11 empty] | KUAJBVJC
608 | IEACTCKNI4WISHSZ | Ozil | https://www.wrike.com/open.htm?id=747183705 | 2021-08-30T08:32:25Z | A DETERMINER BAT | 0.119 | 4.28357 | 44.017506 | Faissemare | 30190 | COLLORGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S17 |  | 2021-09-22 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2023-12-27 |  |  |  | 6000 | 1226 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-27 |  | 2021-12-07 | 2023-03-15 | [7 empty] | 2022-03-04 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 1273 |  |  |  | 148 | 22.502 | [6 empty] | KUALFD66
609 | IEACTCKNI4WJ7BZE | Iraty-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748652324 | 2021-09-01T05:26:36Z | TS015BIAR | 2.923 | -1.536831 | 43.465477 | Rue de Pitchot | 64200 | BIARRITZ | Sol-9 : Novembre 2020 | 2021-02-16 | 2024-08-16 | AO CRE | 81.88 | 2020-01-21 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-06 | 2.923 | 2021-08-10 | 74643.88 |  |  | Anonyme | 2021-09-27 | 2021-09-25 |  | PC | true | 2022-09-06 | 2022-09-01 |  | ["Ombrière Parking"] | 2020-07-28 | 2020-06-23 | 2021-09-06 | 2020-06-23 | 2023-06-23 |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-02-28 |  |  | 1193 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
610 | IEACTCKNI4WJ7CC6 | CTM-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748652638 | 2021-09-01T05:27:47Z | TS031BIAR | 0.25 | -1.547063 | 43.470482 | 53 avenue de Migron | 64200 | BIARRITZ | Bat-10 : mars 2020 | 2020-06-09 | 2024-03-09 | AO CRE | 96 | 2020-01-21 | KUAG5OZT | 2020-04-24 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-09 | 0.26433 | 2020-07-08 | 22264.25 |  |  | Anonyme | 2020-09-22 | 2021-09-25 |  | PC | true | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | ["Ombrière Parking"] | 2020-04-24 | 2020-03-05 | 2021-09-09 | 2020-03-05 | 2023-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 |  |  | 2022-01-18 | 2021-08-23 | 2020-03-03 |  |  | 1149 | [7 empty] | 309 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
611 | IEACTCKNI4WJ7CLJ | CTM-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748652905 | 2021-09-01T05:28:22Z | TS031BIAR | 0.297 | -1.547063 | 43.470482 | 53 avenue de Migron | 64200 | BIARRITZ | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90 | 2020-01-21 | KUAG5OZT | 2020-04-24 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-09 | 0.28569 | 2020-07-08 | 22264.25 |  |  | Anonyme | 2020-09-22 | 2021-09-25 |  | PC | true | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | ["Ombrière Parking"] | 2020-04-24 | 2020-03-05 | 2021-09-09 | 2020-03-05 | 2023-03-05 | 2020-09-03 |  |  |  | 2022-01-18 | 2021-08-23 | 2020-03-03 |  |  | 1133 | [7 empty] | 315 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
612 | IEACTCKNI4WJ7C56 | Iraty-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748653502 | 2021-09-01T05:30:41Z | TS031BIAR | 0.2499 | -1.535936 | 43.46421 | Rue de Pitchot | 64200 | BIARRITZ | Bat-9 : nov 2019 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 91.9 | 2020-01-21 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-09 | 0.2499 | 2020-11-24 | 12705.16 |  |  | Anonyme | 2020-12-14 | 2021-09-25 |  | DP | true |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2020-09-07 | 2020-03-06 | 2021-09-10 | 2020-04-04 | 2024-03-06 | 2019-11-04 | 2020-03-06 |  |  |  |  | 2020-03-04 |  |  | 1216 | [7 empty] | 336 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
613 | IEACTCKNI4WJ7DEU | Jai-Alai | https://www.wrike.com/open.htm?id=748653716 | 2021-09-01T05:31:12Z | TS031BIAR | 0.3 | -1.53782 | 43.484536 | Avenue Henri Haget | 64200 | BIARRITZ | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 91.9 | 2020-01-21 | KUAG5OZT | 2021-03-23 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-08 | 0.3 | 2021-06-08 | 63060.12 |  |  | Anonyme | 2021-09-02 | 2021-09-25 |  | DP | true | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | ["Location Toiture"] | 2021-03-23 | 2020-06-23 | 2021-09-08 | 2020-06-23 | 2023-06-23 | 2020-09-03 | 2020-06-23 |  |  |  |  | 2020-06-11 |  |  | 1209 | [7 empty] | 323 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
614 | IEACTCKNI4WJ7ICM | Braou | https://www.wrike.com/open.htm?id=748658764 | 2021-09-01T05:45:53Z | TS031BIAR | 0.098 | -1.54194 | 43.474438 | Rue de la Barthe | 64200 | BIARRITZ | SANS OBJET | 2020-02-21 | 2022-03-21 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-01-21 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2020-10-07 | 0.098 | 2020-05-21 | 4180.84 |  |  | Anonyme |  | 2021-09-25 | 1160 | DP |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | ["Location Toiture"] | 2020-10-07 | 2020-07-31 | 2021-09-08 | 2020-07-31 | 2023-08-01 |  | 2020-07-31 |  | 2020-10-07 | 2020-08-10 |  | 2020-07-22 | [10 empty] | 116 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
615 | IEACTCKNI4WJ7IPF | Ikastola | https://www.wrike.com/open.htm?id=748659173 | 2021-09-01T05:47:16Z | TS031BIAR | 0.065 | -1.546493 | 43.462613 | 11 Allée de la forêt | 64200 | BIARRITZ | SANS OBJET | 2020-03-24 | 2022-04-24 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-01-21 | KUAG5OZT | 2020-03-24 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-08 | 0.065 | 2020-06-05 | 3358.24 |  |  | Anonyme | 2020-06-16 | 2021-09-25 | 1207 | DP |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-24 | 2021-06-25 | 2021-09-08 | 2021-06-25 | 2024-06-25 |  | 2021-08-25 |  | 2022-08-03 | 2021-07-09 |  | 2021-05-19 | [10 empty] | 93 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
616 | IEACTCKNI4WJ7IYR | Duruy | https://www.wrike.com/open.htm?id=748659473 | 2021-09-01T05:47:53Z | TS031BIAR | 0.098 | -1.550762 | 43.461375 | 136 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy | 64200 | BIARRITZ | SANS OBJET | 2020-03-27 | 2022-04-27 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-01-21 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-07 | 0.098 | 2020-06-12 | 17356.84 |  |  | Anonyme | 2020-06-12 | 2021-09-25 | 1160 | DP |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-10-20 | ["Location Toiture"] | 2020-03-24 | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2021-07-30 |  | 2022-03-22 | 2021-07-09 |  | 2020-07-23 | [10 empty] | 120 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
617 | IEACTCKNI4WJ7JAU | Reptou | https://www.wrike.com/open.htm?id=748659732 | 2021-09-01T05:48:34Z | TS031BIAR | 0.098 | -1.556204 | 43.470236 | 28 B rue de Larrepunte | 64200 | BIARRITZ | SANS OBJET | 2020-03-05 | 2022-04-05 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-01-21 00:00:00.000 | KUAG5OZT | 2020-03-05 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-10 | 0.098 | 2020-05-07 | 9163.13 |  |  | Anonyme | 2020-08-12 | 2021-09-25 | 1108 | DP |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-10-24 | ["Location Toiture"] | 2020-03-05 | 2020-02-21 | 2021-04-02 | 2021-07-09 | 2023-02-21 |  | 2020-02-21 |  | 2022-03-15 | 2021-07-09 |  | 2020-01-03 | [10 empty] | 131 | [5 empty] | 2020-03-27 |  | KUALFD66,KUAN5ZMB
618 | IEACTCKNI4WJ7JS6 | Dagorette | https://www.wrike.com/open.htm?id=748660318 | 2021-09-01T05:49:44Z | TS031BIAR | 0.09804 | stephane.ponsson@orange.fr | PONCON Stéphane | 16 avenue d'Etienne | 64200 | BIARRITZ | SANS OBJET | 2020-03-31 | 2022-04-30 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-01-21 |  | 2020-03-31 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-10 | 0.09804 | 2020-06-24 | 12964.84 |  |  | Anonyme | 2020-09-07 | 2021-09-25 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2020-03-24 | 2020-03-02 | 2019-11-06 | 2020-03-02 | 2024-03-02 |  | 2020-03-02 |  |  |  |  | 2020-02-06 |  |  | 1142 | [7 empty] | 140 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
619 | IEACTCKNI4WJ7KIX | Notary | https://www.wrike.com/open.htm?id=748661015 | 2021-09-01T05:50:20Z | TS031BIAR | 0.098 | -1.551167 | 43.466349 | 19 rue Jaizquibel | 64200 | BIARRITZ | SANS OBJET | 2021-02-26 | 2022-08-26 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | 2020-01-21 | KUAG5OZT | 2021-02-26 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-10 | 0.098 | 2021-04-12 | 3816.29 |  |  | Anonyme | 2021-06-02 | 2021-09-25 |  | DP |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | ["Location Toiture"] | 2021-02-26 | 2020-12-07 | 2020-07-02 | 2020-12-07 | 2023-12-07 |  | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-10-21 |  |  | 1132 | [7 empty] | 152 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
620 | IEACTCKNI4WJ7M4G | Palmiplus-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748663686 | 2021-09-01T05:56:02Z | TS007BOUE | 0.25 | -0.340000 | 43.570000 | Route de Pimbo-D314 | 40320 | LAURET | Bat-8 : juill 2019 | 2019-10-08 | 2022-01-08 | AO CRE | 96.61 | 2019-10-09 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-07 | 0.25 | 2020-09-03 | 40701.09 |  |  | Anonyme |  | 2021-09-25 |  | PC | true | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-06-17 | ["Bâtiment Neuf"] | 2020-06-03 | 2020-09-15 | 2020-02-14 | 2020-09-15 | 2023-09-16 | 2019-07-04 | 2020-09-15 |  | 2021-07-20 | 2021-04-29 |  | 2020-05-14 |  | 205 | [16 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
621 | IEACTCKNI4WJ7NKD | Palmiplus-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748664131 | 2021-09-01T05:56:36Z | TS007BOUE | 0.1 | -0.340000 | 43.570000 | Route de Pimbo-D314 | 40320 | LAURET | SANS OBJET | 2020-06-03 | 2022-07-03 | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2019-10-09 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-07 | 0.1 | 2020-09-03 | 18128.8 |  |  | Anonyme |  | 2021-09-25 |  | PC |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-07-20 | 2020-09-15 | 2020-02-14 | 2020-09-15 | 2023-09-16 |  | 2020-09-15 |  | 2021-07-20 | 2021-04-29 |  | 2020-05-14 |  | 87 | [16 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
622 | IEACTCKNI4WJ7NSG | AG-Tolerie | https://www.wrike.com/open.htm?id=748664390 | 2021-09-01T05:57:09Z | TS007BOUE | 0.25275 | 4.59238 | 45.54190 | 4, rue Claude BRUYAS | 42800 | SAINT-MARTIN-LA-PLAINE | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 90 | 2019-09-26 | KUAG5OZT | 2021-02-16 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-09-05 | 0.250875 | 2020-07-08 | 1800.86 |  |  | Anonyme | 2021-07-23 | 2021-09-25 | 1231 | DP | true | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-08 | ["Location Toiture"] | 2021-02-16 | 2019-10-23 | 2019-07-07 | 2019-10-23 | 2022-10-23 | 2020-07-06 | 2019-10-23 |  |  | 2021-12-13 |  | 2019-10-07 |  | 241 | 1228 | [13 empty] | 2020-10-28 |  | KUALFD66,KUAN5ZMB
623 | IEACTCKNI4WJ7N3Z | Veyret | https://www.wrike.com/open.htm?id=748664697 | 2021-09-01T05:57:49Z | TS007BOUE | 0.346 | 5.090335 | 45.05646 | 24 rue Nicolas Appert | 26100 | ROMANS SUR ISERE | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-11-12 | KUAG5OZT | 2021-05-25 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-09-17 | 0.346 | 2021-08-03 | 26907.91 |  |  | Anonyme | 2021-10-28 | 2021-09-25 |  | DP | true |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-05-25 | 2021-01-18 | 2020-09-22 | 2021-01-18 | 2024-01-19 | 2021-02-24 | 2021-01-18 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 206 | 1230 | [13 empty] | 2021-03-19 |  | KUALFD66,KUAN5ZMB
624 | IEACTCKNI4WJ7OI3 | Mirabel-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748665115 | 2021-09-01T05:58:38Z | TS007BOUE | 0.2499 | 1.416239 | 44.146349 | 6 rue des Platanes | 82440 | MIRABEL | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-04-08 | KUAG5OZT | 2021-02-08 | Occitanie (11) | 2023-09-05 | 0.2499 | 2021-04-21 | 24483.71 |  |  | Anonyme | 2021-07-21 | 2021-09-25 |  | PC | true |  |  |  | ["Ombrière Parking"] | 2021-01-08 | 2021-01-27 | 2020-05-21 | 2021-01-27 | 2024-01-28 | 2021-02-24 | 2021-01-27 |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | 236 | 1203 |  |  | 2022-01-13 | [12 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
625 | IEACTCKNI4WJ7O6X | Lannepax-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748665815 | 2021-09-01T06:00:11Z | TS007BOUE | 0.2499 | 0.229947 | 43.799387 | Lieux-dit A la Ville | 32190 | LANNEPAX | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-08-17 | KUAG5OZT | 2021-06-23 | Occitanie (11) | 2023-02-11 | 0.2499 | 2021-09-23 | 35349.67 |  |  | Anonyme | 2022-10-06 | 2021-09-25 |  | PC | true |  |  |  | ["Ombrière Parking"] | 2021-06-23 | 2021-02-25 | 2021-02-05 | 2021-02-25 | 2024-02-26 | 2021-02-25 | [5 empty] | 2021-02-05 |  | 249 | 1270 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
626 | IEACTCKNI4WJ7PHO | Lannepax-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748666094 | 2021-09-01T06:01:09Z | TS007BOUE | 0.2499 | 0.229947 | 43.799387 | Lieux-dit A la Ville | 32190 | LANNEPAX | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-08-17 | KUAG5OZT | 2021-06-23 | Occitanie (11) | 2023-02-11 | 0.2499 | 2021-09-23 | 34445.58 |  |  | Anonyme | 2022-10-06 | 2021-09-25 |  | PC | true |  |  |  | ["Ombrière Parking"] | 2021-06-23 | 2021-02-25 | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 2024-02-26 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 249 | 1273 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
627 | IEACTCKNI4WJ73XJ | Iraty-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=748678889 | 2021-09-01T06:09:03Z | TS031BIAR | 0.2499 | -1.535936 | 43.46421 | Rue de Pitchot | 64200 | BIARRITZ | Bat-11 : Sept 2020 | 2021-01-29 | 2024-03-29 | AO CRE | 91.9 | 2020-01-21 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-09-09 | 0.2499 | 2020-11-24 | 12705.16 |  |  | Anonyme | 2020-12-14 | 2021-09-25 |  | DP | true | 2022-09-06 | 2022-09-01 |  | ["Location Toiture"] | 2020-09-07 | 2020-03-06 | 2021-09-10 | 2020-04-04 | 2023-03-06 | 2020-09-03 | [5 empty] | 2020-03-04 |  |  | 1217 | [7 empty] | 336 | [7 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
628 | IEACTCKNI4WKYD52 | Sci-Balp-Fils | https://www.wrike.com/open.htm?id=749473722 | 2021-09-02T07:34:07Z | ENOE PV15 | 0.174 | 6.604566 | 44.386305 | Saint pons | 04400 | SAINT PONS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-21 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-04-04 | 0.174 |  |  | 17000 | 1170 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2023-01-10 | 2022-04-04 | 2023-01-10 | 2026-01-09 |  | 2023-01-10 |  |  |  |  | 2022-07-29 |  |  |  |  | 2022-04-04 |  |  | 206 | 24.88 | 10.65 |  |  | 2021-10-21 | [5 empty] | KUAJ5YLI
629 | IEACTCKNI4WMZFFY | Mirabel-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=751604920 | 2021-09-05T18:10:36Z | TS007BOUE | 0.2499 | 1.416239 | 44.146349 | 6 rue des Platanes | 82440 | MIRABEL | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-04-08 | KUAG5OZT | 2021-02-08 | Occitanie (11) | 2023-09-05 | 0.2499 | 2021-04-21 | 22639.93 |  |  | Anonyme | 2021-06-02 | 2021-09-25 |  | PC | true |  |  |  | ["Ombrière Parking"] | 2021-01-08 | 2021-01-27 | 2020-05-21 | 2021-01-27 | 2024-01-28 | 2021-02-24 | [5 empty] | 2020-08-21 |  | 236 | 1239 |  |  | 2022-01-13 | [12 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
630 | IEACTCKNI4WO4JI2 | Charlon-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=753804570 | 2021-09-09T12:44:19Z | ENOE PV14 | 0.174 | 4.743746 | 45.013143 | Le Batiment | 07270 | COLOMBIER LE JEUNE | SANS OBJET | 2023-01-09 | 2025-01-09 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-09-07 | KUAIZA3S | 2023-01-09 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-05 | 0.1755 |  |  | 11500 | 1137 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-15 | 2022-06-07 | 2022-01-14 | 2022-07-10 | 2025-06-07 |  | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2022-01-05 |  | 1227 | 206 | 13.68 | 6.15 | 187.6862 | 59 | [6 empty] | KUAI73UW
631 | IEACTCKNI4WPOLUH | Jordan-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=754396807 | 2021-09-10T07:51:35Z | ENOE PV14 | 0.069 | 5.265294 | 45.659749 | 178 chemin des Grandes Terres | 38460 | VENERIEU | SANS OBJET | 2022-12-05 | 2024-12-05 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2021-09-01 | KUAIZAZL | 2022-12-05 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) | 2024-01-19 | 0.0735 | 2023-01-16 | 10969.27 | 5500 | 1059 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-02-07 | 2022-07-19 | 2022-01-19 | 2022-07-19 | 2025-07-19 |  | 2022-07-19 |  |  |  |  | 2022-04-22 |  |  |  |  | 2021-11-25 |  | 1168 | 86 | 4.7 | 5.15 | 80 | 8 | [6 empty] | KUAI73UW
632 | IEACTCKNI4WPP327 | Lalba-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=754446175 | 2021-09-10T09:37:13Z | A DETERMINER BAT | 0.119 | 1.427487 | 44.83142 | Lieu dit L'emboly | 46350 | LAMOTHE FENELON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-09 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-02-24 |  |  |  | 10903 | 1307 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-04-25 | 2023-06-26 | [12 empty] | 2022-02-24 |  |  | 450 | 136.582 | 23.01 | [8 empty] | KUAI73UW
633 | IEACTCKNI4WQX7D7 | Baute-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=755760255 | 2021-09-13T18:42:29Z | ECO-19 |  | 0.35730282 | 43.31184233 | Lieu dit Biloy | 65220 | LALANNE TRIE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAHL3YI |  | Occitanie (11) | 2023-09-13 | [5 empty] | YVIN Camille |  |  |  | DP |  | 2017-12-20 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [30 empty] | KUAJ5YLI
634 | IEACTCKNI4WQYKER | Camroc-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=755771537 | 2021-09-13T18:56:35Z | ECO-19 | 0.12525 | 2.827172 | 43.72113 | Lieu-dit Le Céren | 81230 | MURAT SUR VEBRE | SANS OBJET | 2022-11-02 | 2024-11-02 | Obligation d'achat S21 | 120.78 |  | KUAHL3YI | 2022-09-26 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.115125 |  |  | 17000 |  | YVIN Camille |  |  |  | DP |  | 2020-04-06 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-06-30 | 2022-08-23 | 2021-12-01 |  | 2025-08-23 |  | 2022-08-26 |  |  |  |  | 2022-07-08 |  |  | 1061 |  | 2021-12-01 |  | 1005 |  |  |  | 80 | 41.222 | [6 empty] | KUAJ5YLI
635 | IEACTCKNI4WRBL2X | Ponson | https://www.wrike.com/open.htm?id=756068183 | 2021-09-14T07:46:55Z | ENOE PV13 | 0.15 | 4.611498 | 45.025536 | Champ la croix | 07270 | EMPURANY | SANS OBJET | 2022-06-02 | 2024-06-02 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-10-13 | KUAJTF5Z | 2022-04-11 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-12-02 | 0.1575 | 2022-06-14 | 6118.19 | 12000 | 1103 | Anonyme | 2022-07-22 | 2022-05-16 |  | PC |  | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-12-02 | 2022-03-22 | 2021-12-03 | 2022-03-22 | 2025-03-22 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 2021-12-23 |  |  | 1166 |  | 2021-10-22 |  | 1159 |  |  |  | 171 | 31.226 | [6 empty] | KUALFD66
636 | IEACTCKNI4WSZDQG | Lapeyre-T-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=757894662 | 2021-09-16T15:51:39Z | A DETERMINER BAT | 0.743 | 1.021867 | 44.7923 | Lieu dit Pinsac | 24170 | SAGELAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-16 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-21 | 0.743 |  |  | 41000 | 1103 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-03-21 | 2022-04-19 | [7 empty] | 2022-12-21 |  |  |  |  | 2022-03-21 |  |  | 173 | 24.68 | 12.32 |  |  | 2021-09-16 | [5 empty] | KUALFD66
637 | IEACTCKNI4WTV7D2 | Boulodrome-Park | https://www.wrike.com/open.htm?id=758840442 | 2021-09-18T05:28:20Z | TS007BOUE | 1.413 | 0.613973 | 44.402227 | ZA Peyremail Sud | 47110 | STE LIVRADE SUR LOT | Sol-9 : Novembre 2020 | 2021-02-16 | 2023-02-16 | AO CRE | 78.32 | 2021-02-21 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-02-16 | 1.555 | 2022-03-03 | 63550.12 |  |  | Anonyme | 2022-03-03 | 2021-09-25 |  | PC | true |  |  |  | ["Ombrière Parking"] | 2021-01-08 | 2020-11-16 | 2020-07-26 | 2020-11-16 | 2023-11-16 |  | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-10-26 |  | 1542 | 1217 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
638 | IEACTCKNI4WTV7RN | Livrade-Boulod-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=758840877 | 2021-09-18T05:36:59Z | TS007BOUE | 0.25 | 0.613913 | 44.401529 | ZA Peyremail Sud | 47110 | STE LIVRADE SUR LOT | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-10-15 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.25 | 2021-03-25 | 8136.24 |  |  | Anonyme | 2021-05-17 | 2021-09-25 |  | DP | true |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-08 | 2020-11-10 | 2020-10-19 | 2020-11-10 | 2023-11-11 | 2021-02-24 | 2020-11-10 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 169 | 1141 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
639 | IEACTCKNI4WTV75F | Livrade-Boulod-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=758841253 | 2021-09-18T05:39:48Z | TS007BOUE | 0.25 | 0.613913 | 44.401529 | ZA Peyremail Sud | 47110 | STE LIVRADE SUR LOT | Bat-12 : Fev 2021 | 2021-06-11 | 2024-08-11 | AO CRE | 87.67 | 2020-10-15 | KUAG5OZT |  | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.25 | 2021-03-25 | 8136.24 |  |  | Anonyme | 2021-05-17 | 2021-09-25 |  | DP | true |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-08 | 2020-11-10 | 2020-07-01 | 2020-11-10 | 2023-11-11 | 2021-02-24 | [5 empty] | 2020-10-19 |  | 169 | 1139 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
640 | IEACTCKNI4WTWACB | Livrade-Boulod-3-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=758841409 | 2021-09-18T05:40:19Z | TS007BOUE | 0.25 | 0.613913 | 44.401529 | ZA Peyremail Sud | 47110 | STE LIVRADE SUR LOT | SANS OBJET | 2022-08-30 | 2024-08-30 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2020-10-15 | KUAG5OZT | 2022-08-01 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.25 | 2022-10-18 | 163.22 |  |  | Anonyme | 2021-06-28 |  | 1140 | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-04-20 | 2020-11-10 | 2020-07-01 | 2020-11-10 | 2023-11-11 |  | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 169 | 1142 | [15 empty] | KUALFD66,KUAN5ZMB
641 | IEACTCKNI4WUAPUS | Bernet | https://www.wrike.com/open.htm?id=759185042 | 2021-09-20T08:37:55Z | A DETERMINER BAT | 0.241 | 0.244332 | 43.896315 | Rue des arts | 32330 | GONDRIN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-21 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-02-22 | 0.241 |  |  | 21040 | 1101 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-14 | 2023-01-06 | [7 empty] | 2022-10-06 |  |  |  |  | 2022-02-28 |  |  | 279 | 32.39 | 10.26 | [8 empty] | KUAI73UW
642 | IEACTCKNI4WW6J6I | Lapouge-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=762259400 | 2021-09-24T13:38:34Z | ENOE PV15 | 0.1 | 1.00946 | 44.623867 | Le tuquet | 24550 | LAVAUR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-02 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-21 | 0.1 |  |  | 5000 | 1105 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2022-02-23 | 2023-03-08 | 2026-01-26 |  | 2023-01-26 |  |  |  |  | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2021-12-06 |  |  | 120 | 14.28 | 10.5 | [8 empty] | KUAI73UW
643 | IEACTCKNI4WXTYHT | Armand-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=762962163 | 2021-09-27T08:03:51Z | ENOE PV13 | 0.0983 | 4.946654 | 44.355286 | 1297 chemin des barbes - Lieu-dit Pierre Blanche | 84820 | VISAN | SANS OBJET | 2022-05-02 | 2024-05-02 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-10-27 |  | 2022-04-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-21 | 0.08466 | 2022-06-23 | 3251.9 | 5000 | 1242 | Anonyme | 2022-08-23 | 2022-08-02 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-02-07 | 2022-04-05 | 2021-12-21 | 2022-04-05 | 2025-04-05 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-03-10 |  |  | 1269 |  | 2021-11-26 |  | 1325 | 118 | 21.1 | 14.99 | 88 | 31.353 | [6 empty] | KUALFD66
644 | IEACTCKNI4WYK26T | Miguel-O | https://www.wrike.com/open.htm?id=763718611 | 2021-09-28T09:24:03Z | A DETERMINER BAT | 0.123 | 5.183260 | 43.748534 | 239 chemin des Lones | 84360 | MERINDOL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-14 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-13 |  |  |  | 13200 | 1258 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-21 | 2023-03-20 | [12 empty] | 2022-01-11 |  |  | 155 | 22.62 | 12.59 | [8 empty] | KUALFD66
645 | IEACTCKNI4WYNID4 | Sccv-Kapart | https://www.wrike.com/open.htm?id=763797628 | 2021-09-28T12:22:52Z | ENOE PV03 | 1.965 | 3.187575 | 46.993796 | 58 rue Champs Pacauds | 58000 | NEVERS | Bat-1-PPE2 : oct 2021 | 2022-02-08 | 2026-02-08 | AO CRE | 85 | 2021-09-22 | KUAFV42T | 2021-11-29 | Bourgogne-Franche-Comté (2) | 2024-09-12 | 2.16189 |  | 61321.04 | 65000 | 1149 | GAUBERTI Anansa | 2022-11-23 | 2022-05-08 | 1099 | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-01-06 | 2021-07-08 | 2021-09-22 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | [7 empty] | 1099 |  | 2021-09-28 | [13 empty] | KUAI73UW
646 | IEACTCKNI4W3EMHT | Camafabre-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=766652659 | 2021-10-03T12:47:12Z | ECO-19 | 0.117375 | 2.2005833 | 43.8849806 | Le Bousquet | 81990 | FREJAIROLLES | SANS OBJET | 2022-05-16 | 2024-05-16 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-05-16 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.119025 | 2022-08-24 | 14053.89 | 20000 |  | YVIN Camille | 2022-11-07 | 2022-08-16 |  | DP |  | 2017-09-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-03-17 | 2021-12-01 |  | 2025-03-17 |  | 2022-04-16 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 1068 |  | 2021-12-01 |  | 1055 |  |  |  | 72 | 38.409 | [6 empty] | KUAJ5YLI
647 | IEACTCKNI4W3EOKT | Camoquette-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=766654803 | 2021-10-03T12:54:27Z | ECO-19 | 0.14175 | 2.3507917 | 43.9002306 | Lieu dit Mas Petit | 81430 | AMBIALET | SANS OBJET | 2022-05-18 | 2024-05-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-05-18 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.13816 | 2022-09-01 | 25092.53 | 21000 |  | YVIN Camille | 2022-11-09 | 2022-08-18 |  | DP |  | 2019-12-04 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-04-19 | 2021-12-01 |  | 2025-04-19 |  | 2022-04-18 |  |  |  |  | 2022-03-03 |  |  | 1072 |  | 2021-12-01 |  | 1025 |  |  |  | 82 | 46.672 | [6 empty] | KUAJ5YLI
648 | IEACTCKNI4W3EOQE | Camroux-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=766654980 | 2021-10-03T12:57:44Z | ECO-19 | 0.14025 | 2.19209 | 43.987929 | Lieu dit la Charlenderie | 81450 | LE GARRIC | SANS OBJET | 2022-05-23 | 2024-05-23 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-05-23 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.13125 | 2022-09-15 | 15065.95 | 17500 |  | YVIN Camille | 2022-11-09 | 2022-08-23 |  | DP |  | 2021-01-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-03-15 | 2021-12-01 |  | 2025-03-15 |  | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-09 |  |  | 1079 |  | 2021-12-01 |  | 1055 |  |  |  | 81 | 48.634 | [6 empty] | KUAJ5YLI
649 | IEACTCKNI4W3EPJS | Costcam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=766655794 | 2021-10-03T13:00:24Z | ECO-19 | 0.105 | 2.61053468 | 44.12605696 | Lieu dit Fournols | 12170 | DURENQUE | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-05-30 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.109005 | 2022-09-13 | 22460.07 | 6000 |  | YVIN Camille | 2022-11-09 |  |  | DP |  | 2017-12-18 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-05-09 | 2021-12-01 |  | 2025-05-09 |  | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-03-17 |  |  | 1024 |  | 2021-12-01 |  | 911 |  |  |  | 67 | 29.351 | [6 empty] | KUAJ5YLI
650 | IEACTCKNI4W3JXRT | Ferrand-P | https://www.wrike.com/open.htm?id=766828083 | 2021-10-04T07:16:31Z | A DETERMINER BAT | 0.1742 | 5.482433 | 44.326376 | Les Molieres | 26510 | ROUSSIEUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-27 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-04-20 | 0.1742 |  |  | 13400 | 1133 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-05 | 2023-03-01 | [7 empty] | 2022-11-07 |  |  |  |  | 2022-04-20 |  |  | 206 | 18.96 | 8.31 | [8 empty] | KUALFD66
651 | IEACTCKNI4W7BQLK | Grandes-Terres | https://www.wrike.com/open.htm?id=770752874 | 2021-10-11T07:15:09Z | ENOE PV14 | 0.245 | 3.425873 | 44.346672 | Lieu-dit Prunets | 48210 | MAS-SAINT-CHELY | SANS OBJET | 2022-11-03 | 2024-11-03 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-10-05 | KUAJTF5Z | 2022-11-03 | Occitanie (11) | 2024-01-31 | 0.261 | 2022-12-16 | 13398.87 | 14800 | 1172 | YVIN Camille | 2023-01-06 |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-02-14 | 2022-08-12 | 2025-08-12 |  | 2022-08-12 |  |  |  |  | 2022-05-10 |  |  |  |  | 2022-02-02 |  | 1280 | 283 | 44.7 | 13.46 | 281 | 103 | [6 empty] | KUAJ5YLI
652 | IEACTCKNI4XAOHN5 | Lagarrigue-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=772218301 | 2021-10-13T08:19:22Z | ENOE PV15 | 0.576 | 2.079476 | 44.752354 | Les Cours | 46210 | SAINT-CIRGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-13 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-01-31 | 0.576 |  |  | 43453 | 1171 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2023-01-13 | 2022-03-10 | 2022-01-06 | 2026-01-13 |  | 2023-01-13 |  |  |  |  | 2022-10-06 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  | 429 | 87.1 | 16.68 | [8 empty] | KUALFD66
653 | IEACTCKNI4XBMDNM | Allegri-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773197228 | 2021-10-14T14:25:32Z | ENOE PV13 | 0.15 | 0.554286 | 43.928833 | Lieu-dit A Trion | 32700 | MARSOLAN | SANS OBJET | 2022-06-23 | 2024-06-23 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-10-20 | KUAIZAZL | 2022-06-23 | Occitanie (11) | 2023-10-15 | 0.126 | 2022-09-29 | 17401.83 |  | 1153 | CONGARD Kévin | 2022-11-17 | 2022-10-06 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-06-08 | 2022-04-15 | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 2025-04-15 |  | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022-03-21 |  |  | 1159 |  | 2021-12-28 |  | 1155 | 145 | 45.77 | 23.72 | 121.293 | 21.618 | [6 empty] | KUAJBVJC
654 | IEACTCKNI4XBML6V | Truilhe-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773205973 | 2021-10-14T14:37:50Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.736101 | 44.03506 | Lieudit Bernard Devant | 32340 | GIMBREDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-02 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-05 |  |  |  | 31280 | 1321 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-27 | 2023-05-22 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-12-28 |  |  | 554 | 103.23 | 15.5 | [8 empty] | KUAJBVJC
655 | IEACTCKNI4XBMT44 | Truilhe-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773214108 | 2021-10-14T14:47:38Z | ENOE PV13 | 0.15 | 0.736101 | 44.03506 | Lieu-dit Bernard Devant | 32340 | GIMBREDE | SANS OBJET | 2022-06-30 | 2024-06-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-11-02 | KUAIZAZL | 2022-06-30 | Occitanie (11) | 2023-10-05 | 0.1292 | 2022-11-03 | 28267.43 |  | 1121 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-06-08 | 2022-04-05 | 2022-01-27 | 2022-04-05 | 2025-04-05 |  | 2022-05-30 |  |  |  |  | 2022-03-11 | Non |  | 1183 |  | 2021-12-28 |  | 1157 | 161 | 35.56 | 17.88 | 220 | [7 empty] | KUAJBVJC
656 | IEACTCKNI4XBMYWH | Gachie-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773219015 | 2021-10-14T14:54:08Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.729094 | 44.036904 | Lieudit Bernard Devant | 32340 | GIMBREDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-21 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-17 |  |  |  | 30700 | 1302 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-01-21 |  | 2022-01-27 | 2023-05-22 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-11-29 |  |  | 540 | 92.26 | 14.28 | [8 empty] | KUAJBVJC
657 | IEACTCKNI4XBNBUF | Gachie-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773228165 | 2021-10-14T15:06:44Z | ENOE PV13 | 0.25 | 0.729094 | 44.036904 | Lieudit Cabane | 32340 | GIMBREDE | SANS OBJET | 2022-07-08 | 2024-07-08 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-10-21 | KUAIZAZL | 2022-07-08 | Occitanie (11) | 2023-10-15 | 0.1938 | 2022-10-28 | 13443.63 |  | 1255 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  | 2022-11-24 | 2022-11-21 |  | ["Location Toiture"] | 2022-01-24 | 2022-04-15 | 2021-12-01 | 2022-04-15 | 2025-04-15 |  | 2022-06-08 |  |  |  |  | 2022-03-25 | Non |  | 1153 |  | 2021-11-29 |  | 1124 | 232 | 103.92 | 30.55 | 226 | [7 empty] | KUAJBVJC
658 | IEACTCKNI4XBNETM | Dugros-C | https://www.wrike.com/open.htm?id=773231212 | 2021-10-14T15:10:58Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.707193 | 43.818868 | Embeulaygue | 32500 | CERAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-27 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-13 |  |  |  | 21879 | 1313 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-02-22 | 2023-06-15 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | 540 | 94.2 | 14.67 | [8 empty] | KUAJBVJC
659 | IEACTCKNI4XBNNG2 | Dugros-J-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773240026 | 2021-10-14T15:21:31Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | 0.679901 | 43.809621 | Quartier de la Bouzigue | 32500 | LALANNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-16 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-03-18 | 0.25 |  |  | 13400 | 1312 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-23 | 2022-12-20 | [7 empty] | 2022-08-09 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 300 | 55.55 | 15.44 |  |  | 2021-12-16 | [5 empty] | KUAJBVJC
660 | IEACTCKNI4XBNXYH | Dubarry-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773250823 | 2021-10-14T15:37:43Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.709581 | 43.95227 | Lieu-dit Aux Counayrous | 32700 | LECTOURE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-13 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-04-29 |  |  |  | 36839 | 1284 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-09 | 2023-02-09 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-04-29 |  |  | 436 | 89.74 | 16.9 | [8 empty] | KUAJ5YLI
661 | IEACTCKNI4XBOBVG | Dusseau-S | https://www.wrike.com/open.htm?id=773260966 | 2021-10-14T15:51:50Z | A DETERMINER BAT | 0.35 | 0.531519 | 43.912392 | Lieudit A Bidoye | 32700 | TERRAUBE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-16 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-03-18 |  |  |  | 17280 | 1320 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-23 | 2023-08-29 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-03-18 |  |  | 420 | 91.31 | 17.65 |  |  | 2021-11-16 | [5 empty] | KUAJBVJC
662 | IEACTCKNI4XB3N5E | Soules-P2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773699492 | 2021-10-15T06:58:34Z | A DETERMINER BAT | 0.17 | 0.036367 | 43.829297 | Lieudit A Larrivet | 32360 | MANCIET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-13 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-05 | 0.17 |  |  | 17047 | 1087 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-31 | 2023-06-20 | [12 empty] | 2021-12-28 |  |  | 202 | 35.03 | 14.62 | [8 empty] | KUAJBVJC
663 | IEACTCKNI4XB3QVZ | Soules-P1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=773702329 | 2021-10-15T07:08:13Z | ENOE PV14 | 0.255 | 0.036367 | 43.829297 | Lieudit A Larrivet | 32370 | MANCIET | SANS OBJET | 2023-02-13 |  | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2021-10-13 | KUAIZAZL | 2023-02-01 | Occitanie (11) | 2024-01-05 | 0.25575 |  |  | 23879 | 1123 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-10-19 | 2022-01-31 | 2023-01-20 | 2025-10-19 |  | 2022-10-19 |  |  |  |  | 2022-08-03 |  |  |  |  | 2021-12-28 |  | 1185 | 529 | 100.71 | 15.81 | 268 | 83 | [6 empty] | KUAJBVJC
664 | IEACTCKNI4XCAEFE | Barbero | https://www.wrike.com/open.htm?id=773853348 | 2021-10-15T12:36:56Z | ENOE PV14 | 0.123 | 5.16319 | 44.331858 | 416 Chemin des Bayles | 26110 | CHATEAUNEUF DE BORDETTE | SANS OBJET | 2022-11-02 | 2024-11-02 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2021-12-23 | KUAJTGA6 | 2022-10-24 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-24 | 0.09975 | 2022-12-22 | 24955.03 | 17000 | 1367 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-01 | 2022-08-03 | 2022-02-07 | 2022-08-03 | 2025-08-03 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2022-01-26 |  | 1487 | 126 | 32.68 | 20.29 | 127 | 28 | [6 empty] | KUALFD66
665 | IEACTCKNI4XCAQ3V | Gagne | https://www.wrike.com/open.htm?id=773866357 | 2021-10-15T12:59:49Z | ENOE PV13 | 0.1 | 5.039313 | 45.300016 | La saone | 26210 | LENS LESTANG | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-11-30 | KUAJTF5Z | 2022-07-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-03 | 0.0996 | 2022-09-15 | 5959.22 | 11000 | 1178 | Anonyme | 2022-11-07 | 2022-09-15 |  | PC |  | 2023-01-04 | 2022-12-15 |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-07 | 2022-06-23 | 2022-01-17 | 2022-06-23 | 2025-06-23 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-04-15 |  |  | 1364 |  | 2022-01-03 |  |  | 119 | 13.48 | 10.05 | 131 | 9.305 | [6 empty] | KUALFD66
666 | IEACTCKNI4XDTIJJ | Mourard | https://www.wrike.com/open.htm?id=775528745 | 2021-10-19T11:15:48Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 5.456245 | 44.081996 | le loubillon | 84390 | SAULT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-30 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-12-20 |  |  |  | 13200 | 1262 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-18 | [13 empty] | 2021-12-14 |  |  | 124 | 20.26 | 13.85 | [8 empty] | KUAJ5YLI
667 | IEACTCKNI4XFCEVM | Rossard | https://www.wrike.com/open.htm?id=777065132 | 2021-10-21T10:13:31Z | ENOE PV15 | 0.25 | -0.36527 | 46.469163 | 3 Rue de phlé | 79220 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-04 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-02 | 0.25 |  |  | 20000 | 1134 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-26 | 2023-01-09 | 2022-05-31 | 2023-01-31 | 2026-01-09 |  | 2023-01-09 |  |  |  |  | 2022-10-31 | Non |  |  |  | 2022-03-02 | [7 empty] | 2024-11-04 | [5 empty] | KUAJ5YLI
668 | IEACTCKNI4XFH2IN | Soules-P3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=777251085 | 2021-10-21T14:57:56Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.035716 | 43.830742 | Lieudit A Larrivet | 32360 | MANCIET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-13 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-18 |  |  |  | 36779 | 1215 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-01-31 | 2023-12-15 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2021-12-28 |  |  | 540 | 68.03 | 11.05 | [8 empty] | KUAJBVJC
669 | IEACTCKNI4XHC5LR | Loriol | https://www.wrike.com/open.htm?id=779187569 | 2021-10-25T20:23:45Z | ENOE PV15 | 0.266 | 4.726715 | 44.926978 | Lieu-dit Les Perrets 2445 chemin de mirabel | 07440 | ALBOUSSIERE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-15 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-11 | 0.279 |  |  | 24520 | 1248 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-12-14 | 2022-01-24 | 2023-04-03 | 2025-12-14 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | 2022-12-03 |  |  |  |  | 2021-12-30 |  | 1333 | 328 | 63.77 | 16.1 | 316.974 | 95 | [6 empty] | KUAJ5YLI
670 | IEACTCKNI4XHMTL2 | Marphay-G1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=779505018 | 2021-10-26T08:54:26Z | A DETERMINER BAT | 0.194 | 0.313577 | 43.918773 | Lieudit A Malavat | 32330 | MOUCHAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-18 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-02-14 | 0.194 |  |  | 18033 | 1107 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-02-07 | 2023-04-05 | [7 empty] | 2023-01-05 |  |  |  |  | 2021-12-28 |  |  | 229 | 38.2 | 14.13 | [8 empty] | KUAJBVJC
671 | IEACTCKNI4XHMZVB | Marphay-G2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=779511457 | 2021-10-26T09:02:50Z | A DETERMINER BAT | 0.23 | 0.311364 | 43.920884 | Lieudit A Malavat | 32330 | MOUCHAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-18 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-01-13 |  |  |  | 18911 | 1108 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-02-07 | 2023-10-16 | [12 empty] | 2021-12-28 |  |  | 271 | 46.13 | 14.36 | [8 empty] | KUAJBVJC
672 | IEACTCKNI4XP2E67 | Delaune-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=788337631 | 2021-11-07T15:24:49Z | A DETERMINER BAT | 0.096 | 1.385186 | 46.366819 | 6, La forêt brune | 87160 | LES GRANDS CHEZEAUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-05 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-22 | 0.096 |  |  | 8500 | 1133 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-10-26 |  | 2022-04-11 | 2023-01-20 | [7 empty] | 2022-10-20 | Non |  |  |  | 2022-02-28 | [13 empty] | KUALZEYH
673 | IEACTCKNI4XP2FKL | Delaune-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=788337995 | 2021-11-07T15:29:16Z | A DETERMINER BAT | 0.043 | 1.384312 | 46.366442 | 6, La forêt brune | 87160 | LES GRANDS CHEZEAUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-05 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-22 | 0.043 |  |  | 3500 | 1113 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-10-26 |  | 2022-04-11 | 2023-01-20 | [7 empty] | 2022-10-20 | Non |  |  |  | 2022-03-14 | [13 empty] | KUALZEYH
674 | IEACTCKNI4XQO6S7 | Lacome | https://www.wrike.com/open.htm?id=789019231 | 2021-11-08T18:32:06Z | A DETERMINER BAT | 0.277 | 0.511958 | 43.978866 | Bellegarde | 32480 | LA ROMIEU | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-14 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-04-14 | 0.277 |  |  | 13000 | 1146 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-10 | 2022-01-14 | [7 empty] | 2022-10-14 |  |  |  |  | 2022-04-14 |  |  | 320 | 44.33 | 12.03 | [8 empty] | KUAJ5YLI
675 | IEACTCKNI4XRB2SU | Loiseau-S | https://www.wrike.com/open.htm?id=789637716 | 2021-11-09T14:10:46Z | A DETERMINER BAT | 0.375 | 1.789548 | 46.867423 | LD Les Terres du Bourg | 36130 | MONTIERECHAUME CREVANT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-20 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-05-30 | 0.375 |  |  | 25500 | 1101 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-07-12 | 2023-01-30 | [12 empty] | 2022-05-30 | [7 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | KUAJ5YLI
676 | IEACTCKNI4XRCFJF | Segelle | https://www.wrike.com/open.htm?id=789648677 | 2021-11-09T14:25:41Z | ENOE PV15 | 0.375 | 1.851258 | 46.852718 | LD Bidauderie | 36100 | Sainte-Fauste | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-20 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-06-30 | 0.375 |  |  | 24000 | 1095 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 | 2023-01-19 | 2022-06-14 | 2023-01-19 | 2026-01-19 |  | 2023-01-19 |  |  |  |  | 2022-11-07 |  |  |  |  | 2022-06-30 | [7 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | KUAJ5YLI
677 | IEACTCKNI4XUR2KM | Dugros-C-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=793307468 | 2021-11-15T17:06:41Z | A DETERMINER BAT | 0.2 | 0.704969 | 43.817271 | Lieudit Embeoulaygue | 32500 | CERAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-27 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-05-09 | 0.2 |  |  | 16779 | 1313 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-16 | 2023-03-01 | [7 empty] | 2023-02-08 |  |  |  |  | 2022-05-09 |  |  | 240 | 22.99 | 8.64 | [8 empty] | KUAJBVJC
678 | IEACTCKNI4XVDHHD | Lapouge-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=793877731 | 2021-11-16T12:34:46Z | ENOE PV14 | 0.09 | 1.011256 | 44.62316 | Le tuquet | 24550 | LAVAUR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-02 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-24 | 0.093375 |  |  | 5000 | 1185 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 2022-02-14 | 2022-05-20 | 2025-05-20 |  | 2022-05-20 |  |  |  |  | 2022-04-20 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 1200 | 112 | 6.197 | 5.18 | 97 | 20.553 | [6 empty] | KUAI73UW
679 | IEACTCKNI4XVDJIF | Lapouge-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=793879813 | 2021-11-16T12:39:47Z | ENOE PV15 | 0.072 | 1.00946 | 44.623867 | Le tuquet | 24550 | LAVAUR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-02 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-24 | 0.072 |  |  | 4000 | 1105 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2022-02-15 | 2023-03-08 | 2026-01-26 |  | 2023-01-26 |  |  |  |  | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  | 88 | 5.78 | 6.1 | [8 empty] | KUAI73UW
680 | IEACTCKNI4XVDMDM | Lapouge-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=793882732 | 2021-11-16T12:48:30Z | ENOE PV15 | 0.25 | 1.00946 | 44.623867 | Le tuquet | 24550 | LAVAUR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-02 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-01-24 | 0.25 |  |  | 15000 | 1321 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2022-02-15 | 2023-03-08 | 2026-01-26 |  | 2023-01-26 |  |  |  |  | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2021-12-06 |  |  | 300 | 112.998 | 27.05 | [8 empty] | KUAI73UW
681 | IEACTCKNI4XWOWJQ | Roux-S | https://www.wrike.com/open.htm?id=795302192 | 2021-11-18T08:33:58Z | ENOE PV13 | 0.126 | 5.099435 | 44.287805 | Lieu-dit Barras | 26110 | PIEGON | SANS OBJET | 2022-07-19 | 2024-07-19 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2021-11-17 | KUAJTF5Z | 2022-07-19 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-01-07 | 0.0996 | 2022-09-12 | 15278.78 |  | 1275 | YVIN Camille | 2022-11-07 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2022-06-02 | 2022-01-07 | 2022-06-02 | 2025-06-02 |  | 2022-06-19 |  |  |  |  | 2022-03-30 |  |  | 1364 |  | 2021-12-06 |  | 1344 | 152 | 19.645 | 11.31 | 131 | [7 empty] | KUAJ5YLI
682 | IEACTCKNI4XY5V63 | Malartre-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=797890523 | 2021-11-23T15:04:34Z | ENOE PV13 | 0.104 | 0.975438 | 44.410032 | Perrissan | 47370 | BOURLENS | SANS OBJET | 2022-11-28 | 2024-11-28 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-06-23 | KUAIZAZL | 2022-11-18 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.12201 | 2023-01-23 | 19039.77 |  | 1104 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-06-08 | 2022-03-15 | 2021-11-24 | 2022-03-15 | 2025-03-15 |  | 2022-03-15 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  | 1165 |  | 2021-07-22 |  | 1147 |  |  |  | 116 | 0 | [6 empty] | KUAJBVJC
683 | IEACTCKNI4XZLKPR | Rauzy | https://www.wrike.com/open.htm?id=798337521 | 2021-11-24T07:36:14Z | A DETERMINER BAT | 0.123 | 1.786821 | 43.205402 | Belle-Mayre | 11420 | BELPECH | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-17 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-03-11 | 0.123 |  |  | 13000 | 1225 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-18 | 2022-03-13 | [7 empty] | 2022-12-13 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  |  | 125 | 12.45 | 8.84 | [8 empty] | KUALFD66
684 | IEACTCKNI4XZ24JF | Voaden | https://www.wrike.com/open.htm?id=798847269 | 2021-11-24T21:15:40Z | A DETERMINER BAT | 0.31 | 0.828403 | 46.151314 | Chez Mallet | 86430 | ASNIERES SUR BLOUR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-12-31 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-14 | 0.31 |  |  | 28000 | 1112 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 2022-04-27 | 2022-02-06 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2022-10-06 | Non |  |  |  | 2022-03-14 | [7 empty] | 2021-12-31 | [5 empty] | KUALZEYH
685 | IEACTCKNI4X5NV3G | Lafaye | https://www.wrike.com/open.htm?id=802608998 | 2021-11-30T11:41:36Z | A DETERMINER BAT | 0.122 | 4.367697 | 43.674921 | Saint Andre Est | 30800 | SAINT-GILLES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-02 | KUAJTF5Z |  | Occitanie (11) | 2024-02-22 | 0.122 |  |  | 12000 | 1310 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-07 |  | 2022-02-28 | 2023-01-12 | [7 empty] | 2022-10-12 |  |  |  |  | 2022-02-24 |  |  | 148 | 25.71 | 14.65 | [8 empty] | KUAJ5YLI
686 | IEACTCKNI4YCPNDM | Granger-J | https://www.wrike.com/open.htm?id=807908460 | 2021-12-08T08:49:28Z | ENOE PV15 | 0.435 | 1.958957 | 46.671329 | LD La Breuille | 36400 | SAINT-CHARTIER | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-01-21 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-03-21 | 0.435 |  |  | 8000 | 1089 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-10-26 | 2023-01-03 | 2022-03-21 | 2023-01-20 | 2026-01-03 |  | 2023-01-03 |  |  |  |  | 2022-07-26 | Non |  |  |  | 2022-03-02 | [13 empty] | KUALZEYH
687 | IEACTCKNI4YFUMRJ | Sanahuja | https://www.wrike.com/open.htm?id=811217449 | 2021-12-13T16:13:28Z | A DETERMINER BAT | 0.117 | 3.146897 | 43.423455 | Plan de Leuze | 34490 | MURVIEL-LES-BEZIERS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-21 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-03-21 | 0.117 |  |  | 15800 | 1217 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-23 | 2023-01-20 | [7 empty] | 2022-10-24 |  |  |  |  | 2022-03-21 |  |  | 127 | 20.44 | 13.67 | [8 empty] | KUAI73UW
688 | IEACTCKNI4YFVD6X | Sibra | https://www.wrike.com/open.htm?id=811241431 | 2021-12-13T16:42:34Z | ENOE PV15 | 0.147 | 2.10141 | 43.076626 | Pignols | 11240 | ALAIGNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-01-11 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-03-04 | 0.147 |  |  | 13000 | 1163 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-11-25 | 2022-03-18 | 2023-02-02 | 2025-11-25 |  | 2022-11-25 |  |  |  |  | 2022-07-07 |  |  |  |  | 2022-03-04 |  |  | 176 | 18.38 | 9.36 | [8 empty] | KUALFD66
689 | IEACTCKNI4YIM4K2 | Orela | https://www.wrike.com/open.htm?id=814117210 | 2021-12-17T14:50:40Z | ENOE PV17 | 1 | -0.81801 | 48.41304 | ZA LES BESNARDIERES | 53120 | GORRON | SANS OBJET |  |  | AO CRE |  | 2022-03-23 | KUAJN6DA |  | Pays-de-la-Loire (12) | 2024-02-11 | 1 |  |  | 40000 | 968 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-10-26 | 2022-08-11 | 2022-04-21 | 2022-08-11 | 2025-08-11 |  | 2022-08-11 |  |  |  |  | 2022-07-11 | Non |  |  |  | 2022-03-24 | [13 empty] | KUALZEYH
690 | IEACTCKNI4YIQTCJ | Dumur | https://www.wrike.com/open.htm?id=814238793 | 2021-12-17T17:21:23Z | ENOE PV15 | 0.173 | 0.7703025 | 48.0987131 | LA BORDE MARTIN | 72320 | MONTMIRAIL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-08 | KUAJN6DA |  | Pays-de-la-Loire (12) | 2024-02-24 | 0.17325 |  |  | 11000 | 1135 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 | 2022-12-09 | 2022-04-11 | 2022-12-19 | 2025-12-09 |  | 2022-12-09 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  |  |  | 2022-02-24 |  | 1126 |  |  |  | 182 | 48 | [6 empty] | KUALZEYH
691 | IEACTCKNI4YKRFNZ | Aymes-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=816354745 | 2021-12-22T14:23:41Z | ENOE PV14 | 0.186 | 6.076842 | 44.028072 | Campagne Saint Florent | 04350 | MALIJAI | SANS OBJET | 2023-01-10 | 2025-01-10 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-12-22 | KUAJTGA6 | 2023-01-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-16 | 0.2025 |  |  | 29000 | 1230 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-23 | 2022-10-07 | 2022-01-28 | 2022-11-29 | 2025-10-07 |  | 2022-10-07 |  |  |  |  | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2021-12-29 |  | 1358 | 372 | 59.45 | 14.5 | 229 | 54 | [6 empty] | KUALFD66
692 | IEACTCKNI4YMF46P | Maudet | https://www.wrike.com/open.htm?id=818082767 | 2021-12-28T08:42:11Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | -0.116377 | 45.441819 | CHEZ MAUDET | 16300 | SALLES DE BARBEZIEUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-25 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-14 |  |  |  | 18000 | 1186 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-26 |  | 2022-04-15 | 2022-11-25 | [7 empty] | 2022-07-25 | Oui |  |  |  | 2022-03-14 | [13 empty] | KUALZEYH
693 | IEACTCKNI4YMI4OU | Allegri-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=818180564 | 2021-12-28T11:47:55Z | A DETERMINER BAT | 0.35 | 0.553899 | 43.928996 | Lieudit à Trion - au Hournerat | 32700 | MARSOLAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-20 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-02-24 |  |  |  | 16000 | 1322 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-02-25 | 2023-05-16 | [12 empty] | 2021-12-28 |  |  | 420 | 75.11 | 14.99 | [8 empty] | KUAJBVJC
694 | IEACTCKNI4YP2F2T | Davicam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821892947 | 2022-01-06T08:20:05Z | ECO-19 | 0.069375 | 2.276389 | 43.934171 | Lieu dit Puech Mergou | 81430 | MARSAL | SANS OBJET | 2022-08-03 | 2024-08-03 | Obligation d'achat S21 | 107 |  |  | 2022-08-03 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.069375 | 2022-10-17 | 14340.83 |  |  | YVIN Camille | 2022-11-17 |  |  | DP |  | 2017-09-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-05-30 | 2022-05-12 | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-07-03 |  |  |  |  | 2022-03-17 |  |  | 1020 |  | 2021-12-01 |  | 990 |  |  |  | 42 | 28.91 | [6 empty] | KUAJ5YLI
695 | IEACTCKNI4YP2H6I | Delcam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821895112 | 2022-01-06T08:31:50Z | ECO-19 | 0.114 | 2.4306861 | 43.98095 | La poussarie | 81150 | ASSAC | SANS OBJET | 2022-06-17 | 2024-06-17 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-06-17 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.114 | 2022-11-18 | 14004.02 | 23000 |  | YVIN Camille | 2023-01-06 |  |  | DP |  | 2017-09-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-05 | 2022-04-19 | 2021-12-01 |  | 2025-04-19 |  | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 1061 |  | 2021-12-01 |  | 1026 |  |  |  | 66 | 39.209 | [6 empty] | KUAJ5YLI
696 | IEACTCKNI4YP2IUZ | Jouvacam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821895833 | 2022-01-06T08:36:09Z | ECO-19 |  | 5.1022556 | 43.7251972 | Chemin des Roques Hautes | 13560 | SENAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-01-06 | [5 empty] | YVIN Camille |  |  |  | DP |  | 2019-12-04 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [30 empty] | KUAJ5YLI
697 | IEACTCKNI4YP2L4I | Lavicam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821899144 | 2022-01-06T08:49:46Z | ECO-19 | 0.0915 | 1.9925194 | 44.0316861 | Lieu dit la maureille | 81170 | NOAILLES | SANS OBJET | 2022-09-26 | 2024-09-26 | Obligation d'achat S21 | 107 |  | KUAHL3YI | 2022-09-26 | Occitanie (11) | 2023-12-26 | 0.07209 | 2022-12-02 | 2797.43 | 3000 |  | YVIN Camille | 2023-01-06 |  |  | DP |  | 2017-09-26 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-05-23 | 2022-04-04 | 2021-12-01 |  | 2025-04-04 | [6 empty] | 2022-03-15 |  |  | 1029 |  | 2021-12-01 |  | 986 |  |  |  | 30 | 17.012 | [6 empty] | KUAJ5YLI
698 | IEACTCKNI4YP2OE2 | Mascam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821901466 | 2022-01-06T08:51:35Z | ECO-19 | 0.126 | 2.369631203696556 | 44.02507164251023 | Lieu dit Peyrelous | 81340 | VALENCE ALBIGEOIS | SANS OBJET | 2022-05-23 | 2024-05-23 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-05-23 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.136125 | 2022-09-15 | 23944.21 | 18500 |  | YVIN Camille | 2022-11-09 | 2022-08-23 |  | DP |  | 2017-12-18 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-04-13 | 2021-12-01 |  | 2025-04-13 |  | 2022-04-23 |  |  |  |  | 2022-03-04 |  |  | 1026 |  | 2021-12-01 |  | 1001 |  |  |  | 84 | 48.362 | [6 empty] | KUAJ5YLI
699 | IEACTCKNI4YP2OTS | Olicam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821901938 | 2022-01-06T08:53:05Z | ECO-19 | 0.105 | 1.556542 | 44.038925 | 1555 RD 35 route de Nègrepelisse | 82800 | VAISSAC | SANS OBJET | 2022-10-07 | 2024-10-07 | Obligation d'achat S21 | 110.7 |  | KUAHL3YI | 2022-10-07 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.103125 | 2022-12-05 | 11744.26 | 3000 |  | YVIN Camille | 2023-01-06 |  |  | DP |  | 2017-09-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-06-03 | 2021-12-01 |  | 2025-06-03 |  | 2022-08-28 |  |  |  |  | 2022-05-02 |  |  | 991 |  | 2021-12-01 |  | 937 |  |  |  | 61 | 31.853 | [6 empty] | KUAJ5YLI
700 | IEACTCKNI4YP2QHT | Rosacam-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=821903603 | 2022-01-06T08:59:35Z | ECO-19 | 0.11775 | 2.264553 | 43.846264 | Lieu dit les Cazelles | 81120 | FAUCH | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 |  | KUAHL3YI | 2022-05-30 | Occitanie (11) | 2024-01-06 | 0.118125 | 2022-09-14 | 12949.22 | 17000 |  | YVIN Camille | 2022-11-07 |  |  | DP |  | 2017-12-20 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-02 | 2022-04-05 | 2021-12-01 |  | 2025-04-05 |  | 2022-04-30 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 1056 |  | 2021-12-01 |  | 1011 |  |  |  | 75 | 35.319 | [6 empty] | KUAJ5YLI
701 | IEACTCKNI4YQYSNC | Joselon-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=822888866 | 2022-01-07T18:14:16Z | ENOE PV15 | 0.124 | -0.445083 | 47.044165 | 8, la Foret | 79150 | GENNETON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-17 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-28 | 0.124 |  |  | 12000 | 1145 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-10-25 | 2022-12-14 | 2022-04-29 | 2023-01-03 | 2025-12-14 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | 2022-10-03 | Non |  |  |  | 2022-02-28 | [13 empty] | KUALZEYH
702 | IEACTCKNI4YSCY7V | Rosso | https://www.wrike.com/open.htm?id=824271861 | 2022-01-11T08:47:23Z | ENOE PV14 | 0.146 | 6,083534 | 44,434800 | Lieu-dit Clos Jayet | 05130 | VENTEROL | SANS OBJET | 2023-01-10 | 2025-01-10 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-08 | KUAJTF5Z | 2023-01-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-08 | 0.153 | 2023-01-10 | 7335.35 | 8000 | 1299 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-04 | 2022-10-21 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2025-10-21 |  | 2022-10-21 |  |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-03-08 |  | 1364 | 183 | 17.97 | 8.84 | 180 | 11.884 | [6 empty] | KUAJ5YLI
703 | IEACTCKNI4YSFAXS | Aymes-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824345330 | 2022-01-11T10:48:51Z | ENOE PV14 | 0.13 | 6.077842 | 44.028072 | campagne saint florent | 04350 | MALIJAI | SANS OBJET | 2023-01-10 | 2025-01-10 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-12-22 | KUAJTGA6 | 2023-01-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-05 | 0.126 |  |  |  | 1215 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-02-23 | 2022-10-07 | 2022-01-28 | 2022-11-29 | 2025-10-07 |  | 2022-10-07 |  |  |  |  | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022-01-11 |  | 1283 |  |  |  | 134 | 41 | 2021-12-22 | [5 empty] | KUALFD66
704 | IEACTCKNI4YSJJ4B | Dupont-105 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824485761 | 2022-01-11T14:28:20Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1.69517 | 46.93136 | Le Marecage | 44270 | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | SANS OBJET | 2020-06-17 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-14 | KUAG5OZT | 2020-06-11 |  | 2021-11-29 | 0.0999 | 2020-08-20 | 5369.69 |  | 1310 | Anonyme | 2020-08-20 | 2020-09-17 |  | PC |  | 2021-05-06 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 2020-01-01 |  | 2023-02-28 |  | 2020-05-11 |  | 2022-03-08 | 2021-07-11 |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
705 | IEACTCKNI4YSJKQJ | Dupont-106 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824486409 | 2022-01-11T14:29:05Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1.69386 | 46.92981 | Les Vergnes | 44650 | Touvois | SANS OBJET | 2020-06-17 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-14 | KUAG5OZT | 2020-06-11 |  | 2021-11-29 | 0.0999 | 2020-08-20 | 8699.09 |  | 1311 | Anonyme | 2020-08-20 | 2020-09-17 |  | PC |  | 2021-05-06 |  | 2021-10-18 | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 2020-01-01 |  | 2023-02-28 |  | 2020-05-11 |  | 2022-03-08 | 2021-07-11 |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
706 | IEACTCKNI4YSJMVY | Dupont-107 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824488632 | 2022-01-11T14:31:29Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1.69417 | 46.92906 | Les Vergnes | 44650 | Touvois | SANS OBJET | 2020-06-17 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-14 | KUAG5OZT | 2020-06-11 |  | 2021-11-29 | 0.0999 | 2020-08-20 | 2105.09 |  | 1315 | Anonyme | 2020-08-20 | 2020-09-17 |  | PC |  | 2021-05-06 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 2020-01-01 |  | 2023-02-28 |  | 2020-05-11 |  | 2022-03-08 | 2021-07-11 |  | 2020-02-27 |  |  |  |  | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
707 | IEACTCKNI4YSJOFB | Bezombes-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824490145 | 2022-01-11T14:34:25Z | BEENR-1 | 0.09999 | 1.43745 | 43.87204 | Chem. des Brugues | 82370 | Fronton | SANS OBJET | 2020-05-14 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-02 | KUAG5OZT | 2020-05-13 | Occitanie (11) | 2022-02-21 | 0.09999 | 2020-11-09 | 9698.78 |  | 1383 | Anonyme |  | 2020-08-14 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 2024-04-10 |  | 2020-04-13 |  | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 2021-02-01 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-03-26 | [12 empty] | KUALFD66
708 | IEACTCKNI4YSJPS3 | Bezombes-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824491611 | 2022-01-11T14:36:18Z | BEENR-1 | 0.09999 | 1.43758 | 43.87096 | Chem. des Brugues | 82370 | Fronton | SANS OBJET | 2020-05-14 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-02 | KUAG5OZT |  | Occitanie (11) | 2022-02-21 | 0.09999 | 2020-11-09 | 9698.78 |  | 1384 | Anonyme | 2020-11-09 | 2020-08-14 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 2020-01-01 |  | 2024-04-10 |  | 2020-01-01 |  | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 2021-02-01 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-03-26 | [12 empty] | KUALFD66
709 | IEACTCKNI4YSJQ6I | Bezombes-5 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824493000 | 2022-01-11T14:37:35Z | BEENR-1 | 0.09999 | 1.44245 | 43.87291 | Chem. des Brugues | 82370 | Fronton | SANS OBJET | 2020-05-14 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-02 | KUAG5OZT | 2020-05-13 | Occitanie (11) | 2022-02-21 | 0.09999 | 2020-11-09 | 9698.78 |  | 1381 | Anonyme | 2020-11-09 | 2020-08-14 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 2020-01-01 |  | 2024-04-10 |  | 2020-04-13 |  | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 2021-02-01 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-03-26 | [12 empty] | KUALFD66
710 | IEACTCKNI4YSJSIG | Bezombes-6 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824494342 | 2022-01-11T14:39:19Z | BEENR-1 | 0.09999 | 1.43958 | 43.87166 | Chem. des Brugues | 82370 | Fronton | SANS OBJET | 2020-05-14 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-02 | KUAG5OZT | 2020-05-13 | Occitanie (11) | 2022-02-21 | 0.09999 | 2020-11-09 | 9698.78 |  | 1384 | Anonyme | 2020-11-09 | 2020-08-14 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 2020-01-01 |  | 2024-04-10 |  | 2020-04-13 |  | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 2021-02-01 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-03-26 | [12 empty] | KUALFD66
711 | IEACTCKNI4YSJS2G | Bezombes-7 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824494918 | 2022-01-11T14:39:55Z | BEENR-1 | 0.09999 | 6,71194 | 43,39758 | Chem. des Brugues | 82370 | Fronton | SANS OBJET | 2020-05-14 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2020-05-02 | KUAG5OZT | 2020-05-13 | Occitanie (11) | 2022-02-21 | 0.09999 | 2020-11-09 | 9698.78 |  | 1387 | Anonyme | 2020-11-09 | 2020-08-14 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2021-04-10 | 2020-01-01 |  | 2024-04-10 |  | 2020-04-13 |  | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 2021-02-01 | 2020-02-24 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-03-26 | [12 empty] | KUALFD66
712 | IEACTCKNI4YSJ2LB | Gregoire-104 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824502625 | 2022-01-11T14:49:34Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1,11198 | 47,44554 | La Rouxière | 44370 | Loireauxence | SANS OBJET | 2020-09-27 |  | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-08-28 | KUAG5OZT | 2020-09-25 |  | 2022-03-31 | 0.09928 | 2020-12-21 | 8279.88 |  | 1250 | Anonyme | 2020-12-21 | 2020-12-27 |  | PC |  | 2021-05-25 |  | 2022-02-14 | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2020-01-01 |  | 2023-08-19 |  | 2020-08-25 |  | 2022-04-13 | 2021-08-16 | [6 empty] | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
713 | IEACTCKNI4YSJ465 | Gregoire-105 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824505309 | 2022-01-11T14:51:59Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1,11161 | 47,44456 | La Rouxière | 44370 | Loireauxence | SANS OBJET | 2020-09-27 |  | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-08-28 | KUAG5OZT | 2020-09-25 |  | 2022-03-31 | 0.09928 | 2020-12-21 | 8278.19 |  | 1249 | Anonyme | 2020-12-21 | 2020-12-27 |  | PC |  | 2021-05-25 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2020-01-01 |  | 2023-08-19 |  | 2020-08-25 |  | 2022-04-13 | 2021-08-16 | [6 empty] | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
714 | IEACTCKNI4YSJ5SN | Gregoire-106 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824505933 | 2022-01-11T14:52:41Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1,11158 | 47,44311 | La Rouxière | 44370 | Loireauxence | SANS OBJET | 2020-09-27 |  | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-08-28 | KUAG5OZT | 2020-09-25 |  | 2022-03-31 | 0.09928 | 2020-12-21 | 8258.51 |  | 1251 | Anonyme | 2020-12-21 | 2020-12-27 |  | PC |  | 2021-05-25 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2020-01-01 |  | 2023-08-19 |  | 2020-08-25 |  | 2022-04-13 | 2021-08-16 | [6 empty] | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
715 | IEACTCKNI4YSJ7FQ | Robin-103 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824507568 | 2022-01-11T14:54:30Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1.061564 | 47.466589 | Belligné | 44370 | Loireauxence | SANS OBJET | 2020-09-22 |  | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-08-28 | KUAG5OZT | 2020-09-21 | Pays-de-la-Loire (12) | 2021-11-02 | 0.09928 | 2020-12-22 | 2040.29 |  | 1255 | Anonyme |  | 2020-12-22 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2023-08-19 |  | 2020-08-21 |  | 2022-02-02 | 2021-06-07 | [6 empty] | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
716 | IEACTCKNI4YSKCIN | Robin-104 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824510733 | 2022-01-11T14:57:45Z | BEENR-1 | 0.09928 | -1.059627 | 47.465722 | Belligné | 44370 | Loireauxence | SANS OBJET | 2020-09-22 |  | Obligation d'achat S17 | 102.5 | 2020-08-28 | KUAG5OZT | 2020-09-21 | Pays-de-la-Loire (12) | 2021-11-02 | 0.09928 | 2020-12-22 | 2040.29 |  | 1255 | Anonyme |  | 2020-12-22 |  | PC |  | 2021-06-01 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2023-08-19 |  | 2020-08-21 |  | 2022-02-02 | 2021-06-07 | [6 empty] | 2020-01-01 | [13 empty] | KUALFD66
717 | IEACTCKNI4YSKEHW | Teissier-H-5 | https://www.wrike.com/open.htm?id=824512758 | 2022-01-11T14:59:41Z | BEENR-1 | 0.099 | -1,59505 | 46,94094 | Legé | 44650 | Legé | SANS OBJET | 2020-05-04 |  | Obligation d'achat S17 | 105.1 | 2021-05-25 | KUAG5OZT | 2020-03-20 |  | 2022-01-10 | 0.09928 | 2020-07-31 | 2419.25 |  |  | Anonyme | 2020-07-31 | 2020-08-04 |  | PC |  | 2021-05-25 |  |  | ["Ombrière"] | 2020-01-01 | 2020-03-10 | 2020-01-01 |  | 2023-03-10 |  | 2020-02-20 | 2021-01-22 | 2022-07-21 | 2021-11-23 | 2021-03-02 | 2020-01-10 | [18 empty] | KUALFD66
718 | IEACTCKNI4YS4K4T | Bataillou | https://www.wrike.com/open.htm?id=825109395 | 2022-01-12T07:20:53Z | ENOE PV14 | 0.265 | 2.046341 | 43.510803 | Campautier | 81700 | BLAN | SANS OBJET | 2023-01-23 | 2025-01-23 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-18 | KUAIZA3S | 2023-01-23 | Occitanie (11) | 2024-03-11 | 0.2565 |  |  | 14000 | 1155 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-11-21 | 2022-03-21 | 2022-04-25 | 2025-11-21 |  | 2022-11-21 |  |  |  |  | 2022-08-25 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 1326 | 321 | 35.73 | 9.9 | 277 | 106 | 2022-01-25 | [5 empty] | KUALFD66
719 | IEACTCKNI4YZJHWV | Dupeux | https://www.wrike.com/open.htm?id=831823573 | 2022-01-24T13:24:35Z | ENOE PV14 | 0.215 | -0.642439 | 45.776665 | 5, rue de l'houmérée | 17100 | SAINTES | SANS OBJET | 2023-01-30 | 2025-01-30 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-18 | KUAJN6DA | 2023-01-09 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-07 | 0.16875 |  |  | 6000 | 1198 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-05-04 | 2022-11-18 | 2022-03-07 | 2022-11-22 | 2025-11-18 |  | 2022-11-18 |  |  |  |  | 2022-07-22 | Non |  |  |  | 2022-02-28 |  | 1205 |  |  |  | 166 | 73 | [6 empty] | KUALZEYH
720 | IEACTCKNI4Y4RAXU | Gay | https://www.wrike.com/open.htm?id=835224308 | 2022-01-28T11:58:19Z | ENOE PV14 | 0.407 | 5.519605 | 44.384552 | La Basse Baume | 05150 | SAINT-ANDRE-DE-ROSANS | SANS OBJET | 2023-01-12 | 2025-01-12 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-03-03 | KUAJTGA6 | 2023-01-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-03-22 | 0.29625 |  |  | 24400 | 1217 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 | 2022-10-11 | 2022-03-23 | 2022-10-25 | 2025-10-10 |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | 2022-07-25 |  |  |  |  | 2022-03-22 |  | 1316 | 507 | 87.01 | 14.47 | 390.42 | 49 | 2022-02-17 | [5 empty] | KUAJ5YLI
721 | IEACTCKNI4Y5LIOT | Milhoud-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=836084179 | 2022-01-31T09:49:50Z | ENOE PV03 | 0.06 | 5.023185 | 45.191784 | 495 route des Ferlets | 26350 | MONTCHENU | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-01-07 | KUAGEAKU | 2022-11-07 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.0584 |  |  |  | 1259 | GAUBERTI Anansa |  |  | 992 | PC |  | 2022-02-24 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-01-07 | 2020-01-07 | 2021-01-07 | 2024-01-08 | [6 empty] | 2020-11-09 |  |  | 992 | [15 empty] | KUAI73UW
722 | IEACTCKNI4Y6WRPX | Lang-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=837502455 | 2022-02-01T22:08:48Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | -0.541877 | 44.374421 | La Trougne | 33113 | SAINT-SYMPHORIEN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-01 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-14 |  |  |  | 33392 | 1238 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-18 | 2023-01-18 | [12 empty] | 2022-03-14 |  |  | 540 | 96.87 | 15.03 |  |  | 2022-02-01 | [5 empty] | KUAJ5YLI
723 | IEACTCKNI4ZCKNNB | Darrouzes-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=841299361 | 2022-02-08T16:37:36Z | ENOE PV11 | 0.236 | -0.741612 | 43.566905 | Lieu-dit Marlus | 40330 | AMOU | SANS OBJET | 2022-05-20 | 2024-03-04 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2020-07-23 | KUALII6J | 2022-02-23 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-02-26 | 0.24975 | 2022-05-25 | 18562.16 | 18000 | 1171 | CONGARD Kévin | 2022-07-22 | 2022-08-20 |  | PC |  | 2022-07-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-23 | 2021-08-26 | 2021-02-08 | 2021-08-26 | 2024-08-26 |  | 2022-01-23 |  |  |  |  | 2021-07-02 |  | 86 | 1174 |  |  |  | 1162 |  |  |  | 311 | 20.3 | [6 empty] | KUAJBVJC
724 | IEACTCKNI4ZC3BOO | Greze-A-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=841844174 | 2022-02-09T08:15:48Z | ENOE PV11 | 0.215 | 3.146145 | 45.226108 | Lieu-dit Tempel | 15500 | BONNAC | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-03-31 | KUAIZAZL | 2022-04-25 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-09-02 | 0.21825 | 2022-09-02 | 0 | 22000 | 1059 | CONGARD Kévin | 2022-11-07 | 2022-08-12 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-08-16 | 2022-01-05 | 2021-09-02 | 2022-01-05 | 2025-01-05 |  | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2021-11-03 |  | 175 | 1059 |  |  |  | 1010 |  |  |  | 175 | 16.395 | [6 empty] | KUAJBVJC
725 | IEACTCKNI4ZC3CJA | Nayral-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=841845024 | 2022-02-09T08:18:04Z | ENOE PV11 | 0.18768 | 2.831653 | 44.20703 | Salelles | 12410 | CURAN | SANS OBJET | 2022-03-10 | 2024-03-10 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-06-12 |  | 2022-02-22 | Occitanie (11) | 2023-10-11 | 0.183 | 2022-07-08 | 16612.63 | 15000 | 1103 | Anonyme | 2022-09-12 | 2022-06-10 |  | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-10-11 | 2021-11-23 | 2021-10-11 | 2021-11-23 | 2024-11-23 |  | 2022-01-22 |  |  |  |  | 2021-11-03 |  | 170 | 1175 |  |  |  | 1172 |  |  |  | 173 | 81.543 | [6 empty] | KUALFD66
726 | IEACTCKNI4ZC3EFD | Lemcaa-3-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=841846947 | 2022-02-09T08:24:00Z | ENOE PV11 | 0.1224 | 5.890348 | 44.562687 | Lieu-dit Jean de l'amour - Quartier Blaigny | 05400 | MONTMAUR | SANS OBJET | 2022-02-14 | 2024-02-14 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-02-04 | KUAGEAKU | 2022-02-14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-02-14 | 0.12375 | 2022-05-05 | 8507.97 | 16000 | 1394 | GAUBERTI Anansa | 2022-07-04 | 2022-05-14 |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-02-14 | 2020-11-23 | 2020-04-07 | 2020-11-23 | 2023-11-24 |  | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2020-08-31 |  | 145 | 1378 |  |  |  | 1344 |  |  |  | 141 | 21.898 | [6 empty] | KUAI73UW
727 | IEACTCKNI4ZC3GG2 | Mas-delmas-2-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=841849050 | 2022-02-09T08:26:58Z | ENOE PV11 | 0.25 | 2.291352 | 44.875046 | Lieu-dit Le vert | 15290 | OMPS | SANS OBJET | 2022-11-30 | 2024-11-30 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2020-11-17 |  | 2023-01-05 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-02-15 | 0.2775 |  | 0 | 9000 | 1150 | CONGARD Kévin |  | 2022-07-08 |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-04-08 | 2021-10-26 | 2021-02-15 | 2021-10-26 | 2024-10-26 |  | 2022-03-08 |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | 223 | 1153 |  |  |  | 1142 |  |  |  | 246.648 | 104.125 | [6 empty] | KUAJBVJC
728 | IEACTCKNI4ZDATDM | Bac-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842026092 | 2022-02-09T14:08:24Z | ENOE PV03 | 0.0224 | 6.561551 | 43.936967 | Lieu-dit Les Combes | 04170 | ANGLES | SANS OBJET | 2022-05-11 | 2024-05-11 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-12-11 | KUAGHBNY | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2022-03-15 | 0.0224 |  |  |  | 1170 | Anonyme |  | 2022-08-11 | 884 | PC |  | 2022-01-03 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-08-19 | 2019-12-11 | 2020-08-19 | 2023-08-20 |  | 2022-03-12 |  |  | 2022-01-03 |  | 2020-05-20 |  |  | 880 | [15 empty] | KUALFD66
729 | IEACTCKNI4ZDBAOH | Bac-S-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842039751 | 2022-02-09T14:30:11Z | ENOE PV03 | 0.0584 | 6.563516 | 43.936431 | Lieu-dit Chamattes | 04170 | VERGONS | SANS OBJET | 2022-05-02 | 2024-05-02 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2019-12-11 | KUAGHBNY | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0584 |  |  |  | 1349 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-02 | 878 | PC |  | 2021-11-04 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-08-05 | 2019-12-11 | 2020-08-05 | 2023-08-06 |  | 2022-03-12 |  |  | 2021-11-04 |  | 2020-05-20 |  |  | 1215 | [15 empty] | KUAI73UW
730 | IEACTCKNI4ZDCD7G | Candy-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842076134 | 2022-02-09T15:01:07Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 5.683352 | 44.528338 | Lieu-dit Boulon | 05140 | SAINT PIERRE D'ARGENCON | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-11-08 | KUAGEAKU | 2022-03-11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0232 |  |  |  | 1368 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-12 | 992 | PC |  | 2021-05-20 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-03-11 | 2020-03-13 | 2019-11-08 | 2020-03-13 | 2023-03-14 |  | 2022-02-11 | 2022-03-31 |  | 2021-05-20 |  | 2020-02-10 |  |  | 1073 | [15 empty] | KUAI73UW
731 | IEACTCKNI4ZDCJS3 | Chatagner-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842081883 | 2022-02-09T15:09:43Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 6.748665 | 44.520737 | Lieu-dit Les Prads | 04530 | SAINT-PAUL-SUR-UBAYE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-04-12 | KUAGEAKU | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0232 |  |  |  | 1367 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-12 | 939 | PC |  | 2021-05-28 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-03-09 | 2019-04-12 | 2020-03-09 | 2023-03-10 |  | 2022-03-12 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2021-05-28 |  | 2020-01-17 |  |  | 1042 | [15 empty] | KUAI73UW
732 | IEACTCKNI4ZDRYI3 | Coussoul-Audran-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842588443 | 2022-02-10T07:27:51Z | ENOE PV03 | 0.016 | 5.031031 | 43.648382 | 2359 chemin de la Cabane | 13300 | SALON DE PROVENCE | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-08-20 | KUAGEAKU | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.01254 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-10 | 1143 | PC |  | 2022-03-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-08-04 | 2019-08-20 | 2020-08-04 | 2023-08-05 |  | 2022-03-12 |  |  | 2022-03-21 |  | 2020-04-08 |  |  | 1082 | [15 empty] | KUAI73UW
733 | IEACTCKNI4ZDRZT3 | Delmas-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842589819 | 2022-02-10T07:33:46Z | ENOE PV03 | 0.0256 | 1.554660 | 44.039504 | Lieu-dit Gaugets | 82800 | VAÏSSAC | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-05-14 | KUAFV42T | 2022-05-02 | Occitanie (11) |  | 0.0256 |  |  |  | 1400 | CONGARD Kévin |  | 2022-08-12 | 1102 | PC+DP |  | 2022-01-17 |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-05-02 | 2020-03-02 | 2019-05-14 | 2020-03-02 | 2023-03-02 |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-01-17 |  | 2019-07-24 |  |  | 1189 | [15 empty] | KUAJBVJC
734 | IEACTCKNI4ZDSOJD | Drouhot-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842610979 | 2022-02-10T08:06:47Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 6.109826 | 44.712391 | Les Infournas Hauts | 05500 | SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-06-21 | KUAGEAKU | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0232 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-12 | 975 | PC |  | 2021-07-08 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-05-06 | 2019-06-21 | 2020-05-06 | 2023-05-07 |  | 2022-03-12 |  |  | 2021-07-08 |  | 2019-12-30 |  |  | 1074 | [15 empty] | KUAI73UW
735 | IEACTCKNI4ZDSYNU | Feutrier-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842621364 | 2022-02-10T08:35:29Z | ENOE PV03 | 0.024 | 6.06481 | 44.732655 | Chemin du collet | 05500 | LA MOTTE EN CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2022-11-07 | 2024-11-07 | Obligation d'achat S21 | 134.2 | 2019-07-31 | KUAGEAKU | 2022-11-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0276 |  |  |  | 1348 | GAUBERTI Anansa |  |  | 920 | PC |  | 2021-12-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-09-24 | 2019-07-31 | 2020-09-24 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 2021-12-14 |  | 2020-02-28 |  |  | 900 | [15 empty] | KUAI73UW
736 | IEACTCKNI4ZDS42B | Fournier-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842625857 | 2022-02-10T08:44:33Z | ENOE PV03 | 0.02025 | 5.874377 | 44.304797 | Lieu-dit Coste Giraud | 05300 | UPAIX |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0236 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  | 1042 | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | [14 empty] | 1093 | [15 empty] | KUAI73UW
737 | IEACTCKNI4ZDTBQI | Gaches-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842630664 | 2022-02-10T08:56:12Z | ENOE PV03 | 0.028875 | 2.226766 | 43.860664 | Lieu-dit Les Pouzaques | 81990 | FREJAIROLLES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-04-16 | KUAGPU2M | 2022-11-07 | Occitanie (11) |  | 0.0288 |  |  |  | 1209 | CONGARD Kévin |  |  | 1062 | DP |  | 2021-12-29 |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2020-12-09 | 2020-04-16 | 2020-12-09 | 2023-12-10 |  |  | 2022-10-13 |  |  |  | 2020-06-22 |  |  | 1078 | [15 empty] | KUAJBVJC
738 | IEACTCKNI4ZDTFMG | Gaudy-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842634630 | 2022-02-10T09:08:21Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 5.805116 | 44.515656 | Domaine de Veras | 05400 | OZE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-08-27 | KUAGEAKU | 2022-04-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0232 |  |  |  | 1412 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-12 | 957 | PC |  | 2022-01-05 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-07-31 | 2019-08-27 | 2020-07-31 | 2023-08-01 |  | 2022-03-12 |  |  | 2022-01-05 |  | 2020-03-10 |  |  | 1059 | [15 empty] | KUAI73UW
739 | IEACTCKNI4ZDTNGY | Jarret-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842642648 | 2022-02-10T09:22:44Z | ENOE PV03 | 0.0315 | 5.834098 | 44.327872 | 1150 route de Gap, Lieu-dit Les Résolues | 05300 | LAZER | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-06-14 | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.03268 |  |  |  | 1327 | GAUBERTI Anansa |  |  | 1077 | PC |  | 2022-04-28 |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] |  | 2020-04-16 | 2019-06-14 | 2020-04-16 | 2023-04-17 | [6 empty] | 2020-02-13 |  |  | 1011 | [15 empty] | KUAI73UW
740 | IEACTCKNI4ZDTWD2 | Lambert-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842651770 | 2022-02-10T09:40:48Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 5.234676 | 45.128047 | Lieu-dit le Ravet | 38840 | SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-04-02 | KUAGEAKU |  | Auvergne-Rhône-Alpes(1) |  | 0.0232 |  |  |  | 1295 | GAUBERTI Anansa |  |  | 860 | PC |  | 2021-07-27 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-03-18 | 2019-04-02 | 2020-03-18 | 2023-03-19 | [6 empty] | 2019-12-19 |  |  | 965 | [15 empty] | KUAI73UW
741 | IEACTCKNI4ZDVLIG | Mairie-Haut-Valromey-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842706182 | 2022-02-10T10:53:36Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 5.701905 | 45.969867 | La Culaz, Songieu | 01260 | HAUT-VALROMEY | SANS OBJET | 2022-04-12 | 2024-04-12 | Obligation d'achat S21 | 108.9 | 2019-01-03 | KUAGPU2V | 2022-04-12 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.0232 |  |  |  | 1202 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-07-12 | 896 | PC |  | 2021-11-23 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-12 | 2020-02-21 | 2019-01-03 | 2020-02-21 | 2023-02-21 |  | 2022-03-12 | 2022-05-30 |  | 2021-11-23 |  | 2020-02-21 |  |  | 957 | [15 empty] | KUAI73UW
742 | IEACTCKNI4ZDVONC | Mairie-Saint-Clair-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842709410 | 2022-02-10T10:59:41Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 5.14341 | 45.25651 | 410 Route de Montrigaud, lieu-dit les rivoires | 38940 | SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-08-15 | KUAGEAKU | 2022-05-12 | Auvergne-Rhône-Alpes(1) |  | 0.0232 |  |  |  | 0 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-12 | 933 | PC |  | 2021-11-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-13 | 2020-07-30 | 2019-08-15 | 2020-07-30 | 2023-07-31 |  | 2022-04-12 |  |  |  |  | 2020-02-04 |  |  | 987 | [15 empty] | KUAI73UW
743 | IEACTCKNI4ZDVTIW | Megy-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842714390 | 2022-02-10T11:15:36Z | ENOE PV03 | 0.0285 | 5.975417 | 44.358795 | Lieu-dit La Maurelle | 04250 | MELVE | SANS OBJET | 2022-11-07 | 2024-11-07 | Obligation d'achat S21 | 134.2 | 2019-02-05 | KUAFV42T | 2022-11-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0296 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  | 2021-02-28 | 1651 | PC |  | 2022-02-08 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-10-02 | 2019-02-05 | 2020-10-02 | 2023-10-03 | [6 empty] | 2020-08-17 |  |  | 1567 | [15 empty] | KUAI73UW
744 | IEACTCKNI4ZDYWHB | Pletan-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842815713 | 2022-02-10T14:18:30Z | ENOE PV03 | 0.0232 | 5.994052 | 44.41972 | Lieu-dit Les Plautas | 05110 | LA SAULCE | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-02-15 | KUAGEAKU | 2022-04-13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0232 |  |  |  | 1439 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-10 | 1012 | PC |  | 2021-10-05 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-13 | 2020-03-27 | 2019-02-15 | 2020-03-27 | 2023-03-28 |  | 2022-03-13 |  |  | 2021-10-05 |  | 2019-12-02 |  |  | 1119 | [15 empty] | KUAI73UW
745 | IEACTCKNI4ZDY6GA | Raymond-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842823872 | 2022-02-10T14:30:12Z | ENOE PV03 | 0.0225 | 5.643508 | 43.790911 | Domaine des Canards, 575 voie communale Les Canards | 84240 | LA BASTIDE DES JOURDANS | SANS OBJET | 2022-11-07 | 2024-11-07 | Obligation d'achat S21 | 134.2 | 2019-09-27 | KUAGEAKU | 2022-11-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0232 |  |  |  | 0 | GAUBERTI Anansa |  |  | 1078 | PC |  | 2021-10-08 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-09-30 | 2019-09-27 | 2020-09-30 | 2023-10-01 |  |  | 2022-05-13 |  | 2021-10-08 |  | 2020-08-31 |  |  | 1078 | [15 empty] | KUAI73UW
746 | IEACTCKNI4ZDZJXF | Serrano-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842835685 | 2022-02-10T14:48:07Z | ENOE PV03 | 0.01725 | 4.436737 | 43.959164 | Mas de Clastre | 30700 | SANILHAC-SAGRIES | SANS OBJET | 2022-11-28 | 2024-11-28 | Obligation d'achat S21 | 134.2 | 2018-10-24 | KUAFV42T | 2022-11-07 | Occitanie (11) |  | 0.0188 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  | 1002 | PC |  | 2022-01-04 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-10-08 | 2018-10-24 | 2020-10-08 | 2023-10-09 | [6 empty] | 2020-05-18 |  |  | 614 | [15 empty] | KUAJBVJC
747 | IEACTCKNI4ZDZNMP | Serres-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=842839439 | 2022-02-10T14:53:43Z | ENOE PV03 | 0.024 | 5.926358 | 44.561394 | Lieu-dit Sous les Barrets | 05400 | LA ROCHE-DES-ARNAUDS | SANS OBJET | 2022-11-28 | 2024-11-28 | Obligation d'achat S21 | 134.2 | 2019-11-04 | KUAFV42T | 2022-11-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0272 |  |  |  | 1393 | GAUBERTI Anansa |  |  | 997 | PC |  | 2021-09-16 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-02-25 | 2019-11-04 | 2020-02-25 | 2023-02-25 |  |  | 2022-04-07 |  | 2021-09-16 |  | 2019-11-28 |  |  | 997 | [15 empty] | KUAI73UW
748 | IEACTCKNI4ZD4AYM | Lesurques-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=842924812 | 2022-02-10T16:28:58Z | ENOE PV11 | 0.182 | 5.592829 | 44.584389 | Lieu-dit Gacharol | 26310 | VAL-MARAVEL | SANS OBJET | 2022-06-02 | 2024-06-02 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-04-30 | KUAJTF5Z | 2022-04-07 | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2023-07-03 | 0.1845 | 2022-06-01 | 7132.14 | 7132.14 | 1120 | YVIN Camille | 2022-07-22 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-30 | 2021-12-29 | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |  | 2022-03-07 |  |  |  |  | 2021-09-21 |  | 217 | 1112 |  |  |  | 1125 |  |  |  | 219 | 23.035 | [6 empty] | KUAJ5YLI
749 | IEACTCKNI4ZEJDTZ | Allegrini-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=843353721 | 2022-02-11T08:15:57Z | ENOE PV14 | 0.2 | 0.838875 | 43.923379 | Lieu-dit Gesta | 82120 | MARSAC | SANS OBJET | 2023-01-19 | 2025-01-19 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-10 | KUAIZAZL | 2023-01-19 | Occitanie (11) | 2023-12-07 | 0.2025 |  |  | 27279 | 1126 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-06-07 | 2022-04-19 | 2022-06-07 | 2025-06-07 |  | 2022-06-07 |  |  |  |  | 2022-03-03 |  |  |  |  | 2022-04-13 |  | 1185 | 149 | 40.03 | 20.88 | 130.135 | 72 | 2022-03-24 | [5 empty] | KUAJBVJC
750 | IEACTCKNI4ZEJLUF | Allegrini-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=843361925 | 2022-02-11T08:27:35Z | A DETERMINER BAT | 0.537 | 0.838875 | 43.923379 | Lieu-dit Gesta | 82120 | MARSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-10 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-04-13 |  |  |  | 30939 | 1327 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-04-19 | 2023-05-16 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-04-13 |  |  | 290 | 41.07 | 12.25 |  |  | 2022-03-24 | [5 empty] | KUAJBVJC
751 | IEACTCKNI4ZEM6HQ | Jalabert-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=843479280 | 2022-02-11T12:19:04Z | ENOE PV14 | 0.232 | 2.089592 | 43.089403 | Font Orbe | 11240 | ALAIGNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-11 | KUAJTGA6 | 2023-02-09 | Occitanie (11) | 2024-03-16 | 0.2325 |  |  | 35377 | 1187 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 | 2022-11-25 | 2022-03-18 | 2022-12-15 | 2025-11-25 |  | 2022-11-25 |  |  |  |  | 2022-07-04 |  |  |  |  | 2022-03-16 |  | 1345 | 494 | 128.21 | 20 | 261.301 | 0 | 2022-02-11 | [5 empty] | KUAI73UW
752 | IEACTCKNI4ZFKKZJ | Faillefer | https://www.wrike.com/open.htm?id=844442409 | 2022-02-14T14:08:15Z | ENOE PV15 | 0.218 | 1.197467 | 43.362515 | 24 chemin du bois de la pierre | 31410 | LONGAGES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-01 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-03-30 | 0.218 |  |  | 13000 | 1120 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2023-01-11 | 2022-04-22 | 2023-01-11 | 2026-01-11 |  | 2023-01-11 |  |  |  |  | 2022-07-13 |  |  |  |  | 2022-03-30 |  |  | 251 | 39.65 | 13.48 |  |  | 2022-02-24 | [5 empty] | KUAJ5YLI
753 | IEACTCKNI4ZHVREL | Mondon | https://www.wrike.com/open.htm?id=846906507 | 2022-02-17T11:17:09Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.814228 | 44.297235 | Chemin de la Brugière | 26790 | SUZE LA ROUSSE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-22 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-09-14 |  |  |  | 17680 | 1342 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-07-08 | 2023-02-18 | [7 empty] | 2022-10-18 | [7 empty] | 125 | 17.94 | 12.37 |  |  | 2022-03-31 | [5 empty] | KUAJ5YLI
754 | IEACTCKNI4ZIFFSF | Chabrot-C-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=847418949 | 2022-02-17T21:56:13Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.971479 | 44.763803 | Gauthier | 24170 | PAYS DE BELVES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-17 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-11 |  |  |  | 39592 | 1242 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-03-18 | 2023-06-18 | [12 empty] | 2022-03-11 |  |  | 540 | 101.4 | 15.62 | [8 empty] | KUALFD66
755 | IEACTCKNI4ZJIAR5 | Charniers-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=848560701 | 2022-02-21T10:42:47Z | ECO APEX 18 | 0.19795 | 6.517696 | 44.547063 | Lieu-dit Les Charniers | 05200 | SAINT-SAUVEUR | Bat-9 : nov 2019 | 2022-02-16 | 2024-02-16 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2018-09-13 | KUAFV42T | 2022-02-03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-08-16 | 0.231 | 2022-04-29 | 17177.62 |  |  | GAUBERTI Anansa | 2022-07-01 | 2021-03-09 | 1385 | PC+DP | true | 2022-07-18 | 2022-06-09 |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-03 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |  | 2023-08-09 |  | 2022-01-03 |  |  | 2022-06-09 |  |  |  |  | 1385 | [15 empty] | KUAI73UW
756 | IEACTCKNI4ZJIXOJ | Feral-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=848584137 | 2022-02-21T11:33:53Z | ECO APEX 18 | 0.25752 | 2.294293 | 43.998677 | Lieu dit Boutounies | 81350 | ANDOUQUE | Bat-11 : Sept 2020 | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-05-18 |  | 2022-02-16 | Occitanie (11) | 2023-06-15 | 0.261 | 2022-04-28 | 16893.49 | 33333 |  | GAUBERTI Anansa | 2022-07-01 | 2021-04-30 |  | PC+DP | true |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-16 | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  | 2023-07-31 |  | 2022-01-16 |  |  |  |  | 2018-06-07 |  |  | 1205 | [15 empty] | KUAI73UW
757 | IEACTCKNI4ZKAWM7 | Feral-2-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=849369503 | 2022-02-22T15:14:53Z | ECO APEX 18 | 0.20646 | 2.294293 | 43.998677 | Lieu dit Boutounies | 81350 | ANDOUQUE | SANS OBJET | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2021-05-18 |  | 2022-02-16 | Occitanie (11) | 2023-06-15 | 0.20925 | 2022-04-28 | 13783.41 |  | 1190 | GAUBERTI Anansa | 2022-07-01 | 2022-05-28 |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-02-16 | 2018-07-31 |  |  | 2022-07-31 |  | 2022-01-16 | [23 empty] | KUAI73UW
758 | IEACTCKNI4ZK454U | Oree-Bois-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=850294676 | 2022-02-23T17:37:28Z | ENOE PV07 | 0.099 |  |  | Lieu-dit Le bois semé | 44850 | SAINT MARS DU DESERT |  | 2021-03-31 | 2022-09-30 | Obligation d'achat S17 | 97.4 | [5 empty] | 0.1 | 2021-06-29 | 4657.84 |  | 1209 | CONGARD Kévin | 2021-09-28 |  |  | PC |  | 2022-05-13 |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  | 2024-02-02 |  | 2021-02-02 |  |  | 2022-05-13 |  |  |  | 101 | 1211 | [15 empty] | KUAJBVJC
759 | IEACTCKNI4ZMKBWC | Amayon | https://www.wrike.com/open.htm?id=851773122 | 2022-02-25T16:20:08Z | ENOE PV14 | 0.185 | 1.465778 | 44.02253 | 1349 Vabres | 82230 | GENEBRIERES | SANS OBJET | 2023-01-19 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-04-08 | KUAIZA3S | 2023-01-19 | Occitanie (11) | 2024-04-19 | 0.18525 |  |  | 13000 | 1165 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-10-20 | 2022-05-02 | 2022-10-20 | 2025-10-20 |  | 2022-10-20 |  |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-04-19 |  | 1309 | 394 | 72.83 | 15.4 | 185 | 81 | 2022-03-04 | [5 empty] | KUAJ5YLI
760 | IEACTCKNI4ZOVIBM | Adams-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=854237228 | 2022-03-02T14:28:49Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.455074 | 44.330878 | Ballarade - Labelotte Nord | 47360 | LACEPEDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-25 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-23 |  |  |  | 36992 | 1281 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-05-05 | 2023-01-16 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-03-23 |  |  | 540 | 102.47 | 15.76 | [8 empty] | KUAJ5YLI
761 | IEACTCKNI4ZQTMZI | Monney-G | https://www.wrike.com/open.htm?id=856273704 | 2022-03-06T10:36:59Z | ENOE PV14 | 0.3 | 0.453888 | 44.624419 | lieu-dit Latapie | 47410 | LAUZUN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-04 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2023-12-24 | 0.24 |  |  | 20000 | 1111.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-06-24 | 2022-05-03 | 2022-06-24 | 2025-06-24 |  | 2022-06-24 |  |  |  |  | 2022-05-24 | Non |  |  |  | 2022-04-22 |  | 1154 | 250 | 45.18 | 15.11 | 203 | 54 | 2022-03-29 | [5 empty] | KUAJBVJC
762 | IEACTCKNI4ZXV7OY | Lamé-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=863698392 | 2022-03-18T07:55:30Z | ENOE PV03 | 0.058 | 6.34763 | 44.405793 | La Miande | 04140 | MONTCLAR | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-12-17 | KUAGHBNY |  |  |  | 0.0584 |  |  |  | 1342 | GAUBERTI Anansa |  |  | 893 | PC |  | 2021-11-29 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-09-18 | 2019-12-17 | 2020-09-18 | 2023-09-19 | [6 empty] | 2020-06-23 | [18 empty] | KUAI73UW
763 | IEACTCKNI4ZXW6VY | Mairie-Saint-Clair-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=863730360 | 2022-03-18T09:02:25Z | ENOE PV03 | 0.016 | 5.1434 | 45.2565 | 410 Route de Montrigaud | 38940 | SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE | SANS OBJET | 2022-05-12 | 2024-05-12 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-08-15 | KUAGEAKU | 2022-04-13 |  |  | 0.0136 |  |  |  | 1071 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-12 | 1148 | DP |  | 2021-11-02 |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-04-13 | 2020-03-04 | 2019-08-15 | 2020-03-04 | 2023-03-05 |  | 2022-03-13 |  |  |  |  | 2020-02-03 | [18 empty] | KUAI73UW
764 | IEACTCKNI4ZYQDYR | Volant | https://www.wrike.com/open.htm?id=864554769 | 2022-03-21T10:19:45Z | A DETERMINER BAT | 0.375 | 0.973666 | 47.764257 | 3, les Morines | 41800 | HOUSSAY | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-01-20 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2024-03-29 | 0.375 |  |  | 19500 | 1180 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-04-29 | 2023-02-15 | [7 empty] | 2022-12-16 |  |  |  |  | 2022-03-29 | [7 empty] | 2022-03-21 | [5 empty] | KUALZEYH
765 | IEACTCKNI4Z3TMY2 | Chantereau-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=867808026 | 2022-03-25T12:00:56Z | ENOE PV13 | 0.25 | 2.100779 | 47.214944 | 6, rue Etienne Dolet | 18100 | VIERZON | SANS OBJET | 2022-11-28 | 2024-11-28 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-03-25 | KUAJN6DA | 2022-11-28 | Centre-Val de Loire (4) | 2023-11-24 | 0.29631 |  |  | 5000 | 1122 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-10-13 | 2022-05-24 | 2022-04-11 | 2022-05-24 | 2025-05-24 |  | 2022-05-24 |  |  |  |  | 2022-05-20 | Oui |  | 1188 |  | 2022-04-04 |  | 1184 |  |  |  | 243 |  | 2022-03-25 | [5 empty] | KUALZEYH
766 | IEACTCKNI4Z56DKW | Alfonso-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870255958 | 2022-03-29T15:06:22Z | ENOE PV07 | 0.0225 | 6.581054 | 44.389741 | Lieu-dit Le moulin | 04400 | LES THUILES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-01-28 | KUAIZA3S |  |  |  | 0.0225 |  |  |  | 1230 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-06-25 | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 2024-06-25 | [6 empty] | 2021-06-14 |  | 12 | 1002 | [15 empty] | KUALFD66
767 | IEACTCKNI4Z56JLI | Aye-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870262120 | 2022-03-29T15:14:02Z | ENOE PV07 | 0.0243 | 6.102318 | 44.573572 | Quartier Villarobert | 05000 | GAP | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-09-27 | KUAGEAKU | 2023-01-31 |  |  | 0.0243 |  |  |  | 1419 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-03-28 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-03-30 | 2021-02-03 | 2021-03-30 | 2024-03-30 | [6 empty] | 2020-12-21 |  | 12 | 1172 | [15 empty] | KUALFD66
768 | IEACTCKNI4Z56V74 | Cannata-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870275068 | 2022-03-29T15:28:13Z | ENOE PV07 | 0.017 | 4.899847 | 43.95523 | 117 chemin de saint-montange | 84270 | VEDENE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-01-25 | KUAMTNDK | 2023-01-31 |  |  | 0.01701 |  |  |  | 1208 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-06-03 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-08-04 | 2020-02-18 | 2020-08-04 | 2023-08-05 | [6 empty] | 2020-05-18 |  | 11 | 1289 | [15 empty] | KUALFD66
769 | IEACTCKNI4Z56YAD | Dupui-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870277123 | 2022-03-29T15:30:59Z | ENOE PV07 | 0.0152 | 4.42369624 | 43.57897599 | Mas de Ventabren | 13460 | LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-05-28 | KUAGEAKU | 2023-02-01 |  |  | 0.0152 |  |  |  |  | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-02-19 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-01 | 2020-05-30 | 2021-02-01 | 2024-02-02 | [6 empty] | 2020-08-31 |  | 8 | 1113 | [15 empty] | KUALFD66
770 | IEACTCKNI4Z56YOA | Pascal-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870277568 | 2022-03-29T15:31:32Z | ENOE PV03 | 0.044 | 5.874462 | 43.885413 | Lieu-dit La Farigourière | 04180 | VILLENEUVE | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 96.9 | 2020-05-05 | KUAFV42T | 2022-04-13 |  |  | 0.044 |  |  |  | 1194 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-10 | 1287 | PC |  | 2021-06-29 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-13 | 2020-02-24 | 2019-02-04 | 2020-02-24 | 2023-02-24 |  | 2022-03-13 | 2022-05-20 |  | 2021-06-29 |  | 2019-11-04 | [18 empty] | KUAI73UW
771 | IEACTCKNI4Z57EUT | Dusserres-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870290067 | 2022-03-29T15:34:33Z | ENOE PV07 | 0.029565 | 6.47047 | 44.507582 | Lieu-dit Les Dourioux | 05200 | CROTS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-06-09 | KUAMTNDK | 2023-02-01 |  |  | 0.029565 |  |  |  | 1364 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-01-19 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-03-24 | 2020-06-26 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | [6 empty] | 2020-10-21 |  | 17 | 935 | [15 empty] | KUALFD66
772 | IEACTCKNI4Z57EZ6 | Pascal-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=870290238 | 2022-03-29T15:34:44Z | ENOE PV03 | 0.0352 | 5.870208 | 43.884198 | Lieu-dit Le Thor | 04180 | VILLENEUVE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-05-05 | KUAFV42T |  |  |  | 0.0352 |  |  |  | 1194 | GAUBERTI Anansa |  |  | 1315 | DP |  | 2022-03-15 |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2020-09-11 | 2020-05-05 | 2020-09-11 | 2023-09-12 | [6 empty] | 2020-08-12 | [18 empty] | KUAI73UW
773 | IEACTCKNI4Z57IAC | Eynard-C-3-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870293506 | 2022-03-29T15:38:23Z | ENOE PV07 | 0.0095 | 5.167885 | 45.114055 | 160 impasse des Frênes | 26750 | PARNANS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-10-07 | KUAMTNDK |  |  |  | 0.0095 |  |  |  | 1028.5 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2021-02-24 | 2021-01-07 | 2021-02-24 | 2024-02-25 | [6 empty] | 2021-01-29 |  | 5 | 1096 | [15 empty] | KUAJBVJC
774 | IEACTCKNI4Z57LWG | Nouguier-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870297286 | 2022-03-29T15:41:43Z | ENOE PV03 | 0.023 | 6.068177 | 44.729502 | Lieu-dit Les Pascaux | 05500 | LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR | SANS OBJET | 2022-05-10 | 2024-05-10 | Obligation d'achat S21 | 111.5 | 2019-06-20 | KUAFV42T | 2022-04-13 |  |  | 0.0232 |  |  |  | 1359 | GAUBERTI Anansa |  | 2022-08-10 | 907 | PC |  | 2021-12-17 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-04-13 | 2020-04-21 | 2019-06-20 | 2020-04-21 | 2023-04-22 |  | 2022-03-13 |  |  | 2021-12-17 |  | 2020-01-03 | [18 empty] | KUAI73UW
775 | IEACTCKNI4Z57OJK | Faure-3-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870299946 | 2022-03-29T15:43:57Z | A DETERMINER BAT | 0.1335 |  |  | Lieu-Dit Marbelly | 05800 | AUBESSAGNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-08-11 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.1335 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2020-11-27 | 2020-08-31 |  | 2023-11-28 | [6 empty] | 2020-11-02 | [18 empty] | KUAI73UW
776 | IEACTCKNI4Z57QHU | Moussier-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870301940 | 2022-03-29T15:45:36Z | ENOE PV03 | 0.0144 | 4.869777 | 45.606436 | Champ de la Boule | 69360 | SIMANDRES | SANS OBJET | 2023-01-17 |  | Obligation d'achat S21 | 134.2 | 2018-11-16 | KUAGPU2V | 2022-11-07 |  |  | 0.0144 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  | 932 | PC |  | 2021-11-23 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-12-15 | 2018-11-16 | 2020-12-15 | 2023-12-16 | [6 empty] | 2020-11-09 | [18 empty] | KUAI73UW
777 | IEACTCKNI4Z57RRH | Feraud-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870303271 | 2022-03-29T15:46:31Z | ENOE PV07 | 0.02888 | 6.107623 | 44.60426 | Lieu-dit Les blancs | 05000 | GAP | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-02-04 | KUAGEAKU |  |  |  | 0.02888 |  |  |  | 1436 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-06-02 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-05-03 | 2020-04-24 | 2021-05-03 | 2024-05-03 | [6 empty] | 2020-12-21 |  | 14 | 1158 | [15 empty] | KUALFD66
778 | IEACTCKNI4Z57VSE | Ubrun-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870307396 | 2022-03-29T15:50:41Z | ENOE PV07 | 0.053055 | 6.14438 | 44.658077 | Lieu-dit La charriere | 05500 | BUISSARD | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-03-17 | KUAGEAKU | 2023-02-02 |  |  | 0.053055 |  |  |  | 1216 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-04-01 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-11-23 | 2020-06-21 | 2020-11-23 | 2023-11-24 | [6 empty] | 2020-09-21 |  | 24 | 1019 | [15 empty] | KUALFD66
779 | IEACTCKNI4Z57WQ6 | Fournier-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870308382 | 2022-03-29T15:51:30Z | ENOE PV07 | 0.029565 | 5.874829 | 44.304735 | Lieu-dit Coste Giraud | 05300 | UPAIX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-11-05 | KUAGPU2V | 2023-02-01 |  |  | 0.029565 |  |  |  | 1216 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-04-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-04 |  |  | 2024-02-05 | [6 empty] | 2020-11-20 |  | 12 | 1169 | [15 empty] | KUAJ5YLI
780 | IEACTCKNI4Z57ZQQ | Fournier-J-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870311440 | 2022-03-29T15:55:25Z | ENOE PV07 | 0.029565 | 5.872064 | 44.304111 | Lieu-dit Coste Giraud | 05300 | UPAIX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-07-09 | KUAGPU2V | 2023-02-01 |  |  | 0.029565 |  |  |  | 1447 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-03-10 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-04 | 2020-09-21 |  | 2024-02-05 | [6 empty] | 2020-11-13 |  | 12 | 1061 | [15 empty] | KUAJ5YLI
781 | IEACTCKNI4Z57ZTY | Sendra-F-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870311544 | 2022-03-29T15:55:34Z | ENOE PV14 |  | 5.960007 | 44.283286 | La palud | 04200 | VAUMEILH | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-06-09 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2023-02-15 |  |  |  |  | 1473 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-09-23 | 2021-02-15 | 2021-09-23 | 2024-09-23 | [6 empty] | 2021-05-27 |  | 12 | [16 empty] | KUALFD66
782 | IEACTCKNI4Z574B6 | Gasquet-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870314046 | 2022-03-29T15:59:33Z | ENOE PV07 | 0.02318 | 5.453451 | 43.772205 | 964 chemin de galon - Mas galon | 84160 | CUCURON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-11-05 | KUAGEAKU | 2023-02-01 |  |  | 0.02318 |  |  |  | 1448 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-09 | 2024-01-08 | [6 empty] | 2020-08-31 |  | 12 | 996 | [15 empty] | KUAJBVJC
783 | IEACTCKNI4Z575CM | Sci-a2j-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870315084 | 2022-03-29T16:01:22Z | ENOE PV07 | 0.029565 | 6.258523 | 44.552634 | ZA La grande Ile Nord | 05230 | CHORGES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-02-14 | KUAGEAKU | 2023-02-02 |  |  | 0.029565 |  |  |  | 1425 | GAUBERTI Anansa |  |  | 1065 | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2024-02-11 | [6 empty] | 2020-09-01 |  | 13 | 1065 | [15 empty] | KUAI73UW
784 | IEACTCKNI4Z6AIBQ | Gaudy-Saleon-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870326320 | 2022-03-29T16:03:04Z | ENOE PV07 | 0.02318 | 5.78575 | 44.318323 | Lieu-dit Le Serre | 05300 | SALEON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-11-08 | KUAGEAKU | 2023-01-31 |  |  | 0.02318 |  |  |  | 1331 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-08-30 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-12 | 2020-01-05 | 2021-02-12 | 2024-02-13 | [6 empty] | 2021-01-05 |  | 11 | 1029 | [15 empty] | KUALFD66
785 | IEACTCKNI4Z6AJUX | Gontard-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870327959 | 2022-03-29T16:05:12Z | ENOE PV07 | 0.00874 | 5.911659 | 44.388199 | 560 chemin de la gravière | 05300 | VENTAVON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-30 | KUAJTF5Z |  |  |  | 0.00874 |  |  |  | 1164.5 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2021-08-23 | 2021-07-07 |  | 2024-08-23 | [6 empty] | 2021-07-26 |  | 6 | 1163 | [15 empty] | KUAJ5YLI
786 | IEACTCKNI4Z6ALYV | Gras-E-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870330133 | 2022-03-29T16:08:16Z | ENOE PV07 | 0.029565 | 6.016629 | 44.757054 | Lieu-dit Les Bennettes (Chauffayer) | 05800 | AUBESSAGNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-06-05 | KUAMTNDK |  |  | 2022-06-01 | 0.029565 |  |  |  | 1308 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2022-02-07 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-23 | 2020-07-09 |  | 2024-02-24 | [6 empty] | 2020-09-29 |  | 12 | 949 | [15 empty] | KUAI73UW
787 | IEACTCKNI4Z6APTK | Inial-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870334058 | 2022-03-29T16:13:46Z | ENOE PV07 | 0.02318 | 5.574521 | 44.284946 | Lieu-dit La Bastie | 26560 | LABOREL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-08-25 | KUAJTF5Z |  |  |  | 0.02318 |  |  |  | 1480 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-07-29 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-08-23 | 2021-02-22 |  | 2024-08-23 | [6 empty] | 2021-05-03 |  | 11 | 1030 | [15 empty] | KUAJ5YLI
788 | IEACTCKNI4Z6AQLK | Roman-C-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870334826 | 2022-03-29T16:14:43Z | ENOE PV07 | 0.04864 | 6.951607 | 43.91658 | Quartier les plans | 06260 | LA PENNE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-12-04 | KUAGHBNY |  |  |  | 0.04864 |  |  |  | 1426 | Anonyme |  |  |  | PC |  | 2022-04-19 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-05-06 | 2020-02-06 | 2021-05-06 | 2024-05-06 | [6 empty] | 2021-02-09 |  | 23 | 1134 | [15 empty] | KUALFD66
789 | IEACTCKNI4Z6ASRM | Petitpierre-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870337068 | 2022-03-29T16:18:12Z | ENOE PV07 | 0.029565 | 5.590503 | 44.348767 | Pra de Means | 05150 | SORBIERS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-06-20 | KUAGEAKU | 2023-02-01 |  |  | 0.029565 |  |  |  | 0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-04-28 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-05 |  |  | 2024-02-06 | [6 empty] | 2020-12-21 |  | 11 | 1116 | [15 empty] | KUAJ5YLI
790 | IEACTCKNI4Z6AUGG | Milhoud-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870338758 | 2022-03-29T16:21:06Z | ENOE PV07 | 0.04218 | 5.024993 | 45.191871 | 495 route des ferlets | 26350 | MONTCHENU | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-01-07 | KUAGEAKU |  |  |  | 0.04218 |  |  |  | 1259 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  | 2022-03-24 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-09 | 2020-07-10 |  | 2024-02-10 | [6 empty] | 2020-11-09 |  | 22 | 1083 | [15 empty] | KUAI73UW
791 | IEACTCKNI4Z6AZT3 | Meyssirel-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870344315 | 2022-03-29T16:27:41Z | ENOE PV07 | 0.02318 | 6.538584 | 44.511403 | Lieu-dit les Sagnettes | 05200 | LES ORRES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-10-22 | KUAMTNDK | 2023-02-01 |  |  | 0.02318 |  |  |  | 1246 | Anonyme |  |  | 1056 | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-05-19 | 2020-12-22 | 2021-05-19 | 2024-05-19 | [6 empty] | 2021-04-02 |  | 11 | 816 | [15 empty] | KUALFD66
792 | IEACTCKNI4Z6A3Q2 | Martin-E-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=870346266 | 2022-03-29T16:31:02Z | ENOE PV07 | 0.0437 | 6.153102 | 44.686895 | Lieu-dit devant le bosc | 05260 | ST MICHEL DE CHAILLOL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-11-17 | KUAMTNDK |  |  |  | 0.0437 |  |  |  | 1248 | YVIN Camille |  |  | 1056 | DP |  | 2022-07-27 |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2021-07-05 | 2021-05-31 |  | 2024-07-05 | [6 empty] | 2021-06-04 |  | 20 | 1056 | [15 empty] | KUAJ5YLI
793 | IEACTCKNI4Z6U445 | Giroud-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=871003037 | 2022-03-30T14:15:44Z | ENOE PV07 | 0.02166 | 6.159929 | 43.516078 | Lieu-dit Quartier Fourniguié - 1894 Route de Carces | 83570 | COTIGNAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-10-21 | KUAMTNDK | 2023-01-31 |  |  | 0.02166 |  |  |  | 1409 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-04-14 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-02-22 |  |  | 2024-02-23 | [6 empty] | 2020-12-02 |  | 14 | 1271 | [15 empty] | KUAJ5YLI
794 | IEACTCKNI4Z7GFVB | Earl Plaine de Lacalm | https://www.wrike.com/open.htm?id=871569057 | 2022-03-31T07:22:34Z | A DETERMINER BAT | 0.483 | 2.154257 | 43.860076 | Cassac | 81120 | LAMILLARIE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-30 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-04-19 |  |  |  | 32784 | 1140 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-04-26 | 2022-02-16 | [7 empty] | 2022-07-29 |  |  |  |  | 2022-04-19 |  |  | 570 | 72.32 | 11.12 |  |  | 2022-03-30 | [5 empty] | KUALFD66
795 | IEACTCKNI4Z7HTFR | Leap-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=871615665 | 2022-03-31T09:06:04Z | A DETERMINER BAT | 0.454 | 5.858304 | 43.457467 | Chemin de Prugnon | 83470 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-06-07 | KUAFV42T |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-06-07 | 0.454 |  |  | 18000 | 1261 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-10 |  | 2022-04-22 | 2023-05-24 | [7 empty] | 2023-01-24 | [12 empty] | 2022-03-31 | [5 empty] | KUAI73UW
796 | IEACTCKNI42AB2YB | Bonadeo-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=872475393 | 2022-04-01T13:14:51Z | ENOE PV14 | 0.1 | 0.480742 | 44.317221 | Lieu-dit Canole | 47360 | LACEPEDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-21 | KUAIZAZL | 2023-02-06 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-05-19 | 0.09975 |  |  | 15476 | 1090.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 2022-06-01 | 2022-08-24 | 2025-08-24 |  | 2022-08-24 |  |  |  |  | 2022-06-24 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  | 1240 | 127 | 2.44 | 1.87 | 125 | 4 | [6 empty] | KUAJ5YLI
797 | IEACTCKNI42ACAED | Bonadeo-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=872480899 | 2022-04-01T13:24:31Z | ENOE PV14 | 0.15 | 0.480742 | 44.317221 | Lieu-dit Canole | 47360 | LACEPEDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-21 | KUAIZAZL | 2023-02-06 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-05-19 | 0.126 |  |  | 16764 | 1090.0 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 2022-06-01 | 2022-08-24 | 2025-08-24 |  | 2022-08-24 |  |  |  |  | 2022-06-24 | Non |  |  |  | 2022-05-19 |  | 1161 | 106 | 40.64 | 27.42 | 126 | 0 | 2022-04-07 | [5 empty] | KUAJ5YLI
798 | IEACTCKNI42ACEEX | Bonadeo-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=872485015 | 2022-04-01T13:32:16Z | A DETERMINER BAT | 0.2 | 0.480742 | 44.317221 | Lieu-dit Canole | 47360 | LACEPEDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-21 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-05-19 |  |  |  | 22952 | 1299.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-06-02 | 2023-01-21 | [7 empty] | 2022-10-21 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  |  | 229 | 38.02 | 14.09 |  |  | 2022-04-01 | [5 empty] | KUAJ5YLI
799 | IEACTCKNI42GC7LU | Warzee-1-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=878804340 | 2022-04-12T15:48:09Z | ENOE PV11 | 0.168 | 3.039798 | 46.58124 | Ruzière | 03160 | BOURBON L'ARCHAMBAULT | SANS OBJET | 2022-07-18 | 2024-07-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-26 |  | 2023-01-05 | 0.171 | 2022-10-10 | 0 | 12000 | 1096.12 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2024-07-05 |  | 2022-03-26 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 179 | 1092 |  |  |  | 1081 |  |  |  | 182.423 | 14 | [6 empty] | KUAJBVJC
800 | IEACTCKNI42HNGLL | Warzee-1-CS-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=880187755 | 2022-04-14T15:16:28Z | ENOE PV11 | 0.27375 | 3.039798 | 46.58124 | Ruzière | 03160 | BOURBON L'ARCHAMBAULT | SANS OBJET | 2022-07-18 | 2024-07-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-15 |  | 2023-01-05 | 0.27375 | 2022-10-10 | 0 | 12000 | 1096.12 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 2024-07-05 |  | 2022-03-15 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 277 | 1095 |  |  |  | 1064 |  |  |  | 283.542 | 34.4 | [6 empty] | KUAJBVJC
801 | IEACTCKNI42HNINA | Warzee-3-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=880189856 | 2022-04-14T15:19:59Z | ENOE PV11 | 0.30375 | 3.132023 | 46.6090 | Champ de la Croix | 03210 | AGONGES | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-27 |  | 2023-01-05 | 0.3075 | 2022-09-06 | 0 | 12000 | 1112.74 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2022-03-27 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 345 | 1077 |  |  |  | 1071 |  |  |  | 275 | 80.879 | [6 empty] | KUAJBVJC
802 | IEACTCKNI42HNL43 | Warzee-5-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=880193435 | 2022-04-14T15:26:19Z | ENOE PV11 | 0.1935 | 3.13397 | 46.6090 | Etang d'en Bas | 03210 | AGONGES | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-27 |  | 2023-01-05 | 0.1935 | 2022-09-06 | 0 | 12000 | 1112.74 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2022-03-27 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 207 | 1102 |  |  |  | 1087 |  |  |  | 172 | 42.24 | [6 empty] | KUAJBVJC
803 | IEACTCKNI42HNNGJ | Warzee-5-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=880194761 | 2022-04-14T15:28:23Z | ENOE PV11 | 0.193 | 3.13397 | 46.6090 | Etang d'en Bas | 03210 | AGONGES | SANS OBJET | 2022-05-30 | 2024-05-30 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-07-16 | KUAIZQTQ | 2022-04-19 |  | 2023-01-05 | 0.1935 | 2022-09-06 | 0 | 12000 | 1112.74 | CONGARD Kévin | 2022-12-06 |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-06-04 | 2021-07-30 | 2024-07-30 |  | 2022-03-19 |  |  |  |  | 2021-06-29 |  | 218 | 1115 |  |  |  | 1096 |  |  |  | 172 | 44.65 | [6 empty] | KUAJBVJC
804 | IEACTCKNI42J3PAE | Deviers-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=882752516 | 2022-04-19T10:01:35Z | ENOE PV14 | 0.3 | 1.278176 | 44.74908 | Lieu-dit les Giroux | 24250 | NABIRAT | SANS OBJET | 2023-02-10 |  | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2022-04-12 | KUAIZAZL | 2023-01-31 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-02-04 | 0.285 |  |  | 35248 | 1080.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-08-04 | 2022-06-03 | 2022-08-04 | 2025-08-04 |  | 2022-08-04 |  |  |  |  | 2022-07-04 | Non |  |  |  | 2022-05-30 |  | 1152 | 194 | 94.75 | 32.4 | 157 | 152 | 2022-04-22 | [5 empty] | KUAJBVJC
805 | IEACTCKNI42J3Q7P | Deviers-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=882754543 | 2022-04-19T10:10:06Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 1.278176 | 44.749038 | Lieu-dit Les Giroux | 24250 | NABIRAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-12 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-05-30 |  |  |  | 47112 | 1249 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-06-03 | 2023-07-20 | [8 empty] | Non |  |  |  | 2022-05-30 |  |  | 498 | 97.85 | 16.23 |  |  | 2022-04-12 | [5 empty] | KUAJBVJC
806 | IEACTCKNI42M7JFV | Lalba-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=886023349 | 2022-04-25T13:19:12Z | A DETERMINER BAT | 0.263 |  |  | Lieu dit L'emboly | 46350 | LAMOTHE FENELON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-09 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-02-24 |  |  |  | 14416 | 1105 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-12 |  | 2022-04-25 | 2023-06-26 | [12 empty] | 2022-02-24 |  |  | 560 | 90.7 |  |  |  | 2021-09-09 | [5 empty] | KUAI73UW
807 | IEACTCKNI42M7JTS | Lalba-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=886023794 | 2022-04-25T13:19:57Z | A DETERMINER BAT | 0.238 |  |  | Lieu dit L'emboly | 46350 | LAMOTHE FENELON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-09 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-02-24 |  |  |  | 13806 | 1307 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-04-25 | 2023-06-26 | [12 empty] | 2022-02-24 | [7 empty] | 2021-09-09 | [5 empty] | KUAI73UW
808 | IEACTCKNI42RMOHY | Andrieu-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=890648824 | 2022-05-03T10:54:01Z | ENOE PV13 | 0.249 | 2.322729 | 43.501363 | L'Aurion | 81200 | AIGUEFONDE | SANS OBJET | 2022-07-18 | 2024-07-18 | Obligation d'achat S21 | 100.3 | 2021-02-19 |  | 2022-07-18 | Occitanie (11) | 2023-10-21 | 0.2495 | 2022-10-13 | 25935.75 |  | 1105 | CONGARD Kévin | 2022-12-01 |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-07-06 | 2022-04-21 | 2021-04-20 | 2022-04-21 | 2025-04-21 |  | 2022-06-18 |  |  |  |  | 2022-02-17 |  |  | 1192 |  |  |  | 1198 |  |  |  | 303 | 41.35 | [6 empty] | KUAJBVJC
809 | IEACTCKNI42RNPF7 | Andrieu-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=890682559 | 2022-05-03T12:30:46Z | ENOE PV13 | 0.112 | 2.322729 | 43.501363 | L'Aurion | 81200 | AIGUEFONDE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-02-19 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2023-10-21 | 0.104995 |  |  |  | 1105 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2022-04-21 | 2021-04-20 | 2022-04-21 | 2025-04-21 | [6 empty] | 2022-02-17 |  |  | 1087 |  |  |  | 974 |  |  |  | 74 | 41.191 | [6 empty] | KUAJBVJC
810 | IEACTCKNI42VG6KT | Blanzac-Proto | https://www.wrike.com/open.htm?id=894662995 | 2022-05-09T13:10:00Z | A DETERMINER BAT | 0.234 | 1.131052 | 46.136325 | 2 Lavaud | 87300 | Blanzac |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAGLLAG |  | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.234 |  |  |  |  | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2022-10-31 | 2023-03-01 | [7 empty] | 2023-01-30 | [18 empty] | KUAI73UW
811 | IEACTCKNI42XIDUO | Liengme-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=896798350 | 2022-05-12T09:59:08Z | ENOE PV11 | 0.0285 | 4.467954 | 44.024007 | Lieu-dit Moulinas | 30700 | SAINT SIFFRET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-15 | KUAFV42T |  |  | 2023-05-29 | 0.029 |  |  |  | 1350 | CONGARD Kévin |  |  | 867 | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] |  | 2021-11-29 | 2021-07-07 | 2021-11-29 | 2024-11-29 | [6 empty] | 2021-08-05 |  | 19 |  |  |  |  | 1064 |  |  |  | 19 | 13.344 | [6 empty] | KUAJBVJC
812 | IEACTCKNI43A4G37 | Rossard-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=906894207 | 2022-05-31T15:48:29Z | ENOE PV15 | 0.25 | 5856022.9 | -40608.88 | 9 Rue de Phlé | 79220 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-24 | KUAJN6DA |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-05-31 | 0.25 |  |  | 20000 | 1065 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-26 | 2023-01-09 | 2022-05-31 | 2023-01-31 | 2026-01-09 |  | 2023-01-09 |  |  |  |  | 2022-10-31 |  |  |  |  | 2022-05-31 | [7 empty] | 2022-05-24 | [5 empty] | KUAJ5YLI
813 | IEACTCKNI43BUBP4 | GASC9497-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=907675132 | 2022-06-01T14:40:40Z | A DETERMINER BAT | 0.254 | 1.502458 | 44.124405 | Bel Soleil Bas | 82440 | REALVILLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-25 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-06-24 | 0.254 |  |  | 13000 | 1170 | Anonyme |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-07-12 |  | 2022-06-24 | 2022-12-23 | [7 empty] | 2023-01-31 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 125 | 1909 | [9 empty] | KUALFD66
814 | IEACTCKNI43GM77Z | BAUREN25051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912687097 | 2022-06-10T12:36:17Z | ENOE PV15 | 0.251 | 0.562913 | 43.821953 | 273 chemin de Martissens lieu-dit A Martissens | 32390 | REJAUMONT | SANS OBJET | 2023-02-03 |  | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2022-05-16 | KUAIZAZL | 2023-02-03 | Occitanie (11) | 2024-06-23 | 0.2325 |  |  | 17400 | 1115 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-11-21 | 2022-07-11 | 2022-12-20 | 2025-11-21 |  | 2022-11-21 |  |  |  |  | 2022-07-25 | [6 empty] | 1199 | 200 | 129.12 |  | 213 | 86 | [6 empty] | KUAJBVJC
815 | IEACTCKNI43GNAXN | COUSY34701-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912687853 | 2022-06-10T12:39:24Z | ENOE PV15 | 0.24 | 2.169344 | 44.508003 | Les Calderies | 12220 | GALGAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-21 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-09-14 | 0.22275 |  |  | 12000 | 1152 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | Location Toiture | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-10-04 | 2022-11-14 | 2025-11-28 |  | 2022-11-28 |  |  |  |  | 2022-10-14 | [6 empty] | 1224 | 197 | 103.25 |  | 221 | 63 | [6 empty] | KUAJBVJC
816 | IEACTCKNI43GNDDR | BILLAT35101-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912690289 | 2022-06-10T12:45:36Z | ENOE PV15 | 0.18 | 0.497658 | 44.477548 | Lieu-dit Lamerique | 47260 | COULX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-17 | KUAIZAZL | 2023-02-20 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-07-11 | 0.18 |  |  | 20987 | 1198 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 | 2022-12-10 | 2022-07-18 | 2022-12-07 | 2025-12-10 |  | 2022-12-10 |  |  |  |  | 2022-09-21 | [6 empty] | 1210 | 390.0 | 90.88 |  | 193 | 47 | [6 empty] | KUAJBVJC
817 | IEACTCKNI43GNDZP | BERTRA10058-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912690991 | 2022-06-10T12:47:01Z | A DETERMINER BAT | 0.243 | 5.302341 | 44.547900 | Les Vilardons | 26340 | SAINT NAZAIRE LE DESERT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-24 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-07-22 |  |  |  | 23000 | 1226 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-10-25 |  | 2022-08-23 | 2023-01-05 | [7 empty] | 2022-10-04 | [7 empty] | 286.0 | 44.9 | [9 empty] | KUAJ5YLI
818 | IEACTCKNI43GNEZG | BONDY9867-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912692006 | 2022-06-10T12:48:48Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 6.174614 | 43.115370 | 1948 Chemin de Saint Lazare | 83400 | HYERES | [5 empty] | 2022-03-25 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1288.0 | [9 empty] | Bâtiment Neuf | [19 empty] | 203 | 39.32
819 | IEACTCKNI43GNVNK | BILLAT25251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912709034 | 2022-06-10T13:11:32Z | ENOE PV14 | 0.3 | 0.491043 | 44.480679 | 1350 route de Monclar, lieu-dit Brugues de Balade | 47260 | COULX | SANS OBJET | 2023-01-31 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-05-17 | KUAIZAZL | 2023-01-31 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-01 | 0.294 |  |  | 20868 | 1112 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | Location Toiture | 2022-07-12 | 2022-09-01 | 2022-07-18 | 2022-09-01 | 2025-09-01 |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2022-08-24 | [6 empty] | 1137 | 186.0 | 145.18 |  | 219 | 95 | [6 empty] | KUAJBVJC
820 | IEACTCKNI43GNZ7Q | EYSSER19451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912713712 | 2022-06-10T13:21:16Z | A DETERMINER BAT | 0.169 | 4.403600 | 43.747341 | Mas Roubel - 8741 Route de Nîmes | 30800 | SAINT GILLES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-10 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-07-21 |  |  |  | 13080 | 1270 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | Location Toiture | 2022-07-12 |  | 2022-08-23 | 2022-11-03 | [7 empty] | 2022-09-30 | [7 empty] | 193 | 43.64 | 18.3 | [8 empty] | KUAJ5YLI
821 | IEACTCKNI43GN2W4 | LACOMB9507-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912714460 | 2022-06-10T13:22:27Z | A DETERMINER BAT | 0.243 | 1.165657 | 44.176375 | 305 chemin des brugues | 82390 | DURFORT-LACAPELETTE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-21 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-22 |  |  |  | 13092 | 1212.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 |  | 2022-09-06 | 2023-06-27 | [15 empty] | 283.0 | 50.7 | [9 empty] | KUAJ5YLI
822 | IEACTCKNI43GN2YR | COMPAN21651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912714513 | 2022-06-10T13:22:30Z | ENOE PV15 | 0.243 | 3.425423 | 44.346612 | Lieu-dit Prunets | 48210 | MAS-SAINT-CHELY | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-12 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-08-23 | 0.243 |  |  | 13000 | 1138 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 | 2023-01-06 | 2022-09-07 | 2023-02-22 | 2026-01-06 |  | 2023-01-06 |  |  |  |  | 2022-11-22 | [7 empty] | 285.0 | 47.46 | [9 empty] | KUAJ5YLI
823 | IEACTCKNI43GN3IO | GRAS10447-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912715022 | 2022-06-10T13:23:06Z | A DETERMINER BAT | 0.243 | 4.015079 | 43.661099 | Avenue Jourdanel | 34670 | BAILLARGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-20 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-06-25 | 0.243 |  |  | 17000 | 1350.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 |  | 2022-08-26 | 2023-02-26 | [7 empty] | 2022-10-27 | [7 empty] | 287.0 | 66.1 | [9 empty] | KUAI73UW
824 | IEACTCKNI43GN4MM | MEYER9499-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912716172 | 2022-06-10T13:25:22Z | A DETERMINER BAT | 0.373 | 1.274632 | 43.968965 | Lacoyne | 82290 | LACOURT-SAINT-PIERRE | [5 empty] | 2022-05-06 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1122.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 418.0 | 83.63
825 | IEACTCKNI43GN4XJ | NICOLA9902-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912716521 | 2022-06-10T13:25:53Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.929648 | 44.216819 | L'étang ouest | 84290 | CAIRANNE | [5 empty] | 2022-04-12 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1250.0 |  |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | [19 empty] | 122.0 | 22.37
826 | IEACTCKNI43GN5R7 | TORT10392-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912717375 | 2022-06-10T13:27:37Z | A DETERMINER BAT | 0.145 | 2.601026 | 43.336510 | Route de Camplong | 34210 | FELINES-MINERVOIS | [5 empty] | 2022-05-23 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1200.0 | [9 empty] | Location Toiture | [19 empty] | 116.0 | 22.65
827 | IEACTCKNI43GP6P4 | GAUTIE10415-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912783868 | 2022-06-10T14:59:52Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 5.515831 | 43.893062 | les cheyrans | 84750 | VIENS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-25 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-25 |  |  |  | 13040 | 1239 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 |  | 2022-09-13 | 2023-03-13 | [15 empty] | 207.0 | 30.68 | [9 empty] | KUAI73UW
828 | IEACTCKNI43GQTXY | OURLIA9498-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=912805624 | 2022-06-10T15:38:41Z | A DETERMINER BAT | 0.366 | 1.190414 | 43.868747 | Gayssanes | 82600 | MAS-GRENIER | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-21 | 0.366 |  |  | 16500 | 1121 | Anonyme |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-08-30 | 2023-02-17 | [7 empty] | 2022-11-17 | [7 empty] | 404 | 106.76 | [9 empty] | KUALFD66
829 | IEACTCKNI43G3ISN | DECAMP9552-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=913154637 | 2022-06-12T09:09:21Z | A DETERMINER BAT | 0.266 | 0.856227 | 43.373681 | Tezar | 31230 | L'ISLE EN DODON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-27 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-29 | 0.266 |  |  | 15160 | 1152 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 | 2023-02-03 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | 2026-02-03 | [6 empty] | 2023-01-05 |  |  |  |  | 2022-06-13 |  |  | 299 | 62.63 | [9 empty] | KUALFD66
830 | IEACTCKNI43G3KRN | TARDIE10418-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=913156653 | 2022-06-12T09:27:22Z | A DETERMINER BAT | 0.123 | 4.598722 | 43.892662 | 160 chemin de saint jean | 30490 | MONFRIN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-03-18 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-06-12 | 0.123 |  |  | 21120 | 1262.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-07-12 |  | 2022-07-08 | 2023-05-14 | [7 empty] | 2023-02-14 |  |  |  |  | 2022-06-13 |  |  | 149 | 18.99 | [9 empty] | KUAI73UW
831 | IEACTCKNI43IAAJX | Bordes | https://www.wrike.com/open.htm?id=914358583 | 2022-06-14T15:02:51Z | ENOE PV17 | 1.653 | -0.288526 | 43.233033 | Voie communale n°14 | 64510 | BORDES | Bat-4-PPE2 : janvier 2023 |  |  | AO CRE | 99 |  | KUAFV42T |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-06-14 | 1.653 |  |  | 92000 | 1131 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Parking"] | 2022-10-11 | 2022-10-04 | 2022-07-04 | 2022-01-01 | 2025-10-04 |  | 2022-10-04 |  |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-03-01 | [13 empty] | KUALFD66
832 | IEACTCKNI43KO6GN | LENGRA10414-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=916945101 | 2022-06-17T13:28:15Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 4.371692 | 44.117543 | Le Deves | 30580 | VALLERARGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-10 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-11-04 |  |  |  | 11000 | 1215.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-23 |  | 2022-12-05 | 2023-05-31 | [15 empty] | 207 | 37 | [9 empty] | KUALFD66
833 | IEACTCKNI43LJG5U | BEAUFO10234-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=917806004 | 2022-06-20T14:44:04Z | A DETERMINER BAT | 0.516 | 2.788708 | 46.068730 | Lieu-dit Champ du Fraisse | 63390 | GOUTTIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-09 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-09-01 | 0.516 |  |  | 20000 | 1096 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-26 |  | 2022-09-13 | 2023-06-12 | [7 empty] | 2023-01-10 | [7 empty] | 497 | 83.65 | [9 empty] | KUAJBVJC
834 | IEACTCKNI43LVKGD | GARRIG9510-5 | https://www.wrike.com/open.htm?id=918202563 | 2022-06-21T07:47:29Z | A DETERMINER BAT | 0.758 | 1.666196 | 44.699320 | Tartayrou | 46500 | LE BASTIT | [5 empty] | 2022-05-20 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1120.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 887.0 | 157.49
835 | IEACTCKNI43LWYTV | OGIER5351-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=918250101 | 2022-06-21T09:49:14Z | A DETERMINER BAT | 0.283 | 4.997402 | 45.294281 | 525 Route de Fontblanchet | 26210 | MORAS EN VALLOIRE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-01 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-01-04 |  |  |  |  | 1178 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 303 | 64.57 | [9 empty] | KUALZEYH
836 | IEACTCKNI43NHSMI | BOS36401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919849352 | 2022-06-23T13:56:04Z | ENOE PV15 | 0.182 | -1.3432604993226422 | 47.03297097916026, | la huberdiere | 85240 | ST HILAIRE DES LOGES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-16 | KUAJN6DA |  | Pays-de-la-Loire (12) | 2025-06-23 | 0.18225 |  |  | 23500 | 1124 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2025-11-28 |  | 2022-11-28 |  |  |  |  | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2022-07-12 |  | 1156 | 404.0 | 54.0 |  | 184 | 52 | [6 empty] | KUALZEYH
837 | IEACTCKNI43NHVHX | TIRINZ10233-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919852279 | 2022-06-23T14:01:01Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 0.548579 | 43.864368 | Lieu-dit Menjoulet | 32500 | LA SAUVETAT | [5 empty] | 2022-01-13 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1260.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 78.0 | 31.76
838 | IEACTCKNI43NJFTT | NOZIER9512-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919901811 | 2022-06-23T14:50:27Z | ENOE PV14 | 0.135 | 2.078752 | 44.753518 | Les Roucarelles | 46210 | SAINT CIRGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-05 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-18 | 0.115125 |  |  |  | 1132 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-09-27 | 2022-08-09 | 2022-07-22 | 2022-08-09 | 2025-08-09 |  | 2022-08-09 |  |  |  |  | 2022-07-29 | [6 empty] | 1177 | 142.0 | 21.44 |  | 114 | 39 | [6 empty] | KUAI73UW
839 | IEACTCKNI43NJH55 | MON10102-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919904189 | 2022-06-23T14:53:39Z | A DETERMINER BAT | 0.18 | 5.692019 | 43.460294 | 589 chemin de la grande pugère | 13530 | TRETS | [5 empty] | 2022-01-05 | KUAIZAZL |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1500.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"]
840 | IEACTCKNI43NJIG4 | MON10102-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919904476 | 2022-06-23T14:54:15Z | A DETERMINER BAT | 0.35 | 5.692019 | 43.460294 | 589 chemin de la grande pugère | 13530 | TRETS | [5 empty] | 2022-01-05 | KUAIZAZL |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1300.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 225.0 | 201.88
841 | IEACTCKNI43NJIT7 | MAIRES22251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919904895 | 2022-06-23T14:55:06Z | ENOE PV14 | 0.063 | 0.675293 | 44.071544 | Lieu-dit Terres de la Houardes | 47220 | ASTAFFORT | SANS OBJET | 2023-01-16 |  | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2022-06-03 | KUAIZAZL | 2023-01-16 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-04-14 | 0.063 |  |  | 25376 | 1108.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-07-12 | 2022-10-14 | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 2025-10-14 |  | 2022-10-14 |  |  |  |  | 2022-07-07 | [6 empty] | 1176 | 226.0 | 118.02 |  | 43 | 0 | [6 empty] | KUAJBVJC
842 | IEACTCKNI43NJSAH | GARRIG9510-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919914503 | 2022-06-23T15:09:29Z | A DETERMINER BAT | 0.485 | 1.666156 | 44.699599 | Tartayrou | 46500 | LE BASTIT | [5 empty] | 2022-05-20 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-18 |  |  |  |  | 1130.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 495.0 | 182.4
843 | IEACTCKNI43NJVGF | BEAUFO10234-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919917765 | 2022-06-23T15:14:21Z | A DETERMINER BAT | 0.3 | 2.788708 | 46.068730 | Lieu-dit Champ du Fraisse | 63390 | GOUTTIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-09 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-09-01 |  |  |  | 11500 | 1203 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-10-26 |  | 2022-09-13 | 2023-12-11 | [15 empty] | 360.0 | 54.76 | [9 empty] | KUAJBVJC
844 | IEACTCKNI43NJWI6 | MONMAG10102-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919918878 | 2022-06-23T15:15:31Z | A DETERMINER BAT | 0.3 | 5.692019 | 43.460294 | 589 chemin de la Grande Pugère | 13530 | TRETS | [5 empty] | 2022-01-05 | KUAIZAZL |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1518.0 | [9 empty] | ["Ombrière"]
845 | IEACTCKNI43NKNSY | ALLEGR10215-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919942744 | 2022-06-23T15:34:47Z | ENOE PV14 | 0.2 | 0.554141 | 43.928876 | Lieu-dit A Trion | 32700 | MARSOLAN | SANS OBJET | 2023-01-23 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-05-12 | KUAIZAZL | 2023-01-23 | Occitanie (11) | 2024-03-26 | 0.17925 |  |  | 6000 | 1108 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-26 | 2022-09-26 | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 2025-09-26 |  | 2022-09-26 |  |  |  |  | 2022-09-05 | [6 empty] | 1180 | 171.0 | 85.18 |  | 156 | 56 | [6 empty] | KUAJBVJC
846 | IEACTCKNI43NKWC2 | CELLES15251-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=919951450 | 2022-06-23T15:46:51Z | A DETERMINER BAT | 0.2 | 1.921617 | 44.885677 | Lieu-dit Crayssac | 46400 | SAINT-LAURENT-LES-TOURS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-06 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-25 |  |  |  | 17500 | 1261 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-08 | 2023-03-08 | [15 empty] | 237.0 | 46.13 | [9 empty] | KUAJ5YLI
847 | IEACTCKNI43OID32 | BROS10362-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=920915834 | 2022-06-26T00:13:13Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | 2.184252 | 44.487233 | La Buffardie | 12220 | GALGAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-01-11 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-09-13 |  |  |  | 28000 | 1200 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-30 | 2023-03-30 | [15 empty] | 257 | 54.27 | [9 empty] | KUAI73UW
848 | IEACTCKNI43Q5636 | Discala | https://www.wrike.com/open.htm?id=923728766 | 2022-06-30T16:34:22Z | ENOE PV07 | 0.125 | -0.929077 | 45.35906 | 30 rue henri Mamour | 33340 | Civrac en Medoc |  | 2022-02-22 | 2024-02-22 | Obligation d'achat S21 | 98 | 2020-06-30 |  |  |  |  | 0.1275 | 2022-04-19 | 21935.22 |  | 1095.0 | GAUBERTI Anansa | 2022-07-08 | 2022-05-22 |  | PC | [6 empty] | 2021-06-18 | 2021-04-24 |  | 2024-06-18 |  | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2021-04-24 |  |  | 1136 | [15 empty] | KUAI73UW
849 | IEACTCKNI43SGQRB | Nouguier-R | https://www.wrike.com/open.htm?id=925057569 | 2022-07-04T12:19:03Z | RONCE ENERGIE | 0.159 | 6.035882 | 44.747226 | 109 Chemin de la Combe Lieu-dit Maissubert | 05800 | AUBESSAGNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.15895 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC | [6 empty] | 2023-01-03 | 2022-06-08 | 2023-10-27 | 2026-01-03 |  | 2023-01-03 |  |  |  |  | 2023-07-12 | [6 empty] | 1454 |  |  |  | 192 | [7 empty] | KUAJBVJC
850 | IEACTCKNI43SHRZ6 | CELLES15251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925091646 | 2022-07-04T13:40:06Z | ENOE PV14 | 0.363 | 1.921943 | 44.884915 | Lieu-dit Crayssac | 46400 | SAINT-LAURENT-LES-TOURS | SANS OBJET | 2023-02-06 |  | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2022-06-06 | KUAIZA3S | 2023-01-23 | Occitanie (11) | 2024-08-25 | 0.30825 |  |  | 15000 | 1103.0 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-26 | 2022-10-20 | 2022-09-06 | 2022-11-07 | 2025-10-20 |  | 2022-10-20 |  |  |  |  | 2022-10-05 | [6 empty] | 1183 | 326 | 99.5 |  | 299 | 87 | [6 empty] | KUAJ5YLI
851 | IEACTCKNI43SICTC | REYNAU10002-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925108834 | 2022-07-04T13:52:58Z | A DETERMINER BAT | 0.533 | 5.769486 | 44.474118 | Lieu-dit Le Mas | 05400 | CHABESTAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-06 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-11 | 0.533 |  |  | 37000 | 1377 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-16 | 2023-03-20 | [7 empty] | 2023-01-03 | [7 empty] | 646.0 | 147.12 | [9 empty] | KUAJBVJC
852 | IEACTCKNI43SIKOZ | ANDRE10431-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925116889 | 2022-07-04T14:17:58Z | A DETERMINER BAT | 0.177 | 4.70061 | 43.796628 | Le Petit Roubian | 13150 | TARASCON | [5 empty] | 2022-06-07 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1304 |  |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Location Toiture","Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 218 | 42.13
853 | IEACTCKNI43SKBEV | LACASS9496-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925172885 | 2022-07-04T16:40:00Z | A DETERMINER BAT | 0.198 | 1.010907 | 44.118876 | 1376 Route de Serre Basse | 82200 | BOUDOU | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-28 | 0.198 |  |  | 21500 | 1207.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-16 | 2023-01-02 | [7 empty] | 2022-11-07 | [7 empty] | 229.0 | 41.85 | [9 empty] | KUAJ5YLI
854 | IEACTCKNI43SKCIB | DURBAN15351-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925174017 | 2022-07-04T16:42:44Z | A DETERMINER BAT | 0.243 | 1.589302 | 44.052833 | 650 Chemin du Rouch | 82800 | VAISSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-10 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-13 | 0.243 |  |  | 33000 | 1128.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-07-22 | 2023-03-01 | [7 empty] | 2022-11-29 | [7 empty] | 274.0 | 39.53 | [9 empty] | KUALFD66
855 | IEACTCKNI43SKER3 | MAZUC35401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925176379 | 2022-07-04T16:44:50Z | A DETERMINER BAT | 0.426 | 1.589876 | 44.052702 | 700 Chemin du Rouch | 82800 | VAISSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-10 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-29 | 0.426 |  |  | 49000 | 1182.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-08-30 | 2023-02-28 | [7 empty] | 2022-11-28 | [7 empty] | 449.0 | 148.14 | [9 empty] | KUALFD66
856 | IEACTCKNI43SKJBK | PUECH9452-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=925180970 | 2022-07-04T17:00:16Z | A DETERMINER BAT | 0.294 | 2.24329 | 44.215932 | La Loubière | 12440 | TAYRAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-17 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-07-25 | 0.294 |  |  | 11000 | 1208 | Anonyme |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-07-19 | 2022-04-19 | [7 empty] | 2022-12-19 | [7 empty] | 313 | 92.97 | [9 empty] | KUALFD66
857 | IEACTCKNI43UDTC6 | Lang-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=927059038 | 2022-07-07T15:07:12Z | ENOE PV13 | 0.336 | -0.541877 | 44.374421 | La Trougne | 33113 | SAINT-SYMPHORIEN | SANS OBJET | 2022-09-29 | 2024-09-29 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2022-02-01 | KUAIZA3S | 2022-09-29 | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-03-14 | 0.3094 | 2022-11-21 | 26169.14 |  | 1121 | YVIN Camille |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-06-08 | 2022-05-09 | 2022-03-18 | 2022-05-09 | 2025-05-09 |  | 2022-08-29 |  |  |  |  | 2022-04-28 |  |  | 1118 |  |  |  | 1123 |  |  |  | 258 | [7 empty] | KUAJ5YLI
858 | IEACTCKNI43VNQEG | MAIRES22251-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=928432262 | 2022-07-11T10:16:49Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | 0.675293 | 44.071544 | Lieu-dit Terres de la Houardes | 47220 | ASTAFFORT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-03 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-07-11 | 0.25 |  |  | 21992 | 1284 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-07-12 |  | 2022-07-15 | 2023-05-08 | [15 empty] | 189.0 | 25.13 | [9 empty] | KUAJBVJC
859 | IEACTCKNI43WXF2T | VRITON25551-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=929797971 | 2022-07-12T21:21:18Z | A DETERMINER BAT | 0.35007499999999997 | 2.505037 | 43.733727 | La Mouline | 81330 | LACAZE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-05 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-11-30 |  |  |  | 34000 | 1173.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-11 |  | 2022-12-07 | [16 empty] | 388.0 | 102.73 | [9 empty] | KUALZEYH
860 | IEACTCKNI43WXNYT | TIRINZ10233-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=929806099 | 2022-07-12T21:34:07Z | A DETERMINER BAT | 0.3 | 0.578335 | 43.863598 | Lieu-dit A Naillez | 32500 | LAMOTHE-GOAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-13 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-07-21 | 0.3 |  |  | 14000 | 1337.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-10-26 |  | 2022-08-29 | 2023-04-10 | [7 empty] | 2023-01-09 | [7 empty] | 329.0 | 55.48 | [9 empty] | KUAJBVJC
861 | IEACTCKNI43WXUEW | THOMAS9518-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=929812630 | 2022-07-12T21:42:27Z | A DETERMINER BAT | 0.243 | 0.942000 | 43.928000 | Lieu-dit Semale | 82500 | ESPARSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-16 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-11-25 |  |  |  | 19000 | 1146.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2022-11-29 | 2023-06-27 | [15 empty] | 274.0 | 47.6 | [9 empty] | KUAJ5YLI
862 | IEACTCKNI43WXZUR | GIORDA34051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=929818257 | 2022-07-12T21:48:36Z | A DETERMINER BAT | 0.14716749999999998 | 6.181231 | 43.331592 | Impasse du bacon | 83890 | BESSE SUR ISSOLE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-16 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-07-22 |  |  |  | 15000 | 1324.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-09 | 2023-03-09 | [15 empty] | 149.0 | 50.64 | [9 empty] | KUALZEYH
863 | IEACTCKNI43WYBSH | POPEE6751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=929826375 | 2022-07-12T22:00:45Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 5.500057 | 44.133113 | Les Parres d'Orroux | 26570 | FERRASSIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-17 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-12-08 |  |  |  | 3500 | 1232.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2023-01-11 | [16 empty] | 169.0 | 44.44 | [9 empty] | KUALZEYH
864 | IEACTCKNI43WYDEF | OGIER35351-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=929827973 | 2022-07-12T22:04:09Z | A DETERMINER BAT | 0.2664925 | 5.003585 | 45.285216 | Le picot | 26210 | MORAS EN VALLOIRE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-20 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-11-03 |  |  |  | 34000 | 1191 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2023-01-25 | [16 empty] | 324 | 61.79 | [9 empty] | KUALZEYH
865 | IEACTCKNI43XCF4N | MOR19751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=930158477 | 2022-07-13T11:41:45Z | A DETERMINER BAT | 0.429 | 1.6914598270613401 | 47.03933473111348, | Beauvais | 36110 | BOUGES LE CHATEAU | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-25 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) | 2025-07-13 |  |  |  | 21500 | 1111 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-08-26 | 2023-01-15 | [15 empty] | 500.0 | 69.0 | [9 empty] | KUALZEYH
866 | IEACTCKNI43XEHHY | TOUCHE5951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=930225400 | 2022-07-13T13:48:39Z | A DETERMINER BAT | 0.14716749999999998 | 5.757813 | 43.960963 | Chemin des Mariaudis | 04300 | FORCALQUIER | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-21 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-11-22 |  |  |  | 8500 | 1319.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-22 |  | 2022-12-23 | 2023-06-23 | [15 empty] | 164.0 | 34.64 | [9 empty] | KUAI73UW
867 | IEACTCKNI43XENXS | VIRGIL44701-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=930232050 | 2022-07-13T13:58:31Z | A DETERMINER BAT | 0.426455 | 6.177096 | 44.674854 | Noel | 05260 | SAINT MICHEL DE CHAILLOL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-22 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-24 | 0.426455 |  |  | 46500 | 1270.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-21 | 2023-04-24 | [7 empty] | 2023-01-24 | [7 empty] | 534.0 | 87.54 | [9 empty] | KUAI73UW
868 | IEACTCKNI433OGV3 | Biau-2-RR-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=934746811 | 2022-07-21T14:15:30Z | ENOE PV13 | 0.229 | 2.393031 | 43.833616 | Lieu-dit Les Abessous | 81330 | RAYSSAC | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-03-12 |  | 2022-10-24 | Occitanie (11) | 2023-11-16 | 0.22908 | 2023-01-19 | 71209.15 | 17000 | 1074 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-13 | 2022-05-16 | 2021-09-15 | 2022-05-16 | 2025-05-16 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  |  | 1177 |  |  |  | 1184 |  |  |  | 195 | [7 empty] | KUAJBVJC
869 | IEACTCKNI433OVPB | Biau-2-RR-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=934761953 | 2022-07-21T14:31:49Z | ENOE PV13 | 0.229 | 2.393031 | 43.833616 | Lieu-dit Les Abessous | 81330 | RAYSSAC | SANS OBJET | 2022-10-24 | 2024-10-24 | Obligation d'achat S21 | 110.7 | 2021-03-12 |  | 2022-10-24 | Occitanie (11) | 2023-11-16 | 0.22908 | 2023-01-19 | 71209.15 | 17000 | 1074 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-13 | 2022-05-16 | 2021-09-15 | 2022-05-16 | 2025-05-16 |  | 2022-09-24 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  |  | 1177 |  |  |  | 1184 |  |  |  | 195 | [7 empty] | KUAJBVJC
870 | IEACTCKNI433QJXD | Biau-2-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=934815459 | 2022-07-21T15:18:26Z | ENOE PV13 | 0.231 | 2.393031 | 43.833616 | Lieu-dit Les Abessous | 81330 | RAYSSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-12 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2023-11-16 | 0.2075 |  |  |  | 1074 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2022-05-16 | 2021-09-15 | 2022-05-16 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2022-02-14 |  |  | 1158 |  |  |  | 1271 |  |  |  | 191 | [7 empty] | KUAJBVJC
871 | IEACTCKNI434V2FI | ESPERT10403-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=936044712 | 2022-07-25T08:25:32Z | A DETERMINER BAT | 0.527 | 4.195511 | 43.920962 | Chemin de lauret | 30730 | SAINT BAUZELY | En attente CDC CRE |  |  | AO CRE |  | 2022-06-17 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-07-25 |  |  |  | 37000 | 1254 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-08-25 | 2023-06-30 | [15 empty] | 656.0 | 80.02 | [9 empty] | KUAI73UW
872 | IEACTCKNI437W4G2 | Pauner-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=939225306 | 2022-07-29T11:45:01Z | ENOE PV03 | 0.026 | 4.672577 | 44.295975 | 189 chemin de la Tamarisse | 84840 | LAPALUD | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-10-02 | KUAGEAKU |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 1372 | GAUBERTI Anansa |  |  | 1114 | PC |  | 2022-03-18 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2020-10-09 | 2019-10-02 | 2020-10-09 | 2023-10-10 | [6 empty] | 2020-08-03 | [18 empty] | KUAI73UW
873 | IEACTCKNI437XDCC | XAVIER0378-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939232322 | 2022-07-29T12:13:30Z | A DETERMINER BAT | 0.052 | 5.021791 | 44.118347 | Les Ferrailles | 84190 | BEAUMES-DE-VENISE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-03 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-01-24 | 0.052 |  |  | 12000 | 1350 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2023-02-03 |  | 2023-02-01 | 2023-03-08 | [7 empty] | 2023-02-08 | [7 empty] | 57 | 5.1 | [9 empty] | KUALZEYH
874 | IEACTCKNI437XDMY | BROUSS10426-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939232664 | 2022-07-29T12:14:17Z | ENOE PV14 | 0.11 | 4.309530 | 43.990137 | 14 rue de l'égalité | 30190 | GARRIGUES SAINTE EULALIE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-21 | KUAJTGA6 | 2023-01-23 | Occitanie (11) | 2024-09-05 | 0.09975 |  |  | 14500 | 1222.0 | Anonyme |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-09-12 | 2022-11-03 | 2025-10-27 |  | 2022-10-27 |  |  |  |  | 2022-10-03 | [6 empty] | 1333 | 75.0 | 23.9 |  | 96 | [7 empty] | KUALFD66
875 | IEACTCKNI437XES5 | JACOME50151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939233885 | 2022-07-29T12:17:43Z | A DETERMINER BAT | 0.147 | 6.691157 | 44.020629 | Le fugeret | 04240 | LE FUGERET | [5 empty] | 2022-07-11 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1300.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 169.0 | 27.55
876 | IEACTCKNI437XE2U | FOGLIO10430-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939234132 | 2022-07-29T12:18:43Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | 5.000087 | 43.944479 | Le Pigeonnier | 84250 | LE THOR | [5 empty] | 2022-06-23 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1262.0 |  |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 251.0 | 56.01
877 | IEACTCKNI4373AZ2 | BENOIT12951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939361082 | 2022-07-29T15:27:29Z | A DETERMINER BAT | 0.108 | 5.039528 | 43.866040 | 3886 chemin des châteaux | 84300 | CAVAILLON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-26 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-08-23 | 0.108 |  |  | 14000 | 1264 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 | 2023-02-13 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 2026-02-13 | [6 empty] | 2022-12-01 | [7 empty] | 127.0 | 16.43 | [9 empty] | KUAI73UW
878 | IEACTCKNI4374SJR | XAVIER0378-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939411761 | 2022-07-29T16:09:00Z | A DETERMINER BAT | 0.115 | 5.042633 | 44.115841 | La Gière | 84190 | BEAUMES-DE-VENISE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2023-01-18 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-01-24 |  |  |  | 10000 | 1338 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-02-03 |  | 2023-02-01 | [16 empty] | 135 | 36.39 | [9 empty] | KUALZEYH
879 | IEACTCKNI43747JK | MESPLE9407-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939425066 | 2022-07-29T16:34:22Z | A DETERMINER BAT | 0.375 | -0.035545 | 43.782388 | Lieu-dit TRINQUALIE | 32110 | CAUPENNE D'ARMAGNAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-07 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-30 |  |  |  | 15000 | 1095.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-26 |  | 2022-09-15 | 2023-05-01 | [15 empty] | 364 | 91.78 | [9 empty] | KUAJ5YLI
880 | IEACTCKNI43747YB | MESPLE9407-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939425537 | 2022-07-29T16:35:19Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | -0.035545 | 43.782388 | Lieu-dit TRINQUALIE | 32110 | CAUPENNE D'ARMAGNAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-28 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-30 |  |  |  | 20000 | 1298.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Volaille"] | 2022-10-26 |  | 2022-09-08 | 2023-05-01 | [15 empty] | 468.0 | 155.11 | [9 empty] | KUAJ5YLI
881 | IEACTCKNI4375BYF | LEGRAN51251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=939427589 | 2022-07-29T16:38:22Z | A DETERMINER BAT | 0.092 | 4.623869 | 44.160971 | Impasse des recollets | 30200 | BAGNOLS SUR CÈZE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-23 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-08-23 | 0.092 |  |  | 10500 | 1290 | Anonyme |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-14 | 2023-03-14 | [7 empty] | 2023-01-13 | [7 empty] | 68.0 | 19.9 | [9 empty] | KUALFD66
882 | IEACTCKNI44EBHWY | BONNIN50401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=943759064 | 2022-08-08T08:35:44Z | A DETERMINER BAT | 0.27 | 0.35858466504126485 | 46.34713539840451, | Tampenoux | 86160 | CHAMPAGNÉ ST HILAIRE | [5 empty] | 2022-08-03 | KUAMUHRP |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1107.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 310.0 | 47.0
883 | IEACTCKNI44LQQ2L | BERIO9881-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=951599947 | 2022-08-22T17:02:11Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 5.717441 | 43.60492 | La Louvière | 83560 | RIANS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-13 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-11-07 |  |  |  |  | 1220.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 122.0 | 18.12 | [9 empty] | KUAI73UW
884 | IEACTCKNI44LRC2A | THUBIE16351-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=951618368 | 2022-08-22T17:14:24Z | A DETERMINER BAT | 0.242 | 1.596286 | 44.062914 | A Las Fonces | 82800 | VAISSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-19 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-09-16 | 0.242 |  |  | 10000 | 1143 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-26 |  | 2022-09-19 | 2022-11-10 | [7 empty] | 2022-10-10 | [7 empty] | 222.0 | 69.04 | [9 empty] | KUAJ5YLI
885 | IEACTCKNI44LRKDN | GOMEZ49201-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=951625837 | 2022-08-22T17:19:40Z | A DETERMINER BAT | 0.1233025 | 2.986455 | 43.293145 | Belveze | 11590 | OUVEILLAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-20 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-29 |  |  |  | 19000 | 1330.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-10-06 | 2023-03-07 | [15 empty] | 145.0 | 28.3 | [9 empty] | KUALZEYH
886 | IEACTCKNI44LRRRC | DESFER39701-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=951633442 | 2022-08-22T17:25:57Z | A DETERMINER BAT | 0.147 | 3.364708 | 43.856881 | la ferme des clozals | 34520 | LE CROS | [5 empty] | 2022-07-21 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1288.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 154.0 | 41.05
887 | IEACTCKNI44LSEG5 | AUBERT9868-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=951652573 | 2022-08-22T17:50:21Z | A DETERMINER BAT | 0.3326275 | 6.360155 | 44.448833 | Chancelas | 04340 | UBAYE SERRE PONCON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-26 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-09-28 | 0.332627 |  |  | 24000 | 1250.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-10-18 | 2023-03-01 | [15 empty] | 397.0 | 91.59 | [9 empty] | KUAJ5YLI
888 | IEACTCKNI44MWODM | MAYNAR9851-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=952842348 | 2022-08-24T09:27:25Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 6.778255 | 43.958711 | Les Larettes | 04320 | ENTREVAUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-28 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-02-15 |  |  |  |  | 1320.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 218 | 55.12 | [9 empty] | KUAI73UW
889 | IEACTCKNI44MW6WM | ROUQUE9563-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=952859340 | 2022-08-24T09:58:46Z | A DETERMINER BAT | 0.26 | 2.15535 | 43.853951 | La Lizé | 81120 | LAMILLARIE | [5 empty] | 2022-08-01 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1220.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 330.0 | 80.02
890 | IEACTCKNI44MXA7V | ROUQUE9563-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=952861685 | 2022-08-24T10:05:55Z | A DETERMINER BAT | 0.324 | 2.154977 | 43.854206 | La Lizé | 81120 | LAMILLARIE | [5 empty] | 2022-08-01 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1180.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 280.0 | 163.95
891 | IEACTCKNI44MYPOI | TRESSO56451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=952909256 | 2022-08-24T11:58:55Z | A DETERMINER BAT | 0.2187625 | 1.94972 | 44.087223 | Les Prévendiés | 81170 | CORDES-SUR-CIEL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-08-01 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-08-31 |  |  |  | 13500 | 1245.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-09-09 | 2023-03-09 | [15 empty] | 264.0 | 75.86 | [9 empty] | KUALFD66
892 | IEACTCKNI44MYVTC | GAY28651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=952915554 | 2022-08-24T12:16:51Z | ENOE PV14 | 0.3 | 5.528338 | 44.39228 | route de la baume | 05150 | SAINT ANDRE DE ROSANS | SANS OBJET | 2023-02-02 | 2025-02-02 | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2022-08-18 | KUAJTGA6 | 2023-02-02 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-09-13 | 0.3 |  |  | 33000 | 1239.0 | LEJEUNE Lucie |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-09-15 | 2022-11-04 | 2025-10-28 |  | 2022-10-28 |  |  |  |  | 2022-10-03 | [6 empty] | 1352 | 415.0 | 224.4 |  | 286 | 109 | [6 empty] | KUAN5ZMB,KUALFD66
893 | IEACTCKNI44M2BBV | KRAMER10371-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=952960053 | 2022-08-24T13:27:27Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.443887 | 44.031175 | Route d'Uzès | 30700 | SAINT QUENTIN LA POTERIE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-27 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-11-29 |  |  |  | 27000 | 1237.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2022-12-23 | 2023-06-23 | [15 empty] | 139.0 | 19.96 | [9 empty] | KUAI73UW
894 | IEACTCKNI44TYJ2S | TAULEI0406-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=960243538 | 2022-09-07T07:57:25Z | ENOE PV15 | 0.194 | 4.31237 | 43.727501 | L'Héritier | 30640 | BEAUVOISIN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-14 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-12-13 | 0.194 |  |  | 24000 | 1244 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2023-01-10 | 2023-01-23 | 2022-12-14 | 2023-01-23 | 2026-01-23 |  | 2023-01-23 |  |  |  |  | 2022-12-23 | [7 empty] | 214 | 31.61 | [9 empty] | KUAJ5YLI
895 | IEACTCKNI44WFV4C | SABY10143-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=962779010 | 2022-09-12T15:11:01Z | ENOE PV14 | 0.15 | 2.789147 | 46.06993 | Lieu-dit Champ du Fraisse | 63390 | GOUTTIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-09 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-09-13 | 0.15 |  |  | 13000 | 1022.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-26 | 2022-10-20 | 2022-09-16 | 2022-10-31 | 2025-10-20 |  | 2022-10-20 |  |  |  |  | 2022-10-06 | [6 empty] | 1147 | 126.0 | 20.51 |  | 120 | 59 | [6 empty] | KUAJBVJC
896 | IEACTCKNI44WJCQZ | DIAS81051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=962890265 | 2022-09-12T17:15:51Z | A DETERMINER BAT | 0.536 | 2.06313 | 43.770961 | 4760 route de Réalmont, Lieu-dit Saint Hilaire | 81300 | GRAULHET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-28 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-11-03 | 0.536 |  |  | 38000 | 1196 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-10 |  | 2022-11-04 | 2023-02-16 | [7 empty] | 2022-11-16 | [7 empty] | 692.0 | 179.0 | [9 empty] | KUAJBVJC
897 | IEACTCKNI44WNIZ6 | AUBEPA44251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=963027774 | 2022-09-12T20:30:06Z | ENOE PV14 | 0.164 | 5.552057 | 44.445391 | LES FONTETTES | 05150 | VALDOULE | SANS OBJET | 2023-01-10 | 2025-01-10 | Obligation d'achat S21 | 116.7 | 2022-09-11 | KUAJTGA6 | 2023-01-10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-09-23 | 0.09975 | 2023-02-07 | 20539.26 | 15500 | 1200 | Anonyme |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 | 2022-11-17 | 2022-09-23 | 2022-11-14 | 2025-11-17 |  | 2022-11-17 |  |  |  |  | 2022-10-14 | [6 empty] | 1265 | 145.0 | 28.26 |  | 108.281 | [7 empty] | KUALFD66
898 | IEACTCKNI44WOEUW | HOTE73001-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=963056278 | 2022-09-12T21:11:33Z | A DETERMINER BAT | 0.412 | 0.09352 | 43.63815 | Lieu-dit A Emmanuel | 32160 | COULOUME-MONDEBAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-22 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | 2024-10-12 | 0.412 |  |  | 26000 | 1100 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-07 | 2022-12-25 | [7 empty] | 2022-11-25 | [7 empty] | 269 | 184.85 | [9 empty] | KUAJ5YLI
899 | IEACTCKNI44WOHEE | SABY10143-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=963058820 | 2022-09-12T21:15:33Z | A DETERMINER BAT | 0.25 | 2.789177 | 46.069937 | Lieu-dit Le Fraisse | 63390 | GOUTTIERES | [5 empty] | 2022-02-09 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1199.0 |  |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Ombrière"] | [19 empty] | 288.0 | 62.37
900 | IEACTCKNI44X6UHF | Authiat-12 | https://www.wrike.com/open.htm?id=964645093 | 2022-09-15T05:04:27Z
901 | IEACTCKNI44YN5GP | FRANCO80951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=965145807 | 2022-09-15T19:32:40Z | A DETERMINER BAT | 0.2426275 | 1.637471 | 44.072701 | 248 chemin de Toilets | 82800 | BRUNIQUEL | [5 empty] | 2022-08-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1190.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 292.0 | 58.62
902 | IEACTCKNI4444E34 | Gruissan-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=969806716 | 2022-09-26T09:37:04Z | TS014GRUI | 0.018 | 3,10652 | 43,11614 | Avenue des Noctambules | 11430 | GRUISSAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-01-17 |  |  |  |  | 0.018 | [8 empty] | PC |  |  |  |  | ["Ombrière Parking"] |  | 2020-01-10 |  |  | 2023-01-10 | [6 empty] | 2019-11-18
903 | IEACTCKNI445CSAW | MARCIL80851-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=970016790 | 2022-09-26T15:16:50Z | A DETERMINER BAT | 0.33 | 2.398364 | 44.246005 | Le Lorensol | 12800 | QUINS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-05 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-10-21 | 0.33 |  |  | 5000 | 1184 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-28 | 2023-06-09 | [15 empty] | 384 | 92.31 | [9 empty] | KUAJ5YLI
904 | IEACTCKNI445SSSZ | CHABRA36001-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=970541657 | 2022-09-27T08:14:49Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 6.616006 | 44.672445 | Lieu-dit La Gare | 05600 | EYGLIERS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-08-29 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-04 |  |  |  | 10500 | 1146 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-10-18 | 2023-04-03 | [15 empty] | 123.0 | 6.6 | [9 empty] | KUALZEYH
905 | IEACTCKNI445SYAU | ZANDOM9859-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=970547220 | 2022-09-27T08:33:27Z | A DETERMINER BAT | 0.149 | 6.683611 | 43.818146 | La Réserve | 04120 | PEYROULES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-05 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-01-12 |  |  |  | 8000 | 1368.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2023-01-23 | [16 empty] | 159.0 | 50.37 | [9 empty] | KUALZEYH
906 | IEACTCKNI445S5AC | CARAYO5001-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=970552322 | 2022-09-27T08:48:26Z | A DETERMINER BAT | 0.492 | 2.400566 | 43.807699 | La Cabrette | 81120 | MONT-ROC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-06 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-12-07 |  |  |  | 58000 | 1149 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2023-01-11 |  | 2023-01-10 | 2023-07-10 | [15 empty] | 492 | 161.48 | [9 empty] | KUAI73UW
907 | IEACTCKNI445TAFA | AUZET46851-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=970555552 | 2022-09-27T08:59:31Z | A DETERMINER BAT | 0.115 | 6,143785 | 43,925793 | La Vache d'or | 04270 | BRAS-D'ASSE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-06 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-03 |  |  |  | 23000 | 1312 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-10-28 | [16 empty] | 148.0 | 21.67 | [9 empty] | KUALZEYH
908 | IEACTCKNI445ZK3O | ESCAFI81101-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=970763118 | 2022-09-27T14:27:22Z | A DETERMINER BAT | 0.413 | 1.414823 | 43.743825 | Lieu dit Les Coulons, Chemin rural de Nalbèze | 31150 | BRUGUIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-30 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-10-13 |  |  |  | 45000 | 1158.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-02 | [16 empty] | 464.0 | 133.77 | [9 empty] | KUAJBVJC
909 | IEACTCKNI446MH4L | Jestand-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=971382667 | 2022-09-28T10:15:27Z | ENOE PV07 | 0.022875 | -0.011244 | 44.51017 | Lieu-dit Le Jestand | 33190 | NOAILLAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2019-04-18 | KUAFV42T |  |  |  | 0.022875 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2021-08-31 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2019-11-28 |  |  | 2022-11-28 | [6 empty] | 2019-09-20 | [18 empty] | KUAJBVJC
910 | IEACTCKNI446QMUY | MAIMON13552-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=971518616 | 2022-09-28T14:50:21Z | A DETERMINER BAT | 0.29 | 4.771273 | 44.215472 | Merindol est | 84550 | MORNAS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-21 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-18 | 0.29 |  |  | 15000 | 1377.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-10-24 | 2023-01-27 | [15 empty] | 378 | 71.52 | [9 empty] | KUAJBVJC,KUAN5ZMB
911 | IEACTCKNI446Q36U | UROZ76301-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=971534292 | 2022-09-28T14:57:44Z | A DETERMINER BAT | 0.521 | 5.026464 | 43.974627 | Gran Reybaud - Saint Paul | 84740 | VELLERON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-13 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-19 |  |  |  | 33000 | 1263.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-18 | 2023-06-20 | [15 empty] | 658.0 | 142.96 | [9 empty] | KUAJBVJC
912 | IEACTCKNI447DCVF | SIMON82201-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=972130981 | 2022-09-29T12:13:23Z | A DETERMINER BAT | 0.396 | 0.791165 | 44.774759 | Lenteuil | 24440 | BEAUMONTOIS-EN-PERIGORD | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-22 | KUAIZA3S |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-10-05 | 0.396 |  |  | 50000 | 1098.0 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-10-21 | [8 empty] | 2022-11-15 | [7 empty] | 345.0 | 100.02 | [9 empty] | KUAJ5YLI
913 | IEACTCKNI447FPKN | CLEMEN9401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=972209485 | 2022-09-29T13:31:08Z | A DETERMINER BAT | 0.1948975 | 6.362777 | 44.515392 | Verger | 05160 | PONTIS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-20 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-01-05 |  |  |  |  | 1188 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  | 2023-02-22 | 2023-07-28 | [15 empty] | 242 | 33.34 | [9 empty] | KUALFD66
914 | IEACTCKNI447FTHN | CHAUVI34151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=972213485 | 2022-09-29T13:37:19Z | A DETERMINER BAT | 0.288 | 4.829595 | 44.294068 | Le Bigary | 26790 | SUZE-LA-ROUSSE | [5 empty] | 2022-08-25 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1267 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 296.0 | 120.84
915 | IEACTCKNI45A75X6 | HOTE73001-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=974124798 | 2022-10-03T18:07:32Z | A DETERMINER BAT | 0.24 | 0.094392 | 43.630856 | Lieu-dit A Faget / Lieu-dit A Mounat | 32160 | COULOUME MONDEBAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-22 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) |  | 0.24 |  |  | 15000 | 1100 | YVIN Camille |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-07 | 2022-12-25 | [7 empty] | 2022-11-25 | [7 empty] | 189 | 61.25 | [9 empty] | KUAJ5YLI
916 | IEACTCKNI45EB65N | RUCKEB9951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977337261 | 2022-10-09T19:31:41Z | A DETERMINER BAT | 0.38826499999999997 | 5.041275 | 45.301282 | 105 Rte de Marcollin | 26210 | LENS-LESTANG | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-28 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-11-29 |  |  |  | 27600 | 1174.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-22 |  | 2023-01-10 | [16 empty] | 447.0 | 117.92 | [9 empty] | KUAJ5YLI
917 | IEACTCKNI45EB72N | LORENZ9469-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977338189 | 2022-10-09T19:45:49Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.3776 | 43.410307 | Comperou | 32170 | SAINTE-DODE | [5 empty] | 2022-09-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1325.0 | [9 empty] | ["Ombrière"] | [19 empty] | 471.0 | 182.56
918 | IEACTCKNI45ECAL6 | LORENZ9469-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977338750 | 2022-10-09T19:55:30Z | A DETERMINER BAT | 0.6024925 | 0.376997 | 43.410387 | Coumpérou | 32170 | SAINTE-DODE | [5 empty] | 2022-09-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1130.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 715.0 | 37.6
919 | IEACTCKNI45ECA6E | LORENZ9469-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977339332 | 2022-10-09T20:04:47Z | A DETERMINER BAT | 0.423 | 0.376997 | 43.410387 | Coumpérou | 32170 | SAINTE-DODE | [5 empty] | 2022-09-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1115.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 372.0 | 153.64
920 | IEACTCKNI45ECBVE | CHIPIE61451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977340068 | 2022-10-09T20:12:47Z | A DETERMINER BAT | 0.38826499999999997 | 4.569099 | 45.639405 | Chemin du brouillon | 69850 | SAINT MARTIN EN HAUT | [5 empty] | 2022-09-14 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1096.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 434.0 | 93.15
921 | IEACTCKNI45ECDAN | BILLIE15051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977341453 | 2022-10-09T20:26:12Z | A DETERMINER BAT | 0.1710325 | 5.900186 | 44.455284 | Grand Pré | 05110 | ESPARRON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-22 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-12 | 0.1710325 |  |  | 20000 | 1219.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-03 | 2023-03-06 | [15 empty] | 216.0 | 28.51 | [9 empty] | KUAJ5YLI
922 | IEACTCKNI45ECDN2 | MURCIA16051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977341882 | 2022-10-09T20:32:50Z | A DETERMINER BAT | 0.31 | 2.222156 | 43.511103 | La Tuilerie | 81290 | ESCOUSSENS | [5 empty] | 2022-09-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1085 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 218 | 99.46
923 | IEACTCKNI45ECESK | MARIN5701-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977343050 | 2022-10-09T20:44:16Z | A DETERMINER BAT | 0.195 | 1.356538 | 44.280076 | Lamalodie | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-27 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2025-01-19 |  |  |  |  | 1151 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 232 | 39.06 | [9 empty] | KUAJ5YLI
924 | IEACTCKNI45ECE7Z | RAVAUT86551-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=977343481 | 2022-10-09T20:51:11Z | A DETERMINER BAT | 0.147 | 5.503314 | 44.12359 | Col de la Loge | 26570 | FERRASSIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-28 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-10-17 | 0.147 |  |  | 3500 | 1247.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2023-01-23 | [16 empty] | 162.0 | 29.25 | [9 empty] | KUAJ5YLI
925 | IEACTCKNI45FRG5W | Darrouzes-1-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=978885558 | 2022-10-12T08:12:00Z | ENOE PV11 | 0.2565 | -0.741612 | 43.566905 | Lieu-dit Marlus | 40330 | AMOU | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-07-23 | KUALII6J |  |  |  | 0.2565 |  |  |  | 1171 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  | 2022-07-21 |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  | 2021-08-26 | 2021-02-08 | 2021-08-26 | 2024-08-26 | [6 empty] | 2021-07-02 |  | 313 | 1176 | [7 empty] | 154 | [7 empty] | KUAJBVJC
926 | IEACTCKNI45IVPPZ | GARCIA71651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=982171129 | 2022-10-18T09:39:51Z | ENOE PV15 | 0.18 | 2.902999 | 46.087239 | Lieu-dit Grand Champ | 63560 | MENAT | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-19 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-10-19 | 0.15 |  |  | 12000 | 1042.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 2022-11-02 | 2022-12-22 | 2025-11-29 |  | 2022-11-29 |  |  |  |  | 2022-11-21 | [6 empty] | 1110 | 168.0 | 33.47 |  | 134 | 41 | [6 empty] | KUAJBVJC
927 | IEACTCKNI45JF5TR | SEVILL69901-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=982709873 | 2022-10-18T21:52:55Z | A DETERMINER BAT | 0.14716749999999998 | 2.245598 | 44.220349 | La Valesie | 12440 | TAYRAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-24 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-10-25 | 0.147167 |  |  | 21500 | 1209.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-10-25 |  | 2022-11-02 | 2023-01-02 | [7 empty] | 2022-12-16 | [7 empty] | 156.0 | 30.23 | [9 empty] | KUAJBVJC
928 | IEACTCKNI45MEAV2 | RAVAUT114951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=985793210 | 2022-10-22T20:37:37Z | A DETERMINER BAT | 0.1948975 | 5.443676 | 43.928857 | Les Abeilles | 84400 | RUSTREL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-07 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-10-26 |  |  |  | 20000 | 1341.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2022-11-10 | 2023-03-15 | [15 empty] | 239.0 | 51.08 | [9 empty] | KUALZEYH
929 | IEACTCKNI45MEBJ2 | VALENT3051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=985793850 | 2022-10-22T20:45:58Z | A DETERMINER BAT | 0.151 | 4.476071 | 44.727229 | Gourdon | 07000 | GOURDON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-08 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-11-22 | 0.151 |  |  | 26000 | 1178.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-12-22 |  | 2022-12-23 | 2023-02-10 | [7 empty] | 2023-01-10 | [7 empty] | 173.0 | 12.93 | [9 empty] | KUAI73UW
930 | IEACTCKNI45MEBZA | MARIN5701-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=985794336 | 2022-10-22T20:57:06Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | 1.357539 | 44.280189 | Lamalodie | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER | [5 empty] | 2022-11-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1206 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 264 | 47.95
931 | IEACTCKNI45MECUE | SOULES10226-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=985795204 | 2022-10-22T21:08:06Z | A DETERMINER BAT | 0.45 | 0.030794 | 43.835361 | Lieu-dit Sauboires | 32320 | MANCIET | [5 empty] | 2022-10-12 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1080.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 345.0 | 171.2
932 | IEACTCKNI45MEDBA | ACHARD51601-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=985795616 | 2022-10-22T21:10:07Z | A DETERMINER BAT | 0.149 | 4.934021 | 45.576954 | Chasson | 38200 | LUZINAY | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-13 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-10-27 |  |  |  | 10000 | 1163.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-11 |  | 2022-11-30 | [16 empty] | 152.0 | 29.86 | [9 empty] | KUALZEYH
933 | IEACTCKNI45MEETS | GILOZ16401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=985797234 | 2022-10-22T21:23:12Z | A DETERMINER BAT | 0.266 | 5.216958 | 45.208589 | 5140 route du col de la madeleine | 38160 | SAINT ANTOINE L'ABBAYE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-13 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-10-28 |  |  |  | 20000 | 1152.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2022-11-15 | [16 empty] | 338.0 | 40.21 | [9 empty] | KUALZEYH
934 | IEACTCKNI45T5NPF | COMPAG8101-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=993965541 | 2022-11-02T16:05:23Z | A DETERMINER BAT | 0.314 | 0.354296 | 46.340794 | Les Renardières | 86160 | CHAMPAGNÉ SAINT HILAIRE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-25 | KUAMUHRP |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2024-12-23 |  |  |  | 8000 | 1179.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-30 |  | 2023-01-23 | 2023-07-03 | [15 empty] | 351.0 | 102.37 | [9 empty] | KUAJ5YLI
935 | IEACTCKNI45ZXSHO | GAUTIE4151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000065262 | 2022-11-07T16:39:07Z | A DETERMINER BAT | 0.513 | -2.455919 | 47.564104 | Le grand parc du moulin | 56190 | NOYAL-MUZILLAC |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-24 | KUAM5NWN |  | Bretagne (3) | 2025-02-16 |  |  |  |  | 1101 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 501 | 105.54
936 | IEACTCKNI45ZX4RD | JUHEL3951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000075811 | 2022-11-07T16:51:27Z | A DETERMINER BAT | 0.314 | -1.448644 | 48.460527 | 105 ZA La Croix Breton | 35560 | VAL-COUESNON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-19 | KUAM5NWN |  | Bretagne (3) | 2025-01-10 | 0.314 |  |  | 32000 | 1033.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2023-01-02 | 2023-05-15 | [7 empty] | 2023-02-02 | [7 empty] | 332.0 | 62.48 | [9 empty] | KUALFD66
937 | IEACTCKNI45ZX5ZF | PEYROU4601-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000077093 | 2022-11-07T16:52:44Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 5.006163 | 44.303127 | Combe Boutin | 26110 | SAINT MAURICE SUR EYGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-25 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-11-23 |  |  |  | 21000 | 1308.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-22 |  | 2023-01-31 | 2023-06-30 | [15 empty] | 207.0 | 45.39 | [9 empty] | KUAI73UW
938 | IEACTCKNI45ZX6BV | PIERRO8151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000077365 | 2022-11-07T16:53:16Z | A DETERMINER BAT | 0.195 | 0.35190962443435886 | 46.34583586987875 | le Néda | 86160 | CHAMPAGNE ST HILAIRE | [5 empty] | 2022-10-25 | KUAMUHRP |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1145.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 223.0 | 46.33
939 | IEACTCKNI45ZX6UL | TAULEI0406-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000077963 | 2022-11-07T16:53:52Z | A DETERMINER BAT | 0.123 | 4.316262 | 43.722362 | La Clastre | 30640 | BEAUVOISIN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-14 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-12-13 | 0.123 |  |  | 15000 | 1380.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-10 |  | 2022-12-14 | 2023-03-24 | [7 empty] | 2022-12-24 | [7 empty] | 152.0 | 23.8 | [9 empty] | KUAJ5YLI
940 | IEACTCKNI45ZX77G | DECOCK3901-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000079334 | 2022-11-07T16:56:18Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.638847 | 43.864424 | Aubespry | 30300 | VALLABREGUES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-01 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-11-21 |  |  |  | 20200 | 1378.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2023-01-30 | 2023-06-30 | [15 empty] | 137 | 22.67 | [9 empty] | KUAI73UW
941 | IEACTCKNI45ZYBLG | ANDRE7251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000080742 | 2022-11-07T16:58:05Z | A DETERMINER BAT | 0.969 | -1.576343 | 47.827321 | CAILLABOEUF | 35620 | ERCE EN LAME | [5 empty] | 2022-10-26 | KUAN26CR |  | Bretagne (3) | [5 empty] | 1018.0 | [9 empty] | ["Location Toiture","Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 1006.0 | 176.34
942 | IEACTCKNI45ZYB3D | CHIAPE7301-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1000081251 | 2022-11-07T16:58:41Z | A DETERMINER BAT | 0.1710325 | 5.305554 | 43.952412 | Les Vernets | 84220 | LIOUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-26 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-12-26 |  |  |  |  | 1331.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  |  | 2023-08-14 | [15 empty] | 213.0 | 42.14 | [9 empty] | KUAI73UW
943 | IEACTCKNI453CALM | Barthelemy-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1001455980 | 2022-11-09T15:33:57Z | ENOE PV14 | 0.035 | 6.084799 | 44.639315 | Lieu-dit grands prés | 05500 | LAYE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-09 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.03525 |  |  |  | 1150 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-06-16 | 2021-11-18 | [8 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 1141 |  |  |  | 10.4 | 37 | [6 empty] | KUAI73UW
944 | IEACTCKNI453CS4T | Blanc-JM-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1001474963 | 2022-11-09T15:54:47Z | ENOE PV14 | 0.005 | 4.972493 | 44.049796 | 872 chemin des confines | 84170 | MONTEUX |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-30 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.00525 |  |  |  | 1271 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-06-14 | 2022-02-03 | [8 empty] | 2022-04-29 | [6 empty] | 1258 |  |  |  | 1.548 | 6 | [6 empty] | KUAJ5YLI
945 | IEACTCKNI453C5RJ | Boisseranc-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1001485865 | 2022-11-09T16:06:41Z | ENOE PV14 | 0.053 | 6.149511 | 44.569302 | L'enclos de Larra | 05000 | LA BATIE VIEILLE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-12 | KUAIZAZL |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.05325 |  |  |  | 1198 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-06-03 | 2022-01-31 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | [6 empty] | 2022-03-09 | [6 empty] | 1147 |  |  |  | 15.7 | 55 | [6 empty] | KUAI73UW
946 | IEACTCKNI453EJH2 | Michel-JJ-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1001530618 | 2022-11-09T17:12:13Z | ENOE PV13 | 0.14 | 6.553374 | 44.095411 | Lieu-dit Le Coullet | 04170 | THORAME HAUTE |  | 2023-01-16 | 2025-01-16 | Obligation d'achat S21 | 120.78 |  | KUAMTNDK | 2023-01-16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.12865 |  |  |  | 1201 | YVIN Camille |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-07-12 | [12 empty] | 1177 |  |  |  | 1306 |  |  |  | 134 | [7 empty] | KUAJ5YLI
947 | IEACTCKNI46ATFH4 | MEYNAU9251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1007260924 | 2022-11-16T13:57:38Z | A DETERMINER BAT | 0.426 | 5.636015 | 44.416452 | La Beissiere | 05700 | L'EPINE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-08 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-02-06 |  |  |  |  | 1268.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  | 2023-02-22 | [16 empty] | 523 | 118.43 | [9 empty] | KUALZEYH
948 | IEACTCKNI46BJEM4 | COUDER0651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1007980956 | 2022-11-17T13:33:46Z | A DETERMINER BAT | 0.193 | 5.969051 | 44.135113 | 4 Impasse de l'azure | 04200 | PEIPIN |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-29 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-02-09 |  |  |  |  | 1239.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 199.0 | 43.07
949 | IEACTCKNI46BJE7S | COUDER0651-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1007981554 | 2022-11-17T13:35:40Z | A DETERMINER BAT | 0.262 | 5.983442 | 44.124494 | 619 Route de Marseille | 04200 | AUBIGNOSC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-29 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-11-22 |  |  |  | 18000 | 1186.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-12-23 |  | 2022-11-30 | 2023-03-30 | [15 empty] | 333.0 | 46.14 | [9 empty] | KUAI73UW
950 | IEACTCKNI46B63IL | GLIZE1251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1008692491 | 2022-11-18T09:29:07Z | A DETERMINER BAT | 0.34189749999999997 | -0.218006 | 43.831558 | 558 route de cantau | 40190 | BOURDALAT | [5 empty] | 2022-10-20 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1087.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 405.0 | 62.22
951 | IEACTCKNI46B7FA5 | LESNE3201-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1008702493 | 2022-11-18T09:56:59Z | A DETERMINER BAT | 0.338 | -1.787514 | 48.188075 | La Basse Prévautais | 35850 | GEVÉZÉ | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-02 | KUAM5NWN |  | Bretagne (3) | 2025-01-18 |  |  |  |  | 1059.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 377.0 | 59.69 | [9 empty] | KUAI73UW
952 | IEACTCKNI46B7IN2 | GUENIN2151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1008705978 | 2022-11-18T10:08:29Z | A DETERMINER BAT | 0.819 | 4.987299 | 47.73757 | Malroy | 52160 | VILLARS-SANTENOGE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-07-19 | KUAIZAZL |  | Grand-Est (6) | 2024-12-01 | 0.819 |  |  | 81000 | 967.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-12-20 |  | 2023-01-03 | 2023-02-23 | [15 empty] | 497.0 | 363.73 | [9 empty] | KUAJBVJC
953 | IEACTCKNI46B7UDI | NEANT3151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1008717928 | 2022-11-18T10:36:43Z | A DETERMINER BAT | 0.338 | 2.96027 | 46.726071 | Lieu-dit Les Gagneries de ferriere | 03320 | LURCY-LEVY | [5 empty] | 2022-11-10 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1019.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 388.0 | 55.55
954 | IEACTCKNI46C4HYF | CADILL7151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1009655557 | 2022-11-21T15:06:02Z | A DETERMINER BAT | 0.123 | 3.749682 | 43.546122 | Le Truc d'Agnac | 34660 | COURNONTERRAL | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-13 | KUAJTGA6 |  | Occitanie (11) | 2024-11-22 | 0.123 |  |  | 8000 | 1227.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-10 |  | 2022-12-02 | 2023-03-14 | [7 empty] | 2022-12-14 | [7 empty] | 134.0 | 30.03 | [9 empty] | KUAJBVJC
955 | IEACTCKNI46DQQKO | CRESTI4251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1010319694 | 2022-11-22T14:29:04Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | 2.142377 | 42.888405 | Pelissols | 11500 | QUILLAN | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-13 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-11-24 |  |  |  | 16300 | 1251.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  |  |  |  | Bâtiment Neuf | 2022-12-20 |  | 2023-01-13 | 2023-07-03 | [15 empty] | 299.0 | 39.53 | [9 empty] | KUAJ5YLI
956 | IEACTCKNI46EGBDE | Gay-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011024996 | 2022-11-23T16:06:50Z | ENOE PV14 | 0.135375 | 5.519605 | 44.384552 | La Basse Baume | 05150 | SAINT-ANDRE-DE-ROSANS |  | 2023-01-12 | 2025-01-12 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-03-03 | KUAJTGA6 | 2023-01-12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.135375 |  |  |  | 1217 |  |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-10-11 | 2022-03-23 | [8 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 1296 |  |  |  | 146 | 48
957 | IEACTCKNI46EGWSK | ALIX0059-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011046986 | 2022-11-23T16:27:57Z | A DETERMINER BAT | 0.2426275 | 6.240608 | 43.299823 | Le Fège | 83790 | PIGNANS | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-13 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2024-11-24 |  |  |  | 13500 | 1324 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-30 |  | 2023-01-13 | 2023-06-20 | [15 empty] | 287.0 | 59.43 | [9 empty] | KUAJBVJC
958 | IEACTCKNI46EVNGB | Capdevielle-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011528897 | 2022-11-24T13:00:26Z | ENOE PV14 | 0.052 | -0.198073 | 43.415785 | Route de l'école | 64160 | MONASSUT-AUDIRACQ |  | 2022-12-12 | 2024-12-12 | Obligation d'achat S21 | 116.7 |  | KUALII6J | 2022-12-05 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.0525 | 2023-01-09 | 6235.45 | 150000 | 1251 |  |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-10-14 | [16 empty] | 1139 |  |  |  | 73 | 0
959 | IEACTCKNI46EV5TR | GAILLA1451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011545713 | 2022-11-24T13:33:26Z | A DETERMINER BAT | 0.38826499999999997 | 1.638788 | 43.987387 | La Fontasse | 81140 | PUYCELSI | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-31 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-11-24 |  |  |  | 41500 | 1245.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2023-02-01 | 2023-07-01 | [15 empty] | 468.0 | 111.9 | [9 empty] | KUALFD66
960 | IEACTCKNI46EV6CI | GAILLA1451-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011546184 | 2022-11-24T13:35:04Z | A DETERMINER BAT | 0.198 | 1.640212 | 43.984315 | La Bessède | 81140 | PUYCELSI | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-31 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-11-29 |  |  |  | 27000 | 1190.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2023-02-01 | 2023-07-01 | [15 empty] | 241.0 | 39.14 | [9 empty] | KUALFD66
961 | IEACTCKNI46EWKUT | GLIZE1251-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011559059 | 2022-11-24T13:45:19Z | A DETERMINER BAT | 0.111 | -0.226659 | 43.837047 | lieu dit bernicot | 40190 | BOURDALAT | [5 empty] | 2022-10-20 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1074.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 112.0 | 19.84
962 | IEACTCKNI46EWLIY | GLIZE1251-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011559704 | 2022-11-24T13:46:39Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | -0.226659 | 43.837047 | lieu dit bernicot | 40190 | BOURDALAT | [5 empty] | 2022-10-20 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1073.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 248.0 | 39.04
963 | IEACTCKNI46EWL7T | LAFARG7651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011560435 | 2022-11-24T13:48:39Z | A DETERMINER BAT | 0.2833025 | 1.421891 | 44.11118 | 454 bis chemin des garrigues aussac | 82440 | MIRABEL | [5 empty] | 2022-11-02 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1195.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 300.0 | 91.26
964 | IEACTCKNI46EWSLR | LEGOUE4451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011566961 | 2022-11-24T14:05:49Z | A DETERMINER BAT | 0.35007499999999997 | 2.439574144553584 | 45.72950433235593, | LD Le Jouadioux | 23100 | SAINT MERD LA BREUILLE | [5 empty] | 2022-11-03 | KUAMUHRP |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1204.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 393.0 | 121.73
965 | IEACTCKNI46EWYYD | TIRINZ0233-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011573507 | 2022-11-24T14:21:38Z | A DETERMINER BAT | 0.15 | 0.548579 | 43.864368 | lieu-dit Menjoulet | 32500 | LA SAUVETAT | [5 empty] | 2022-01-13 | KUAIZAZL |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1320.0 | [9 empty] | ["Ombrière"] | [19 empty] | 173.0 | 26.86
966 | IEACTCKNI46EW2NF | VANDRO9401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011575205 | 2022-11-24T14:24:47Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | -0.22215624551764476 | 45.91451694587181, | 36 rue du Pont Gérard | 17160 | CRESSÉ | [5 empty] | 2022-10-28 |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1132.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 203.0 | 29.81
967 | IEACTCKNI46E6ZXD | Amayon-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1011836643 | 2022-11-25T09:37:59Z | ENOE PV14 | 0.178125 | 1.465778 | 44.02253 | 1349 Vabres | 82230 | GENEBRIERES |  | 2023-01-19 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-04-08 | KUAIZA3S | 2023-01-19 | Occitanie (11) |  | 0.178125 |  |  |  | 1165 |  |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-10-20 | [16 empty] | 1255 |  |  |  | 180 | 78
968 | IEACTCKNI46FXTPC | Allard-R-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1012649442 | 2022-11-28T16:10:27Z | ENOE PV14 | 0.24675 | 6.381795 | 44.356807 | Lieu-dit Les Silves | 04140 | SEYNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.24675 |  |  |  | 1190 |  |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-04-04 | 2022-10-29 | [16 empty] | 1216 |  |  |  | 273 | 89
969 | IEACTCKNI46FYHOK | Deviers-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1012669898 | 2022-11-28T16:33:56Z | ENOE PV14 |  | 1.27716 | 44.753086 | Lieu-dit Les Brandilles | 24250 | NABIRAT |  | 2023-01-31 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-04-12 | KUAIZAZL | 2023-01-31 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.20325 | [8 empty] | DP | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-07-24 | [16 empty] | 1128 |  |  |  | 128 | 117
970 | IEACTCKNI46FYLX6 | Deviers-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=1012674302 | 2022-11-28T16:39:29Z | ENOE PV14 | 0.27825 | 1.27716 | 44.753086 | Lieu-dit Les Brandilles | 24250 | NABIRAT |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-12 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.27825 | [8 empty] | DP | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-07-24 | [16 empty] | 1166 |  |  |  | 242 | 167
971 | IEACTCKNI46FYQTY | GAY28651-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1012679288 | 2022-11-28T16:44:40Z | ENOE PV14 | 0.115125 | 5.528338 | 44.39228 | route de la baume | 05150 | SAINT ANDRE DE ROSANS |  | 2023-02-02 | 2025-02-02 | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2022-08-18 | KUAJTGA6 | 2023-01-25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.115125 | [8 empty] | DP | [5 empty] | 2022-10-25 | 2022-10-28 | [9 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 1320 |  |  |  | 110 | 57
972 | IEACTCKNI46GT4PZ | MERCAD1601-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1013576185 | 2022-11-29T18:11:52Z | A DETERMINER BAT | 0.404 | 0.971339 | 44.419658 | 73 Route du Pont du Dor | 47370 | BOURLENS | [5 empty] | 2022-10-14 | KUAM6UGI |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1159 | [9 empty] | ["Location Toiture","Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 459 | 106.87
973 | IEACTCKNI46GUYNE | GAUBER0801-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1013604772 | 2022-11-29T18:48:25Z | A DETERMINER BAT | 0.46 | 1.892478 | 44.319338 | Mémer | 12200 | VAILHOURLES | [5 empty] | 2022-11-14 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1156.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 420.0 | 138.09
974 | IEACTCKNI46GUZQS | LAVERL0751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1013605906 | 2022-11-29T18:49:51Z | A DETERMINER BAT | 0.35007499999999997 | 4.825835 | 45.61673 | La Talonne | 69360 | TERNAY |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-15 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-02-03 |  |  |  |  | 1121 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 404.0 | 86.47 | [9 empty] | KUALZEYH
975 | IEACTCKNI46GU2XP | BILLIE8201-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1013607151 | 2022-11-29T18:50:57Z | A DETERMINER BAT | 0.35007499999999997 | 1.688804820493604 | 43.137372433309714 | Saint-Gènes | 09100 | LE CARLARET | [5 empty] | 2022-11-15 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1238.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 388.0 | 133.7
976 | IEACTCKNI46GU3VL | CARGNI6051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1013608107 | 2022-11-29T18:52:21Z | A DETERMINER BAT | 0.14716749999999998 | 6.531748 | 43.842815 | Hubac de Lagne | 04120 | CASTELLANE | [5 empty] | 2022-11-18 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1210.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 157.0 | 29.24
977 | IEACTCKNI46GU4HK | MALLEV3559-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1013608682 | 2022-11-29T18:52:51Z | A DETERMINER BAT | 0.1233025 | 4.495668 | 44.729262 | Grande Madame | 07000 | GOURDON | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-22 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-01-04 |  |  |  |  | 1236.0 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  | 2023-02-10 | 2023-07-10 | [15 empty] | 139.0 | 26.44 | [9 empty] | KUALFD66
978 | IEACTCKNI46HEC25 | MAIRES22251-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1014106973 | 2022-11-30T13:48:18Z | ENOE PV14 | 0.2385 | 0.675293 | 44.071544 | Lieu-dit Terres de la Houardes | 47220 | ASTAFFORT |  | 2023-01-16 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-06-03 | KUAIZAZL | 2023-01-16 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.2385 |  |  |  | 1108.0 |  |  |  |  | PC+DP | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-10-14 | [16 empty] | 1181 | 226.0 |  |  | 198 | 29
979 | IEACTCKNI46HXL33 | GAUTIE1401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1014738811 | 2022-12-01T08:10:51Z | A DETERMINER BAT | 0.35007499999999997 | 1.565107 | 44.017681 | Deveze | 82800 | VAISSAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-13 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-12-01 |  |  |  | 43000 | 1189 | Anonyme |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2022-12-20 |  | 2023-02-08 | 2023-02-27 | [15 empty] | 391 | 121.52 | [9 empty] | KUALFD66
980 | IEACTCKNI46JVYEZ | Thibaud-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1016783001 | 2022-12-05T11:55:14Z | ENOE PV14 | 0.267375 | 1.897446 | 46.670847 | 1, route du Plessis | 36230 | MERS SUR INDRE et MONTIPOURET |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-09-20 | KUAJN6DA | 2023-01-30 | Centre-Val de Loire (4) |  | 0.267375 |  |  |  |  | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-12-03 | 2022-08-05 | [16 empty] | 1059 |  |  |  | 248 | 71 | [6 empty] | KUALZEYH
981 | IEACTCKNI46JWTT6 | GIBEAU1451-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1016811134 | 2022-12-05T13:03:50Z | A DETERMINER BAT | 0.465 | 0.207438 | 44.661517 | lieu-dit Migon | 47120 | DURAS | [5 empty] | 2022-11-09 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1190.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 557.0 | 125.2
982 | IEACTCKNI46LHXWV | HELENE2751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1018420949 | 2022-12-07T12:39:01Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 0.626539 | 46.560404 | ZI le Peuron 4 rue de l'essart | 86300 | CHAUVIGNY | [5 empty] | 2022-11-29 | KUAMUHRP |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1153.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 196.0 | 41.74
983 | IEACTCKNI46LNLDO | GILIBE8751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1018604654 | 2022-12-07T16:54:26Z | A DETERMINER BAT | 0.35007499999999997 | 5.241343 | 45.134652 | La Planta | 38840 | SAINT BONNET DE CHAVAGNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-28 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-02-07 |  |  |  |  | 1068 | YVIN Camille | [8 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 403.0 | 58.46 | [9 empty] | KUAJ5YLI
984 | IEACTCKNI46M2HJA | CUGNAS7251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1020075296 | 2022-12-09T17:39:02Z | A DETERMINER BAT | 0.818 | 2.31293 | 43.508795 | L'Arc | 81200 | AIGUEFONDE |  |  |  | AO CRE |  | 2022-11-24 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2024-12-20 |  |  |  | 30000 | 1166 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | 2023-01-30 |  | 2023-01-18 | [16 empty] | 803 | 334.83 | [9 empty] | KUALZEYH
985 | IEACTCKNI46OC47X | ROUSTA1551-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1021408247 | 2022-12-13T11:18:50Z | A DETERMINER BAT | 0.267 | 5.517782 | 44.324589 | Le Plan | 26510 | CHAUVAC LAUX MONTEAUX | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-08 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-12-13 |  |  |  | 28500 | 1216 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2022-12-22 |  | 2023-02-09 | 2023-08-09 | [15 empty] | 245.0 | 56.72 | [9 empty] | KUAI73UW
986 | IEACTCKNI46PD3CD | CABANE5551-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1022487619 | 2022-12-14T18:41:50Z | A DETERMINER BAT | 0.5 | 1.602473 | 44.116056 | 2405 combettes | 82300 | SAINT-CIRQ | [5 empty] | 2022-11-14 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1135.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 390.0 | 83.8
987 | IEACTCKNI46PD7AQ | CALVIE5951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1022491664 | 2022-12-14T18:46:51Z | A DETERMINER BAT | 0.1 | 4.818413 | 44.298544 | La Gariguette | 26790 | SUZE-LA-ROUSSE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-29 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-01-11 |  |  |  |  | 1286.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  | 2023-02-03 | [16 empty] | 121.0 | 26.91 | [9 empty] | KUALZEYH
988 | IEACTCKNI46PEAE7 | SABY0143-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1022492831 | 2022-12-14T18:48:47Z | A DETERMINER BAT | 0.676 | 2.786646 | 46.065909 | Lieu-dit Le Fraisse | 63390 | GOUTTIERES | [5 empty] | 2022-11-30 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1065.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 870.0 | 154.9
989 | IEACTCKNI46SLTOD | SABY0143-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1025887683 | 2022-12-21T08:46:55Z | A DETERMINER BAT | 0.2 | 2.775018 | 46.070616 | Lieu-dit Le Puy | 63390 | GOUTTIERES | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-30 | KUAIZAZL |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2024-12-22 | 0.2 |  |  | 16000 | 1060.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2023-01-30 |  | 2023-01-24 | 2023-03-06 | [7 empty] | 2023-02-09 | [7 empty] | 145.0 | 39.18 | [9 empty] | KUAJBVJC
990 | IEACTCKNI46TRWGT | Vauquelin-L-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1027135699 | 2022-12-23T07:49:48Z | ENOE PV14 | 0.12 | 1.871454 | 47.277444 | 7, route de Sologne | 41320 | MENNETOU SUR CHER |  | 2023-02-03 | 2025-02-02 | Obligation d'achat S21 | 126.57 | 2021-08-06 | KUAJN6DA | 2023-02-03 | Centre-Val de Loire (4) |  | 0.12 |  |  |  | 1142 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-12-02 | 2022-09-19 | 2021-12-07 | [8 empty] | 2022-06-28 | [6 empty] | 1149 |  |  |  | 84.704 | 77 | [6 empty] | KUALZEYH,KUAJ5YLI
991 | IEACTCKNI46UEXTR | Grangeon-1-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=1027759729 | 2022-12-27T09:13:56Z | ENOE PV14 | 0.03525 | 5.025828 | 44.386849 | 248 route de nyons | 84600 | VALREAS |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.03525 | [15 empty] | 2022-12-01 | [16 empty] | 1388 |  |  |  | 20 | 38
992 | IEACTCKNI46UFOYK | AUBEPA44251-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1027783434 | 2022-12-27T10:52:50Z | ENOE PV14 | 0.0525 | 5.552057 | 44.445391 | LES FONTETTES | 05150 | VALDOULE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-09-11 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.0525 |  |  |  | 1200 | Anonyme |  |  |  | DP | [6 empty] | 2022-11-17 | 2022-09-23 | [8 empty] | 2022-10-14 | [6 empty] | 1218.6 |  |  |  | 14.55 | 62 | [6 empty] | KUALFD66
993 | IEACTCKNI46UJM7R | BOUISS9301-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1027912689 | 2022-12-27T17:20:58Z | A DETERMINER BAT | 0.7410325 | 3.089153 | 43.813271 | Rocozels | 34260 | CEILHES-ET-ROCOZELS | [5 empty] | 2022-12-19 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1160.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 676.0 | 168.15
994 | IEACTCKNI46UQJG5 | Frezet-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028138205 | 2022-12-28T09:56:44Z | ENOE PV14 | 0.1245 | 6.615478 | 44.669946 | LD LA MURE ET ST GUILLAUME | 05600 | EYGLIERS |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-01 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.1245 |  |  |  | 1152 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-02-15 | 2022-11-22 | 2022-02-16 | [8 empty] | 2022-04-26 | [6 empty] | 1297 |  |  |  | 124 | 54 | [6 empty] | KUAI73UW
995 | IEACTCKNI46U37PM | BILLAT35101-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028521452 | 2022-12-29T08:37:14Z | ENOE PV15 | 0.1755 | 0.497658 | 44.477548 | Lieu-dit Lamerique | 47260 | COULX |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-05-17 | KUAIZAZL | 2023-02-20 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.1755 |  |  | 20987 | 1198 |  |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-12-10 | [16 empty] | 1210 |  |  |  | 193 | 41
996 | IEACTCKNI46U4NMG | BOS36401-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028535686 | 2022-12-29T09:57:53Z | ENOE PV15 | 0.1755 | -1.3432604993226422 | 47.03297097916026, | la huberdiere | 85240 | ST HILAIRE DES LOGES |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-06-16 | KUAJN6DA |  | Pays-de-la-Loire (12) |  | 0.1755 |  |  | 23500 | 1124 |  |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-10-25 | 2022-11-28 | [16 empty] | 1156 |  |  |  | 184 | 42
997 | IEACTCKNI46U4743 | Chabrot-C-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028554651 | 2022-12-29T10:59:18Z | ENOE PV14 | 0.227 | 0.971479 | 44.763803 | Gauthier | 24170 | PAYS DE BELVES |  | 2023-01-19 | 2025-01-19 | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2022-02-17 | KUAIZA3S | 2023-01-19 | Nouvelle-Aquitaine (10) |  | 0.226875 |  |  | 18500 | 1120 |  |  |  |  | DP | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-06-03 | 2022-03-18 | [8 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 1162 |  |  |  | 160 | 91
998 | IEACTCKNI46U475M | Marcelot-M-3-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028554668 | 2022-12-29T10:59:20Z | ENOE PV13 | 0.243 | 3.712654 | 47.400054 | Lieudit Montcrechot | 58190 | NUARS |  | 2023-01-12 |  | Obligation d'achat S21 | 120.78 | 2021-04-20 | KUAIZAZL | 2023-01-05 |  |  | 0.255 | [8 empty] | DP | [5 empty] | 2021-12-02 | [10 empty] | 2021-12-20 |  |  | 1004 |  |  |  | 973 |  |  |  | 188
999 | IEACTCKNI46U5DF3 | HANSKE2801-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028558011 | 2022-12-29T11:11:18Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | -0.225166 | 43.836101 | lieu dit bernicot | 40190 | BOURDALAT |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-25 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2025-02-20 |  |  |  |  | 1076.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 248.0 | 43.27
1000 | IEACTCKNI46U5P23 | Dumur-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028570971 | 2022-12-29T12:49:21Z | ENOE PV15 | 0.169125 | 0.7703025 | 48.0987131 | LA BORDE MARTIN | 72320 | MONTMIRAIL |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-08 | KUAJN6DA |  | Pays-de-la-Loire (12) |  | 0.169125 |  |  | 11000 | 1135 |  |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-12-09 | 2022-04-11 | [8 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 1126 |  |  |  | 180 | 44
1001 | IEACTCKNI46U64GE | GOYON0051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1028616388 | 2022-12-29T14:35:28Z | A DETERMINER BAT | 0.186 | -0.471704 | 44.882474 | Lieu-dit Toureloure | 33370 | YVRAC |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-11-15 | KUAM6UGI |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2025-02-15 |  |  |  |  | 1099 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 195 | 40.08
1002 | IEACTCKNI46VTHR2 | Jalabert-2-RR-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1029283386 | 2023-01-02T08:20:09Z | ENOE PV14 | 0.244875 | 2.089592 | 43.089403 | Font Orbe | 11240 | ALAIGNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-11 | KUAJTGA6 | 2023-02-09 |  |  | 0.244875 |  |  |  | 1187 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-11-25 | 2022-03-18 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 1244 |  |  |  | 149.538 | 214 | [6 empty] | KUAI73UW
1003 | IEACTCKNI46VTIVL | Jalabert-2-RR-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1029284523 | 2023-01-02T08:27:25Z | ENOE PV14 | 0.156 | 2.089592 | 43.089403 | Font Orbe | 11240 | ALAIGNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-11 | KUAJTGA6 | 2023-02-09 |  |  | 0.156 |  |  |  | 1187 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-11-25 | 2022-03-18 |  | 2025-11-25 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 1263 |  |  |  | 102.66 | 130 | [6 empty] | KUAI73UW
1004 | IEACTCKNI46V7HN4 | Thibaud-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=1029676476 | 2023-01-03T08:23:39Z | ENOE PV14 | 0.055125 | 1.897446 | 46.670847 | 1, route du Plessis | 36230 | MERS SUR INDRE et MONTIPOURET |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJN6DA |  |  |  | 0.055125 |  |  |  |  | QUIQI Kawtar | [10 empty] | 2022-08-05 | [16 empty] | 1036 |  |  |  | 33 | 32 | [6 empty] | KUALZEYH
1005 | IEACTCKNI46V7IXF | Soules-P1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1029677797 | 2023-01-03T08:31:47Z | ENOE PV14 | 0.244125 | 0.036367 | 43.829297 | Lieudit A Larrivet | 32370 | MANCIET |  | 2023-02-13 |  | Obligation d'achat S21 | 126.57 |  | KUAIZAZL | 2023-02-01 |  |  | 0.244125 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-10-19 | 2022-01-31 | 2023-01-20 | 2025-10-19 | [6 empty] | 2022-08-03 | [6 empty] | 1194 |  |  |  | 262 | 89 | [6 empty] | KUAJBVJC
1006 | IEACTCKNI46V7SPS | Soules-P1-CS | https://www.wrike.com/open.htm?id=1029687794 | 2023-01-03T09:01:04Z | ENOE PV14 | 0.057375 | 0.036367 | 43.829297 | Lieudit A Larrivet | 32370 | MANCIET |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-13 | KUAIZAZL |  |  |  | 0.057375 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-10-19 | 2022-01-31 | 2023-01-20 | 2025-10-19 | [6 empty] | 2022-08-03 | [6 empty] | 1213 |  |  |  | 35 | 45 | [6 empty] | KUAJBVJC
1007 | IEACTCKNI46WZ3AQ | Kerschenmeyer-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1030548496 | 2023-01-04T09:32:19Z | ENOE PV15 | 0.2025 | 5.828935 | 44.295409 | Les Îles | 05300 | VAL BUECH MEOUGE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJTF5Z |  |  |  | 0.2025 |  |  |  |  | Anonyme |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-12-08 | [16 empty] | 1330 |  |  |  | 223 | 87 | [6 empty] | KUALFD66
1008 | IEACTCKNI46YBSG4 | SCHNAR9151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1031850204 | 2023-01-05T22:47:20Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | -4.071016 | 48.15359 | Roudou Baraet | 29150 | CAST | [5 empty] | 2022-12-06 | KUAN26CR |  | Bretagne (3) | [5 empty] | 1027.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 171.0 | 36.61
1009 | IEACTCKNI46YHNHP | Galizzi-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1032041711 | 2023-01-06T10:04:46Z | ENOE PV15 | 0.02025 | 5.889452 | 43.40246 | Val de Meric | 83170 | TOURVES |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-28 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.02025 |  |  |  | 1222 | Anonyme |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-11-14 | 2022-04-11 |  | 2025-11-14 |  | 2022-11-14 |  |  |  |  | 2022-05-19 | [6 empty] | 1260 |  |  |  | 11.238 | 19 | [6 empty] | KUALFD66
1010 | IEACTCKNI46ZLFND | ESTANG5651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033213347 | 2023-01-09T17:00:48Z | A DETERMINER BAT | 0.195 | -0.538538 | 43.197126 | 19 chemin des serres | 64870 | ESCOUT | [5 empty] | 2022-12-01 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1081.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 238.0 | 34.24
1011 | IEACTCKNI46ZLF3B | ESTANG5651-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033213793 | 2023-01-09T17:01:36Z | A DETERMINER BAT | 0.292 | -0.538538 | 43.197126 | 19 chemin des serres | 64870 | ESCOUT | [5 empty] | 2022-12-01 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 993.0 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 196.0 | 92.88
1012 | IEACTCKNI46ZLG7D | ROBIN7151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033214947 | 2023-01-09T17:02:55Z | A DETERMINER BAT | 0.38826499999999997 | -1.565967 | 47.816335 | ZA des ajoncs d'or | 35620 | ERCE EN LAMEE | [5 empty] | 2022-12-01 | KUAN26CR |  | Bretagne (3) | [5 empty] | 1039.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 422.0 | 74.11
1013 | IEACTCKNI46ZLIP6 | BARY9901-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033216510 | 2023-01-09T17:04:30Z | A DETERMINER BAT | 0.338 | 2.339226 | 43.846772 | Sirvens | 81120 | TEILLET | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-01 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2025-01-25 |  |  |  |  | 1220.0 | CONGARD Kévin |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] |  |  | 2023-02-14 | 2023-06-20 | [15 empty] | 421.0 | 73.93 | [9 empty] | KUAJBVJC
1014 | IEACTCKNI46ZMLMY | SALLES4901-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033252248 | 2023-01-09T17:51:30Z | A DETERMINER BAT | 0.38826499999999997 | 0.893944 | 43.142057 | La Clotte | 31360 | ARNAUD-GUILHEM |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-07 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2025-01-19 |  |  |  |  | 1190.0 | CONGARD Kévin | [8 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 453.0 | 115.42 | [9 empty] | KUAJBVJC
1015 | IEACTCKNI46ZMWHS | BOURRE8051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033263346 | 2023-01-09T18:06:48Z | A DETERMINER BAT | 0.405 | 2.08682 | 43.488349 | Les Faures | 81540 | CAHUZAC |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | 2025-01-20 |  |  |  |  | 1125.0 | QUIQI Kawtar |  |  |  | DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 366.0 | 120.59 | [9 empty] | KUALZEYH
1016 | IEACTCKNI46ZMWU5 | CHASSA4301-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033263773 | 2023-01-09T18:07:45Z | A DETERMINER BAT | 0.068 | 2.344075 | 45.294044 | Le Peyrou | 15200 | SOURNIAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2023-01-03 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-01-17 |  |  |  | 8000 | 1057 | YVIN Camille |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Location Toiture"] | 2023-01-30 |  | 2023-01-24 | [16 empty] | 72.0 | 14.35 | [9 empty] | KUAJ5YLI
1017 | IEACTCKNI46ZMXCJ | FRANCO1901-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033264201 | 2023-01-09T18:08:31Z | A DETERMINER BAT | 0.38826499999999997 | -3.169238 | 47.849841 | Listoir | 56440 | LANGUIDIC | [5 empty] | 2022-12-09 | KUAN26CR |  | Bretagne (3) | [5 empty] | 1052.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 420.0 | 83.06
1018 | IEACTCKNI46ZMYCB | MARCEL5151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1033265217 | 2023-01-09T18:09:52Z | A DETERMINER BAT | 0.123 | 5.124846 | 44.159494 | Clairier | 84340 | MALAUCENE | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-20 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-01-10 |  |  |  |  | 1257.0 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 125.0 | 19.49 | [9 empty] | KUAI73UW
1019 | IEACTCKNI4653BG2 | CHASSA4301-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1037927642 | 2023-01-17T16:33:19Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 2.343779 | 45.293819 | Le Peyrou | 15200 | SOURNIAC | SANS OBJET |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-09 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-01-18 |  |  |  | 18000 | 1161.0 | YVIN Camille |  |  |  | PC+DP |  |  |  |  | ["Bâtiment Neuf"] | 2023-01-30 |  | 2023-01-24 | [16 empty] | 163.0 | 49.19 | [9 empty] | KUAJ5YLI
1020 | IEACTCKNI47BQNED | Phelippeau-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1041773699 | 2023-01-24T08:19:39Z | ENOE PV13 | 0.09545 | 0.901894 | 46.776971 | Le Petit Varennes | 37290 | YZEURES SUR CREUSE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-03 | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) |  | 0.09545 |  |  |  | 1105 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-08-26 | 2022-02-19 | 2021-09-06 |  |  |  | 2022-02-19 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  |  | 979 | [7 empty] | 219.215 | [7 empty] | KUALZEYH
1021 | IEACTCKNI47CU4CX | GENIN8751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1042968663 | 2023-01-25T16:35:54Z | A DETERMINER BAT | 0.116 | 5.009943 | 44.423765 | Les Plans | 26770 | MONTBRISON-SUR-LEZ | [5 empty] | 2021-05-18 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1207.0 | [29 empty] | 151.0 | 16.27
1022 | IEACTCKNI47DJJGQ | Madrolles-1-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1043637456 | 2023-01-26T14:06:47Z | ENOE PV13 | 0.08466 | 1.793747 | 47.033025 | Lieu-Dit Le Petit Jaunet | 36150 | VATAN |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJN6DA |  | Centre-Val de Loire (4) |  | 0.08466 |  |  |  | 1129 | [10 empty] | 2021-12-01 | 2022-06-02 | [12 empty] | 1166 | [7 empty] | 87
1023 | IEACTCKNI47EXK3F | Mignet-2-RR | https://www.wrike.com/open.htm?id=1045146469 | 2023-01-30T09:34:00Z | ENOE PV13 | 0.0629 | 2.458687 | 43.838663 | Lieu-dit Les peyrades | 81250 | PAULINET |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-05 | KUAGPU2M |  | Occitanie (11) |  | 0.0629 |  |  |  | 1065 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC+DP | [5 empty] | 2021-09-08 | 2022-03-11 | 2021-09-09 | [8 empty] | 2021-12-20 |  |  | 1230 | [7 empty] | 52.7 | [7 empty] | KUAI73UW
1024 | IEACTCKNI47FT3M6 | DUVAL8101-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046080926 | 2023-01-31T10:53:19Z | A DETERMINER BAT | 0.243 | 1.1492 | 47.399492 , | Lereau du bois | 41400 | VALLIERES LES GRANDES | [5 empty] | 2022-11-24 |  |  | Centre-Val de Loire (4) | [5 empty] | 1122.0 | [29 empty] | 283.0 | 44.51
1025 | IEACTCKNI47FXFD2 | BIDAUL7601-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046189178 | 2023-01-31T13:40:56Z | A DETERMINER BAT | 0.219 | 0,033741 | 47670313 | La Dronnière | 72800 | THOREE LES PINS | [5 empty] | 2022-12-20 | KUAN3NNW |  | Pays-de-la-Loire (12) | [5 empty] | 1033.0 | [29 empty] | 232.0 | 35.54
1026 | IEACTCKNI47FXKSK | CHAPTI7701-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046194762 | 2023-01-31T13:51:50Z | A DETERMINER BAT | 0.133 | 4.929507 | 44.83492 | Les Peilles Ouest | 26800 | ETOILE-SUR-RHONE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-12-23 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-02-07 |  |  |  |  | 1186 | YVIN Camille | [8 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 137.0 | 31.94 | [9 empty] | KUAJ5YLI
1027 | IEACTCKNI47FXNNW | PEYROT6451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046197686 | 2023-01-31T13:58:02Z | A DETERMINER BAT | 0.426455 | 4.790848 | 44.995918 | bouyonnet | 07300 | PLATS | [5 empty] | 2023-01-04 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1217 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 538.0 | 90.91
1028 | IEACTCKNI47FXYUG | DURAND5751-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046209158 | 2023-01-31T14:12:46Z | A DETERMINER BAT | 0.117 | 5.516853 | 43.644468 | Les Grenouillers | 13650 | MEYRARGUES | [5 empty] | 2023-01-04 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1269 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 137 | 27.12
1029 | IEACTCKNI47FYIO2 | ARBUST5001-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046225370 | 2023-01-31T14:31:07Z | A DETERMINER BAT | 0.149 | 0.468060 | 43.84563 | Le Terme | 32310 | SAINT-PUY | [5 empty] | 2023-01-06 |  |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 149.0 | [29 empty] | 170.0 | 35.2
1030 | IEACTCKNI47FYJDB | ARBUST5001-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046226017 | 2023-01-31T14:31:44Z | A DETERMINER BAT | 0.415 | 0.468060 | 43.84563 | Le Terme | 32310 | ST PUY | [5 empty] | 2023-01-06 |  |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1172.0 | [29 empty] | 361.0 | 120.95
1031 | IEACTCKNI47FYPWT | PAUL0401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046232787 | 2023-01-31T14:41:02Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 0.430866 | 44.181017 | as caussens | 47600 | MONTAGNAC SUR AUVIGNON | [5 empty] | 2023-01-09 |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1107.0 | [29 empty] | 197.0 | 29.63
1032 | IEACTCKNI47FZRZL | FAUQUE5401-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046267691 | 2023-01-31T15:13:58Z | A DETERMINER BAT | 0.1233025 | 5.872003 | 44.066735 | La Tuilerie | 04230 | CRUIS | [5 empty] | 2023-01-09 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1341 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 148.0 | 28.49
1033 | IEACTCKNI47FZXYX | GIVET2501-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046273815 | 2023-01-31T15:21:50Z | A DETERMINER BAT | 0.238 | 5.081895 | 45.172391 | 495 Chemin des Marnières | 26350 | CRÉPOL | [5 empty] | 2023-01-16 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1112 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 277.0 | 52.56
1034 | IEACTCKNI47FZYVT | BOMPAR2151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046274739 | 2023-01-31T15:22:55Z | A DETERMINER BAT | 0.115 | 5.066191 | 44.626622 | Figuières | 26400 | FRANCILLON-SUR-ROUBION |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2023-01-17 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-02-21 |  |  |  |  | 1262.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 140.0 | 21.08
1035 | IEACTCKNI47FZZIT | GOUGNE1451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1046275347 | 2023-01-31T15:23:28Z | A DETERMINER BAT | 0.18 | 5.065185 | 44.619347 | 16 chemin ferré | 26400 | FRANCILLON SUR ROUBION | [5 empty] | 2023-01-17 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1269.0 | [29 empty] | 226.0 | 35.91
1036 | IEACTCKNI47GVANA | PEYROT6451-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047167392 | 2023-02-01T15:01:09Z | A DETERMINER BAT | 0.317 | 4.78994 | 44.995337 | BOUGONNET | 07300 | PLATS | [5 empty] | 2023-01-04 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1156 | [9 empty] | ["Location Toiture"] | [19 empty] | 307.0 | 83.58
1037 | IEACTCKNI47GVBOU | BOURRE8051-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047168468 | 2023-02-01T15:02:31Z | A DETERMINER BAT | 0.117 | 2.066668 | 43.530711 | 210 Chemin de Lacger | 81700 | LEMPAUT | [5 empty] | 2022-12-08 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1138.0 | [29 empty] | 126.0 | 24.75
1038 | IEACTCKNI47GX43E | Bonnard-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047262052 | 2023-02-01T15:59:36Z | ENOE PV13 | 0.03486 | 5.393757 | 44.696291 | 6500 Route de Gap | 26150 | SOLAURE EN DIOIS |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-07-13 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.03486 |  |  |  | 1200 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-03-11 | 2021-12-10 | [8 empty] | 2022-01-20 |  |  | 1171 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1039 | IEACTCKNI47GX7KP | Mourey-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047264591 | 2023-02-01T16:02:21Z | ENOE PV13 | 0.021995 | 5.34439 | 43.763339 | Lieu-dit Le Couleton | 84160 | PUYVERT |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-05-19 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.021995 |  |  |  | 1310 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-03-18 | 2021-11-09 | [8 empty] | 2021-12-27 |  |  | 1091 | [7 empty] | 12.49 | [7 empty] | KUAI73UW
1040 | IEACTCKNI47GYCIV | Roux-S-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047267605 | 2023-02-01T16:05:07Z | ENOE PV13 | 0.03486 | 5.099435 | 44.287805 | Lieu-dit Barras | 26110 | PIEGON |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-11-17 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.03486 |  |  |  | 1275 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-06 | 2022-06-02 | 2022-01-07 | [8 empty] | 2022-03-30 |  |  | 1349 | [7 empty] | 19.425 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1041 | IEACTCKNI47GYO6O | Barneaud-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047280590 | 2023-02-01T16:08:15Z | ENOE PV13 | 0.0096 | 6.252457 | 44.43656 | Lieu-dit Les Pres | 04340 | LA BREOLE (UBAYE SERRE PONCON) |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2020-06-19 | KUAMTNDK |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.00996 |  |  |  | 1108 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-04-25 | 2022-03-03 | 2021-06-07 | [8 empty] | 2021-10-08 |  |  | 1055 | [7 empty] | 5.6 | [7 empty] | KUAI73UW
1042 | IEACTCKNI47HKGA3 | Roux-M-2-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047861275 | 2023-02-02T07:51:42Z | ENOE PV13 | 0.010625 | 4.941058 | 44.991534 | 1000 Route de Chenevon | 26300 | CHATEAUNEUF SUR ISERE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-15 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.010625 |  |  |  | 1166 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-07-07 | 2022-03-03 | 2021-07-15 | [8 empty] | 2021-12-09 |  |  | 1168 | [7 empty] | 3.662 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1043 | IEACTCKNI47HKOHJ | Favier-J-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047869673 | 2023-02-02T08:13:30Z | ENOE PV13 | 0.02241 | 4.28351 | 45.294836 | Lieu-dit Percet | 43140 | SAINT DIDER EN VELAY |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-19 | KUAJN6DA |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.02241 |  |  |  | 1190 | QUIQI Kawtar |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-07-12 | 2021-11-19 | 2021-07-27 | [8 empty] | 2021-10-11 |  |  | 848 | [7 empty] | 12.437 | [7 empty] | KUALZEYH
1044 | IEACTCKNI47HKP2J | Mouly-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047871305 | 2023-02-02T08:18:08Z | ENOE PV13 | 0.02822 | 2.090994 | 44.266633 | Lieu-dit Le Perié, Saint-Salvadou | 12200 | LE BAS SEGALA |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-02-18 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) |  | 0.02822 |  |  |  | 1107 | GAUBERTI Anansa |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-04-27 | 2022-05-05 | 2021-05-10 | [8 empty] | 2021-11-16 |  |  | 1125 | [7 empty] | 15.662 | [7 empty] | KUAI73UW
1045 | IEACTCKNI47HKQRD | Loques-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047872035 | 2023-02-02T08:21:31Z | ENOE PV13 | 0.02573 | 6.190623 | 44.381135 | Lieu-Dit Le Bois Noir - Pourrayes et les sarces | 04250 | TURRIERS |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-10-26 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.02573 |  |  |  | 1198 | Anonyme |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-01-27 | 2022-06-23 | 2021-12-08 | [8 empty] | 2022-03-18 |  |  | 1070 | [7 empty] | 14.28 | [7 empty] | KUALFD66
1046 | IEACTCKNI47HKRTL | Félix-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047873131 | 2023-02-02T08:25:07Z | ENOE PV13 | 0.0332 | 5.28918 | 44.41186 | 2360 Route de Bramard | 26510 | SAHUNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-03-25 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.0332 |  |  |  | 1278 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-07-22 | 2022-02-28 | 2021-07-26 | [8 empty] | 2021-10-21 |  |  | 1179 | [7 empty] | 18.426 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1047 | IEACTCKNI47HK4TM | Tourton-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1047884396 | 2023-02-02T08:29:31Z | ENOE PV13 | 0.03145 | 4.643866 | 45.271684 | Ecouvelle | 07100 | BOULIEU LES ANNONAY |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-08-18 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.03145 |  |  |  | 1192 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-12-02 | 2022-06-30 | 2021-12-07 | [8 empty] | 2022-05-20 |  |  | 1104 | [7 empty] | 17.454 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1048 | IEACTCKNI47HQG7A | CHAUVI4151-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1048058848 | 2023-02-02T13:35:32Z | A DETERMINER BAT | 0.288 | 4.829595 | 44.294068 | 637 route de Bigary | 26790 | SUZE LA ROUSSE | [6 empty] | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1231.0 | [9 empty] | default | [19 empty] | 296.0 | 120.84
1049 | IEACTCKNI47HSDHM | Marcelot-M-3-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1048120556 | 2023-02-02T14:46:37Z | ENOE PV13 | 0.0578 | 3.712654 | 47.400054 | Lieudit Montcrechot | 58190 | NUARS |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAIZAZL |  | Bourgogne-Franche-Comté (2) | 2023-07-21 | 0.0578 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | DP | [6 empty] | 2022-01-21 | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 2025-01-21 | [6 empty] | 2021-12-20 |  |  | 1005 | [7 empty] | 35 | [7 empty] | KUAJBVJC
1050 | IEACTCKNI47HSSJL | Isserte-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1048135979 | 2023-02-02T15:00:54Z | ENOE PV13 | 0.0249 | 3.342005 | 43.315584 | Lieu-dit Les Guinots | 34420 | PORTIRAGNES |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) |  | 0.0249 |  |  |  | 1244 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-10-11 |  |  |  |  | 2022-03-03 | [12 empty] | 1122 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1051 | IEACTCKNI47HSXHE | Gagne-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1048141028 | 2023-02-02T15:07:12Z | ENOE PV13 | 0.02739 | 5.039313 | 45.300016 | La saone | 26210 | LENS LESTANG |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.02739 |  |  |  |  | Anonyme |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-06-23 | [12 empty] | 1229 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | KUALFD66
1052 | IEACTCKNI47HT7NI | Boudou-M-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1048182184 | 2023-02-02T15:43:44Z | ENOE PV13 | 0.042925 | 4.789843 | 43.853465 | 320 chemin des gazagnes sud | 13160 | CHATEAURENARD |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.042925 |  |  |  |  | YVIN Camille |  |  |  | PC | [6 empty] | 2022-01-26 | [12 empty] | 1074 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1053 | IEACTCKNI47HUB62 | Deydier-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1048184794 | 2023-02-02T15:46:22Z | ENOE PV13 | 0.00996 | 5.327148 | 44.349729 | Lieu-dit La Tour de Garau | 26110 | LE POET-SIGILLAT |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-04-14 | KUAJTF5Z |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) |  | 0.00996 |  |  |  | 1215 | YVIN Camille |  |  |  | PC |  | 2022-12-27 |  |  |  | 2021-05-25 | 2022-03-29 | 2021-05-19 | [8 empty] | 2022-01-04 |  |  | 1121 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1054 | IEACTCKNI47JPSOL | Negrel-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1050134987 | 2023-02-06T16:39:33Z | ENOE PV15 | 0.089 | 5.958082 | 43.64737 | Clos de saleris | 83560 | LA VERDIERE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2021-06-03 | KUAJTF5Z |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.08925 |  |  |  | 1259 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2021-06-30 | 2023-01-17 | 2021-07-06 | [8 empty] | 2022-06-08 | [6 empty] | 1163.6 |  |  |  | 4.953 | [7 empty] | KUAJ5YLI
1055 | IEACTCKNI47J766U | ALLEGR0215-4 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1050672084 | 2023-02-07T09:10:03Z | A DETERMINER BAT | 0.195 | 0.553372 | 43.927344 | A Trion | 32700 | MARSOLAN |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-10-20 | KUANAWK4 |  | Occitanie (11) | 2025-02-17 |  |  |  |  | 1111.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 224.0 | 36.02
1056 | IEACTCKNI47KFKK5 | LEAUTI3551-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1050847581 | 2023-02-07T14:33:02Z | A DETERMINER BAT | 0.131 | 5.852404 | 44.306514 | Les Colombis | 05300 | UPAIX |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2023-02-02 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-02-16 |  |  |  |  | 1307.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 162.0 | 20.8
1057 | IEACTCKNI47QEBBN | HESLOI3951-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057096749 | 2023-02-12T20:38:13Z |  | 0.219 | 0,369122 | -48552159 | 12, Impasse de Frémisson | 61170 | LALEU | [5 empty] | 2023-01-11 | KUAN3NNW |  | Normandie (9) | [5 empty] | 1056.0 | [29 empty] | 257.0 | 39.66
1058 | IEACTCKNI47QEBJB | HANSKE0451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057096993 | 2023-02-12T20:39:36Z |  | 0.5008975 | -0.239068 | 43.837927 | 1177 route de Couloumats | 40190 | BOURDALAT | [5 empty] | 2023-01-17 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1131.0 | [29 empty] | 474.0 | 110.22
1059 | IEACTCKNI47QEBMF | BONHOM1651-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057097093 | 2023-02-12T20:40:02Z |  | 0.464645 | 1.646899 | 44.030409 | 667 Rte du Cours | 82800 | BRUNIQUEL | [5 empty] | 2023-01-23 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1190.0 | [29 empty] | 544.0 | 154.09
1060 | IEACTCKNI47QEBQA | AURIER4251-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057097216 | 2023-02-12T20:40:34Z |  | 0.1710325 | 2.856316 | 43.957447 | 377 Route de Bournac | 12400 | SAINT-AFFRIQUE | [5 empty] | 2023-01-24 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1210.0 | [29 empty] | 211.0 | 32.9
1061 | IEACTCKNI47QEBTK | DUCAM0701-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057097322 | 2023-02-12T20:41:04Z |  | 0.099 | -0.830495 | 44.407664 | 10 route de bignac | 40410 | SAUGNAC-ET-MURET | [5 empty] | 2023-01-25 | KUANAWK4 |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1201.0 | [29 empty] | 121.0 | 15.63
1062 | IEACTCKNI47QEBXO | LIKAJ7801-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057097454 | 2023-02-12T20:41:40Z | A DETERMINER BAT | 0.165 | 6.310935 | 44.066836 | Le Chabarouet | 04000 | DIGNES-LES-BAINS |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2023-01-25 | KUAMAUDT |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | 2025-02-16 |  |  |  |  | 1303.0 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 214.0 | 29.65
1063 | IEACTCKNI47QEB5L | TERME3557-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057097643 | 2023-02-12T20:42:14Z |  | 0.362 | 5.028971 | 44.003341 | 437 chemin des jonquiers | 84210 | PERNES LES FONTAINES | [5 empty] | 2023-01-31 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1404.0 | [29 empty] | 416.0 | 147.81
1064 | IEACTCKNI47QECBM | TERME3557-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057097772 | 2023-02-12T20:42:41Z |  | 0.624 | 5.010303 | 43.990099 | 2094 ROUTE DE VELLERON | 84210 | PERNES LES FONTAINES | [5 empty] | 2023-01-31 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 0.0 | [29 empty] | 404.0 | 221.17
1065 | IEACTCKNI47QECI2 | RATIER1701-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098010 | 2023-02-12T20:45:08Z |  | 0.38826499999999997 | 1.916089 | 43.871889 | 459 chemin de lendrevie haute | 81600 | BRENS | [5 empty] | 2023-02-01 | KUAIZA3S |  | Occitanie (11) | [5 empty] | 1253.0 | [29 empty] | 410.0 | 171.9
1066 | IEACTCKNI47QECO3 | VIDAL0451-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098203 | 2023-02-12T20:45:36Z |  | 0.284 | 2.544355 | 44.949414 | 2 roquecelier | 15130 | YOLET | [5 empty] | 2023-02-01 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1041.0 | [29 empty] | 278.0 | 68.65
1067 | IEACTCKNI47QECSJ | CALVIN8101-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098313 | 2023-02-12T20:46:14Z |  | 0.38826499999999997 | 5.752764 | 48.25338 | Ferme de Flicourt | 78520 | GUERNES | [5 empty] | 2023-02-01 | KUAM5NWN |  | Île-de-France (8) | [5 empty] | 999.0 | [29 empty] | 397.0 | 77.76
1068 | IEACTCKNI47QECVZ | TERME3557-3 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098425 | 2023-02-12T20:46:44Z |  | 0.136 | 5.03043 | 44.007739 | route de sudre | 84210 | PERNES LES FONTAINES | [5 empty] | 2023-02-01 | KUAJTGA6 |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | [5 empty] | 1261.0 | [29 empty] | 139.0 | 51.75
1069 | IEACTCKNI47QEC4X | ALAUZE6801-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098647 | 2023-02-12T20:48:02Z |  | 0.335 | 4.42364 | 44.309164 | Les Combes | 07150 | ORGNAC L'AVEN | [5 empty] | 2023-02-03 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1198 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf","Location Toiture"] | [19 empty] | 389 | 97.43
1070 | IEACTCKNI47QEDBY | ALAUZE6801-2 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098808 | 2023-02-12T20:48:34Z |  |  | 4.423296 | 44.30917 | 885 route de l'aven | 07150 | ORGNAC L'AVEN | [5 empty] | 2023-02-03 | KUAJTGA6 |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1)
1071 | IEACTCKNI47QEDG6 | ICARD6801-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057098974 | 2023-02-12T20:49:41Z |  | 0.171 | 5.498808 | 44.125066 | Le renard | 26570 | FERRASSIERES | [5 empty] | 2023-02-06 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | [5 empty] | 1250.0 | [29 empty] | 218.0 | 29.42
1072 | IEACTCKNI47QEDLM | DUMARC7101-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057099116 | 2023-02-12T20:50:09Z | A DETERMINER BAT | 0.195 | 4.609409 | 44.309163 | Le Bas Fez | 07700 | SAINT MARCEL-D'ARDECHE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2023-02-07 | KUAMAUDT |  | Auvergne-Rhône-Alpes (1) | 2025-02-15 |  |  |  |  | 1212 | [9 empty] | ["Bâtiment Neuf"] | [19 empty] | 238.0 | 40.64
1073 | IEACTCKNI47QKTSL | Nouguier-R-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1057312331 | 2023-02-13T10:51:59Z | RONCE ENERGIE |  | 6.035882 | 44.747226 | 109 Chemin de la Combe Lieu-dit Maissubert | 05800 | AUBESSAGNE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  |  |  |  | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) |  | 0.15895 |  |  |  |  | CONGARD Kévin |  |  |  | PC | [6 empty] | 2023-01-03 | 2022-06-08 | [8 empty] | 2023-07-12 | [6 empty] | 1231 | [11 empty] | KUAJBVJC
1074 | IEACTCKNI47WFHPY | MORIN7051-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1063427576 | 2023-02-22T17:24:48Z |  | 0.35007499999999997 | -4.966415 | 48.479616 | 3 Kerluidan | 56620 | LIMERZEL | [5 empty] | 2023-02-07 | KUAN26CR |  | Bretagne (3) | [5 empty] | 1071.0 | [29 empty] | 380.0 | 83.66
1075 | IEACTCKNI47WTDGY | BOUTOU6201-1 | https://www.wrike.com/open.htm?id=1063881944 | 2023-02-23T09:35:46Z | A DETERMINER BAT | 0.171 | 1.7483475437819542 | 45.104914202983906 | La Peyrelevade | 19190 | SÉRILHAC |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-04-27 |  |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | 2025-02-23 |  |  |  |  | 1160.0 | [29 empty] | 207.0 | 32.19
1076 | IEACTCKNI47XJ2ZV | Adams-1-AP | https://www.wrike.com/open.htm?id=1064626997 | 2023-02-24T09:08:11Z | ENOE PV14 |  | 0.45581 | 44.329988 | Labelotte Sud - Chemin de Ballarade | 47360 | LACEPEDE |  |  |  | Obligation d'achat S21 |  | 2022-02-25 | KUAIZAZL |  | Nouvelle-Aquitaine (10) | [5 empty] | 1267 | YVIN Camille |  |  |  | PC | [5 empty] | 2022-07-12 | 2022-11-15 | 2022-04-19 | [8 empty] | 2022-10-14 | [18 empty] | KUAJ5YLI